ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

________________                                                                                 N_________

г. Биробиджан

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации               мер, направленных на профилактику социального сиротства в Еврейской автономной области, на 2020 − 2021 годы

В целях реализации мер, направленных на совершенствование деятельности органов исполнительной власти области, формируемых правительством Еврейской автономной области, в сфере профилактики социального сиротства:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)                  по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства                в Еврейской автономной области, на 2020 − 2021 годы.

2. Поручить органам исполнительной власти области, формируемым правительством Еврейской автономной области:

- обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»)                 по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства               в Еврейской автономной области, на 2020 − 2021 годы;

- ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, представлять               в комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области информацию о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства в Еврейской автономной области, на 2020 − 2021 годы.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Временно исполняющий обязанности

губернатора области							   Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением правительства Еврейской автономной области от _________________ №_____

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства

в Еврейской автономной области, на 2020 − 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в сфере профилактики социального сиротства |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в закон Еврейской автономной области «О постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | II квартал 2020 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.2 | Проведение межведомственного совещания с руководителями органов исполнительной власти Еврейской автономной области в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты по реализации на территории Еврейской автономной области изменений, внесенных в постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» | IV квартал 2020 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Совершенствование порядка нахождения детей в организациях с целью защиты их прав и законных интересов |
| - Информационно-аналитические и методические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и реализация индивидуальных программ, направленных на подготовку воспитанников подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, к самостоятельной жизни | II квартал 2020 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области | Предупреждение социального сиротства, сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.2 | Мониторинг планов и программ, направленных на подготовку воспитанников подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, к самостоятельной жизни | 2020-2021 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области | Предупреждение социального сиротства, сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.3 | Совершенствование деятельности добровольцев в сфере профилактики социального сиротства, реализации программ социализации выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | III квартал 2020 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области | Анализ барьеров и выработка мер по содействию деятельности добровольцев в сфере профилактики социального сиротства, реализации программ социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.4 | Утверждение планов мероприятий («дорожных карт» по профилактике социального сиротства с указанием конкретных мер, сроков реализации и ответственных исполнителей, в том числе мероприятий по работе с детьми с девиантным поведением, по трудовой и досуговой занятости детей, лечению и профилактике зависимостей (алкогольной, наркотической, токсической), внедрению наставничества над семьями и детьми, в подведомственных государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей | 2020 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области | Организация эффективной деятельности по раннему выявлениию семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.5 | Проведение профориентационных мероприятий с воспитанниками детских домов, школ-интернатов с целью содействия профессиональному самоопределению | 2020-2021 | Управление трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области | Содействие профессиональному самоопределению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.6 | Проведение курсов повышения квалификации для специалистов по профилактике семейного неблагополучия, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 2021 | Комитет образования Еврейской автономной области, ОГАУ ДПО «ИПКПР» | Повышение квалификации специалистов по профилактике семейного неблагополучия, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.7 | Ведение родительского Интернет-лектория «Основы детской психологии и педагогики» | 2020-2021 | Комитет образования Еврейской автономной области | Гармонизация детско-родительских отношений |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение I форума по профилактике социального сиротства | 2021 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Содействие сохранению ребенка в кровной семье |
| 3.2 | Обеспечение функционирования интернет-порталов, онлайн-консультаций для семей с детьми, консультационных пунктов по вопросам юридического, социального, психолого-педагогического характера | 2020-2021 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области | Обеспечение доступности и оперативности предоставления информации по вопросам поддержки семьи и детства |
| 3.3 | Оказание государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социальных контрактов, включая использование социального сопровождения как эффективного инструмента, усиливающего помощь семье в выходе на уровень самообеспечения | 2020-2021 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Содействие сохранению ребенка в кровной семье |
| 3.4 | Создание центра (кризисного отделения) для временного пребывания несовершеннолетних матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | IV квартал 2021 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Обеспечение профилактики отказов от новорожденных детей с целью содействия сохранению ребенка в кровной семье |
| 3.5 | Содействие распространению положительного опыта применения социальных проектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2020-2021 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области | Создание и поддержка условий воспитания ребенка в семье |
| 3.6 | Повышение доступности экстренной психологической помощи детям и их родителям посредством организации круглосуточной службы экстренной психологической помощи (детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 (800) 200-01-22) | 2020-2021 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области | Гармонизация детско-родительских отношений, содействие сохранению ребенка в кровной семье |
| 3.7 | Содействие в трудоустройстве граждан из числа одиноких родителей, имеющих несовершеннолетних детей, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы | 2020-2021 | Управление трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области | Содействие сохранению ребенка в кровной семье |
| 3.8 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие семейного досуга и популяризацию семейных ценностей | 2020-2021 | Управление культуры правительства Еврейской автономной области | Популяризация семейных ценностей, уважения, защиты и поддержки материнства, отцовства и детства |
| 3.9 | Реализация мероприятий по поддержке и развитию творческой деятельности детей | 2020-2021 | Управление культуры правительства Еврейской автономной области | Выявление одаренных детей |
| 3.10 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери | 2020-2021 | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, комитет образования Еврейской автономной области, управление культуры правительства Еврейской автономной области | Укрепление позиций института семьи в обществе, содействие сохранению ребенка в кровной семье |