О реализации на территории Еврейской автономной области плана мероприятий по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами

В целях поэтапного перехода на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами:

1. Утвердить план мероприятий по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами.

2. Создать рабочую группу по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами.

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами.

4. Ответственным исполнителям плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения ежемесячно, в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, представлять в рабочую группу по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами информацию о ходе исполнения мероприятий.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области.

6. Признать утратившим силу:

- распоряжение правительства Еврейской автономной области
от 07.02.2019 № 34-рп «О реализации на территории Еврейской автономной области плана мероприятий по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами»;

- распоряжение правительства Еврейской автономной области
от 30.04.2019 № 144-рп «О внесении изменений в план мероприятий по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами, утвержденный распоряжением правительства Еврейской автономной области от 07.02.2019 № 34-рп
«О реализации на территории Еврейской автономной области плана мероприятий по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами»;

- распоряжение правительства Еврейской автономной области
от 30.09.2019 № 385-рп «О внесении изменений в распоряжение правительства Еврейской автономной области от 07.02.2019 № 34-рп «О реализации на территории Еврейской автономной области плана мероприятий по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности

губернатора области Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением правительства

Еврейской автономной области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

Состав

рабочей группы по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами

|  |  |
| --- | --- |
| СамковВалерий Анатольевич  | - исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Еврейской автономной области, руководитель рабочей группы; |
| ПивенкоАндрей Васильевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области, заместитель руководителя рабочей группы; |
| ТерехинаЯна Леонидовна | - главный специалист-эксперт отдела инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| ГоловатыйАлександр Сергеевич | - мэр города Биробиджана Еврейской автономной области (по согласованию); |
| ГолубьАндрей Борисович  | - председатель комитета по аграрной политике и вопросам природопользования Законодательного Собрания Еврейской автономной области (по согласованию); |
| ГорячевВячеслав Григорьевич | - руководитель Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию); |
| ДокашГалина Михайловна  | - руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Еврейской автономной области, член Общественной палаты Еврейской автономной области (по согласованию); |
| КацВалерия Михайловна  | - начальник управления природных ресурсов правительства Еврейской автономной области; |
| Кацман Александр Алексеевич  | - президент некоммерческого партнерства «Организация предпринимателей по экономическому развитию ЕАО» (по согласованию); |
| КопыловПавел Викторович  | - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области (по согласованию); |
| ШаверневИгорь Валерьевич  | - руководитель регионального исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) в Еврейской автономной области (по согласованию); |
| ЛеоноваМарина Юрьевна  | - глава муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области (по согласованию); |
| МакееваОльга Леонидовна  | - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области; |
| ОрелВиктор Валентинович  | - глава муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области (по согласованию); |
| ПоповичЕлена Вячеславовна  | - начальник государственной жилищной инспекции Еврейской автономной области; |
| СадаевАндрей Владимирович  | - исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Еврейской автономной области – начальник финансового управления правительства Еврейской автономной области; |
| ТарасенкоАнна Алексеевна  | - заместитель главы муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области (по согласованию); |
| СолтусСергей Владимирович  | - глава муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области (по согласованию); |
| ШупиковМаксим Валерьевич  | - глава администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области (по согласованию); |
| ШлыковаГалина Феликсовна  | - председатель комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области; |
| Шмаин Ефим Григорьевич  | - председатель Регионального объединения работодателей Еврейской автономной области «Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию). |

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением правительства

Еврейской автономной области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

План мероприятий
по поэтапному переходу на территории Еврейской автономной области к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Мероприятие  | Сроки  | Ответственный исполнитель  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Утверждение Территориальной схемыобращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области (далее – Территориальная схема) |
| 1.1. | Утверждение Территориальной схемы приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области  | 02.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетикиправительства области |
| 1.2. | Размещение на официальном сайте управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области утвержденной Территориальной схемы | 02.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетикиправительства области |
| 2. Конкурсный отборрегиональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами  |
| 2.1. | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) сообщения о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и документации об отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  | 03.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области  |
| 2.2. | Подписание соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между управлением жилищно- | 05.2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | коммунального хозяйства и энергетики правительства области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |
| 3. Организация деятельности регионального оператора на территории Еврейской автономной области |
| 3.1. | Проведение региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами торгов (аукциона) на оказание услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора» | 05.2020 | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области |
| 3.2. | Заключение договоров об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами  | 06.2020 | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами  |
| 3.3. | Направление в орган тарифного регулирования предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  | 07.2020 | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами  |
| 3.4. | Установление единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  | 10.2020 | Комитет тарифов и цен правительства области  |
| 3.5. | Заключение договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками  | 10.2020 | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, управление жилищно-  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | твердых коммунальных отходов |  | коммунального хозяйства и энергетики правительства области |
| 3.6. | Начало оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | 01.01.2021 | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области |