Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

________________                                                                                 N_________

г. Биробиджан

Об утверждении Плана мероприятий на 2020 – 2025 годы                                         по совершенствованию работы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Еврейской автономной области

В целях устранения образовавшейся задолженности по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Еврейской автономной области и во исполнение статьи 6 закона Еврейской автономной области от 28.03.2014 № 488-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2020 – 2025 годы                                         по  совершенствованию работы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Еврейской автономной области.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Временно исполняющий обязанности

- губернатора области                                                                     Р.Э. Гольдштейн

### УТВЕРЖДЁН

распоряжением правительства

Еврейской автономной области

от __________________ № _____

План мероприятий

на 2020 – 2025 годы по совершенствованию работы по обеспечению

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

жилыми помещениями на территории Еврейской автономной области

| № п. | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рассмотрение вопросов реализации Плана мероприятий на 2020 – 2025 годы по совершенствованию работы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Еврейской автономной области на заседаниях рабочей группы по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда Еврейской автономной области в соответствии с законом Еврейской автономной области от 28.03.2014 № 488-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Еврейской автономной области» | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Постоянно |
| 2. | Подготовка обращения правительства Еврейской автономной области (с обоснованием необходимых финансовых средств) в Министерство финансов Российской Федерации о выделении денежных средств из федерального бюджета | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Ежегодно |
| 3. | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по приобретению комитетом по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 - 2025 годах | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Апрель 2020 года |
| 4. | Разработка нормативного правового акта Еврейской автономной области, регулирующего порядок проведения мониторинга первичного и вторичного рынка жилья | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области | Апрель 2020 года |
| 5. | Проведение мониторинга первичного и вторичного рынка жилья в целях приобретения и строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 – 2025 годах | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области | До 01.06.2020, далее - ежегодно |
| 6. | Проектирование строительства многоквартирных домов | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области | 2020 – 2021 годы |
| 7. | Строительство многоквартирных домов | Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области | 2021 – 2025 годы |
| 8. | Совершенствование нормативных правовых актов Еврейской автономной области, регулирующих вопросы приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы использования жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области | Постоянно |
| 9. | Подача в суд заявлений об изменении способа и порядка исполнения вступивших в законную силу решений суда – изменении места предоставления жилых помещений с иных муниципальных образований Еврейской автономной области на муниципальное образование «Город Биробиджан» | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Апрель 2020 года |