ПРО

Об утверждении дорожной карты реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году

1. Утвердить дорожную карту реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

Приложение

к распоряжению губернатора

Еврейской автономной области

от _____________ № ________

Дорожная карта

реализации мероприятия по организации поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Еврейской автономной области в 2021 году

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проинформировать муниципальные образования, центральные районные больницы о перечне населенных пунктов для размещения модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 2021 году | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | до 01.03.2021 |
| 2 | Проведение мероприятий по определению места расположения Модульных фельдшерско-акушерских пунктов, с учетом мнения жителей населенного пункта, наличия свободного земельного участка, возможности подключения к электросети | Муниципальное образование, центральные районные больницы | с 01.03.2021 по 15.03.2021 |
| 3 | Формирование предложений для формирования технического задания на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов, с учетом опыта прохождения процесса лицензирования модульных фельдшерско-акушерских пунктов поставленных в 2020 году | Центральные районные больницы | до 15.03.2021 |
| 4 | Разработка и утверждение технического задания для государственного контракта на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | до 22.03.2021 |
|  | Проведение межевания, формирования земельного участка, выноса координат в натуре | Центральные районные больницы | с 16.03.2021 по 30.03.2021 |
| 5 | Выделение подготовленного (со сносом конструкций при их наличии, зеленых насаждений препятствующих размещению ФАПа, вертикальной планировкой, обеспечивающей доступную среду) земельного участка, | Муниципальное образование, центральные районные больницы | с 31.03.2021 по 07.04.2021 |
| 6 | Регистрация земельного участка в Росреестре | Центральные районные больницы | с 08.04.2021 по 18.04.2021 |
| 7 | Заключение договора с АО «ДРСК» на технологическое присоединение к сетям электроснабжения с организацией точки подключения на территории отведенного земельного участка | Центральные районные больницы | с 19.04.2021 по 21.04.2021 |
| 8 | Включение закупки в план график | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | до 25.04.2021 |
| 9 | Формирование заявки на проведение закупки | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | до 03.05.2021 |
| 10 | Определение поставщика | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок правительства Еврейской автономной области | до 07.06.2021 |
| 11 | Заключение государственного контракта | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | до 10.06.2021 |
| 12 | Заключение соглашения с ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» на проведение технического контроля за выполнением монтажных работ | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | до 20.06.2021 |
| 13 | Выполнение контракта, приемка Модульных фельдшерско-акушерских пунктов от поставщика с дальнейшей передачей в оперативное управление центральной районной больнице | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | по 30.11.2021 |