О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» на 2021 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 21.12.2020 № 508-пп

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» на 2021 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 21.12.2020 № 508-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» на 2021 – 2024 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» на 2021 – 2024 годы изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт

государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие физической культуры и спорта в Еврейской

автономной области» на 2021 – 2024 годы

| Наименование государственной программы | «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» на 2021 – 2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Участники государственной программы | Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки» (далее – ОГБУ «Центр спортивной подготовки»), областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Еврейской автономной области» (далее – ОГБУ «СШОР ЕАО»), муниципальные образования Еврейской автономной области |
| Структура государственной программы | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» (далее – государственная программа) |
| Цель государственной программы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование и обеспечение функционирования системы подготовки спортивного резерва, создание развитой спортивной инфраструктуры |
| Задачи государственной программы | 1. Развитие физической культуры и массового спорта. 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений. 3. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |
| Целевые индикаторы и показатели государственной программы | - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет (проценты). 2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (проценты). 3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (проценты). 4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (проценты). 5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (проценты). 6. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (проценты). 7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом (проценты). 8. Численность спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов в спортивные сборные команды Российской Федерации (человек) |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2021 – 2024 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования на реализацию государственной программы составляет всего: 1 063 396,79 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета 298 547,68 тыс. рублей; в том числе по годам: 2021 год – 60 526,70 тыс. рублей; 2022 год – 43 202,70 тыс. рублей; 2023 год – 46 681,30 тыс. рублей; 2024 год – 148 136,98 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов муниципальных образований – 1 345,34 тыс. рублей; в том числе по годам: 2021 год – 1 345,34 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета 563 503,77 тыс. рублей; в том числе по годам: 2021 год – 153 738,47 тыс. рублей; 2022 год – 9 827,00 тыс. рублей; 2023 год – 354 202,50 тыс. рублей; 2024 год – 45 735,80 тыс. рублей;* - за счет внебюджетных источников – 200 000,0 тыс. рублей **; в том числе по годам: 2021 год – 200 000,0 тыс. рублей** |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Увеличение к 2024 году доли жителей Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 39,2 процента. Создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом жителей Еврейской автономной области посредством обеспечения создания, реконструкции и ремонта объектов спорта. Увеличение к 2024 году до 55,4 процента уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Проведение ежегодно не менее 75 спортивных и физкультурных мероприятий с привлечением к участию не менее 4000 участников. Участие спортивных сборных команд Еврейской автономной области не менее чем в 25 официальных спортивных мероприятиях ежегодно. Выплата до 5 стипендий губернатора области ведущим спортсменам области ежегодно. Поощрение физкультурного актива и спортсменов области наградами – до 10 человек ежегодно. Увеличение к 2024 году доли населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 53 процентов. Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с привлечением к участию до 350 человек ежегодно (включая учащихся общеобразовательных организаций). Формирование и обеспечение функционирования системы подготовки спортивного резерва. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва на базе областных организаций спортивной подготовки – не менее 600 человек ежегодно. Включение спортсменов Еврейской автономной области в список кандидатов и членов в спортивные сборные команды Российской Федерации в количестве не менее 7 человек к 2024 году. Надлежащее выполнение областными государственными учреждениями, действующими в сфере физической культуры и спорта, государственного задания |

* – при выделении средств из федерального бюджета (прогнозная оценка);

** – при наличии внебюджетных источников финансирования (прогнозная оценка)».

1.2. Таблицу 2 «Мероприятия государственной программы Еврейской автономной области» раздела 7 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Мероприятия государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реали-зации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 2021 – 2024 | Обеспечение проведения ежегодно не менее 75 спортивных и физкультурных мероприятий с привлечением к участию не менее 4000 участников. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет до 39,2 процента к 2024 году. | Неисполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 1.1.2 | Премии и иные поощрения в области физической культуры и спорта | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области | 2021 – 2024 | Проведение губернаторского конкурса лауреатов спортивного года с награждением до 8 лауреатов ежегодно. Поощрение физкультурного актива и спортсменов области – до 10 человек ежегодно | Неисполнение постановления губернатора Еврейской автономной области от 25.11.2009 № 258 «О губернаторском конкурсе лауреатов спортивного года» | Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет |
| 1.1.3 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для 3 открытых плоскостных спортивных сооружений Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (с. Желтый Яр, с. Птичник, с. Найфельд) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 | Приведение в нормативное состояние и повышение эффективности использования 3 открытых плоскостных спортивных сооружений Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (с. Желтый Яр, с. Птичник, с. Найфельд) | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет |
| 1.1.4 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для 5 открытых плоскостных спортивных сооружений Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области (с. Амурзет (2 шт.), с. Полевое, с. Благословенное, с. Екатерино-Никольское) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 | Приведение в нормативное состояние и повышение эффективности использования 5 плоскостных спортивных сооружений Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (с. Амурзет (2 шт.), с. Полевое, с. Благословенное, с. Екатерино-Никольское) | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет |
| 1.1.5 | Разработка проектной документации и капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана Еврейской автономной области | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 2021 | Создание на пришкольной территории МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджан одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | - Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет. - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.1.5.1 | Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана Еврейской автономной области | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 2021 | Создание на пришкольной территории МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджан одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | - Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет. - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.1.6 | Разработка проектной документации и капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана Еврейской автономной области | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 2021 | Создание на пришкольной территории МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | - Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет. - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.1.6.1 | Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана Еврейской автономной области | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 2021 | Создание на пришкольной территории МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | - Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет. - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.1.7 | Разработка проектной документации и капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» Облученского муниципального района Еврейской автономной области | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 | Создание на пришкольной территории МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» спортивного ядра, состоящего из футбольного поля, беговой дорожки и игровых зон | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | 1.Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.1.7.1 | Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» Облученского муниципального района Еврейской автономной области | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 | Создание на пришкольной территории МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» спортивного ядра, состоящего из футбольного поля, беговой дорожки и игровых зон | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | - Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет. - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.1.8 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для 4 плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области (с. Ленинское (2 шт.), с. Биджан, с. Дежнево), в том числе разработка проектной документации | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 | Приведение в нормативное состояние и повышение эффективности использования 4 плоскостных спортивных сооружений Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (с. Ленинское (2 шт.), с. Биджан, с. Дежнево) | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | - Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет. 2.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности |
| 1.1.8.1 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для 4-х плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области (с. Ленинское (2 шт.), с. Биджан, с.Дежнево) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 | Приведение в нормативное состояние и повышение эффективности использования 4 плоскостных спортивных сооружений Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (с. Ленинское (2 шт.), с. Биджан, с. Дежнево) | Невыполнение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной области от 22.06.2018 № 209-рп | - Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет. - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности |
| Задача 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУ «СШОР ЕАО» | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «СШОР ЕАО» | 2021 – 2024 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва – не менее 600 человек ежегодно | Невыполнение государственного задания | Доля населения Еврейской автономной области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 2021 – 2024 | Проведение ежегодно не менее 75 спортивных и физкультурных мероприятий с привлечением к участию не менее 4000 участников. Участие спортивных сборных команд Еврейской автономной области не менее чем в 25 официальных спортивных мероприятиях ежегодно. | Невыполнение государственного задания | Численность спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов спортивных сборных команд Российской Федерации |
| 2.1.3 | Выплаты стипендии ведущим спортсменам Еврейской автономной области | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области | 2021 – 2024 | Выплата до 5 стипендий губернатора области ведущим спортсменам области ежегодно | Неисполнение постановления губернатора Еврейской автономной области от 15.12.2003 № 251 «О стипендиях губернатора Еврейской автономной области ведущим спортсменам области» | Численность спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов спортивных сборных команд Российской Федерации |
| 2.1.4 | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области муниципальные образования Еврейской автономной области | 2021 – 2024 | Увеличение численности спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов спортивных сборных команд Российской Федерации до 6 человек к 2023 году, 7 человек к 2024 году | Невыполнение требований постановление правительства Еврейской автономной области от 06.06.2019 № 170-пп «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» | Численность спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов спортивных сборных команд Российской Федерации |
| Задача 3 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки», ОГБУ «СШОР ЕАО» | 2021 – 2024 | Увеличение доли жителей Еврейской автономной области в возрасте 3 – 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 39,2 процента к 2024 году. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 84,5 процента к 2024 году. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 21,5 процента к 2024 году. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 2,8 процента к 2024 году. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 55,4 процента к 2024 году | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. 3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. 5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3.1.1 | Поставка спортивного оборудования для малых спортивных площадок (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 – 2023 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет до 39,2 процента к 2024 году. Увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов), до 53 процентов к 2024 году. Закупка спортивного оборудования для малых спортивных площадок, создаваемых: - в Биробиджанском муниципальном районе (2021 год); - в Ленинском муниципальном районе области (2022 год); - в Октябрьском муниципальном районе области (2023 год) | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 3.1.2 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (финансовое обеспечение на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8; осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «СШОР ЕАО», муниципальное образование «Город Биробиджан» | 2021 – 2024 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва – не менее 600 человек ежегодно. Увеличение численности спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов в спортивные сборные команды Российской Федерации, до 7 человек к 2024 году | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Численность спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов в спортивные сборные команды Российской Федерации |
| 3.1.3 | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «СШОР ЕАО» | 2021 – 2024 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва – не менее 600 человек ежегодно | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет |
| 3.1.4 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 2021 – 2024 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет до 39,2 процента к 2024 году. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 84,5 процента к 2024 году. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 21,5 процента к 2024 году. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 2,8 процента к 2024 году. Увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 53 процентов к 2024 году. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 16,2 процента к 2024 году | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. 3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. 5. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 3.1.5 | Направление спортсменов Еврейской автономной области на соревнования межрегионального и всероссийского уровня | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 2021 – 2024 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет до 32,2% к 2022 году. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 84,5 процента к 2024 году. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 21,5 процента к 2024 году. Увеличение количества спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов в спортивные сборные команды Российской Федерации, до 7 человек к 2024 году | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. 3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста 4. Численность спортсменов Еврейской автономной области, включенных в список кандидатов и членов в спортивные сборные команды Российской Федерации |
| 3.1.6 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 2021 – 2024 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет до 39,2 процента к 2024 году. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 84,5 процента к 2024 году. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 21,5 процента к 2024 году. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 2,8 процента к 2024 году. Увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 53 процентов к 2024 году. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, до 16,2 процента к 2024 году | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. 3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. 5. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 3.1.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Облучье Еврейской автономной области* | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ПАО «Газпром», муниципальное образование «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 | Ввод в эксплуатацию в 2021 году физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Облучье | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3.1.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Биробиджане* | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ПАО «Газпром», муниципальное образование «Город Биробиджан» | 2023 | Ввод в эксплуатацию в 2023 году физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Биробиджане | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3.1.9 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ленинское Еврейской автономной области ** | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2023 – 2024 | Ввод в эксплуатацию в 2024 году физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ленинское Еврейской автономной области | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3.1.10 | Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области | 2021 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет до 30,1 процента в 2021 году. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 53,0 процента в 2021 году. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Облученском муниципальном районе области (2021 год) | Недостижение плановых значений показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни», невыполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» |

* – при наличии внебюджетных источников финансирования (прогнозная оценка);

** – при выделении средств из федерального бюджета (прогнозная оценка).».

1.3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (выполнение работ) государственными

учреждениями физической культуры и спорта

по государственной программе

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) |  |  |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Еврейской автономной области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 360 | 360 | 360 | 360 | 16 900,70 | 13 987,00 | 13 987,00 | 61 337,70 |
| 1.2 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | 239 | 239 | 239 | 239 | 16 961,60 | 14 048,00 | 14 048,00 | 52 869,70 |
| 1.3 | Участие и организация спортивных региональных, межрегиональных и межмуниципальных) и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 650,70 | 1 650,70 | 1 650,70 | 1 650,70 |
| 1.4 | Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | 400 | 400 | 400 | 400 | 8 393,60 | 2 270,80 | 2 270,80 | 2 270,80 |
| 1.5 | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 60 | 60 | 60 | 60 | 756,10 | 756,10 | 756,10 | 756,10 |
| Итого по учреждению |  | - | - | - | - | 44 662,70 | 32 712,60 | 32 712,60 | 118 885,00 |
| 2.Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 690,20 | 3 255,60 | 3 255,60 | 15 996,70 |
| 2.2 | Организация и проведение спортивных (региональных, межрегиональных и межмуниципальных) мероприятий | 65 | 65 | 65 | 65 | 4 890,10 | 4 890,10 | 4 890,10 | 4 890,10 |
| 2.3 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 10 | 10 | 10 | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.4 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 30 | 30 | 30 | 30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Итого по учреждению |  | - | - | - | - | 14 380,30 | 8 945,70 | 8 945,70 | 21 686,80 |
| Итого |  | - | - | - | - | 59 043,00 | 41 658,30 | 41 658,30 | 140 571,80 |

  - Раздел 10 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«10. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы

Общий объем финансирования на реализацию государственной программы составляет всего: 1 063 396,79 тыс. рублей,

в том числе:

- за счет средств областного бюджета 298 547,68 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2021 год – 60 526,70 тыс. рублей;

2022 год – 43 202,70 тыс. рублей;

2023 год – 46 681,30 тыс. рублей;

2024 год – 148 136,98 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований  – 1 345,34 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2021 год – 1 345,34 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета 563 503,77 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2021 год – 153 738,47 тыс. рублей;

2022 год – 9 827,00 тыс. рублей;

2023 год – 354 202,50 тыс. рублей;

2024 год – 45 735,80 тыс. рублей;*

- за счет внебюджетных источников –

200 000,0 тыс. рублей **;

в том числе по годам:

2021 год – 200 000,0 тыс. рублей*** – при выделении средств из федерального бюджета (прогнозная оценка);

** – при наличии внебюджетных источников финансирования (прогнозная оценка).

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

| № п/п | Наименование государствен-ной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Еврейской автономной области «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» | Всего | 012 | 1102 1103 | 1500000000 | 298 547,68 | 60 526,70 | 43 202,70 | 46 681,30 | 148 136,98 |
|  |  | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки», ОГБУ «СШОР ЕАО» Муниципаль-ные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 012 | 1102 | 1500100000 | 1 495,40 | 295,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.1 | Обеспечение проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 012 | 1102 | 1500122320 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Премии и иные поощрения в области физической культуры и спорта | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области | 012 | 1102 | 1500122520 | 1 395,40 | 195,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | Задача 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | Всего | 012 | 1103 | 1500300000 1500400000 | 265 312,80 | 54 063,00 | 40 544,00 | 40 544,00 | 130 161,80 |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)ОГБУ «СШОР ЕАО» | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «СШОР ЕАО» | 012 | 1103 | 1500300590 | 228 972,90 | 44 662,70 | 32 712,60 | 32 712,60 | 118 885,00 |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 012 | 1103 | 1500400590 | 32 949,90 | 8 630,30 | 6 941,40 | 6 941,40 | 10 436,80 |
| 2.1.3 | Выплаты стипендии ведущим спортсменам Еврейской автономной области | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области | 012 | 1103 | 1500422420 | 3 240,00 | 720,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 2.1.4 | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | 012 | 1103 | 1500422830 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | Задача 3 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Всего | 012 | 1102 1103 | 150Р500000 | 31 739,48 | 6 168,30 | 2 258,70 | 5 737,30 | 17 575,18 |
| 3.1.1 | Поставка спортивного оборудования для малых спортивных площадок (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области | 012 | 1102 | 150P552280 | 52,10 | 13,50 | 19,30 | 19,30 | 0,00 |
| 3.1.2 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (финансовое обеспечение на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8; осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «СШОР ЕАО», муниципальное образование «Город Биробиджан» | 012 | 1103 | 150Р550810 | 673,30 | 161,20 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |
| 3.1.3 | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «СШОР ЕАО | 012 | 1103 | 150P552290 | 265,50 | 41,50 | 64,40 | 68,70 | 90,90 |
| 3.1.4 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 012 | 1102 | 150Р522320 | 7 008,60 | 2 500,00 | 754,30 | 754,30 | 3 000,00 |
| 3.1.5 | Направление спортсменов Еврейской автономной области на соревнования межрегионального и всероссийского уровня | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 012 | 1103 | 150Р522730 | 16 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 3.1.6 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» | 012 | 1102 | 150Р522740 | 3 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3 000,00 |
| 3.1.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ленинское Еврейской автономной области ** | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» ЕАО | 012 | 1102 | 150Р551390 | 3 787,88 | 0,00 | 0,00 | 3 474,30 | 313,58 |
| 3.1.8 | Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Департамент по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области | 012 | 1102 | 150P552280 | 202,10 | 202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

Информация

о ресурсном обеспечении государственной программы за счет

средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее

целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, внебюджетных источников

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» | Всего |  |  | 1 063 396,79 | 415 610,51 | 53 029,70 | 400 883,80 | 193 872,78 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 298 547,68 | 60 526,70 | 43 202,70 | 46 681,30 | 148 136,98 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  |  | 1 345,34 | 1 345,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 563 503,77 | 153 738,47 | 9 827,00 | 354 202,50 | 45 735,80* |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 200 000,00** | 200 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего |  | 135 727,81 |  | 134 527,81 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 1 495,40 |  | 295,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 1 342,29 |  | 1342,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 132 890,12 |  | 132 890,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Всего |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Премии и иные поощрения в области физической культуры и спорта | Всего |  | 1 395,40 |  | 195,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 1 395,40 |  | 195,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для 3 открытых плоскостных спортивных сооружений Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (с. Желтый Яр, с. Птичник, с. Найфельд) | Всего |  | 3 535,35 |  | 3 535,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 35,35 |  | 35,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 3 500,00 |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для 5 открытых плоскостных спортивных сооружений Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области (с. Амурзет (2 шт.), с. Полевое, с. Благословенное, с. Екатерино-Никольское) | Всего |  | 9604,81 |  | 9604,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 96,01 |  | 96,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 9508,80 |  | 9508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5 | Разработка проектной документации и капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана Еврейской автономной области | Всего |  | 38 152,42 |  | 38 152,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 381,52 |  | 381,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 37 770,90 |  | 37 770,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5.1 | Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ СОШ № 7 г. Биробиджана Еврейской автономной области | Всего |  | 38 152,42 |  | 38 152,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 381,52 |  | 381,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 37 770,90 |  | 37 770,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6 | Разработка проектной документации и капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана Еврейской автономной области | Всего |  | 36 723,30 |  | 36 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 367,23 |  | 367,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 36 356,07 |  | 36 356,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6.1 | Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана Еврейской автономной области | Всего |  | 36 723,30 |  | 36 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 367,23 |  | 367,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 36 356,07 |  | 36 356,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.7 | Разработка проектной документации и капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» Облученского муниципального района Еврейской автономной области | Всего |  | 17 385,96 |  | 17 385,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 173,86 |  | 173,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 17 212,10 |  | 17 212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.7.1 | Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» Облученского муниципального района Еврейской автономной области | Всего |  | 17 385,96 |  | 17 385,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 173,86 |  | 173,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 17 212,10 |  | 17 212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.8 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для 4 плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области (с. Ленинское (2 шт.), с. Биджан, с. Дежнево), в том числе разработка проектной документации | Всего |  | 22 727,27 |  | 22 727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 227,27 |  | 227,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 22 500,00 |  | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.8.1 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования и инвентаря для 4-х плоскостных спортивных сооружений в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области (с. Ленинское (2 шт.), с. Биджан, с.Дежнево) | Всего |  | 22 727,27 |  | 22 727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований |  | 227,27 |  | 227,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 22 500,00 |  | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | Всего |  | 265 312,80 |  | 54 063,00 | 40 544,00 | 40 544,00 | 130 161,80 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 265 312,80 |  | 54 063,00 | 40 544,00 | 40 544,00 | 130 161,80 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | Всего |  | 228 972,90 |  | 44 662,70 | 3 2712,60 | 32 712,60 | 118 885,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 228 972,90 |  | 44 662,70 | 3 2712,60 | 32 712,60 | 118 885,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | Всего |  | 32 949,90 |  | 8 630,30 | 6941,40 | 6941,40 | 10 436,80 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 32 949,90 |  | 8 630,30 | 6941,40 | 6941,40 | 10 436,80 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3 | Выплаты стипендии ведущим спортсменам Еврейской автономной области | Всего |  | 3 240,00 |  | 720,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 3 240,00 |  | 720,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4 | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Всего |  | 150,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 150,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» |  | Всего | 668 459,48 |  | 233 123,00 | 12 085,70 | 359 939,80 | 63 310,98 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 31 739,48 |  | 6 168,30 | 2 258,70 | 5 737,30 | 17 575,18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 436 655,90 |  | 26 890,60 | 9 827,00 | 354 202,50 | 45 735,80* |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 200 000,00** |  | 200 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований | 64,10 |  | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1 | Поставка спортивного оборудования для малых спортивных площадок (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) |  | Всего | 5 218,70 |  | 1 349,80 | 1 934,20 | 1 934,70 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 52,10 |  | 13,50 | 19,30 | 19,30 | 0,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5 165,20 |  | 1 334,90 | 1 914,90 | 1 915,40 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований | 1,40 |  | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (финансовое обеспечение на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, параолимпийским и сурдолимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8; осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку) |  | Всего | 10 925,60 |  | 1 654,10 | 1 706,90 | 1 706,90 | 5 857,70 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 673,30 |  | 161,20 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 10 209,90 |  | 1 450,50 | 1 536,20 | 1 536,20 | 5 687,00 |  |
|  |  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований | 42,40 |  | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3 | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | Всего | 26 546,30 |  | 4 146,70 | 6 440,30 | 6 868,40 | 9090,90 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 265,50 |  | 41,50 | 64,40 | 68,70 | 90,90 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 26 280,80 |  | 4 105,20 | 6 375,90 | 6 799,70 | 9000,00 |  |
| 3.1.4 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов |  | Всего | 7 008,60 |  | 2 500,00 | 754,30 | 754,30 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 008,60 |  | 2 500,00 | 754,30 | 754,30 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.5 | Направление спортсменов Еврейской автономной области на соревнования межрегионального и всероссийского уровня |  | Всего | 16 000,00 |  | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 16 000,00 |  | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.6 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом |  | Всего | 3 750,00 |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 750,00 |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ленинское Еврейской автономной области * |  | Всего | 378 787,88 |  | 0,00 | 0,00 | 347 425,50 | 31 362,38 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 787,88 |  | 0,00 | 0,00 | 3 474,30 | 313,58 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 375 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 343 951,20 | 31 048,80* |  |
| 3.1.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Облучье Еврейской автономной области** |  | Всего | 100 000,00** |  | 100 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источник | 100 000,00** |  | 100 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.9 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Биробиджане** |  | Всего | 100 000,00** |  | 100 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источник | 100 000,00** |  | 100 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.10 | Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) |  | Всего | 20 222,40 |  | 20 222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 202,10 |  | 202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджеты муниципаль-ных образований | 20,30 |  | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

* – при выделении средств из федерального бюджета (прогнозная оценка);

** – при наличии внебюджетных источников финансирования (прогнозная оценка).

Таблица 6

Структура

финансирования государственной программы по направлениям расходов

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 298 547,68 | 60 526,70 | 43 202,70 | 46 681,30 | 148 136,98 |
| Федеральный бюджет |  | 563 503,77 | 153 738,47 | 9 827,00 | 354 202,50 | 45 735,80* |
| Бюджеты муниципальных образований |  | 1 345,34 | 1 345,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 200 000,00** | 200 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3 787,88 |  | 0,00 | 0,00 | 3 474,30 | 313,58 |
| Федеральный бюджет | 466 339,07 |  | 91 339,07 | 0,00 | 343 951,20 | 31 048,80* |
| Бюджеты муниципальных образований | 922,61 |  | 922,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 200 000,00** |  | 200 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 294 759,80 |  | 60 526,70 | 43 202,70 | 43 207,00 | 147 823,40 |
| Федеральный бюджет | 97 164,70 |  | 62 399,40 | 9 827,00 | 10 251,30 | 14 687,00* |
| Бюджет муниципального образования «Город Биробиджан» | 422,73 |  | 422,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* – при выделении средств из федерального бюджета (прогнозная оценка);

** – при наличии внебюджетных источников финансирования (прогнозная оценка).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области                                                                      Р.Э. Гольдштейн