Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

⌐ ¬

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации (далее – Порядок).

2. Установить, что реализация государственных программ Еврейской автономной области начиная с 2024 года осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Органам исполнительной власти, формируемым правительством Еврейской автономной области, и структурным подразделениям аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области:

3.1. Обеспечить разработку проектов государственных программ Еврейской автономной области до 1 октября 2023 года в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, включенных в Перечень государственных программ Еврейской автономной области, утверждаемый правительством Еврейской автономной области.

3.2. Обеспечить утверждение государственных программ Еврейской автономной области до 31 декабря 2023 года в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3.3. Обеспечить в 2024 году представление годовых отчетов о ходе и результатах реализации государственных программ и результатов оценки эффективности реализации государственных программ за 2023 год в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением правительства ЕАО от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации».

4. Департаменту экономики правительства Еврейской автономной области:

обеспечить представление в 2024 году сводного заключения об эффективности реализации государственных программ за 2023 год в порядке, установленном постановлением правительства ЕАО от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области при разработке муниципальных правовых актов руководствоваться настоящим Порядком.

6. Признать утратившими силу следующие постановления правительства Еврейской автономной области:

-  от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации»;

-  от 22.04.2014 № 184-пп «О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации»;

-  от 13.08.2014 № 397-пп «О внесении изменений и дополнений в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

-  от 07.04.2015 № 131-пп «О внесении изменений и дополнений в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

- от 15.06.2015 № 253-пп «О внесении изменения в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации»;

-  от 01.12.2015 № 534-пп «О внесении изменений в некоторые постановления правительства Еврейской автономной области»;

-  от 18.02.2016 № 45-пп «О внесении изменений и дополнения в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

-  от 30.08.2016 № 258-пп «О внесении изменений и дополнения в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

-  от 18.05.2017 № 176-пп «О внесении изменения и дополнения в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

- от 21.11.2017 № 466-пп «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации»;

-  от 05.09.2018 № 335-пп «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации»;

-  от 29.07.2019 № 237-пп «О внесении изменений и дополнений в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

-  от 17.10.2019 № 339-пп «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

- от 29.10.2019 № 363-пп «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

-  от 19.01.2021 № 6-пп «О внесении изменения в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп»;

-  от 22.07.2021 № 239-пп «О внесении изменений в некоторые постановления правительства Еврейской автономной области»;

-  от 17.03.2022 № 62-пп «О внесении изменений и дополнения в Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 09.08.2013 № 383-пп».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением правительства

 Еврейской автономной области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порядок

 принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке государственных программ Еврейской автономной области (далее – государственные программы), их формировании и реализации, определяет обязательные требования к содержанию государственных программ, обязанности ответственных исполнителей и соисполнителей программ, а также устанавливает правила оценки эффективности их реализации.

1.2. Государственная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Еврейской автономной области (далее – область), в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – национальные цели).

Для обеспечения достижения целей, установленных национальными и федеральными проектами, эффективности освоения средств федерального бюджета разрабатывается государственная программа, которая включает в себя мероприятия национальных и федеральных проектов, мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, иные мероприятия, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, направленные на развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

1.3. В целях настоящего Порядка с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» используются следующие понятия:

 ответственный исполнитель государственной (муниципальной) программы – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация муниципального образования) либо иной главный распорядитель средств соответствующего бюджета, определенный высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) в качестве ответственного исполнителя государственной (муниципальной) программы, отвечающего в целом за формирование и реализацию государственной (муниципальной) программы;

соисполнитель государственной (муниципальной) программы – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация муниципального образования), иной государственный (муниципальный) орган, организация, представитель которого определен ответственным за разработку и реализацию структурного элемента государственной (муниципальной) программы;

участник государственной (муниципальной) программы – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация муниципального образования), иной государственный (муниципальный) орган, организация, участвующий в реализации структурного элемента государственной (муниципальной) программы;

задача структурного элемента государственной (муниципальной) программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной (муниципальной) программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

 объект – конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента государственной (муниципальной) программы;

показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей государственной (муниципальной) программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной (муниципальной) программы, ее структурного элемента;

прокси-показатель – дополнительный показатель государственной (муниципальной) программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

 контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной (муниципальной) программы и (или) созданию объекта;

маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров государственных (муниципальных) программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.

1.4. В настоящем Порядке выделяются следующие типы государственных программ Еврейской автономной области:

государственная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики, в том числе национальных целей, в рамках отдельной отрасли или сферы социально-экономического развития области (далее – государственная программа);

государственная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ (далее – комплексная программа).

Решение о реализации государственной программы в качестве комплексной программы принимается правительством Еврейской автономной области в порядке, предусмотренном [пунктом 4.1](#Par209) настоящего Порядка.

1.5. Разработка и реализация государственных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) государственных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;

б) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Еврейской автономной области (далее – область), установленных документами стратегического планирования;

в) включение в состав государственной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета области, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету области, бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в государственных программах;

д) учет показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц области и деятельности исполнительных органов области;

е) выделение в структуре государственных программ:

проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с распоряжением правительства области от 15.02.2019 № 49-рп «Об организации проектной деятельности в правительстве Еврейской автономной области» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в правительстве Еврейской автономной области») (далее – положение о проектной деятельности);

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

ж) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию государственной программы, а также каждого структурного элемента такой программы;

и) наличие информационного ресурса для планирования государственных программ и формирования отчетности по ним и возможность информационного взаимодействия и обмена данными с информационными системами, предусмотренными Положением № 786;

л) однократность ввода данных при формировании, реализации государственных программ и их мониторинге;

м) интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Российской Федерации и государственных программ.

1.6. Разработка и реализация государственной программы осуществляются ответственным исполнителем государственной программы совместно с соисполнителями и участниками государственной программы.

1.7. Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов государственных программ, а также комплексов процессных мероприятий, запросов на их изменение, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации государственных программ, осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы, а также в информационно-аналитической системе области (далее – региональная система) по мере ввода в промышленную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов.

Руководители органов исполнительной власти области, формируемых правительством области, структурных подразделений аппарата губернатора и правительства области – ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственных программ (комплексных программ) несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими на бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей в форме электронных документов.

1.8. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации и оценка эффективности реализации государственных программ и их структурных элементов осуществляется в форме документов на бумажном носителе, а также в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей.

1.9. Государственные программы утверждаются правительством области не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание Еврейской автономной области.

1.10. Государственная программа подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Требования к структуре и целеполаганию

государственных программ

2.1. Государственная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты и (или) мероприятия (результаты) региональных проектов (в отдельных случаях), региональные проекты, не входящие в состав федеральных проектов, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть государственной программы, а также комплексы процессных мероприятий.

В рамках государственной программы (комплексной программы) могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее – отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), в соответствии с поручениями губернатора области, вице-губернатора – первого заместителя председателя правительства области, заместителей председателя правительства области.

2.2. В рамках проектной части государственной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусмотренных пунктом 4 раздела 1 «Общие положения» постановления Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»).

2.3. В рамках процессных мероприятий государственной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг;

б) предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам;

в) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

г) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

д) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

е) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

ж) обслуживание государственного долга области;

з) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

и) предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

к) иные направления деятельности.

2.4. Региональные проекты, региональные проекты, не входящие в состав федеральных проектов, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, могут группироваться по направлениям (подпрограммам) государственной программы.

Формирование и реализация региональных проектов, региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, и ведомственных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с положением о проектной деятельности.

Формирование и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

Требования к мероприятиям (результатам) региональных проектов, региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, и ведомственных проектов определяются в соответствии с положением о проектной деятельности.

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы формируется исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач структурного элемента государственной программы.

Позиция паспорта структурного элемента государственной программы по мероприятию (результату) в том числе содержит наименование, срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации государственной программы и плановые значения по годам реализации до завершения их реализации.

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

2.5. Цели государственной программы, задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цель государственной программы, задача ее структурного элемента формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации этой государственной программы, ее структурного элемента.

Для каждой цели государственной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации государственной программы. Показатели государственных программ и их структурных элементов, затрагивающие вопросы местного значения, представляются по муниципальным образованиям области.

Допускается включение в государственную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

2.6. В число показателей государственных программ включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей, установленных для области, а также показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач;

показатели приоритетов социально-экономического развития области и обеспечения безопасности населения, определяемые в документах стратегического планирования;

показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития области (при необходимости);

показатели оценки эффективности деятельности высшего должностного лица области и деятельности органов исполнительной власти области, соответствующие на региональном уровне показателям, характеризующим достижение национальных целей развития, определенные Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Показатели государственной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения (в том числе по субъектам (группам субъектов) Российской Федерации);

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных программ, согласованным с департаментом экономики правительства Еврейской автономной области.

Показатели региональных проектов должны соответствовать требованиям, установленным положением о проектной деятельности.

Показатели государственной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности, возможности проведения ежемесячной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации государственных программ.

2.7. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов государственной программы планируются по мероприятиям (результатам).

3. Требования к содержанию государственных программ

3.1. Государственные программы разрабатываются в соответствии с федеральным и областным законодательством исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года, поручений губернатора области.

3.2. Нормативным правовым актом правительства Еврейской автономной области об утверждении государственной программы утверждаются следующие документы:

а) стратегические приоритеты развития государственной программы.

Документ должен содержать:

- оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Еврейской автономной области (тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития сферы социально-экономического развития);

- характеристику долгосрочных приоритетов Российской Федерации и приоритетов документов стратегического планирования Еврейской автономной области в сфере реализации государственной программы области;

- обоснование целей, задач и способов их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления области, включая задачи, определенные в соответствии с национальными целями, установленными для области, а также задачи, направленные на достижение общественно значимых результатов.

Рекомендуемый объем текстовой части, содержащей стратегические приоритеты развития государственной программы, не должен превышать 10 страниц машинописного текста;

б) [паспорт](#P354) государственной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Паспорт государственной программы содержит:

- наименование государственной программы с указанием цели (целей) государственной программы, сроков реализации, куратора государственной программы, ответственного исполнителя, перечня направлений (подпрограмм), параметры финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам, влияние реализации государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации;

- показатели государственной программы;

- структуру государственной программы;

- параметры финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, с детализацией по ее структурным элементам, в том числе по годам;

- структуру финансирования государственной программы по направлениям расходов.

Паспорта региональных и ведомственных проектов формируются в соответствии с положением о проектной деятельности.

Наименования структурных элементов государственной программы не могут дублировать наименования (наименований) цели (целей) государственной программы.

в) правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках реализации государственной программы (в случае если бюджетными ассигнованиями на реализацию программы предусмотрено предоставление указанных субсидий).

г) [перечень](#P553) мероприятий (результатов), направленных на реализацию структурных элементов государственной программы, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В случае если в рамках реализации структурного элемента государственной программы государственными учреждениями осуществляется оказание государственных услуг (выполнение работ), соответствующие мероприятия (результаты) должны отражать прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области по государственной программе Еврейской автономной области (далее – прогноз сводных показателей).

Прогноз сводных показателей по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

д) [сведения](#P927) о методике расчета показателей государственной программы по форме согласно приложению № 4 настоящему Порядку.

Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов) и единый подход к сбору и представлению информации о выполнении показателей. Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

По каждому показателю должна быть приведена информация об источнике, содержащем их значения (ссылка на официальный документ, интернет-ресурс, статистическую форму, форму специальной отчетности и иные источники).

В случае отсутствия таких источников должна быть приведена информация о методике расчета значений показателей.

Показатели, рассчитанные по методикам ответственных исполнителей, соисполнителей, участников государственных программ, применяются только при отсутствии возможности получить данные на основании государственных статистических наблюдений.

Соисполнители и участники государственной программы согласовывают методики расчета показателей государственной программы и структурных элементов государственной программы с ответственным исполнителем государственной программы.

Единица измерения показателя (результата) государственной программы выбирается из Общероссийского [классификатора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428956) единиц измерения (ОКЕИ);

е) [план](#P1004) реализации государственной программы (далее – план) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

В целях обеспечения сопоставимости данных план составляется в соответствии со структурными элементами государственной программы и их мероприятиями (результатами).

Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы должно (должен) иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению этого мероприятия (достижению результата) и (или) по созданию объекта.

Для мероприятий (результатов) указываются одна или несколько контрольных точек, срок реализации, ответственный исполнитель.

Для структурных элементов, реализуемых проектным способом, значения контрольных точек мероприятий (результатов) должны соответствовать значениям, установленным соответствующими проектами.

Для комплексов процессных мероприятий наименования контрольных точек должны отражать факт достижения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

При планировании сроков достижения контрольных точек для комплексов процессных мероприятий необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность достижения контрольных точек мероприятия (результата).

Рекомендуемое количество контрольных точек для комплекса процессных мероприятий составляет не менее одной в год на одно мероприятие (один результат). В случае невозможности определения контрольных точек для комплекса процессных мероприятий контрольные точки не указываются;

3.3. Подпрограмма является частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.

Подпрограмма содержит паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

3.4. Проект государственной программы может содержать дополнительную информацию, рекомендованную для включения федеральным органом исполнительной власти.

4. Основание, этапы разработки государственной программы

и внесение в нее изменений

4.1. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ (далее – Перечень), утверждаемого правительством области.

Проект Перечня государственных программ формируется департаментом экономики правительства области с учетом предложений органов исполнительной власти области и структурных подразделений аппарата губернатора и правительства области.

4.2. Для включения в Перечень инициатором разработки государственной программы подается заявка на разработку государственной программы в департамент экономики правительства области и департамент финансов правительства области до 1 июня текущего года по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

К заявке прилагается пояснительная записка, в которой указываются:

- наименование проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом, описание задач, требующих комплексного решения, и результатов, на достижение которых направлена государственная программа;

- соответствие государственной программы приоритетам и целям государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития области;

- предполагаемая потребность в финансовых ресурсах, в том числе по источникам их обеспечения и по годам реализации государственной программы;

- предварительная оценка социально-экономической эффективности государственной программы;

- ответственные исполнители, соисполнители государственной программы;

- сроки реализации государственной программы.

4.3. На поступившие в департамент экономики правительства области и департамент финансов правительства области заявки в течение месяца даются заключения этих органов отдельно по каждой заявке на предмет целесообразности разработки государственной программы и возможности финансирования соответственно.

4.4. Подготовленные департаментом финансов правительства области заключения по каждой заявке на предмет возможности финансирования программы направляются в департамент экономики правительства области для подготовки перечня заявок на Совет по экономической и социальной политике при губернаторе области (далее – Совет).

4.5. Перечень заявок с заключениями направляется департаментом экономики правительства области в Совет. На заседании Совета заслушиваются инициаторы разработки государственных программ, рассматриваются заключения департамента экономики правительства области и департамента финансов правительства области и принимается рекомендация о целесообразности разработки каждой государственной программы.

4.6. После рассмотрения заявок Советом, но не позднее 1 сентября текущего года департамент экономики правительства области вносит в установленном порядке проект постановления правительства области об утверждении Перечня государственных программ, принимаемых к разработке.

В Перечне указываются наименование государственной программы (подпрограммы), ответственный исполнитель, срок реализации государственной программы, предполагаемый объем финансирования государственной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год и плановый период.

4.7. Ответственный исполнитель готовит проект постановления правительства области об утверждении государственной программы и направляет его вместе с проектом государственной программы одновременно в департамент экономики правительства области и департамент финансов правительства области для подготовки заключения.

В случаях если государственной программой предусматривается предоставление государственной преференции в понятии, определенном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ответственный исполнитель направляет проект государственной программы в установленном вышеуказанным законом порядке в территориальный орган федерального антимонопольного органа.

4.8. Департамент экономики правительства области в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта государственной программы на рассмотрение готовит заключение о соответствии проекта государственной программы требованиям к содержанию государственной программы, предусмотренным в разделе 2 настоящего Порядка.

Департамент финансов правительства области в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта государственной программы на рассмотрение проводит его финансовую экспертизу и подготавливает соответствующее заключение.

При наличии замечаний и предложений департамента экономики правительства области и департамента финансов правительства области ответственный исполнитель осуществляет доработку проекта государственной программы и представляет его на повторное рассмотрение в департамент экономики правительства области и департамент финансов правительства области.

При отсутствии замечаний и предложений департамента экономики правительства области и департамента финансов правительства области проект государственной программы направляется ответственным исполнителем на бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки в Контрольно-счетную палату Еврейской автономной области (далее – Контрольно-счетная палата) для проведения экспертизы.

4.9. После получения заключений департамента экономики правительства области, департамента финансов правительства области и Контрольно-счетной палаты ответственный исполнитель государственной программы вносит в установленном порядке на рассмотрение правительством области проект постановления правительства области об утверждении государственной программы.

4.10. Внесение изменений в государственную программу осуществляется ответственным исполнителем государственной программы в порядке, предусмотренном пунктами 4.7 – 4.9 настоящего Порядка.

4.11. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу закона области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.12. Внесение изменений в региональные проекты, региональные проекты, не входящие в федеральные проекты, и ведомственные проекты осуществляется в соответствии с положением о проектной деятельности.

5. Финансовое обеспечение реализации

государственных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств области осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ утверждается законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета по соответствующей каждой государственной программе целевой статье расходов областного бюджета в соответствии с постановлением правительства области, утвердившим государственную программу.

5.2. Ответственные исполнители с учетом хода реализации государственных программ в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования государственных программ в очередном финансовом году и плановом периоде, и представляют бюджетные заявки по государственным программам, предлагаемым к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, в департамент экономики правительства области до 1 июня текущего года.

К бюджетной заявке прилагается пояснительная записка, содержащая:

- информацию о реализации государственной программы в предыдущие годы;

- отчетные данные о финансировании государственной программы за прошедший период в разрезе программных мероприятий и источников финансирования;

- расшифровку заявленных бюджетных средств по программным мероприятиям;

- прогнозные данные о финансировании государственной программы в очередном финансовом году и плановом периоде за счет других источников (кроме областного бюджета) раздельно по каждому источнику и в разрезе основных направлений финансирования.

5.3. Департамент финансов правительства области доводит до департамента экономики правительства области предельные объемы средств, планируемых к использованию на реализацию государственных программ в очередном финансовом году и плановом периоде.

5.4. Департамент экономики правительства области формирует Перечень государственных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, определяет объем средств на реализацию государственных программ с учетом результатов оценки их эффективности и направляет Перечень для рассмотрения в Совет в установленном порядке.

6. Система управления государственной программой

6.1. Обеспечение управления государственной программой осуществляется куратором государственной программы.

Кураторы назначаются из числа заместителей председателя правительства области.

Куратор формирует предложения о создании управляющего совета, состав которого утверждается распоряжением правительства области. Председателем совета является куратор.

6.2. В состав управляющего совета включаются:

а) заместители председателя правительства области, координирующие и контролирующие работу ответственного исполнителя государственной программы;

б) руководитель органа исполнительной власти области – ответственного исполнителя государственной программы;

в) руководители органов исполнительной власти – соисполнителей государственной программы;

г) представители департамента финансов правительства области, департамента экономики правительства области и департамента по организации проектной деятельности правительства области, замещающие должность не ниже заместителя начальника департамента;

д) представители иных органов исполнительной власти и организаций (по решению куратора).

6.3. Управляющий совет:

а) координирует разработку и реализацию государственной программы;

б) принимает решение об одобрении или об отклонении проектов документов государственной программы;

в) осуществляет на постоянной основе контроль реализации государственной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации государственной программы, представляемые департаментом экономики правительства области;

г) принимает решение о внесении изменений в государственную программу в соответствии с настоящим Порядком;

д) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.

6.4. Управляющий совет может принимать решения путем письменного опроса его членов, по решению куратора.

Заседания управляющего совета проводятся при необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Организационно-техническое обеспечение деятельности управляющего совета обеспечивается соответствующими органами исполнительной власти области (ответственным исполнителем).

Принимаемые на заседаниях управляющего совета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем управляющего совета.

6.5. Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

6.5.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

организует реализацию государственной программы, обеспечивает внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет в департамент экономики правительства области:

- ежеквартальные отчеты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодный и итоговый отчеты о ходе и результатах реализации программы - до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель представляет в департамент экономики правительства области отчеты по формам согласно приложению № 8 настоящего Порядка.

6.5.2. Соисполнители:

обеспечивают разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм), в реализации которых предполагается их участие;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм), в реализации которых принимали участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;

несут ответственность за достижение показателей государственных программ (подпрограмм), в реализации которых принимали участие.

6.5.3. Участники:

обеспечивают разработку и реализацию мероприятий государственных программ (подпрограмм) в рамках своей компетенции;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю и соисполнителям предложения по разработке государственной программы в части мероприятий государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю и соисполнителям информацию о ходе реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм), в реализации которых принимали участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;

несут ответственность за достижение показателей государственных программ (подпрограмм), в реализации которых принимали участие.

6.6. Куратор несет персональную ответственность за реализацию государственной программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы несут персональную ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов государственной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей государственной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность представляемых сведений.

7. Мониторинг реализации и оценка

эффективности государственных программ

7.1. Мониторинг реализации государственных программ (далее – мониторинг) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения государственной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации государственной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации государственных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации государственных программ в соответствии с настоящим Порядком.

Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации региональных проектов, региональных проектов, не входящих в федеральные проекты, ведомственных проектов, входящих в состав государственной программы, а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

7.3. Департамент финансов правительства области ежеквартально, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ, в том числе структурных элементов в департамент экономики правительства области.

7.4. Годовой отчет формируется ответственным исполнителем и представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в департамент экономики правительства области.

В годовом отчете содержится:

- аналитическая записка о ходе и результатах реализации программы;

- сведения о нереализованных или реализованных частично мероприятиях (результатах) государственной программы, подпрограмм, причины их нереализации или реализации не в полном объеме;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, анализ последствий нереализации подпрограмм, отдельных мероприятий (результатов) на реализацию государственной программы;

- данные о целевом использовании и фактических объемах средств, направленных на реализацию программы, с указанием источников финансирования и их соответствии запланированным объемам финансирования;

- сведения о ходе выполнения плана реализации (контрольные точки);

- результаты оценки эффективности государственной программы.

7.5. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети «Интернет».

7.6. Ежеквартальные (по решению куратора) и ежегодные отчеты подлежат рассмотрению на заседаниях управляющих советов в течение 20 рабочих дней после их поступления.

7.7. Департамент экономики правительства области на основании годовых отчетов, представленных ответственным исполнителем, о ходе и результатах реализации государственных программ и результатов оценки эффективности реализации государственных программ в срок до 15 апреля текущего года готовит и представляет одновременно губернатору области и Совету сводное заключение об эффективности реализации государственных программ.

Совет рассматривает сводное заключение об эффективности реализации государственных программ и вносит предложение губернатору области о необходимости заслушивания ответственных исполнителей о ходе и результатах реализации государственных программ по итогам отчетного периода на заседании правительства области.

Губернатор области рассматривает предложение Совета о необходимости заслушивания ответственных исполнителей о ходе и результатах реализации государственных программ по итогам отчетного периода на заседании правительства области и принимает соответствующее решение.

7.8. Сводное заключение об эффективности реализации государственных программ должно содержать:

- сведения о степени выполнения запланированных мероприятий;

- сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат;

- сведения о степени эффективности использования средств областного бюджета;

- сведения о степени достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

- сведения об уровне отклонения результатов государственной программы и затрат за отчетный год от плановых показателей;

- результаты интегральной оценки эффективности реализации государственной программы и результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

Сводное заключение об эффективности реализации государственных программ учитывается при формировании перечня государственных программ, предполагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

ПАСПОРТ

государственной программы

Еврейской автономной области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы  | ФИО, должность |
| Ответственный исполнитель государственной программы  |  |
| Соисполнители государственной программы  |  |
| Участники государственной программы |  |
| Период реализации государственной программы  |  |
| Цель (цели) государственной программы  |  |
| Направления (подпрограммы) |  |
| Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам |  |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | 1. Наименование национальной цели/ показатель национальной цели.N. Наименование национальной цели/ показатель национальной цели. |

2. Показатели государственной программы

Еврейской автономной области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей | Документ[[1]](#footnote-2) | Ответственный за достижение показателя[[2]](#footnote-3) | Связь с показателями национальных целей[[3]](#footnote-4) |
| первый год реализации | ... | последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование цели государственной программы Еврейской автономной области |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Структура государственной программы

Еврейской автономной области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Наименование» |
| 1.1. | Региональный проект «Наименование»(ФИО куратора) |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие N |  |  |
| 1.N. | Ведомственный проект «Наименование»(ФИО куратора) |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 1.N.1. | Мероприятие 1 |  |  |
| 1.N.2. | Мероприятие N |  |  |
| 1.N. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | - |
| 1.N.1. | Мероприятие 1 |  |  |
| 1.N.2. | Мероприятие N |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в подпрограммы [[4]](#footnote-5) |
|  | Региональный проект «Наименование»(ФИО куратора) |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | Срок реализации (год начала – год окончания) |
| 1.N.1. | Мероприятие 1 |  |  |
| 1.N.2. | Мероприятие N |  |  |
| ... |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

Еврейской автономной области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| ГР БС | Рз Пр | ЦСР | Всего | N | N + 1 | ... | N + n |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Наименование»  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Наименование»  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование»  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Наименование»  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Структура финансирования государственной программы

Еврейской автономной области по направлениям расходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |
| всего | в том числе по годам |
| первый год  | второй год  | ... | последний год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

Перечень

мероприятий (результатов), направленных на реализацию

 структурных элементов государственной программы Еврейской автономной области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика[[5]](#footnote-6) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | Связь с показателями государственной программы  |
| N | N + 1 | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Структурный элемент «Наименование»  |
| 1. | Мероприятие 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (выполнение работ) государственными

учреждениями области по государственной программе

Еврейской автономной области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объема государственной услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

Сведения

о методике расчета показателей

государственной программы Еврейской автономной области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя[[6]](#footnote-7) | Единица измерения показателя (по ОКЕИ)  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения[[7]](#footnote-8) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[[8]](#footnote-9) | Ответственный за сбор данных по показателю[[9]](#footnote-10) | Источник данных[[10]](#footnote-11) | Срок представления годовой отчетной информации[[11]](#footnote-12)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Показатель N |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

 на \_\_\_\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа исполнительной власти) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Наименование» |  |
| 1.1 | Наименование задачи регионального проекта |
| 1.1.1 | Результат регионального проекта |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка результата регионального проекта |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование» |  |
| 2.N | Наименование задачи ведомственного проекта |
| 2.N.N | Результат ведомственного проекта |  |
| 2.N.N.N | Контрольная точка результата ведомственного проекта |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |
| 3.N | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |
| 3.N.N | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий |  |
| 3.N.N.N | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий |  |  |

Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы

Еврейской автономной области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Период реализации подпрограммы |  |
| Цель (цели) подпрограммы |  |
| Структурные элементы подпрограммы |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы, в том числе по годам |  |

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

Заявка

на разработку государственной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ответственный исполнитель государственной программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сроки реализации государственной программы)

|  |  |
| --- | --- |
|  Заявка на разработку государственных программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета  | (тыс. руб.) |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, объекта, мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете на очередной финансовый год | Утверждено программами | Заявлено  | Примечание |
| 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |  |
| Реализуемые программы/предлагаемые к реализации программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательства\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  в том числе | Содержание учреждений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | Софинансирование из ФБ\*\*\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программная часть\*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  в том числе | Обязательства\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | Содержание учреждений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование из ФБ\*\*\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программная часть\*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Структурный элемент 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  в том числе | Обязательства\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | Содержание учреждений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | Софинансирование из ФБ\*\*\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программная часть\*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательства\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание учреждений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Софинансирование из ФБ\*\*\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программная часть\*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.N | Мероприятие N |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательства\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание учреждений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Софинансирование из ФБ\*\*\* | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программная часть\*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* | Обязательства | мероприятия, связанные с исполнением функций и полномочий, реализацией отдельных законов ЕАО; расходы, связанные с предоставлением субсидий и субвенций (включая публичные нормативные выплаты); расходы на компенсацию части потерь организаций |
| \*\* | Содержание учреждений | расходы на обеспечение деятельности функций подведомственных учреждений (указывать учреждение) |
| \*\*\* | Софинансирование из ФБ |  мероприятия, предусматривающие софинансирование из средств федерального бюджета |
| \*\*\*\* | Программная часть | все остальные мероприятия |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

Таблица 1

Отчет

об исполнении показателей

государственной программы Еврейской автономной области

за 20 \_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателя государственной программы | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа «Наименование» |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Наименование» |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Отчет

о ходе и результатах реализации государственной программы

Еврейской автономной области

за 20 \_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы подпрограммы, структурного элемента, мероприятия, источники финансирования, направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий государственной программы в количественном измерении | Причины недостижения запланированных результатов |
| Запланированные | Достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Наименование» |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Наименование» |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование»  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Отчет

о ходе выполнения плана реализации государственной программы

Еврейской автономной области

за 20 \_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата достижения контрольной точки | Информация о достижении контрольной точки | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект "Наименование" | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Наименование задачи регионального проекта N | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Результат регионального проекта |  |  |  | X | X |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка результата регионального проекта 1 | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.1.n. | Контрольная точка результата регионального проекта n | X | X | X |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект "Наименование" | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Наименование задачи ведомственного проекта N | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Результат ведомственного проекта |  |  |  | X | X |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка результата ведомственного проекта 1 | X | X | X |  |  |  |
| 2.1.1.n. | Контрольная точка результата ведомственного проекта n | X | X | X |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.1. | Результат комплекса процессных мероприятий |  |  |  | X | X |  |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий 1 | X | X | X |  |  |  |
| 3.1.1.n. | Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий n | X | X | X |  |  |  |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании, реализации государственных

программ Еврейской автономной области и

проведения оценки эффективности их реализации

Методика

оценки эффективности реализации государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации государственной программы, основанный на оценке результативности государственной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития области.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

- степени эффективности использования средств областного бюджета;

- степени достижения целевого показателя государственной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации государственной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации государственной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя государственной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий СРм рассчитывается по формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета ССуз рассчитывается по формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы СДцп, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, рассчитывается по формуле:

СДцп = ((ЗПф/ЗПп) + (ЗПфi/ЗПпi))/ Ki.

Оценка степени достижения целевых показателей государственной программы СДЦП, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, рассчитывается по формуле:

СДцп = ((ЗПп/ЗПф) + (ЗПпi/ЗПфi))/ Ki,

где:

СДцп - степень достижения целевого показателя государственной программы;

ЗПф - значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение целевого показателя;

ЗПфi - значение i целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПпi - плановое значение i целевого показателя;

Кi - количество показателей государственной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

ЭРгп = 0,5 x СДцп + 0,3 x ССуз + 0,2 x СРм,

где:

ЭРгп - интегральная оценка эффективности реализации государственных программ;СДцп - степень достижения целевого показателя государственной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации государственной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации государственных программ и показатель эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации государственных программ.

Оценка степени эффективности использования средств областного бюджета Эоб рассчитывается по формуле:

Эоб = СДцп / ССуз,

где:

Эоб - эффективность использования средств областного бюджета;

СДцп - степень достижения целевого показателя государственной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств областного бюджета.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей государственной программы и меньше объем использования средств областного бюджета.

1. Отражаются документы, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный. [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается наименование органа испольной власти, ответственного за достижение показателя. [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы Еврейской автономной области. [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае наличия структурных элементов, не входящих в подпрограммы государственной программы Еврейской автономной области. [↑](#footnote-ref-5)
5. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-6)
6. Показателю присваивается один из следующих уровней (при наличии):

 ГП РФ - государственная программа Российской Федерации (данный уровень присваивается, в случае если показатель указан в государственной программе Российской Федерации и не относится к проектной деятельности); ФП НП - федеральный проект, входящий в состав национального проекта (в рамках соглашений, заключенных в целях реализации региональных проектов); ФП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта. [↑](#footnote-ref-7)
7. Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. [↑](#footnote-ref-8)
8. Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие методы сбора информации (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. [↑](#footnote-ref-9)
9. Наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю. [↑](#footnote-ref-10)
10. Указываются источники данных для расчета показателей государственной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма, иные источники). [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается срок формирования фактических значений показателя за год. [↑](#footnote-ref-12)