О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

⌐ ¬

Проект

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций», а также в целях создания и функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
2. Определить департамент образования Еврейской автономной области, ответственным за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
3. Признать утратившим силу распоряжение правительства Еврейской автономной области от 29.01.2021 № 30-рп «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением правительства

Еврейской автономной области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Комплекс

мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок исполнения |
| 1 | Утвердить:- должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»;- показатели деятельности центров «Точка роста»;- типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста»;- перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста». | Департамент образования Еврейской автономной области (далее – Региональный координатор)  | Приказ департамента образования Еврейской автономной области (далее – приказ департамента) | до 30 ноябряежегодно |
| 2 | Сформировать и утвердить инфраструктурный лист | Региональный координатор, Федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации»(далее – федеральный оператор) (по согласованию) | 1. Письмо департамента образования 2. Письмо федерального оператора региональному оператору. 3. Приказ департамента образования. | Согласно отдельному графику |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Сформировать типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» | Региональный координатор | 1. Письмо департамента образования.2. Письмо федерального оператора региональному оператору.3. Приказ департамента образования об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений | до 01 февраля ежегодно |
| 4 | Объявить закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Региональный координатор | Извещение о проведении закупок  | не позднее 15 февраля ежегодно |
| 5 | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста» | Региональный координатор | Информационная справка по форме | не позднее 30 июня ежегодно  |
| 6 | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | Региональный координатор | Сформировать реестр документов по форме  | не позднее 25 августа ежегодно |
| 7 | Провести фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Региональный координатор | Фотомониторинг | 25 августа ежегодно |
| 8 | Сформировать единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Региональный координатор | Приказ департамента образования | не позднее 25 августа ежегодно |
| 9 | Начало работы Центров «Точка роста» | Региональный координатор | Информационное освещение в СМИ | до 15 сентября ежегодно  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Региональный координатор | Отчет о выполнении показателей | ежеквартально  |
| 11 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста» | Региональный координатор | Информационная справка |  в течение календарного года |