ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

⌐ ¬

О внесении изменений в государственную программу «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2014 № 479-пп

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2014 № 479-пп   
«Об утверждении государственной программы «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Строки «Ответственный исполнитель государственной программы», «Участники государственной программы» раздела 1 «Паспорт государственной программы «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ответственный исполнитель государственной программы | Управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области, департамент природных ресурсов правительства Еврейской автономной области |
| Участники государственной программы | Комитет образования Еврейской автономной области, департамент образования Еврейской автономной области». |

1.2. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития»:

- в абзаце пятом слово «управлением» заменить словом «департаментом»;

- в абзаце шестом слово «управления» заменить словом «департамента».

1.3. Раздел 4 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень

показателей (индикаторов) государственной

программы

Оценка достижения целей государственной программы производится посредством следующих показателей:

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы

«Экология Еврейской автономной области»

на 2015 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | | | | | | | |
| Отчетный год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год <\*> | 2025 год <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  <\*\*> | Количество подготовленных проектно-сметных документаций | Шт. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Заключение государственной экологической экспертизы, отвечающее требованиям Федерального закона  от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» | Шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Проведение лабораторных исследований в целях анализа качества окружающей среды | Шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Количество человек, привлеченных к проведению экологических акций и мероприятий | Чел. | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5  <\*\*> | Проведение мониторинговых исследований экологического состояния растений и грибов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области | Шт. | - | - | 140 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество подготовленных макетов к | Шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | изданию тома Красной книги Еврейской автономной области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество электронно опубликованных макетов томов Красной книги Еврейской автономной области: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»; «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» | Шт. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |

<\*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета.

<\*\*> Опосредованные показатели улучшения экологической ситуации.

Планируемые показатели (индикаторы) определяются на основе:

- показатель «Заключение государственной экологической экспертизы, отвечающее требованиям Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ   
«Об экологической экспертизе» определяется исходя из количества комплектов документов, ежегодно представляемых заказчиком на экологическую экспертизу;

- показатель «Проведение лабораторных исследований в целях анализа качества окружающей среды» определяется исходя из потребности департамента природных ресурсов правительства области в проведении соответствующих исследований в соответствии с планом проведения департаментом природных ресурсов правительства области плановых проверок предприятий на очередной год, а также суммы финансовых средств, выделенной на данное мероприятие;

- показатель «Количество человек, привлеченных к проведению экологических акций и мероприятий» определяется исходя из средней численности участников экологических акций, ежегодно проводимых на территории области;

- показатель «Проведение мониторинговых исследований экологического состояния растений и грибов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области» определен исходя из количества видов растений и грибов, занесенных на сегодняшний день в Красную книгу Еврейской автономной области и подлежащих мониторингу;

- показатель «Количество подготовленных макетов к изданию тома Красной книги Еврейской автономной области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» определен исходя из потребности управления природных ресурсов правительства области в подготовке соответствующего макета;

- показатель «Количество электронно опубликованных макетов томов Красной книги Еврейской автономной области: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»; «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» определен из количества макетов томов Красной книги Еврейской автономной области, подготовленных к изданию.

Сбор информации о фактическом достижении показателей (индикаторов) государственной программы планируется осуществлять посредством анализа ответственным исполнителем результатов проведенных мероприятий, а также отчетов, поступивших в адрес ответственного исполнителя от участника государственной программы.».

1.4. Таблицу 2 «Мероприятия государственной программы «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы» раздела 7 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Мероприятия

государственной программы «Экология Еврейской автономной

области» на 2015 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | | Последствия нереализации государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Государственная программа «Экология Еврейской автономно области» на 2015 – 2025 годы | | | | | | | |
| Задача 1 – изучение и сохранение природно-ресурсного потенциала Еврейской автономной области | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие – обеспечение благоприятных условий проживания населения и сохранение биоразнообразия области | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство защитной дамбы пос. Тукалевский в черте г. Биробиджан ЕАО от затопления водами реки Большая Бира» | Управление природных ресурсов правительства области | 2015 – 2016 | Разработка 1 комплекта проектно-сметной документации | Невозможность строительства защитной дамбы:  -подтопление поселка Тукалевский;  - загрязнение и засорение вод реки Большая Бира;  - причинение материального ущерба жителям поселка | | Количество подготовленных проектно-сметных документаций |
| 1.1.2 | Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Управление природных ресурсов правительства области | 2016 –  28.02.2021 | Проведение государственной экологической экспертизы по 1 объекту регионального уровня | Невозможность осуществления государственного полномочия по проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | | Заключение государственной экологической экспертизы, отвечающее требованиям Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» |
| Департамент природных ресурсов правительства области | 01.03.2021 –  2025 |
| 1.1.3 | Организация проведения независимых экспертиз качества компонентов природной среды при проведении контрольно-надзорных мероприятий | Управление природных ресурсов правительства области | 2016 – 28.02.2021 | Проведение не менее  1 экспертизы в год | Невозможность проведения объективного сбора доказательств при проведении контрольно-надзорных мероприятий | | Проведение лабораторных исследований в целях анализа качества окружающей среды |
| Департамент природных ресурсов правительства | 01.03.2021 –  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  |  | области |  |  |  | |  |
| 1.1.4 | Организация мониторинга экологического состояния растений и грибов, занесенных в Красную книгу  Еврейской автономной области | Управление природных ресурсов правительства области | 2016, 2018 | Перечни растений и грибов, занесенных в Красную книгу ЕАО,  утвержденные постановлением правительства Еврейской автономной области | Невозможность проведения оценки состояния, динамики изменений количества редких и находящихся под угрозой  исчезновения видов растений и грибов - непринятие своевременных мер к защите редких видов от исчезновения | | Проведение мониторинговых исследований экологического состояния растений и грибов, занесенных в  Красную книгу области |
| 1.1.5 | Организация подготовки макета к изданию тома Красной книги Еврейской автономной области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» | Управление природных ресурсов правительства области | 2019 | Макет тома Красной книги Еврейской автономной области: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» | Непринятие своевременных мер к защите редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растительного мира | | Количество подготовленных макетов к изданию тома Красной книги Еврейской автономной области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» |
| 1.1.6 | Электронное опубликование двух макетов томов Красной книги Еврейской автономной области: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»; «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» | Управление природных ресурсов правительства области | 2019 | Электронное опубликование двух макетов томов Красной книги Еврейской автономной области: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»; «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» | Непринятие своевременных мер к защите редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира | | Количество электронно опубликованных макетов томов Красной книги Еврейской автономной области: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»; «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» |
| Задача 2 – повышение уровня экологической культуры населения Еврейской автономной области | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие – организация и проведение мероприятий в сфере экологического просвещения населения области | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация и проведение экологической акции «Дни Амура» | Управление природных ресурсов правительства области, комитет образования области | 2017 –  28.02.2021 | Проведение ежегодно не менее 1 мероприятия, направленного на пропаганду экологических знаний и экологическое воспитание населения области | Отсутствие роста экологического сознания населения области | | Количество человек, привлеченных к проведению экологических акций и мероприятий». |
| Департамент природных ресурсов правительства области, департамент образования области | 01.03.2021 –  2025 |

1.5. В разделе 8 «Механизм реализации государственной программы»:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«Ответственными исполнителями государственной программы являются управление природных ресурсов правительства области, департамент природных ресурсов правительства области. Участниками государственной программы – исполнителями программных мероприятий являются комитет образования области, департамент образования области.»;

- в абзаце восьмом слово «управление» заменить словом «департамент».

1.6. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Еврейской автономной области за счет средств областного бюджета «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы» и таблицу 4 «Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы» раздела 9 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы Еврейской автономной области

за счет средств областного бюджета

«Экология Еврейской автономной области»

на 2015 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | Всего | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год <\*> | 2025 год <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Государственная программа «Экология Еврейской автономной области» на  2015 – 2025 годы | Всего |  |  |  | 2920,8 | 1365,3 | 243,0 | 137,1 | 208,1 | 305,5 | 122,5 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 122,5 | 122,5 |
| Управление природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 5222520 | 1365,3 | 1365,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 0605 | 1900000000 | 243,0 | - | 243,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 0605 | 3500000000 | 773,2 | - | - | 137,1 | 208,1 | 305,5 | 122,5 | - | - | - | - | - |
| Департамент природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 3500000000 | 539,3 | - | - | - | - | - | - | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 122,5 | 122,5 |
| Задача 1 – изучение и сохранение природоресурсного потенциала Еврейской автономной области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие – обеспечение благоприятных условий проживания | Управление природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 5222520 | 1365,3 | 1365,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 0605 | 1920100000 | 243,0 | - | 243,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 0605 | 3500100000 | 633,2 | - | - | 87,1 | 198,1 | 275,5 | 72,5 | - | - | - | - | - |
|  | Департамент | 024 | 0605 | 3500100000 | 392,5 | - | - | - | - | - | - | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 72,5 | 72,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | населения и сохранение биоразнообразия области | природных ресурсов правительства области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка  проектно-сметной документации «Строительство защитной дамбы пос. Тукалевский в черте  г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира» | Управление  природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 5222520 | 1365,3 | 1365,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 0605 | 1920122503 | 150,0 | - | 150,0  <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Управление природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 1920122503 | 72,5 | - | 72,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 0605 | 3500122503 | 290,0 | - | - | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | - | - | - | - | - |
| Департамент природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 3500122503 | 362,5 | - | - | - | - | - | - | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 1.1.3 | Организация проведения  независимых экспертиз качества компонентов природной среды при проведении контрольно-надзорных мероприятий | Управление природных  ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 1920122503 | 20,5 | - | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 024 | 0605 | 3500122503 | 34,6 | - | - | 14,6 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Департамент природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 3500122503 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 1.1.4 | Организация мониторинга | Управление природных | 024 | 0605 | 3500122503 | 115,6 | - | - | - | 115,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | экологического состояния растений и грибов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области | ресурсов правительства области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Организация подготовки макета к изданию тома Красной книги Еврейской автономной области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» | Управление природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 3500122503 | 183,0 | - | - | - | - | 183,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Электронное опубликование двух макетов томов Красной книги Еврейской автономной области: «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»; «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» | Управление природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 3500122503 | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2 – повышение уровня экологической культуры населения Еврейской автономной области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.1 | Основное мероприятие – организация и проведение мероприятий в сфере экологического просвещения населения области | Управление природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 35002000000 | 140,0 | - | - | 50,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| Департамент природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 35002000000 | 146,8 | - | - | - | - | - | - | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1.1 | Организация и проведение экологической акции «Дни Амура» | Управление природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 3500222504 | 140,0 | - | - | 50,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| Департамент природных ресурсов правительства области | 024 | 0605 | 3500222504 | 146,8 | - | - | - | - | - | - | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 50,0 | 50,0 |

<\*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета.

<\*\*> Кредиторская задолженность 2015 года.

Таблица 4

Информация

о ресурсном обеспечении государственной программы за счет

средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников

«Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год <\*> | 2025 год <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Государственная  программа Еврейской автономной области «Экология Еврейской автономной области» на 2015 – 2025 годы | Всего | 3080,8 | 1365,3 | 403,0 | 137,1 | 208,1 | 305,5 | 122,5 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 122,5 | 122,5 |
| Областной бюджет | 2920,8 | 1365,3 | 243,0 | 137,1 | 208,1 | 305,5 | 122,5 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 122,5 | 122,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 160,0 | - | 160,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1 – изучение и сохранение природоресурсного потенциала Еврейской автономной области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие – обеспечение благоприятных условий проживания населения и сохранение биоразнообразия области | Всего | 2794,0 | 1365,3 | 403,0 | 87,1 | 198,1 | 275,5 | 72,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 72,5 | 72,5 |
| Областной бюджет | 2634,0 | 1365,3 | 243,0 | 87,1 | 198,1 | 275,5 | 72,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 72,5 | 72,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 160,0 | - | 160,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство защитной дамбы пос. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира» | Всего | 1515,3 | 1365,3 | 150,0 <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1515,3 | 1365,3 | 150,0 <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Всего | 725,0 | - | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Областной бюджет | 725,0 | - | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Организация проведения независимых экспертиз качества компонентов природной среды при проведении контрольно-надзорных мероприятий | Всего | 55,1 | - | 20,5 | 14,6 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Областной бюджет | 55,1 | - | 20,5 | 14,6 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Организация мониторинга экологического состояния растений и грибов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области | Всего | 275,6 | - | 160,0 | - | 115,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 115,6 | - | - | - | 115,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 160,0 | - | 160,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Организация подготовки макета к изданию тома Красной книги Еврейской автономной области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» | Всего | 183,0 | - | - | - | - | 183,0 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 183,0 | - | - | - | - | 183,0 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Электронное опубликование двух макетов томов Красной книги Еврейской автономной области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды | Всего | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | животных»; «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 – повышение уровня экологической культуры населения Еврейской автономной области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие – организация и проведение мероприятий в сфере экологического просвещения населения области | Всего | 286,8 | - | - | 50,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 50,0 | 50,0 |
| Областной бюджет | 286,8 | - | - | 50,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 50,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Организация и проведение экологической акции «Дни Амура» | Всего | 286,8 | - | - | 50,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 50,0 | 50,0 |
| Областной бюджет | 286,8 | - | - | 50,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 50,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<\*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета.

<\*\*> Кредиторская задолженность 2015 года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн