Об утверждении государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.08.2023 № 355-пп «Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы.
2. Признать утратившими силу:

- постановление правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 06.02.2019 № 23-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 24.05.2019 № 148-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 21.08.2019 № 259-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 21.08.2019 № 260-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 18.09.2019 № 290-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 29.10.2019 № 358-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 28.11.2019 № 436-пп «О внесении изменений и дополнения в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 27.12.2019 № 485-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 27.02.2020 № 42-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 27.02.2020 № 43-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 26.06.2020 № 220-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 28.10.2020 № 395-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 25.12.2020 № 534-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 18.02.2021 № 30-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 15.04.2021 № 112-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 23.06.2021 № 185-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 21.07.2021 № 235-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 21.09.2021 № 342-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 14.10.2021 № 375-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 11.11.2021 № 463-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 16.12.2021 № 524-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 07.04.2022 № 101-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 29.04.2022 № 165-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 30.06.2022 № 270-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 04.08.2022 № 329-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 13.10.2022 № 409-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 17.11.2022 № 475-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 01.12.2022 № 495-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 01.12.2022 № 495-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 09.03.2023 № 112-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 16.06.2023 № 245-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 24.08.2023 № 335-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 05.10.2023 № 397-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 30.10.2023 № 435-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп»;

- постановление правительства Еврейской автономной области от 02.10.2023 № 448-пп «О внесении изменений в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 530-пп».

1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением правительства

Еврейской автономной области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

I. Стратегические приоритеты

государственной программы Еврейской автономной области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Еврейской автономной области

Инвестиции – один из основных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития региона. Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики.

К факторам инвестиционной привлекательности Еврейской автономной области (далее – область) относятся ее выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, богатейшие природные ресурсы, а также близость рынков сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Область расположена в южной части российского Дальнего Востока, является регионом с благоприятными климатическими условиями и удобным географическим положением, развитой транспортно-логистической системой и богатой минерально-сырьевой базой. При небольшой и компактной площади в 36,3 тыс. кв. км общая граница с Китаем по реке Амур составляет более 500 км, где установлены 4 пункта пропуска.

Богатая минерально-сырьевая база, включающая месторождения железа, графита, марганца, олова, создает условия для реализации проектов в области добычи и переработки горно-рудного сырья до уровня более глубокого передела.

Природно-климатические условия области создают благоприятные условия для развития крупного, в масштабах Дальневосточного федерального округа, сельского хозяйства. А наличие достаточного количества естественных кормовых угодий является основанием для развития животноводства.

Разветвленная транспортная сеть связывает область не только с европейской частью страны, но и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Активно работает Транссибирская железнодорожная магистраль, имеющая ответвления на Байкало-Амурскую магистраль и к границе с Китайской Народной Республикой.

Важным элементом транспортного каркаса области является железнодорожная магистраль, а также федеральная автомобильная дорога «Амур». В южных районах области развито речное судоходство, действует сообщение река – море.

Транспортный комплекс региона является важнейшей сферой, без совершенствования которой невозможно выполнить поставленные задачи на этапе перехода к интенсивному, инновационному развитию. В этой связи наш регион, являясь компактным и трансграничным, обладает рядом преимуществ и может сыграть значительную роль в налаживании межрегиональных и международных связей.

В 2022 году завершено строительство трансграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР), этот уникальный инвестиционный проект, реализованный в рамках межправительственного соглашения Российской Федерации и Китайской Народной Республики, не имеет аналогов, и выступает в качестве инфраструктурной составляющей транспортно-логистического коридора для организации грузооборота между Россией и странами АТР.

В настоящее время суммарная пропускная мощность всех железнодорожных погранпереходов в Китай в зоне Сибири и Дальнего Востока составляет около 30 млн. тонн в год, половина которой приходится на Забайкальск. Ввод нового моста расширит возможности по сухопутному экспорту продукции в Китай еще на 24 млн. тонн в год. В этой части область заняла центральное место среди всех субъектов Дальнего Востока.

Производственный потенциал региона составляют добывающие, обрабатывающие производства, предприятия агропромышленного и лесопромышленного комплексов.

За последние годы отмечается рост инвестиционной активности. Ежегодно увеличиваются объемы инвестиций в основной капитал, подрядных работ.

Так, объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил   
20,1 млрд. рублей, или 104,8 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах, рост обеспечен за счет проектов, реализуемых инфраструктурными монополиями (ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД»), а также проектов, реализуемых в горнодобывающей отрасли (освоение Сутарского месторождения железной руды, Кульдурского бруситового рудника), транспортном комплексе.

В 2023 году, по оценке, рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит 106,5 %, положительная динамика инвестиций сохранится в прогнозном периоде 2024 – 2030 годов, рост объема инвестиций в основной капитал в 2030 году превысит уровень 2022 года в   
1,5 раза (в сопоставимых ценах) и будет обеспечен за счет реализации крупных инвестиционных проектов в горнодобывающем и транспортном комплексах, сельском хозяйстве, в обрабатывающей промышленности, жилищном строительстве.

Прогнозируется реализация крупных инвестиционных проектов:

В горнодобывающем комплексе:

- продолжение строительства второй очереди комплекса Кимкано-Сутарского ГОКа – освоение Сутарского месторождения железистых кварцитов (ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», объем инвестиций – 4,5 млрд. рублей);

- освоение Савкинского месторождения брусита в Октябрьском муниципальном районе области на базе Кульдурского бруситового рудника (ООО «Кульдурская бруситовая компания», объем инвестиций – 13,2 млрд. рублей);

- разработка Тополихинского участка Союзного месторождения графита и строительство горно-обогатительного комбината с мощностью производства до 40 тыс. тонн графитового концентрата в год (ООО «Дальграфит», объем инвестиций – 7,6 млрд. рублей).

В обрабатывающих отраслях:

- реализация проекта строительства завода по производству металлоконструкций (ООО «Биробиджанский Завод Металлоконструкций», объем инвестиций – 200,0 млн. рублей).

- создание высокотехнологичного лесопромышленного предприятия в Облученском муниципальном районе области (ООО «ВТК Инвест», объем инвестиций – 1,1 млрд. рублей);

- строительство комплекса по переработке соевых бобов мощностью 100 тыс. тонн соевых бобов в год (ООО «СК Свой дом», объем инвестиций – 1,0 млрд. рублей);

- создание кластера по производству изделий медицинского назначения, биопрепаратов (ООО «УК» Индустриальный парк «Шалом», объем инвестиций – 12 млрд. рублей).

В сельском хозяйстве планируется реализация инвестиционных проектов по созданию современного животноводческого комплекса (компания «Муданьцзян Ваньдин», объем инвестиций – 5,5 млрд. рублей), создание тепличного комплекса (ЗАО «Струнные технологии», объем инвестиций – 9,4 млрд. рублей).

Завершение строительства трансграничного железнодорожного мостового перехода через реку Амур в районе с. Нижнеленинское стало импульсом для реализации целого ряда инвестиционных проектов в сферах логистики и производства.

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 208, от 25.04.2023 № 649 границы ТОР «Амуро-Хинганская» расширены для реализации проектов в примостовой территории, включены 26 земельных участков общей площадью 1925,6 га.

В 2024 – 2030 гг. в примостовой территории предполагается создать индустриальный парк «Нижнеленинское», транспортно-логистические комплексы и промышленные парки.

Один из них, это проект по строительству нового железнодорожного трансграничного перевалочного комплекса «СОЮЗ» для организации экспортных поставок сжиженных углеводородных газов и пентан-гексановой фракции, сырой нефти, газового конденсата, нефтепродуктов, а также продуктов нефтехимии (ООО «Объединённая нефтегазохимическая компания», объем инвестиций – 60,0 млрд. рублей).

На площади 174 га уже реализуется проект по строительству сооружений и логистических центров, сопутствующих мостовому переходу через реку Амур (Хэйлунцзян) – создание транспортно-логистического центра «Гарант» (ООО «Гарант», объем инвестиций – 12,5 млрд. рублей).

Также в примостовой зоне планируется реализовать проект по созданию промышленно-продовольственного кластера «Восточный» (ООО «ППК «Восточный», объем инвестиций – 5,2 млрд. рублей ), который включает в себя многофункциональный центр кластерного типа, обеспечивающий полный цикл логистических решений для обеспечения товарооборота продукции агропромышленного комплекса и легкой промышленности между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Начата реализация проектов по созданию портового кластера по перевалке сыпучих грузов на территории порта Нижне-Ленинский (ООО «ПТЛК – Портовая инфраструктура», объем инвестиций – 383,8 млн. рублей), логистического комплекса для организации импортных поставок погрузочно‐разгрузочной техники (ООО «Север», объем инвестиций – 475,0 млн. рублей).

С 2024 года на территории области ПАО «Газпром» планирует начать строительство магистрального газопровода (строительство перемычки между газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»).

Газификация области позволит реализовать на территории области ряд проектов с высокой добавленной стоимостью.

Так, ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» планирует на базе Кимкано-Сутарского ГОКа создать единый металлургический кластер (использование Гаринского, Сутарского, Костеньгинского месторождений железной руды) производственной мощностью до 2 млн. тонн горячебрикетированного железа в год.

В Смидовичском районе области компанией АО «МХК «ЕвроХим» планируется реализовать проект по производству минеральных удобрений.

Также на базе месторождения Союзное планируется создание графенового кластера по производству графеновых и коллоидно-графитовых препаратов.

Инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов позитивного имиджа области, использование которого может значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в регион для решения стратегических задач его развития.

Обобщающей характеристикой социально-экономических, организационных, правовых, политических и иных условий, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику региона, является инвестиционный климат, главные составляющие которого – инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Управление ими формирует в конечном итоге инвестиционную привлекательность региона.

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России, проведенному рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2022 году, область входит в группу С – низкий уровень инвестиционной привлекательности.

На Петербургском Международном экономическом форуме озвучен рейтинг субъектов по итогам 2022 года, Еврейская автономная область находится в 31 группе из 37 (по итогам 2021 года – 18 группа из 34).

Улучшились позиции по направлениям: механизмы организации поддержки бизнеса, работа институтов защиты бизнеса.

Ухудшились позиции в регуляторной среде, контрольно-надзорной деятельности, инфраструктура и ресурсы для развития бизнеса, отдельные показатели состояния и финансовой поддержки малого бизнеса.

В целях улучшения позиции в рейтинге и условий поддержки бизнеса ведется работа по изменению механизмов работы в органах исполнительной власти, местного самоуправления по каждому показателю.

В 2023 году на территории области внедрена система поддержки новых инвестиционных проектов – Региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив на основе лучших практик регионов, который включает пять направлений:

- инвестиционная декларация субъекта Российской Федерации;

- создание агентства развития субъекта Российской Федерации;

- создание инвестиционного комитета субъекта Российской Федерации;

- формирование инвестиционной карты субъекта Российской Федерации;

- внедрение Свода инвестиционных правил субъекта Российской Федерации.

Стандартизация инвестиционных процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регионы страны. Это особенно важно для перезапуска инвестиционного цикла в условиях санкционного давления.

Вместе с тем у региона есть финансовые ограничения, которые не позволяют двигаться теми темпами, которыми бы хотелось.

В условиях снижения рейтинга инвестиционной привлекательности области, наличия постоянной конкуренции среди субъектов Российской Федерации за получение средств частных инвесторов обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в экономику области позволит комплексное решение вопросов, связанных с выработкой эффективных механизмов государственной поддержки инвесторов и с формированием инвестиционного привлекательного имиджа области.

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике области. По итогам 2022 года по состоянию на 01 января 2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Еврейской автономной области составило 3662 ед., в том числе 1060 ед. – юридические лица, 2602 ед. – индивидуальные предприниматели. По итогам прошедшего года наблюдается незначительное снижение числа субъектов МСП к уровню 2021 года, при этом темпы снижения числа субъектов значительно сократились с 2,2% или 36 ед. в 2021 году до 0,08% или 3 ед. в 2022 году. С 2022 года в целом ситуация по количеству субъектов МСП на 10 тыс. населения демонстрирует опережающий рост значения показателя (+40%) в сравнении со всероссийским (+26%) и по ДФО (+21,2%).

Процесс «рождаемости» в ЕАО новых малых и средних предприятий показал рост значения с 471 в 2020 году до 567 единиц и 556 единиц соответственно в 2021 и в 2022 годах. В общей доле «вновь рожденных» лидирует г. Биробиджан (60,7%) и Смидовичский район (16,0%), далее по убывающей траектории расположились Облученский, Биробиджанский, Ленинский и Октябрьский районы.

В 2022 году удалось удержать на уровне 2021 года численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало 2023 года она составила 8969 человек.

Значительный рост, более чем в 2 раза, зафиксирован по числу самозанятых граждан. На 01 января 2023 года число самозанятых граждан составило 4617 человек.

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса остаётся практически неизменной на протяжении ряда лет, не смотря на существенное снижение количества объектов торговли, что связано с повышением конкуренции на данном рынке услуг: прихода федеральных сетей, расширения региональных торговых сетей в районы области – и как результат, улучшение качества обслуживания населения в районах области, снижение или стабилизация цен. В структуре, по-прежнему, преобладает торговля – 43,8 %; сельское хозяйство – 7,6 %, транспортировка и хранение – 8,0 %, строительство – 6,5 %; деятельность профессиональная, научная и техническая – 5,4 %; производство – 4,9 %; иные виды деятельности – менее 4,0 %.

В целях усиления правового регулирования на территории области, реализации непосредственно государственной поддержки бизнесу, в том числе в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Национальный проект) правительством области созданы организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП: некоммерческая организация Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» и некоммерческая организация Фонд «Микрокредитная компания Еврейской автономной области» (далее – Фонд) – основные исполнители мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в ЕАО.

В ходе реализации мероприятий Национального проекта на базе Фондов был создан и открыт центр «Мой бизнес», являющийся брендом федерального значения.

Центр «Мой бизнес» объединил в себе следующие направления поддержки МСП в регионе: Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, микрокредитную компанию, гарантийный фонд, центр поддержки инвесторов (отдел инвестиций), коворкинг, переговорные комнаты, а также окно центра оказания услуг для бизнеса.

Центр «Мой бизнес» оказывает комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Еврейской автономной области, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной, информационной и образовательной поддержки, услуг центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, услуг центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».

В рамках оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, предоставляются микрозаймы и гарантии (поручительства) по кредитным договорам. После увеличения Банком России ключевой ставки, увеличение процентных ставок за пользование микрозаймами региональной микрокредитной организацией не производилось, размер ставок остался на уровне прошлого года и составляет от 0 до 7,25 % в зависимости от кредитного продукта и наличия залога. Процент за предоставление гарантий (поручительств) по кредитным сделкам для субъектов МСП составляет 0,5 %.

Региональной гарантийной организацией (далее – РГО) за отчетный период предоставлено 25 поручительства в размере 46,8 млн. рублей по кредитным договорам на сумму 190,6 млн. рублей.

Всего за время действия РГО выдано 64 поручительства в размере 100 млн. рублей на сумму кредитных ресурсов в 580,6 млн. рублей.

В 2022 году региональной микрофинансовой организацией предоставлено 53 микрозайма на сумму 137,1 млн. рублей, в том числе 8 самозанятым гражданам на сумму 3,3 млн. рублей по ставке 0%, 7 начинающим субъектам МСП на сумму 4,85 млн. рублей по ставке 0,5%, 38 субъектам МСП на сумму 128,95 млн. рублей по ставке от 3,75 до 7,25%.

Всего за время действия МКК выдано 122 микрозайма на сумму 274,5 млн. рублей.

Микрозаймы предоставляются субъектам МСП, осуществляющих деятельность в различных сферах деятельности (сельское хозяйство, производство, торговля, услуги и другие), в целях пополнения оборотных средств, расширения производства (приобретение оборудования, техники), рефинансирования. Привлечение кредитных средств субъектами МСП обеспечивает создание дополнительных рабочих мест. По итогам года микрокредитование позволило субъектам МСП – получателям поддержки создать дополнительные рабочие места в количестве 20 единиц.

Центром поддержки предпринимательства в 2022 году реализован ряд специальных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, оказана поддержка по популяризации продукции/услуг субъектов МСП, самозанятых на телевидении, в сети Интернет, на радио, в печатных изданиях, на наружных рекламных поверхностях, в создании и разработке сайта, оказаны консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования, патентно-лицензионного сопровождения деятельности, правового обеспечения деятельности, информационного сопровождения деятельности, по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации, о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов, услуги по разработке франшиз предпринимателей.

Услуги оказаны более 400 уникальным начинающим и действующим субъектам МСП.

По результатам оказанных услуг Центром поддержки экспорта количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты составило 8 ед. Объем экспорта по итогам заключенных контрактов составил 45,756  млн. долларов.

Туризм является одной из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленной на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. Туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство.

Еврейская автономная область обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события. ЕАО получила признание как центр еврейской культуры на Дальнем Востоке и является привлекательной не только для российских туристов, но и для туристов других стран. Обширные таежные угодья, отвесные скалы и быстрые реки идеально подходят для активного отдыха. Отдохнуть и поправить здоровье можно круглогодично в четырех санаториях курорта «Кульдур», расположенного у отрогов Малого Хингана.

На территории области в городах Биробиджан и Облучье действуют две горнолыжные базы, оснащенные необходимой инфраструктурой и широким спектром предлагаемых услуг.

Выгодное географическое положение области, природный и культурно-исторический потенциалы, экономическая и политическая ситуация позволяют развивать экологический, оздоровительный, активный (спортивный), военно-исторический, промышленный, культурно-познавательный и гастрономический виды туризма.

В 2022 году в сфере туризма на территории области осуществляли деятельность 4 туристские компании, из которых 3 – занимаются туроператорской и турагентской деятельностью, 1 туристская компания – только турагентской деятельностью, из них 2 туроператора Еврейской автономной области уполномочены работать в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках.

В январе-декабре 2022 года в деятельности туристских компаний области наблюдался существенный спад в рамках въездного и выездного туризма в связи с действовавшими ограничениями, введенными с пандемией COVID-19. В 2022 году въезд на территорию области и выезд на территорию иностранных государств туристов через пункты пропуска, расположенные на территории Еврейской автономной области, не осуществлялся.

Вместе с тем практически 90 % въездного потока иностранных туристов на территорию области составляют граждане КНР. Кроме того, географическое положение области определяет ее в качестве транзитного коридора на пути следования иностранных путешественников вглубь России.

Так, количество российских туристов, выехавших в 2022 году за рубеж, составило 412 человек, что на 67,5 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них выбрали для посещения Турцию – 208 человек (50,5 %), Тайланд – 76 человек (18,5 %), Абхазию – 52 человек (12,6 %), ОАЭ – 47 человек (11,4 %), Египет – 25 человек (6,0 %), Мексику – 2 человека (0,5 %), Доминикану – 2 человека (0,5 %).

По официальным статистическим данным на территорию области в январе-декабре 2022 года въехало 346 иностранных туриста, что на 29,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем в области прослеживается рост внутреннего туристического потока. Так, в январе-декабре 2022 года количество прибывших в область российских туристов увеличилось на 35,8 % и составило 33,985 тыс. человек.

Услугами гостиниц и иных средств размещения в Еврейской автономной области, согласно государственной статистики, в январе-декабре 2022 года воспользовались 34,331 тыс.человек, что на 35,8 % больше аналогичного периода прошлого года.

Основными проблемами, связанными с организацией и осуществлением туристской деятельности на территории области, являются:

- недостаточно развитая инфраструктура туристской отрасли, в том числе транспортная доступность к объектам экологического туризма;

- низкий уровень состояния автодорожной сети, особенно регионального значения;

- высокие транспортные издержки при реализации туристских маршрутов;

- невысокое качество предоставляемых услуг, связанное с дефицитом профессиональных кадров в туристской отрасли;

- отсутствие финансовых средств для продвижения внутреннего и въездного туризма.

С учетом важности проблемы роста инвестиционной активности на территории области работа по привлечению инвестиций должна носить системный характер и осуществляться программными методами. Необходимо обеспечить эффективное решение проблем в сфере привлечения инвестиций за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, посредством реализации настоящей государственной программы.

2. Характеристика приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы

Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы сформированы на основе:

- Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

- [Указа](consultantplus://offline/ref=92F0043F731C01A0FEE52B921722EF690C0FC37427074C3577CE0327D166C369346BDFB5982248B55719A78EA0OFcCD) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной экономической политике»

- [Указа](consultantplus://offline/ref=92F0043F731C01A0FEE52B921722EF690E08C27721024C3577CE0327D166C369346BDFB5982248B55719A78EA0OFcCD) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- [Указа](consultantplus://offline/ref=92F0043F731C01A0FEE52B921722EF690E08C27721024C3577CE0327D166C369346BDFB5982248B55719A78EA0OFcCD) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 833 «Об утверждении положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 1398 «О преобразовании Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации в Правительственную комиссию по развитию туризма в Российской Федерации»;

- [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=92F0043F731C01A0FEE52B921722EF690909C37224004C3577CE0327D166C369346BDFB5982248B55719A78EA0OFcCD) Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;

- [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=92F0043F731C01A0FEE52B921722EF690F04CE712A024C3577CE0327D166C369346BDFB5982248B55719A78EA0OFcCD) Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.06.2021 № Пр-1096 по итогам Петербургского международного экономического форума 2 – 5 июня 2021 года по созданию системы поддержки новых инвестиционных проектов (исходя в том числе из приоритетных направлений развития территорий субъектов Российской Федерации) и обеспечить её внедрение к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации, в первую очередь в субъектах Российской Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне;

- Приказа Ростуризма от 28.11.2007 № 128 «О Порядке определения туристических организаций, имеющих право на осуществление деятельности в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года»;

- Закона Еврейской автономной области от 28.09.2022 № 139-ОЗ «Об отдельных вопросах создания благоприятных условия для туризма в Еврейской автономной области»;

- постановления правительства Еврейской автономной области   
от 01.09.2023 № 369-пп «Об утверждении Порядка ведения Туристского реестра Еврейской автономной области»;

-  постановления правительства Еврейской автономной области от 15.11.2018 № 419-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года»;

- [прогноза](consultantplus://offline/ref=92F0043F731C01A0FEE5359F014EB5660B06947A240D41642D91587A866FC93E6124DEE9DE705BB65019A48EBCFD3E4CODc7D) социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года.

В соответствии со стратегическими документами приоритеты в развитии экономики региона должны обеспечить рост конкурентоспособности области как основы для инвестиционной привлекательности, туристской конкурентоспособности, развития малого и среднего предпринимательства.

Исходя из этого сформирована цель государственной программы – повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата области, а также ее стратегические направления:

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- формирование имиджа области как территории, благоприятной для инвесторов.

3. Обоснование целей, задач и способов их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Еврейской автономной области, включая задачи, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации,

а также задачи, направленные на достижение общественно значимых результатов

Достижение цели государственной программы должно осуществляться посредством решения следующих задач:

1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды.

2. Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области.

3. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки.

4. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация).

5. Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.

6. Создание на территории области индустриального парка для малого и среднего бизнеса.

7. Создание условий для предоставления финансовой поддержки субъектам МСП, самозанятым гражданам.

8. Создание условий для предоставления имущественной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан.

9. Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере улучшения инвестиционного климата Еврейской автономной области являются:

1. Оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности, совершенствование областной законодательной базы, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности, продвижение инвестиционной привлекательности области, развитие инвестиционной инфраструктуры.

2. Привлечение внимания деловых кругов к инвестиционному потенциалу области.

3. Продвижение положительного образа Еврейской автономной области как надежного партнера в Российской Федерации и за рубежом.

4. Реализация мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.

5. Формирование позитивного имиджа области, развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках.

6. Повышение качества туристских услуг.

7. Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области.

II. ПАСПОРТ

государственной программы Еврейской автономной области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы | Тарасенко Анна Алексеевна, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области | | | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент экономики правительства Еврейской автономной области | | | | |
| Соисполнители государственной программы | Департамент культуры правительства области;  департамент по физической культуре и спорту правительства области;  департамент по управлению государственным имуществом области;  аппарат губернатора и правительства области;  органы местного самоуправления муниципальных образований области | | | | |
| Участники государственной программы | Департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области;  Некоммерческая организация – Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» (далее – НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»);  некоммерческая организация – Фонд «Микрокредитная компания Еврейской автономной области» (далее – НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО»);  РГО «Русское географическое общество» в ЕАО;  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма | | | | |
| Период реализации государственной программы | 2024 – 2030 годы | | | | |
| Цель (цели) государственной программы | Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата области | | | | |
| Подпрограммы государственной программы (наименования) | Подпрограмма «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы.  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы.  Подпрограмма «Развитие туризма в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы. | | | | |
| Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 992 728,4 тыс. рублей, в том числе: | | | | |
|  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Федеральный бюджет | 618354,2 | 15854,2 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 374374,2 | 17410,7 | 17204,4 | 27204,4 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 992728,4 | 33264,9 | 17204,4 | 27204,4 |
|  | | | | |
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Федеральный бюджет | 272000,0 | 275000,0 | 26500,0 | 29000,0 |
| Областной бюджет | 75777,3 | 78150,9 | 78056,1 | 80570,4 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 347777,3 | 353150,9 | 104556,1 | 109570,4 |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальная цель) | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство/ показатели:  1. Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.  2. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. | | | | |

2. Показатели государственной программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения области | тыс.  рублей | 159,4 | 178,5 | | | 199,6 | 223,2 | | | 246,6 | 267,7 | | | 290,7 | | 316,9 | Департамент экономики правительства области | Реальный рост  инвестиций в  основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |
| 2. | Прирост инвестиций в основной капитал | % | 6,5 | 4,2 | | | 5,3 | 5,8 | | | 5,0 | 3,5 | | | 4,0 | | 4,5 | Департамент экономики правительства области | Реальный рост  инвестиций в  основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |
| Развитие малого и среднего предпринимательства, реализация инвестиционного потенциала малого бизнеса области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 38,0 | 41,0 | | | 44,0 | 45,0 | | | 46,0 | 47,0 | | | 48,0 | | 49,0 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | млн. человек | 0,0141 | 0,0144 | | | 0,0147 | 0,0149 | | | 0,0151 | 0,0153 | | | 0,0156 | | 0,0158 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 3. | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги | тыс. единиц | 0,069 | 0,083 | | | 0,099 | 0,118 | | | 0,133 | 0,159 | | | 0,189 | | 0,225 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 4. | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | единиц | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | | 3 | | 4 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 5. | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО | единиц | 42 | 42 | | | 43 | 43 | | | 42 | 43 | | | 44 | | 44 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 6. | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО | млн. рублей | 68,4069 | 69,017 | | | 69,638 | 69,701 | | | 69,764 | 69,827 | | | 69,890 | | 69,953 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 7. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) | тыс. человек, накопленным итогом | 1,1 | 1,183 | | | 1,2 | 1,5 | | | 1,7 | 2,0 | | | 2,5 | | 3,0 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 8. | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО | млн. рублей | 0,3 | 0,3 | | | 0,5 | 0,5 | | | 0,7 | 0,7 | | | 1,0 | | 1,0 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 9. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения | тыс. человек | 0,038 | 0,046 | | | 0,055 | 0,065 | | | 0,076 | 0,089 | | | 0,102 | | 0,115 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 10. | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | тыс. единиц | 0,819 | 0,856 | | | 0,899 | 0,944 | | | 0,992 | 1,042 | | | 1,094 | | 1,149 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 11. | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО | млрд. рублей | 0,0001 | 0,0001 | | | 0,0001 | 0,0002 | | | 0,0002 | 0,0002 | | | 0,0003 | | 0,0003 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 12. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям | единиц | 12 | 13 | | | 13 | 14 | | | 14 | 15 | | | 16 | | 16 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 13. | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов | единиц | 9 | 13 | | | 14 | 15 | | | 16 | 17 | | | 18 | | 19 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 14. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | тыс. единиц | 0,287 | 0,324 | | | 0,360 | 0,405 | | | 0,454 | 0,508 | | | 0,570 | | 0,638 | Департамент экономики правительства области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| 15. | Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей имущественной поддержки | единиц | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Департамент по управлению государственным имуществом области | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек. |
| Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн.руб. | 88,7 | | 91,0 | 92,5 | | | 94,0 | 96,0 | | | 98,0 | 100,0 | | 102,0 | | Департамент экономики правительства области |  |
| 2. | Объем внутреннего туристского потока | тыс.чел. | 34,0 | | 34,5 | 35,0 | | | 35,5 | 36,0 | | | 36,5 | 37,0 | | 38,0 | | Департамент экономики правительства области |  |
| 3. | Численность иностранных туристов | тыс.чел. | 0,35 | | 1,0 | 2,0 | | | 2,6 | 3,1 | | | 3,5 | 3,8 | | 4,0 | | Департамент экономики правительства области |  |

3. Структурные элементы государственной программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов  от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями государственной программы |

| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»  на 2024 – 2030 годы | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент экономики правительства области  департамент культуры правительства области,  департамент по физической культуре и спорту правительства области,  аппарат губернатора и правительства области | | Срок реализации  2024 – 2030 годы | |
| 1.1.1 | Задача 1  Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды | 1. Участие области в 3 мероприятиях (межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах) ежегодно.  2. Разработка ежегодно 1 нормативного правового акта, направленного на улучшение инвестиционного климата в области.  3. Обновление и размещение на интернет-портале не реже 2 раз в год плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в области.  4. Обновление и размещение на интернет-портале не реже 2 раз в год реестра сопровождаемых инвестиционных проектов и реестра обращений по вопросам осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности | | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения области.  Прирост инвестиций в основной капитал |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | Срок реализации  2024 – 2030 годы | |
| 1.2.1 | Задача 1  Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области | 1. Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», – не менее 10 ежегодно.  2. Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории области – не менее 70 ежегодно.  3. Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – не менее 8 ежегодно.  4. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – не менее 30 ежегодно.  5. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – не менее 6 ежегодно | | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения области.  Прирост инвестиций в основной капитал |
| 2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы» | | | |
| 2.1 | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»  (Тарасенко Анна Алексеевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | | Срок реализации  2024 – 2030 годы |
| 2.1.1 | Задача 1  Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | 1. Самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формата (2024 - 46; 2025 - 55, 2026 - 65, 2027 - 76, 2028 - 89, 2029 - 102, 2030 - 115).  2. Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке региональной микрокредитной компанией (объем выданных микрозаймов (млн. рублей): 2024 - 0,3, 2025 - 0,5, 2026 - 0,5, 2027 - 0,7, 2028 - 0,7, 2029 - 1,0, 2030 - 1,0). | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих НПД.  Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения.  Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО |
| 2.2 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  (Тарасенко Анна Алексеевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | | Срок реализации  2024 – 2030 годы |
| 2.2.1 | Задача 1  Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | 1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество получателей поддержки: 2024 - 13, 2025 - 14, 2026 - 15, 2027 - 16, 2028 - 17, 2029 - 18, 2030 - 19).  2. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем привлеченных кредитных ресурсов, обеспеченных поручительствами РГО (млрд. рублей): 2024 - 0,0001, 2025 - 0,0001, 2026 - 0,0002, 2027 - 0,0002, 2028 - 0,0002, 2029 - 0,0003, 2030 - 0,0003).  3. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов региональной микрофинансовой организацией (количество действующих микрозаймов: 2024 - 13, 2025 - 13, 2026 - 14, 2027 - 14, 2028 - 15, 2029 - 16, 2030 - 16). | | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек.  Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.  Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО.  Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям  Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов.  Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций). |
| 2.3 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  (Тарасенко Анна Алексеевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» | | | Срок реализации  2024 – 2030 годы |
| 2.3.1 | Задача 1  Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | 1. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО, не менее 42 ежегодно).  2. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональной гарантийной организацией (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО – не менее 69,0 млн. рублей ежегодно).  3. Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (количество получателей комплексных услуг: 2024 - 83, 2025 - 99, 2026 - 118, 2027 - 133, 2028 - 159, 2029 - 189, 2030 - 225).  4. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта (количество экспортеров – не менее 2 ежегодно). | | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО.  Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО.  Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги.  Количество субъектов МСП – экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатм услуг ЦПЭ. |
| 2.3.2 | Задача 2  Создание на территории области индустриального парка для малого и среднего бизнеса | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриального парка (создание одного индустриального парка для субъектов МСП). | | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО - Фонда «Микрокредитная компания ЕАО» | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» | | | Срок реализации  2024 – 2030 годы |
| 2.4.1 | Задача 1  Создание условий для предоставления финансовой поддержки субъектам МСП, самозанятым гражданам | 1. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО, не менее 42 ежегодно). | | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО.  Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО.  Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  департамент по управлению государственным имуществом области | | | Срок реализации 2024 – 2030 годы |
| 2.5.1 | Задача 1  Создание условий для предоставления имущественной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан | 1. Организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП предоставлена имущественная поддержка. | | Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей имущественной поддержки. |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент экономики правительства области,  департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области;  РГО «Русское географическое общество» в ЕАО,  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма | | | Срок реализации  2024 – 2030 годы |
| 3.1.1 | Задача 1  Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | 1. Проведение 1 рекламного тура ежегодно.  2. Участие в 2 международных, российских и региональных туристских выставках ежегодно.  3. Размещение не менее 2 видов информации о туристском потенциале области ежегодно.  4. Ежегодное обновление и актуализация календаря туристских событий области.  5. Ежегодная актуализация единой информационной базы туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.  6. Проведение 1 круглого стола и (или) семинара для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области ежегодно.  7. Ежегодная актуализация перечня ключевых маршрутов (продуктов) области, ориентированных на внутренний и въездной туризм.  8. Организация работы по размещению информации о крупных событийных мероприятиях области на туристических порталах в сети Интернет (не менее 2 ежегодно).  9. Ежегодный отчет о результатах мониторинга проведения классификации предприятий гостиничного комплекса области.  10. Организация проведения не менее 2 экскурсий или походов на объекты экологического туризма области ежегодно. | | Объем платных туристских услуг, оказанных населению.  Объем внутреннего туристского потока.  Численность иностранных туристов |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

4.1. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| ГР БС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы | Всего |  |  |  | 374374,2 | 17410,7 | 17204,4 | 27204,4 | 75777,3 | 78150,9 | 78056,10 | 80570,4 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 1800000000 | 71338,01 | 1024,71 | 1000,0 | 1000,0 | 17070,70 | 17075,80 | 17080,90 | 17085,90 |
| Департамент экономики правительства области, НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 1800000000 | 208149,05 | 12612,85 | 12477,4 | 22477,4 | 39006,60 | 40585,10 | 39665,20 | 41324,50 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» | 022 | 0412 | 1800000000 | 94887,14 | 3773,14 | 3727,00 | 3727,00 | 19700,00 | 20490,00 | 21310,00 | 22160,00 |
| Департамент культуры правительства области | 003 | 0412 | 1800000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент по физической культуре и спорту правительства области | 012 | 0412 | 1800000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аппарат губернатора и правительства области | 001 | 0412 | 1800000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»  на 2024 – 2030 годы | Всего |  |  |  | 219240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 41329,8 | 42383,0 | 43478,3 | 44617,4 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 181000000 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Департамент экономики правительства области, НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 181000000 | 159240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 26329,8 | 27383,0 | 28478,3 | 29617,4 |
| Департамент культуры правительства области | 003 | 0412 | 181000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент по физической культуре и спорту правительства области | 012 | 0412 | 181000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аппарат губернатора и правительства области | 001 | 0412 | 181000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | Всего |  | 0412 | 1810500000 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Мероприятие 1 «Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах» | Всего |  | 0412 | 1810521412 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 1810521412 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Департамент культуры правительства области | 003 | 0412 | 1810521412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент по физической культуре и спорту правительства области | 012 | 0412 | 1810521412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аппарат губернатора и правительства области | 001 | 0412 | 1810521412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | Всего |  | 0412 | 1810600000 | 159240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 26329,8 | 27383,0 | 28478,3 | 29617,4 |
| Мероприятие 1 «Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | Всего |  | 0412 | 1810640837 | 159240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 26329,8 | 27383,0 | 28478,3 | 29617,4 |
| Департамент экономики правительства области, НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 1810640837 | 159240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 26329,8 | 27383,0 | 28478,3 | 29617,4 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы | Всего |  |  | , | 144133,50 | 3933,3 | 3727,0 | 3727,0 | 32447,5 | 33767,9 | 32577,8 | 33953,0 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 182I400000 | 338,01 | 24,71 | 0,0 | 0,0 | 70,70 | 75,80 | 80,90 | 85,90 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 182I200000 | 127,72 | 16,52 | 0,0 | 0,0 | 20,20 | 25,30 | 30,30 | 35,40 |
| 022 | 0412 | 182I400000 | 238,50 | 31,40 | 0,0 | 0,0 | 40,40 | 50,50 | 55,60 | 60,60 |
| 022 | 0412 | 182I500000 | 48542,13 | 87,53 | 0,0 | 0,0 | 12616,20 | 13126,30 | 11101,00 | 11611,10 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» | 022 | 0412 | 1820800000 | 94887,14 | 3773,14 | 3727,00 | 3727,00 | 19700,00 | 20490,00 | 21310,00 | 22160,00 |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Всего | 022 | 0412 | 182I200000 | 127,72 | 16,52 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 25,3 | 30,3 | 35,4 |
| Мероприятие 1 «Предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах» | Всего | 022 | 0412 | 182I255270 | 127,72 | 16,52 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 25,3 | 30,3 | 35,4 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 182I255270 | 127,72 | 16,52 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 25,3 | 30,3 | 35,4 |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Всего | 022 | 0412 | 182I400000 | 576,51 | 56,11 | 0,0 | 0,0 | 111,10 | 126,30 | 136,50 | 146,50 |
| Мероприятие 1 «Оказание субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов» | Всего | 022 | 0412 | 182I455270 | 338,01 | 24,71 | 0,0 | 0,0 | 70,70 | 75,80 | 80,90 | 85,90 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 182I455270 | 338,01 | 24,71 | 0,0 | 0,0 | 70,70 | 75,80 | 80,90 | 85,90 |
| Мероприятие 2 «Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплексных услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах» | Всего | 022 | 0412 | 182I455270 | 238,50 | 31,40 | 0,0 | 0,0 | 40,40 | 50,5 | 55,60 | 60,60 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 182I455270 | 238,50 | 31,40 | 0,0 | 0,0 | 40,40 | 50,5 | 55,60 | 60,60 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 022 | 0412 | 182I500000 | 48542,10 | 87,53 | 0,0 | 0,0 | 12616,20 | 13126,30 | 11101,00 | 11611,10 |
| Мероприятие 1 «Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития» | Всего | 022 | 0412 | 182I555270 | 43000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10000,00 | 10500,00 | 11000,00 | 11500,00 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 182I555270 | 43000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10000,00 | 10500,00 | 11000,00 | 11500,00 |
| Мероприятие 2 «Оказание поддержки центром экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства в осуществлении экспорта товаров (работ, услуг)» | Всего | 022 | 0412 | 182I555270 | 491,53 | 87,53 | 0,0 | 0,0 | 90,90 | 101,00 | 101,00 | 111,10 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 182I555270 | 491,53 | 87,53 | 0,0 | 0,0 | 90,90 | 101,00 | 101,00 | 111,10 |
| Мероприятие 3 «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» | Всего | 022 | 0412 | 182I555270 | 5050,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2525,30 | 2525,30 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | 022 | 0412 | 182I555270 | 5050,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2525,30 | 2525,30 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Микрокредитная компания ЕАО» | Всего | 022 | 0412 | 1820800000 | 93887,14 | 3773,14 | 3727,00 | 3727,00 | 19700,00 | 20490,00 | 21310,00 | 22160,00 |
| Мероприятие 1 «Имущественный взнос в НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» | Всего | 022 | 0412 | 1820840838 | 93887,14 | 3773,14 | 3727,00 | 3727,00 | 19700,00 | 20490,00 | 21310,00 | 22160,00 |
| Департамент экономики правительства области,  НКО - Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» | 022 | 0412 | 1820840838 | 93887,14 | 3773,14 | 3727,00 | 3727,00 | 19700,00 | 20490,00 | 21310,00 | 22160,00 |
| Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы | Всего | 022 | 0412 | 1830000000 | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 1830000000 | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | Всего | 022 | 0412 | 1830100000 | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Мероприятие 1 «Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» | Всего | 022 | 0412 | 1830114200 | 8750,0 | 900,0 | 750,0 | 700,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 1830114200 | 8750,0 | 900,0 | 750,0 | 700,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| Мероприятие 2 «Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области» | Всего | 022 | 0412 | 1830114200 | 1150,0 | 0,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 1830114200 | 1150,0 | 0,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 1830114200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 «Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области» | Всего | 022 | 0412 | 1830114200 | 1100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Департамент экономики правительства области | 022 | 0412 | 1830114200 | 1100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

4.2. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Еврейской автономной области, внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| Всего | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы | Всего, в том числе: | 992728,4 | 33264,9 | 17204,4 | 27204,4 | 347777,3 | 353150,9 | 104556,1 | 109570,4 |
| Федеральный бюджет | 618354,2 | 15854,2 | 0,0 | 0,0 | 272000,0 | 275000,0 | 26500,0 | 29000,0 |
| Областной бюджет | 374374,2 | 17410,7 | 17204,4 | 27204,4 | 75777,3 | 78150,9 | 78056,1 | 80570,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»  на 2024 – 2030 годы | Всего, в том числе: | 219240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 41329,8 | 42383,0 | 43478,3 | 44617,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 219240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 41329,8 | 42383,0 | 43478,3 | 44617,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий  «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | Всего, в том числе: | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах» | Всего, в том числе: | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | Всего, в том числе: | 159240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 26329,8 | 27383,0 | 28478,3 | 29617,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 159240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 26329,8 | 27383,0 | 28478,3 | 29617,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | Всего, в том числе: | 159240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 26329,8 | 27383,0 | 28478,3 | 29617,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 159240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 | 26329,8 | 27383,0 | 28478,3 | 29617,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы | Всего, в том числе: | 762487,7 | 19787,5 | 3727,0 | 3727,0 | 304447,5 | 308767,9 | 59077,8 | 62953,0 |
| Федеральный бюджет | 618354,2 | 15854,2 | 0,0 | 0,0 | 272000,0 | 275000,0 | 26500,0 | 29000,0 |
| Областной бюджет | 144133,5 | 3933,3 | 3727,0 | 3727,0 | 32447,5 | 33767,9 | 32577,8 | 33953,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Всего, в том числе: | 12763,12 | 1651,92 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 2525,3 | 3030,3 | 3535,4 |
| Федеральный бюджет | 12635,4 | 1635,4 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3500,0 |
| Областной бюджет | 127,72 | 16,52 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 25,3 | 30,3 | 35,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах» | Всего, в том числе: | 12763,12 | 1651,92 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 2525,3 | 3030,3 | 3535,4 |
| Федеральный бюджет | 12635,4 | 1635,4 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3500,0 |
| Областной бюджет | 127,72 | 16,52 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 25,3 | 30,3 | 35,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Всего, в том числе: | 57630,61 | 5610,21 | 0,0 | 0,0 | 11111,1 | 12626,3 | 13636,5 | 14646,5 |
| Федеральный бюджет | 57054,1 | 5554,1 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 12500,0 | 13500,0 | 14500,0 |
| Областной бюджет | 576,51 | 56,11 | 0,0 | 0,0 | 111,1 | 126,3 | 136,5 | 146,5 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Оказание субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов» | Всего, в том числе: | 33784,31 | 2471,01 | 0,0 | 0,0 | 7070,7 | 7575,8 | 8080,9 | 8585,9 |
| Федеральный бюджет | 33446,3 | 2446,3 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7500,0 | 8000,0 | 8500,0 |
| Областной бюджет | 338,01 | 24,71 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 75,8 | 80,9 | 85,9 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 «Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплексных услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах» | Всего, в том числе: | 23846,3 | 3139,2 | 0,0 | 0,0 | 4040,4 | 5050,5 | 5555,6 | 6060,6 |
| Федеральный бюджет | 23607,8 | 3107,8 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 6000,0 |
| Областной бюджет | 238,5 | 31,40 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 50,5 | 55,6 | 60,6 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | 597206,83 | 8752,23 | 0,0 | 0,0 | 271616,2 | 273126,3 | 21101,0 | 22611,1 |
| Федеральный бюджет | 548664,7 | 8664,7 | 0,0 | 0,0 | 259000,0 | 260000,0 | 10000,0 | 11000,0 |
| Областной бюджет | 48542,1 | 87,53 | 0,0 | 0,0 | 12616,2 | 13126,3 | 11101,0 | 11611,1 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития» | Всего, в том числе: | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11000,0 | 11500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11000,0 | 11500,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 «Оказание поддержки центром экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства в осуществлении экспорта товаров (работ, услуг)» | Всего, в том числе: | 49156,23 | 8752,23 | 0,0 | 0,0 | 9090,9 | 10101,0 | 10101,0 | 11111,1 |
| Федеральный бюджет | 48664,7 | 8664,7 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 |
| Областной бюджет | 491,53 | 87,53 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 101,0 | 101,0 | 111,1 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» | Всего, в том числе: | 505050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252525,3 | 252525,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2525,3 | 2525,3 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий  «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Микрокредитная компания ЕАО» | Всего, в том числе: | 93887,14 | 3773,14 | 3727,0 | 3727,0 | 19700,0 | 20490,0 | 21310,0 | 22160,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 93887,14 | 3773,14 | 3727,0 | 3727,0 | 19700,0 | 20490,0 | 21310,0 | 22160,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Имущественный взнос в НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» | Всего, в том числе: | 93887,14 | 3773,14 | 3727,0 | 3727,0 | 19700,0 | 20490,0 | 21310,0 | 22160,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 93887,14 | 3773,14 | 3727,0 | 3727,0 | 19700,0 | 20490,0 | 21310,0 | 22160,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Еврейской автономной области» на 2024-2030 годы | Всего, в том числе: | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий  «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | Всего, в том числе: | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» | Всего, в том числе: | 8750,0 | 900,0 | 750,0 | 700,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 8750,0 | 900,0 | 750,0 | 700,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 «Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области» | Всего, в том числе: | 1150,0 | 0,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1150,0 | 0,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3  «Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области» | Всего, в том числе: | 1100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

по направлениям расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 618354,2 | 15854,2 | 0,0 | 0,0 | 272000,0 | 275000,0 | 26500,0 | 29000,0 |
| Областной бюджет | 374374,2 | 17410,7 | 17204,4 | 27204,4 | 75777,3 | 78150,9 | 78056,1 | 80570,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 618354,2 | 15854,2 | 0,0 | 0,0 | 272000,0 | 275000,0 | 26500,0 | 29000,0 |
| Областной бюджет | 374374,2 | 17410,7 | 17204,4 | 27204,4 | 75777,3 | 78150,9 | 78056,1 | 80570,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание благоприятного инвестиционного климата

на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы

государственной программы Еврейской автономной области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата

на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области» | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Департамент экономики правительства области | | | | |
| Участники подпрограммы | Департамент культуры правительства области;  департамент по физической культуре и спорту правительства области;  аппарат губернатора и правительства области;  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2030 годы | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области | | | | |
| Структурные элементы подпрограммы | 1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности».  2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область». | | | | |
| Показатели подпрограммы | 1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения области.  2. Прирост инвестиций в основной капитал | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 219 240,70 тыс. рублей, в том числе: | | | | |
|  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 219240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 219240,7 | 12477,4 | 12477,4 | 22477,4 |
|  | | | | |
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 41329,8 | 42383,0 | 43478,3 | 44617,4 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 41329,8 | 42383,0 | 43478,3 | 44617,4 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы

государственной программы Еврейской автономной области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата

на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Еврейской автономной области» | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Департамент экономики правительства области | | | | |
| Участники подпрограммы | Департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области;  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»;  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2030 годы | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | Развитие малого и среднего предпринимательства, реализация инвестиционного потенциала малого бизнеса области | | | | |
| Структурные элементы подпрограммы | 1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».  2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».  3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».  4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО - Фонда «Микрокредитная компания ЕАО».  5. Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения.  2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.  3. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги.  4. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ.  5. Количество действующих микрозаймов, выданных МФО.  6. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО.  7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД).  8. Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО.  9. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения.  10. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.  11. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО.  12. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям.  13. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов.  14. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций).  15. Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей имущественной поддержки. | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 219 240,70 тыс. рублей, в том числе: | | | | |
|  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Федеральный бюджет | 618354,2 | 15854,2 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 144133,5 | 3933,3 | 3727,0 | 3727,0 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 762487,7 | 19787,5 | 3727,0 | 3727,0 |
|  | | | | |
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Федеральный бюджет | 272000,0 | 275000,0 | 26500,0 | 29000,0 |
| Областной бюджет | 32447,5 | 33767,9 | 32577,8 | 33953,0 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 304447,5 | 308767,9 | 59077,8 | 62953,0 |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие туризма в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы

государственной программы Еврейской автономной области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата

на территории Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие туризма в Еврейской автономной области» на 2024 – 2030 годы | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Департамент экономики правительства области | | | | |
| Участники подпрограммы | Департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области;  РГО «Русское географическое общество» в ЕАО;  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2030 годы | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | | | | |
| Структурные элементы подпрограммы | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | | | |
| Показатели подпрограммы | Объем платных туристских услуг, оказанных населению;  Объем внутреннего туристского потока;  Численность иностранных туристов. | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 11 000,00 тыс. рублей, в том числе: | | | | |
|  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 11000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | | | | |
|  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

IV. Сведения

о методике расчета показателей

государственной программы Еврейской автономной области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень  показателя | Единица измерения показателя  (по ОКЕИ) | Алгоритм  формирования (формула) и методологические пояснения | Ответственный  за сбор данных  по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения области | - | тыс. рублей | V = , где  V – объем инвестиций в основной капитал на душу населения;  Ид – объем инвестиций в основной капитал (в текущих ценах),  тыс. рублей;  Ssr – среднегодовая численность постоянного населения за отчетный год, человек | Департамент экономики правительства области | Хабаровскстат, официальная статистика ЕАО,  раздел «Инвестиции» | до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 2. | Прирост инвестиций в основной капитал | - | % | Id = Iфо - 100, где  Id – прирост инвестиций в основной капитал за отчетный год в % к предыдущему году;  Iфо – индекс физического объема инвестиций в основной капитал за отчетный год в % к предыдущему году | Департамент экономики правительства области | Хабаровскстат, официальная статистика ЕАО,  раздел «Инвестиции» | до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 3. | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | - | единиц |  | Департамент экономики правительства области | Единый реестр субъектов МСП ФНС России.  Хабаровскстат,  официальная статистика ЕАО,  раздел «Население» | до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | - | млн. человек |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 5. | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги | ФП НП | тыс. единиц |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 6. | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | ФП НП | единиц |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 7. | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО | ФП НП | единиц |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 8. | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО | ФП НП | млн. рублей |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 9. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) | ФП НП | тыс. человек |  | Департамент экономики правительства области | Данные ФНС России,  личный кабинет правительства области сайта <https://marmnpd.nalog.ru> | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 10. | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО | ФП НП | млн. рублей |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 11. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения | ФП НП | тыс. человек |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 12. | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | ФП НП | тыс. единиц |  | Департамент экономики правительства области | Данные ФНС России  Форма № 1-ПАТЕНТ | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 13. | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО | ФП НП | млрд. рублей |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 14. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям | ФП НП | единиц |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 15. | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов | ФП НП | единиц |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, ведомственные данные департамента экономики правительства области | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 16. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | ФП НП | тыс. единиц |  | Департамент экономики правительства области | Отчетность организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 17. | Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей имущественной поддержки | - | единиц |  | Департамент экономики правительства области | Ведомственные данные департамента по управлению государственным имуществом области | на второй рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| 18. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | - | млн.руб. |  | Департамент экономики правительства области | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) (https://www.fedstat.ru) | до 31 января года, следующего за отчетным |
| 19. | Объем внутреннего туристского потока | - | тыс.чел. |  | Департамент экономики правительства области | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) (https://www.fedstat.ru) | до 31 января года, следующего за отчетным |
| 20. | Численность иностранных туристов | - | тыс.чел. |  | Департамент экономики правительства области | Ведомственные данные департамента экономики правительства области | до 31 января года, следующего за отчетным |

V. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2024 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | |
| 1 | Самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формата. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения - 46 чел. | 31.12.2024 |
| 2 | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке региональной микрокредитной компанией | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 2.1 | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО - 0,3 млн. рублей. | 31.12.2024 |
|  | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | |
| 1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов. | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов - 13 чел. | 31.12.2024 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. |  | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, составил 0,0001 млрд. рублей. | 31.12.2024 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов региональной микрофинансовой организацией. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 3.1 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 13 ед. | 31.12.2024 |
|  | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 1.1 | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО - 42 ед. | 31.12.2024 |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональной гарантийной организацией. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО составил 69,017 млн. рублей. | 31.12.2024 |
| 3 | Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 3.1 | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 0,083 тыс. единиц. | 31.12.2024 |
| 4 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 4.1 | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 2 ед. | 31.12.2024 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | |  |
|  | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды | | |
| 1 | Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие области в 3 мероприятиях | 31.12.2024 |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата в области | |
| 2.1 | Разработка 1 нормативного правового акта, направленного на улучшение инвестиционного климата в области | 31.12.2024 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области | | |
| 1 | Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | 1. Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», – не менее 10.  2. Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории области – не менее 70.  3. Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – не менее 8.  4. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – не менее 30.  5. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – не менее 6. | 31.12.2024 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | | |
| 1 | Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие в 2 туристских выставках.  Размещение 2 видов информации о туристском потенциале области.  Организация работы по размещению информации о крупных событийных мероприятиях области на туристических порталах в сети Интернет | 31.12.2024 |
| 2 | Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области | | Департамент экономики правительства области |
| 2.1 | Проведение 1 рекламного тура.  Обновление и актуализация календаря туристских событий области.  Актуализация перечня ключевых маршрутов (продуктов) области, ориентированных на внутренний и въездной туризм.  Организация проведения 2 экскурсий или походов на объекты экологического туризма области. | 31.12.2024 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области | | Департамент экономики правительства области,  департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области |
| 3.1 | Актуализация единой информационной базы туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.  Проведение 1 круглого стола и (или) семинара для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области.  Отчет о результатах мониторинга проведения классификации предприятий гостиничного комплекса области. | 31.12.2024 |

VI. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2025 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | |
| 1 | Самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формата. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения - 55 чел. | | 31.12.2025 |
| 2 | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке региональной микрокредитной компанией | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 2.1 | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО - 0,5 млн. рублей. | | 31.12.2025 |
|  | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | |
| 1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов. | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов - 14 чел. | | 31.12.2025 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. | |  | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, составил 0,0001 млрд. рублей. | | 31.12.2025 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов региональной микрофинансовой организацией. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 3.1 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 13 ед. | | 31.12.2025 |
|  | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 1.1 | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО - 43 ед. | | 31.12.2025 |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональной гарантийной организацией. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО составил 69,638 млн. рублей. | | 31.12.2025 |
| 3 | Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 3.1 | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 0,099 тыс. единиц. | | 31.12.2025 |
| 4 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 4.1 | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 2 ед. | | 31.12.2025 |
|  | Создание на территории области индустриального парка для малого и среднего бизнеса | | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриального парка | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 31.12.2025 | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | | |  |
|  | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды | | | |
| 1 | Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие области в 3 мероприятиях | | 31.12.2025 |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата в области | | |
| 2.1 | Разработка 1 нормативного правового акта, направленного на улучшение инвестиционного климата в области | | 31.12.2025 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области | | | |
| 1 | Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | 1. Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», – не менее 10.  2. Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории области – не менее 70.  3. Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – не менее 8.  4. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – не менее 30.  5. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – не менее 6. | | 31.12.2025 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | |  |  |
| 1 | Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» | |  | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие в 2 туристских выставках.  Размещение 2 видов информации о туристском потенциале области.  Организация работы по размещению информации о крупных событийных мероприятиях области на туристических порталах в сети Интернет | | 31.12.2025 |
| 2 | Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области | | | Департамент экономики правительства области |
| 2.1 | Проведение 1 рекламного тура.  Обновление и актуализация календаря туристских событий области.  Актуализация перечня ключевых маршрутов (продуктов) области, ориентированных на внутренний и въездной туризм.  Организация проведения 2 экскурсий или походов на объекты экологического туризма области. | | 31.12.2025 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области | | | Департамент экономики правительства области,  департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области |
| 3.1 | Актуализация единой информационной базы туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.  Проведение 1 круглого стола и (или) семинара для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области.  Отчет о результатах мониторинга проведения классификации предприятий гостиничного комплекса области. | | 31.12.2025 |

VI. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2026 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | |
| 1 | Самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формата. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения - 65 чел. | 31.12.2026 | |
| 2 | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке региональной микрокредитной компанией | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 2.1 | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО - 0,5 млн. рублей. | 31.12.2026 | |
|  | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | |
| 1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов. | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов - 15 чел. | 31.12.2026 | |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. |  | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, составил 0,0002 млрд. рублей. | 31.12.2026 | |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов региональной микрофинансовой организацией. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 3.1 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 14 ед. | 31.12.2026 | |
|  | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 1.1 | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО - 43 ед. | 31.12.2026 | |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональной гарантийной организацией. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО составил 69,701 млн. рублей. | 31.12.2026 | |
| 3 | Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 3.1 | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 0,118 тыс. единиц. | 31.12.2026 | |
| 4 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 4.1 | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 2 ед. | 31.12.2026 | |
|  | Создание на территории области индустриального парка для малого и среднего бизнеса | | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриального парка | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Строительство индустриального парка | | 31.12.2026 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | | |  |
|  | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды | | | |
| 1 | Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие области в 3 мероприятиях | 31.12.2026 | |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата в области | | |
| 2.1 | Разработка 1 нормативного правового акта, направленного на улучшение инвестиционного климата в области | 31.12.2026 | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области | | | |
| 1 | Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | 1. Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», – не менее 10.  2. Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории области – не менее 70.  3. Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – не менее 8.  4. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – не менее 30.  5. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – не менее 6. | 31.12.2026 | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | | | |
| 1 | Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» |  | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие в 2 туристских выставках.  Размещение 2 видов информации о туристском потенциале области.  Организация работы по размещению информации о крупных событийных мероприятиях области на туристических порталах в сети Интернет | 31.12.2026 | |
| 2 | Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области | | | Департамент экономики правительства области |
| 2.1 | Проведение 1 рекламного тура.  Обновление и актуализация календаря туристских событий области.  Актуализация перечня ключевых маршрутов (продуктов) области, ориентированных на внутренний и въездной туризм.  Организация проведения 2 экскурсий или походов на объекты экологического туризма области. | 31.12.2026 | |
| 3 | Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области | | | Департамент экономики правительства области,  департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области |
| 3.1 | Актуализация единой информационной базы туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.  Проведение 1 круглого стола и (или) семинара для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области.  Отчет о результатах мониторинга проведения классификации предприятий гостиничного комплекса области. | 31.12.2026 | |

VI. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2027 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | |
| 1 | Самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формата. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения - 76 чел. | 31.12.2027 | |
| 2 | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке региональной микрокредитной компанией | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 2.1 | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО - 0,7 млн. рублей. | 31.12.2027 | |
|  | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | |
| 1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов. | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов - 16 чел. | 31.12.2027 | |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. |  | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, составил 0,0002 млрд. рублей. | 31.12.2027 | |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов региональной микрофинансовой организацией. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 3.1 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 14 ед. | 31.12.2027 | |
|  | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 1.1 | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО - 42 ед. | 31.12.2027 | |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональной гарантийной организацией. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО составил 69,764 млн. рублей. | 31.12.2027 | |
| 3 | Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 3.1 | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 0,133 тыс. единиц. | 31.12.2027 | |
| 4 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта. | | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 4.1 | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 3 ед. | 31.12.2027 | |
|  | Создание на территории области индустриального парка для малого и среднего бизнеса | | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриального парка | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Завершение строительства индустриального парка | | 31.12.2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | | |  |
|  | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды | | | |
| 1 | Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие области в 3 мероприятиях | 31.12.2027 | |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата в области | | |
| 2.1 | Разработка 1 нормативного правового акта, направленного на улучшение инвестиционного климата в области | 31.12.2027 | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области | | | |
| 1 | Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | 1. Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», – не менее 10.  2. Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории области – не менее 70.  3. Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – не менее 8.  4. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – не менее 30.  5. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – не менее 6. | 31.12.2027 | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | | Департамент экономики правительства области |
|  | Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | | | |
| 1 | Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» | | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие в 2 туристских выставках.  Размещение 2 видов информации о туристском потенциале области.  Организация работы по размещению информации о крупных событийных мероприятиях области на туристических порталах в сети Интернет | 31.12.2027 | |
| 2 | Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области | | | Департамент экономики правительства области |
| 2.1 | Проведение 1 рекламного тура.  Обновление и актуализация календаря туристских событий области.  Актуализация перечня ключевых маршрутов (продуктов) области, ориентированных на внутренний и въездной туризм.  Организация проведения 2 экскурсий или походов на объекты экологического туризма области. | 31.12.2027 | |
| 3 | Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области | | | Департамент экономики правительства области,  департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области |
| 3.1 | Актуализация единой информационной базы туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.  Проведение 1 круглого стола и (или) семинара для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области.  Отчет о результатах мониторинга проведения классификации предприятий гостиничного комплекса области. | 31.12.2027 | |

VI. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2028 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | |
| 1 | Самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формата. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения - 89 чел. | 31.12.2028 |
| 2 | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке региональной микрокредитной компанией | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 2.1 | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО - 0,7 млн. рублей. | 31.12.2028 |
|  | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | |
| 1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов. | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов - 17 чел. | 31.12.2028 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. |  | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, составил 0,0002 млрд. рублей. | 31.12.2028 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов региональной микрофинансовой организацией. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 3.1 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 15 ед. | 31.12.2028 |
|  | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 1.1 | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО - 43 ед. | 31.12.2028 |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональной гарантийной организацией. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО составил 69,827 млн. рублей. | 31.12.2028 |
| 3 | Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 3.1 | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 0,159 тыс. единиц. | 31.12.2028 |
| 4 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 4.1 | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 3 ед. | 31.12.2028 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | |  |
|  | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды | | |
| 1 | Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие области в 3 мероприятиях | 31.12.2028 |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата в области | |
| 2.1 | Разработка 1 нормативного правового акта, направленного на улучшение инвестиционного климата в области | 31.12.2028 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области | | |
| 1 | Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | 1. Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», – не менее 10.  2. Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории области – не менее 70.  3. Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – не менее 8.  4. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – не менее 30.  5. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – не менее 6. | 31.12.2028 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | | |
| 1 | Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» |  | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие в 2 туристских выставках.  Размещение 2 видов информации о туристском потенциале области.  Организация работы по размещению информации о крупных событийных мероприятиях области на туристических порталах в сети Интернет | 31.12.2028 |
| 2 | Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области | | Департамент экономики правительства области |
| 2.1 | Проведение 1 рекламного тура.  Обновление и актуализация календаря туристских событий области.  Актуализация перечня ключевых маршрутов (продуктов) области, ориентированных на внутренний и въездной туризм.  Организация проведения 2 экскурсий или походов на объекты экологического туризма области. | 31.12.2028 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области |  | Департамент экономики правительства области,  департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области |
| 3.1 | Актуализация единой информационной базы туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.  Проведение 1 круглого стола и (или) семинара для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области.  Отчет о результатах мониторинга проведения классификации предприятий гостиничного комплекса области. | 31.12.2028 |

VI. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2029 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | |
| 1 | Самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формата. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения - 102 чел. | 31.12.2029 |
| 2 | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке региональной микрокредитной компанией | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 2.1 | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО - 1,0 млн. рублей. | 31.12.2029 |
|  | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | |
| 1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов. | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов - 18 чел. | 31.12.2029 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. |  | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, составил 0,0003 млрд. рублей. | 31.12.2029 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов региональной микрофинансовой организацией. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 3.1 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 16 ед. | 31.12.2029 |
|  | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 1.1 | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО - 44 ед. | 31.12.2029 |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональной гарантийной организацией. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО составил 69,890 млн. рублей. | 31.12.2029 |
| 3 | Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 3.1 | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 0,189 тыс. единиц. | 31.12.2029 |
| 4 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 4.1 | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 3 ед. | 31.12.2029 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | |  |
|  | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды | | |
| 1 | Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие области в 3 мероприятиях | 31.12.2029 |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата в области | |
| 2.1 | Разработка 1 нормативного правового акта, направленного на улучшение инвестиционного климата в области | 31.12.2029 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области | | |
| 1 | Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | 1. Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», – не менее 10.  2. Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории области – не менее 70.  3. Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – не менее 8.  4. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – не менее 30.  5. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – не менее 6. | 31.12.2029 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | | |
| 1 | Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие в 2 туристских выставках.  Размещение 2 видов информации о туристском потенциале области.  Организация работы по размещению информации о крупных событийных мероприятиях области на туристических порталах в сети Интернет | 31.12.2029 |
| 2 | Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области | | Департамент экономики правительства области |
| 2.1 | Проведение 1 рекламного тура.  Обновление и актуализация календаря туристских событий области.  Актуализация перечня ключевых маршрутов (продуктов) области, ориентированных на внутренний и въездной туризм.  Организация проведения 2 экскурсий или походов на объекты экологического туризма области. | 31.12.2029 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области | | Департамент экономики правительства области,  департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области |
| 3.1 | Актуализация единой информационной базы туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.  Проведение 1 круглого стола и (или) семинара для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области.  Отчет о результатах мониторинга проведения классификации предприятий гостиничного комплекса области. | 31.12.2029 |

VI. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2030 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской автономной области»

на 2024 – 2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | |
| 1 | Самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формата. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения - 115 чел. | 31.12.2030 |
| 2 | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке региональной микрокредитной компанией | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 2.1 | Объем выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными МФО - 1,0 млн. рублей. | 31.12.2030 |
|  | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | |
| 1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов. | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов - 19 чел. | 31.12.2030 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. |  | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО, составил 0,0003 млрд. рублей. | 31.12.2030 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов региональной микрофинансовой организацией. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 3.1 | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 16 ед. | 31.12.2030 |
|  | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам региональной микрофинансовой организаций. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Микрокредитная компания ЕАО» |
| 1.1 | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО - 44 ед. | 31.12.2030 |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональной гарантийной организацией. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 2.1 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО составил 69,953 млн. рублей. | 31.12.2030 |
| 3 | Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 3.1 | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 0,225 тыс. единиц. | 31.12.2030 |
| 4 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта. | | Департамент экономики правительства области,  НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» |
| 4.1 | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ - 4 ед. | 31.12.2030 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование привлекательного имиджа области и информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности» | |  |
|  | Создание условий для привлечения инвестиций в экономику области и благоприятной для инвестиций административной среды | | |
| 1 | Организация участия области в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие области в 3 мероприятиях | 31.12.2030 |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата в области | |
| 2.1 | Разработка 1 нормативного правового акта, направленного на улучшение инвестиционного климата в области | 31.12.2030 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение уставной деятельности НКО – Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО», направленной на привлечение российских и иностранных инвестиций в Еврейскую автономную область» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в области | | |
| 1 | Имущественный взнос в НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | 1. Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», – не менее 10.  2. Количество консультаций (устных и письменных) по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории области – не менее 70.  3. Количество проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности – не менее 8.  4. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – не менее 30.  5. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – не менее 6. | 31.12.2030 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и продвижение туристских возможностей Еврейской автономной области на внутреннем и международном рынках» | | Департамент экономики правительства области |
|  | Развитие туризма как привлекательной для инвестиций сферы услуг области | | |
| 1 | Участие в работе международных, российских и региональных туристских выставок» | | Департамент экономики правительства области |
| 1.1 | Участие в 2 туристских выставках.  Размещение 2 видов информации о туристском потенциале области.  Организация работы по размещению информации о крупных событийных мероприятиях области на туристических порталах в сети Интернет | 31.12.2030 |
| 2 | Организация рекламных туров (презентация объектов туриндустрии) для сотрудников иностранных и отечественных туристических фирм для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области | | Департамент экономики правительства области |
| 2.1 | Проведение 1 рекламного тура.  Обновление и актуализация календаря туристских событий области.  Актуализация перечня ключевых маршрутов (продуктов) области, ориентированных на внутренний и въездной туризм.  Организация проведения 2 экскурсий или походов на объекты экологического туризма области. | 31.12.2030 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области | | Департамент экономики правительства области,  департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства области |
| 3.1 | Актуализация единой информационной базы туристских ресурсов, деятельности туристских организаций.  Проведение 1 круглого стола и (или) семинара для специалистов туристской отрасли по вопросам развития туризма на территории области.  Отчет о результатах мониторинга проведения классификации предприятий гостиничного комплекса области. | 31.12.2030 |