Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

⌐ ¬

Об утверждении Перечня мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства Еврейской автономной области,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

В соответствии с Приказом Минтруда России от 17.09.2024 № 464
«Об утверждении методики разработки правого акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства Еврейской автономной области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

Временно исполняющая обязанности

губернатора области М.Ф. Костюк

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением правительства

Еврейской автономной области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень

мероприятий (результатов), при реализации которых возникают

расходные обязательства Еврейской автономной области,

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ (подпрограмм) субъектов

Российской Федерации, по формированию системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе

детей-инвалидов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реали-зации мероп-риятия | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем расходов на реализацию мероприятия (тыс. рублей) | Целевой показатель (индикатор) государственной программы (подпрограммы, комплекса процессных мероприятий) субъекта Российской Федерации, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | средства федера-льного бюджета | средства бюджета субъекта Российс-кой Федера-ции | средства бюджетов муниципа-льных образова-ний субъекта Российс-кой Федерации | средства из внебюд-жетных источни-ков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи детям и их семьям, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов и социальной занятости инвалидов в Еврейской автономной области |
| 1.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.1. «Определение потребности инвалидовв реабилитационных и абилитационных услугах» | 2025 – 2027  | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент образования области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударственные организации | Определение количества инвалидов, нуждающихся в реабилитацион-ных и абилитационных услугах с учетом целевых реабилитацион-ных групп (далее – ЦРБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 1.1.2. «Определение потребности детей-инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах» | 2025 – 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области | Определение количества детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитацион-ных и абилитационных услугах с учетом ЦРБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| 1.2. Мероприятия по определению потребности инвалидов в услугах ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.1. «Определение потребности детей целевой группы, нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи» | 2025 – 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области | Выявление детей целевой группы, которым необходимо предоставить услуги ранней помощи, на основании критериев нуждаемости в получении услуг ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| 1.3. Мероприятия по определению потребности инвалидов в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3.1 «Определение нуждаемости инвалидов в услугах сопровождаемого проживания (с учетом ограничений жизнедеятельности и нарушенных функций организма)» | 2025 – 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Оценка степени выраженности нарушения автономии инвалидов с целью предоставления услуг сопровождаемого проживания  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 1.4. Мероприятия по определению потребности инвалидов в получении услуг в рамках социальной занятости инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4.1 «Определение нуждаемости инвалидов в организации социальной занятости» | 2025 – 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударственные организации | Определение количества инвалидов, нуждающихся в услугах социальной занятости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемую трудовую деятельность инвалидов |
| Мероприятие 2.1.1. «Осуществление специальных мероприятий по сопровождаемому содействию занятости инвалидов» | 2025 – 2027  | Департамент по труду и занятости правительства области | Увеличение численности инвалидов, которым оказано сопровождение при содействии занятости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 2.1.2. «Осуществление мероприятий по сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов» | 2025 – 2027  | Департамент по труду и занятости правительства области, департамент образования области, департамент социальной защиты населения правительства области | Увеличение численности инвалидов, которым оказаны услуги по сопровождаемой трудовой деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 2.1.3.«Реализация мероприятий по профессиональной ориентации инвалидов в образовательных организациях» | 2025 – 2027  | Департамент образования области | Увеличение численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-ного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Темп роста или снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) |
| Мероприятие 2.1.4 «Оплата обучения лиц из числа инвалидов, проходящих обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию» | 2025 – 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Оплата обучения ежегодно не менее 1 студента из числа инвалидов в профессиональ-ных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования в размере 100%. | 2025 – 250,02026 – 250,02027 – 250,0 | 0,00,00,0 | 250,0250,0250,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 2.1.5. «Оплата проезда для прохождения профессионального обучения (переподготовки) и реабилитации инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет и сопровождающих их лиц в образовательно-реабилитационных центрах и иных образовательных организациях, расположенных за пределами области» | 2025 – 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Профессиональ-ное обучение, переподготовка и реабилитация не менее 1 инвалида в год в возрасте от 18 до 45 лет | 2025 – 50,02026 – 50,02027 – 50,0 | 0,00,00,0 | 50,050,050,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов  |
| Мероприятие 3.1.1.«Разработка и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент образования области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударственные организации | Формирование нормативной правовой базы по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 3.1.2.«Разработка плана мероприятий переходного периода по осуществлению реабилитационными организациями реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и со стандартами оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударственные организации | Обеспечение перехода реабилитацион-ных организаций к реализации мероприятий и оказанию услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии со стандартами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые); доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| Мероприятие 3.1.3.«Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оказания ранней помощи детям и их семьям» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области | Формирование нормативной правовой базы по вопросам оказания ранней помощи детям и их семьям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| Мероприятие 3.1.4. «Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по вопросам организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударст-венные организации | Формирование нормативной правовой базы по вопросам организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 3.1.5. «Разработка положений об отдельных видах организаций, оказывающих услуги по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области | Формирование нормативной правовой базы по созданию сети реабилитацион-ной инфраструктуры области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 3.1.6. «Разработка и утверждение организационно распределительных документов, локальных актов реабилитационными организациями» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области  | Обеспечение создания сети реабилитацион-ных организаций (отделений)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов |
| Мероприятие 4.1.1 «Определение потребности в оптимальном количестве реабилитационных организаций в соответствии со стандартами предоставления услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи детям и их семьям»  | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударст-венные организации | Анализ сети реабилитацион-ной инфраструктуры области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| Мероприятие 4.1.2 «Оценка соответствия текущего состояния реабилитационных организаций, запланированных к переходу к работе поотдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней помощи детям и их семьям всоответствии со стандартами оказания таких услуг» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударст-венные организации | Паспортизация реабилитацион-ных организаций реабилитацион-ной инфраструктуры области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| Мероприятие 4.1.2. «Оснащение специализированным оборудованием организаций, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов, с учетом требований стандартов» | 2025 – 2027  | Департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области | Оснащение не менее 1 организации в год специлизирован-ным оборудованием областных государственных профессиональ-ных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессиональ-ного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 4.1.3. «Оснащение реабилитационным оборудованием организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе социальную занятость инвалидов, с учетом требований стандартов» | 2025 – 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент образования области | Оснащение не менее 2 организаций в год реабилитацион-ным оборудованием | 2025 – 1000,02026 – 1818,52027 – 1829,0 | 950,01727,61737,5 | 50,090,991,5 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)  |
| Мероприятие 4.1.4. «Оснащение реабилитационным оборудованием организаций, осуществляющих социальную реабилитацию детей-инвалидов» | 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент образования области | Оснащение не менее 2 организаций в год реабилитацион-ным оборудованием | 2025 – 502,52026 – 500,0 | 477,4475,0 | 25,125,0 | 0,00,0 | 0,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| Мероприятие 4.1.5. «Оснащение реабилитационным оборудованием организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации иабилитации инвалидов» | 2026 –2027 | Департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент социальной защиты населения правительства области  | Оснащение не менее 1 организации в год реабилитацион-ным оборудованием и спортивным инвентарем | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 4.1.6. «Оснащение реабилитационным оборудованием организаций, ока-зывающих услуги ранней помощи» | 2026 – 2027  | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент образования области | Оснащение не менее 1 организации в год реабилитацион-ным оборудованием | 2025 – 500,02026 – 500,0 | 475,0475,0 | 25,025,0 | 0,00,0 | 0,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| Мероприятие 4.1.7. «Оснащение реабилитационным оборудованием организаций, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Оснащение не менее1 организации в год реабилитацион-ным оборудованием | 2025 – 1000,02027 – 1000,0 | 950,0950,0 | 50,050,0 | 0,00,0 | 0,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 4.1.8 «Повышение или профессиональная переподготовка специалистов системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов» | 2025-2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударст-венные организации | Обучение (профессиональ-ная переподготовка) не менее 2 специалистов в год | 2025 – 120,02026 – 120,02027 – 120,0 | 114,0114,0114,0 | 6,06,06,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 4.1.9. «Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбора и пользования техническими средствами реабилитации» | 2025 – 2027  | Департамент социальной защиты населения правительства области | Обучение не менее 10 инвалидов и членов их семей навыкам ухода подбора и пользования техническими средствами реабилитации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| Мероприятие 4.1.10.«Обеспечение деятельности пункта проката технических средств реабилитациив ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2025 - 2027 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Оснащение пункта проката технических средств реабилитации современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми, приобретение не менее 5 технических средств реабилитации в год | 2025 – 220,002026 – 240,0 2027 – 240,0 | 0,00,00,0 | 220,0240,0240,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 4.1.11.«Вовлечение волонтерских организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент образования области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударст-венные организации | Расширение спектра реабилитацион-ных услуг инвалидам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 5. Мероприятия по обеспечению взаимодействия и координации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов  |
| Мероприятие 5.1.1. «Формирование и ведение реестра реабилитационных организаций, оказывающих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Увеличение численности реабилитацион-ных организаций, оказывающих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| Мероприятие 5.1.2. «Организация взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы с органами исполнительной власти области по организации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Повышение качества реабилитацион-ных услуг инвалидам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Мероприятие 5.1.3. «Обеспечение проведения конференций, обучающих семинаров, круглых столов для активистов общественных объединений, руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций, руководителей и специалистов медицинских, социальных и образовательных организаций по вопросам реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов» | 2025 – 2027  | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области, общественные объединения инвалидов и иные негосударст-венные организации | Усиление межведомст-венного взаимодействия органов и организаций социальной сферы по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, ежегодное повышение квалификации активистов общественных объединений и 30 специалистов медицинских, социальных и образовательных организаций | 2025 – 20,02026 – 20,02027 – 20,0 | 0,00,00,0 | 20,020,020,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 6. Мероприятия по формированию условий для взаимодействия с государственной информационной системой «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в целях комплектования сведений о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, автоматизации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов |
| Мероприятие 6.1.1. «Создание, эксплуатация и развитие (доработка) единой информационной системы Еврейской автономной области в целях формирования системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь детям и их семьям и сопровождаемое проживание инвалидов» | 2025 – 2027  | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент цифрового развития и связи области | Повышение качества реабилитацион-ных услуг инвалидам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 7. Мероприятия по организации взаимодействия реабилитационных организаций, осуществляющих свою деятельность независимо от их организационно-правовых форм, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| Мероприятие 7.1.1. «Организация работы по единым унифицированным формам документации при оказании услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов по отдельным основным направлениям» | 2025 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохране-ния правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области | Обеспечение преемственности работы по реабилитации и абилитации инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| Общий объем расходов на выполнение мероприятий, в том числе: |  |  |  |  |  | X |
| - по показателю «доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)» | 2025 – 2540,02026 – 2378,52027 – 3389,0 | 1900,01727,62687,5 | 640,0650,9701,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| - по показателю «доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)» | 2025 – 1002,52026 – 1000,02027 – 0,0 | 952,4950,00,0 | 50,150,00,0 | 0,0 | 0,0 |  |