О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 482-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на 2016 – 2022 годы»

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 482-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на 2016 – 2022 годы» следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 слова «на 2016 – 2022 годы» заменить словами «на 2016 – 2023 годы».

1.2. Государственную [программу](consultantplus://offline/ref=BF39E59D75F8274A57D6E0D7AE31338E028302C33C723DAE2D91CFA0BCB12E39CC4835ECFB5A43B296335AI5n5F) Еврейской автономной области «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на 2016 – 2022 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=BF39E59D75F8274A57D6E0D7AE31338E028302C33C733DA92C91CFA0BCB12E39CC4835ECFB5A43B2963359I5n4F) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Вице - губернатор области Д.Ф. Братыненко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением правительства

Еврейской автономной области

от 23.10.2015 N 482-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 - 2023 ГОДЫ

1. Паспорт

государственной программы Еврейской автономной области

«Здравоохранение в Еврейской автономной области»

на 2016 - 2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на 2016 - 2023 годы |
| Ответственный исполнитель | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области  Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области, |
| Участники государственной программы | ОГБУЗ "Областная больница";  ОГБУЗ "Детская областная больница";  ОГКУЗ "Психиатрическая больница";  ОГБУЗ "Психиатрическая больница";  ОГБУЗ "Онкологический диспансер";  ОГБУЗ "Инфекционная больница";  ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер";  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи";  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер";  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД";  ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД";  ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр";  ОГКУЗ "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв";  ОГБУЗ "Станция переливания крови";  ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный";  ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы";  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница";  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница";  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница";  ОГБУЗ "Николаевская районная больница";  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница";  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница";  ОГБУЗ "Облученская районная больница";  ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины";  ГП ЕАО "Фармация";  комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области; департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области;  управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области; департамент архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области;  территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области |
| Цель государственной программы | Повышение доступности и качества медицинской помощи населению Еврейской автономной области, сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни населения |
| Задачи государственной программы | - профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;  - совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;  - охрана здоровья матери и ребенка;  - развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей;  - обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей;  - совершенствование системы лекарственного обеспечения;  - развитие информатизации в здравоохранении;  - оказание паллиативной помощи, в том числе детям;  - обеспечение деятельности областных учреждений здравоохранения особого типа и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения;  - организация общего медицинского страхования населения Еврейской автономной области;  - обеспечение деятельности иных областных государственных учреждений в сфере здравоохранения |
| Целевые индикаторы и показатели государственной программы | - удовлетворенность населения медицинской помощью;  - смертность населения от всех причин;  - смертность от туберкулеза;  - доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении;  - младенческая смертность;  - детская смертность (в возрасте от 0 до 4 лет);  - смертность детей от 0 до 17 лет;  - доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н;  - доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н;  - доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет;  - доля детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;  - доля обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики от числа поставленных на учет в первый триместр беременных;  - охват детей до 1 года неонатальным скринингом;  - доля граждан, получающих лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;  - уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи;  - число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей;  - доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи;  - полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Еврейской автономной областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ;  - увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер;  - увеличение количества учреждений, с которыми заключены договоры на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности;  - охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Еврейской автономной области;  - охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;  - уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2016 - 2023 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования программы в 2016 - 2023 годах составит 17 822 477,25 тыс. рублей, в том числе:  - средства областного бюджета – 13 695 249,7 тыс. рублей;  - средства федерального бюджета – 4 127 227,5 тыс. рублей.  Источник финансирования - средства областного бюджета, в том числе:  2016 год – 1 751 409,2 тыс. рублей;  2017 год – 1 747 710,9 тыс. рублей;  2018 год – 1 896 907,6 тыс. рублей;  2019 год – 1 939 632,2 тыс. рублей;  2020 год – 2 330 083,85 тыс. рублей;  2021 год – 1 531 485,6 тыс. рублей;  2022 год – 1 218 621,9 тыс. рублей;  2023 год – 1 279 398,5 тыс. рублей.  Источник финансирования - средства федерального бюджета, в том числе:  2016 год – 191 337,6 тыс. рублей;  2017 год – 75 733,1 тыс. рублей;  2018 год – 393 456,2 тыс. рублей;  2019 год – 621 270,4 тыс. рублей;  2020 год – 1 444 356,8 тыс. рублей;  2021 год – 712 384,6 тыс. рублей;  2022 год – 376 337,5 тыс. рублей;  2023 год – 312 351,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты | 1. Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 50% к 2023 году.  2. Снижение общей смертности населения до 13,4 случая на 1 тыс. населения к 2023 году.  3. Снижение смертности от туберкулеза до 8,8 случая на 100 тыс. населения к 2023 году.  4. Увеличение количества ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, до 60% к 2023 году.  5. Снижение младенческой смертности до 8,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, к 2023 году.  6. Снижение детской смертности (в возрасте от 0 до 4 лет) до 11,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, к 2023 году.  7. Снижение смертности детей от 0 до 17 лет до 85,0 случая на 100 тыс. соответствующего возраста к 2023 году.  8. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=942DF010F2097E7359DCC6184CBEB32372C50502B9C1E76A7DB6D6AED8364EC30745C2359C8DC02E0F88EC62A5yAK6J) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н, до 100% к 2022 году.  9. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=942DF010F2097E7359DCC6184CBEB32372C50502B9C1E76A7DB6D6AED8364EC30745C2359C8DC02E0F88EC62A5yAK6J) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н, до 100% к 2022 году.  10. Увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет до 48,9% к 2023 году.  11. Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 0,4% к 2023 году.  12. Увеличение числа обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики до 95,2% от числа поставленных на учет в первый триместр беременных к 2023 году.  13. Увеличение числа обследованных детей неонатальным скринингом до 99% от общего числа родившихся живыми к 2023 году.  14. Рост уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи до 0,04 койки на 10000 коек к 2023 году.  15. Увеличение числа амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей до 1,240 тысячи посещений на 10000 человек к 2023 году.  16. Увеличение доли посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи до 32% к 2023 году.  17. Увеличение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Еврейской автономной областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ до 100% к 2023 году.  18. Увеличение числа граждан, получающих лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100% к 2023 году.  19. Увеличение числа привлеченных в отрасль медицинских специалистов на 29 человек к 2023 году от уровня 2015 года.  20. Увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Еврейской автономной области до 25% к 2023 году.  21. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 72,6% к 2023 году.  22. Рост уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93% к 2023 году.  23. Увеличение количества учреждений, с которыми заключены договоры на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности, до 9 учреждений к 2023 году |

2. Общая характеристика сферы реализации государственной

программы

Государственная программа Еврейской автономной области «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на 2016 - 2023 годы разработана в целях координации деятельности органов исполнительной власти области, формируемых правительством Еврейской автономной области, и областных учреждений здравоохранения, создания условий равного доступа каждого гражданина Российской Федерации, проживающего на территории Еврейской автономной области, к качественной медицинской помощи.

Основными приоритетами в развитии здравоохранения области являются обеспечение доступной и качественной медицинской помощи населению и улучшение основных демографических показателей - повышение рождаемости, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения области. По состоянию на 1 января 2015 года общая численность постоянного населения Еврейской автономной области составляла 168,4 тыс. человек.

Специфические особенности расселения обусловлены значительной протяженностью территории, отдаленностью населенных пунктов от областного и районных центров, их труднодоступностью. Плотность населения в среднем по области составляет 4,6 человека на 1 кв. км, что почти в пять раз меньше, чем по Российской Федерации.

Динамика изменения демографической ситуации в области характеризуется как устойчиво положительная. За 2015 год родилось 2343 ребенка, что на 0,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Коэффициент общей смертности населения в области остается высоким и составил 15,4 случая на 1 тыс. населения за 2015 год. К 2023 году планируется достигнуть снижения показателя общей смертности населения до 13,4 случая на 1 тыс. населения.

Для улучшения и стабилизации ситуации, предотвращения процессов депопуляции необходимы разработка и реализация нового комплекса мер, учитывающего резервы для улучшения демографических процессов.

2.1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Система медицинской профилактики на территории области представлена Центром медицинской профилактики, Центром здоровья для взрослого населения ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" и Центром здоровья для детей ОГБУЗ "Детская областная больница".

На базе Центров здоровья в соответствии со специализацией проводятся профилактические осмотры взрослого (старше 18 лет) и детского населения с целью раннего выявления сосудистой, дыхательной, стоматологической, офтальмологической и иной патологии, определяется уровень сахара и холестерина в крови с целью раннего выявления развития сахарного диабета и атеросклероза.

При выявлении патологии, требующей медицинского вмешательства, пациентам предлагается пройти более глубокое обследование в лечебных учреждениях области.

Динамика выявления патологии за годы работы Центров здоровья в области имела до 2015 года тенденцию к увеличению. Так, в 2014 году изменения в состоянии здоровья выявлены у 1886 человек (47,5%) из 3967 обследуемых, в 2015 году - 2023 (56%) из 3611.

Увеличение количества направляемых на дополнительное обследование в Центр медицинской профилактики ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" объясняется высоким удельным весом обследуемых пациентов возрастной группы свыше 50 лет, большинство из которых уже имеют как скрытые, так и выявленные лечебными учреждениями патологические процессы.

Большое количество выявляемых патологических процессов среди обследуемых указывает на низкий уровень здоровья населения области и требует принятия кардинальных мер по преодолению этой тенденции.

На протяжении всего периода работы уровень выявляемой патологии у детей, обследованных в Центре здоровья для детей ОГБУЗ "Детская областная больница", практически всегда расположен в пределах 43,7 - 56,7%.

В 2016 году центр медицинской профилактики ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" осуществляет весь комплекс мероприятий по медицинской профилактике:

- оказание специализированной методической помощи медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений и иных учреждений и организаций области по организации мероприятий по медицинской профилактике при проведении различных типов публичных акций по формированию здорового образа жизни;

- создание и распространение памяток, листовок, видео- и аудиоклипов на темы медицинской профилактики заболеваний, борьбы с вредными привычками;

- организация и участие в проведении различных массовых мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни;

- развитие волонтерского движения;

- осуществление информированности населения области по всем направлениям медицинской профилактики.

С 2018 года центр здоровья и центр медицинской профилактики в результате реорганизации ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" осуществляет свою деятельность как структурное подразделение ОГБУЗ "Областная больница".

Пропаганда здорового образа жизни в области имеет положительную динамику. Среди большей части населения нет устойчивой приверженности к сохранению своего здоровья, особенно среди молодежи, за исключением мер профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и гриппа.

За отчетный период возросла информированность населения о причинах возникновения заболеваний, мерах их профилактики. Это подтверждается и проведенным анкетированием уровня информированности населения области о пагубности вредных привычек. Число лиц, придерживающихся принципов здорового образа жизни, за последние 10 лет увеличилось с 30% до 42% в 2015 году.

Затрудняют борьбу с вредными привычками и жизненные установки молодых людей. Анализ анкетных данных, полученных при проведении выборочного анкетирования среди молодежи областного центра, выявил следующее: почти половина на первое место ставят общение с друзьями, более 30% любят смотреть телевизор и видеофильмы. Предпочитают читать книги и ходить на кружки по интересам всего 15%. Спортом занимаются 43% юношей и только 15% девушек. Эта структура проведения свободного времени остается устойчивой на протяжении последних 4 лет по анализу результатов анкетирования.

Привлекаются к деятельности по этому направлению общественные организации, волонтеры школ (старшеклассники), студенты факультета социальной психологии Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии и иные добровольцы. В 2014 - 2015 годах привлечено к волонтерскому движению 355 человек.

Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории ЕАО мало повлияла на изменение принципов работы первичной медико-санитарной помощи в сторону профилактики.

Лечебно-профилактические учреждения, судя по представленным ими отчетам, ведут определенную профилактическую работу в основном среди пациентов лечебно-профилактических учреждений. Часть из учреждений выпускает наглядную агитацию в виде санитарных бюллетеней, листовок, плакатов. Работа по медицинской профилактике обычно возлагается на сотрудников организационно-методических кабинетов лечебно-профилактического учреждения или старших (главных) медсестер учреждения.

Причинами недостаточной динамики в состоянии здоровья населения являются низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), недостаточная двигательная активность, высокая приверженность к вредным привычкам, нерациональное несбалансированное питание, несвоевременное обращение за медицинской помощью, недостаточная работа первичного звена здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний и факторов риска, их обусловливающих, недостаточная сбалансированность коечного фонда по ряду профилей, недостаточная обеспеченность системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, недостаточная информатизация медицинских организаций.

Дальнейшее развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по профилактике заболеваний. Ведущая роль в своевременном выявлении заболеваний принадлежит профилактическим и скрининговым осмотрам, диспансеризации населения. Одним из методов первичной профилактики является проведение информационно-коммуникационной работы среди населения.

2.2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Специализированная медицинская помощь населению области оказывается в областных государственных учреждениях здравоохранения практически по всем видам специализированной медицинской помощи. В случаях отсутствия возможности оказания специализированной помощи в ЛПУ области она оказывается на договорной основе, а также в рамках межтерриториальных расчетов в системе ОМС в специализированных учреждениях здравоохранения других субъектов Российской Федерации.

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) населению области оказывается в соответствии с действующей нормативной базой в федеральных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета. Обеспеченность жителей Еврейской автономной области высокотехнологичной медицинской помощью в расчете на 100000 населения составляет 391,4 (2014 год - 353,7). В 2015 году пролечено 659 пациентов (2014 год - 606).

С целью удовлетворения потребности населения области в высокотехнологичной медицинской помощи проводится взаимодействие систем здравоохранения Хабаровского края и Еврейской автономной области.

В соответствии с законодательством Еврейской автономной области за счет средств областного бюджета осуществлялось полное возмещение стоимости проезда больным, направленным на выполнение высокотехнологичных видов медицинской помощи и не имеющим федеральной льготы на проезд.

Система оказания скорой медицинской помощи представлена ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" в г. Биробиджане и 13 отделениями скорой медицинской помощи центральных районных, районных больниц и амбулаторий. Медицинскую помощь оказывают 23 бригады, из них:

1 общепрофильная врачебная, 1 врачебная специализированная и 21 фельдшерская. Основная доля вызовов СМП обслуживается фельдшерскими бригадами - 93,9%, врачами общепрофильных и специализированных бригад - 6,1%.

Бригадами скорой помощи за 2015 год была оказана медицинская помощь 75841 больному, в структуре которых 80,7% взрослых (старше 18 лет) и 19,3% детей (до 17 лет), осуществлено 75719 выездов. Удельный вес вызовов со временем доезда до 20 минут составляет 86,6% (2014 год - 86,4%).

В 57,4% случаев медицинская помощь была оказана в связи с внезапными заболеваниями, а в 8,8% - с несчастными случаями.

Основная доля вызовов и оказание помощи при ДТП осуществляются в первые 20 минут, при этом длительность обслуживания составляет до 40 минут.

Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах, за отчетный период времени по области составило 449,7 (2014 год - 453,4) на 1000 человек. В данный норматив не уложились все лечебно-профилактические учреждения, оказывающие скорую медицинскую помощь. Подобная ситуация сформировалась в связи с тем, что служба скорой медицинской помощи оказывает кроме скорой медицинской помощи и неотложную медицинскую помощь, что обусловлено недостаточной доступностью первичной медико-санитарной помощи населению отдаленных и малочисленных населенных пунктов, особенно в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни. Значительное влияние на ситуацию оказывает отсутствие должной организации неотложной медицинской помощи населению на уровне амбулаторно-поликлинической службы.

Специализированная консультативно-диагностическая медицинская помощь населению области организована в учреждениях здравоохранения области: ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Детская областная больница", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер", ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер", ОГКУЗ "Психиатрическая больница", ОГБУЗ "Психиатрическая больница", ОГБУЗ "Инфекционная больница", ОГБУЗ "Стоматологическая поликлиника". Маршрутизация пациентов определена с учетом транспортной доступности.

В области продолжается формирование этапной системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению. Приоритеты в формировании отданы социально значимым направлениям, определяющим основные демографические показатели и показатели здоровья населения.

В последние годы проблема борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, занимающими ведущее место в структуре смертности населения, приобрела особое значение. Ежегодно в области от болезней системы кровообращения умирает на уровне 1,4 тыс. человек.

Злокачественные новообразования являются одной из важнейших проблем здравоохранения как в Российской Федерации в целом, так и в Еврейской автономной области в частности. Актуальность оказания медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями определяется их социальной значимостью, а также сложностью выявления и лечения, продолжающимся ростом заболеваемости.

Участие Еврейской автономной области в мероприятиях по совершенствованию оказания онкологической помощи населению позволило существенно обновить материально-техническую базу онкологии, подготовить кадры, внедрить современные методы лечения.

Вместе с тем ежегодно в области регистрируется более 600 новых онкологических больных. Остается актуальным вопрос открытия онкологических кабинетов во всех муниципальных районах области на базе амбулаторно-поликлинических учреждений, дальнейшее внедрение современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Реализуемые мероприятия по профилактике, лечению и ранней диагностике туберкулеза позволили по сравнению с 2014 годом снизить показатель смертности от туберкулеза с 34,8 до 32,9 в 2015 году (на 5,5%). Вместе с тем показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза превышают российские в 3,7 раза. Планируется к 2023 году снижение смертности от туберкулеза до 8,8 случая на 100 тыс. населения.

Медицинская помощь больным туберкулезом в области осуществляется ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер". В учреждении применяются разные варианты проведения стационарного этапа лечения: круглосуточный стационар, стационар дневного пребывания. В 2015 году в области функционировали 30 коек для лечения больных туберкулезом в условиях дневного стационара и 130 коек круглосуточного стационара.

Развитие стационарозамещающих технологий затруднено вследствие удаленности противотуберкулезного учреждения от места проживания больных, отсутствия у пациентов финансовых средств для ежедневного посещения дневных стационаров и отсутствия у противотуберкулезной службы транспорта для организации "стационаров на дому".

Кроме того, в области отсутствуют санаторные койки для взрослых и детей и больница для изоляции больных с хроническими формами туберкулеза.

Психиатрическая служба области представлена областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Психиатрическая больница" и кабинетами врачей-психиатров в центральных районных и районных больницах области.

Общая коечная мощность службы составляет 261 койку. Показатель обеспеченности населения койками психиатрической службы составил в 2015 году 15,5 койки на 10 тыс. населения.

В области активно проводится работа по профилактике алкоголизма и наркомании, в том числе среди молодежи, лечению и реабилитации лиц, больных алкоголизмом и наркоманией.

Проводится работа по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения. На 1 января 2016 года в учреждениях здравоохранения области функционируют 6 кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Созданы 1 травматологический центр II уровня и 4 травмоцентра III уровня.

Проводимые мероприятия позволили минимизировать время от момента травмы до начала проведения необходимого объема противошоковых мероприятий с использованием сквозных алгоритмов и стандартов оказания медицинской помощи пострадавшим на всех ее этапах и, как результат, - существенно улучшить исходы лечения.

Вместе с тем в области ежегодно регистрируется в пределах 200 - 300 выездов скорой медицинской помощи по поводу ДТП. В 2015 в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 33 человека.

На 01.01.2016 автопарк автомобилей скорой помощи обновлен на 74 процента.

Оснащение скорой медицинской помощи автомобилями класса B и реанимобилями класса C позволило улучшить качество оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, снизить летальность на этапе эвакуации, обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи.

Отделение скорой специализированной медицинской помощи организовано на базе ОГБУЗ "Областная больница". Отделение оснащено современными автомобилями класса C, имеется штат врачей-специалистов.

В целях улучшения конечных результатов оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях и дорожно-транспортных происшествиях на базе ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. Биробиджана создана и действует система обучения и подготовки работников полиции, государственной автоинспекции, пожарной службы, спасателей по вопросам оказания первичной медицинской помощи.

Организация заготовки, переработки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов является одной из важнейших составных частей здравоохранения, которая обеспечивает оказание трансфузиологической помощи в мирное время и при различных чрезвычайных ситуациях.

2.3. Охрана здоровья матери и ребенка.

Служба родовспоможения области представлена 6 родовспомогательными учреждениями и родильными отделениями, которые разделены на три группы по возможности оказания медицинской помощи.

В области внедрены новые организационные технологии, осуществляются плановое дистанционное наблюдение и ежедневный мониторинг за беременными и новорожденными группы высокого риска по материнской и перинатальной смертности, ведется их регистр.

Выездные бригады специализированной медицинской помощи ОГБУЗ "Областная больница" обеспечивают консультативную и лечебно-диагностическую помощь, осуществляют транспортировку и перевод больных в ОГБУЗ "Областная больница".

Оказываются реанимационная помощь женщинам, хирургическая помощь новорожденным, выхаживание недоношенных и маловесных новорожденных.

Детскому населению области первичная медико-санитарная помощь оказывается в 64 фельдшерско-акушерских пунктах, 2 детских поликлиниках, 4 центральных районных больницах, 3 районных больницах.

Специализированная медицинская помощь (II уровень) детям оказывается в ОГБУЗ "Детская областная больница" и в стационарах для взрослых. Коечный фонд для оказания медицинской помощи детскому населению составляет 295 коек.

В области получили дальнейшее развитие стационарозамещающие формы деятельности в педиатрии. За последние три года количество коек дневного стационара увеличилось до 44 коек в 2015 году, их деятельность организована в 8 медицинских организациях.

Состояние здоровья детского населения характеризуется высоким уровнем заболеваемости, ранней хронизацией патологических процессов, высокими показателями детской инвалидности, что диктует необходимость совершенствования проведения диспансеризации детского населения.

Одной из основных задач органов и учреждений здравоохранения на всех уровнях является улучшение состояния здоровья матери и ребенка на основе обеспечения доступности медицинской помощи и равных возможностей для поддержания уровня здоровья путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объем которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также ресурсам, которыми располагают территория и население.

На 01.01.2016 численность женского населения составила 88370 (52,5% к общему числу жителей), в том числе фертильного возраста - 40842 человека (24,3%). Детское население области - 37210 (22,1%). Число девочек-подростков (15 - 17 лет) - 2382 человека.

В структуре гинекологической заболеваемости на 100000 женского населения преобладают эрозия и эктропион шейки матки (1754,3), воспалительные заболевания (сальпингоофориты) (979,2), расстройства менструальной функции (821,6). В 2015 году в 2 раза в сравнении с 2014 годом снизилась частота сальпингоофоритов (2014 год - 2219,9), в 1,8 раза - женского бесплодия до 327,6 (2014 год - 599,8), увеличилась на 13,8% - расстройства менструальной функции (2014 год - 721,8).

В 2015 году улучшились показатели по профилактике абортов на основе современных методов контрацепции. Показатель числа женщин, применяющих ВМС, увеличился в 3 раза, показатель числа женщин, использующих гормональные средства, - в 2,7 раза относительно 2014 года. Общий показатель охвата контрацепцией на 1000 женщин фертильного возраста равен 307,7 и уменьшился по сравнению с 2014 годом (105,5) в 3 раза.

В динамике числа абортов наблюдается снижение: 2013 год - 2307, 2014 год - 1833, 2015 - 1880. Общее число абортов на 1000 женщин фертильного возраста выросло: в 2015 году показатель 46,0 при показателе 43,8 в 2014 году. Вместе с тем не отмечено снижение удельного веса абортов у юных (15 - 19 лет) - 7,0% в 2015 году, до 7,5% в 2014 году.

В последние годы число прерываний беременности по социальным показаниям не проводилось (2010 г. - 1 случай). Криминальные аборты занимают в структуре всех абортов 0,05% (1 случай). Из общего числа прерываний беременности удельный вес прерываний у первобеременных составил 3,2%, что ниже показателя за 2014 год (4,2%). Абортов у детей до 14 лет в 2013 - 2014 годах не было, в 2015 году - 1 случай.

За 2015 год поступило под наблюдение 2538 беременных, что на 2,1% больше, чем в 2014 году (2488). Показатель ранней явки беременных в 2015 году составил 73,5% (73,5% - 2014 г., 73,8% - 2013 г.). Показатель осмотра беременных терапевтом составил 94,8% (2014 год - 96,3%; 2013 год - 96,8%). В первой половине беременности были обследованы с использованием метода Вассермана 93,6% беременных (2014 год - 94,1%, 2013 год - 87,6%), во второй половине беременности - 82,0% беременных (2014 год - 92,2%, 2013 год - 88,2%). Удельный вес женщин, которым проведено ультразвуковое исследование плода, составил 97,2% (2014 год - 94,9%, 2013 год - 99,2%). К 2023 году предусматривается увеличение числа обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики - не менее 95,2% от общего числа закончивших беременность.

В области остаются высокими показатели заболеваемости беременных. У 32,9% беременных имела место анемия, 28,8% - болезни мочеполовой системы, у 29,5% - отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства.

В 2015 году общее число родов - 2238, что больше на 0,6% числа родов 2014 года (2224 родов). Удельный вес нормальных родов - 46,5% (2014 год - 50,9%). Роды в срок отмечены у 84,8% (2014 год - 88,7%) женщин от числа закончивших беременность. Количество преждевременных родов составляет 4,9% (2014 год - 4,8%).

В 2015 году по сравнению с 2014 годом из числа болезней, отдельных синдромов и симптомов, осложнивших течение родов и послеродового периода, отмечается снижение показателей: на 11,1% - болезней системы кровообращения (2014 г. - показатель 4,5; 2015 г. - показатель 4,0 на 1000 родов), на 72,4% - отеков, протеинурии, гипертензивных расстройств (2014 г. - показатель 35,5; 2015 г. - показатель 9,8), на 20,4% - анемии (2014 г. - показатель 183,0, 2015 г. - показатель 145,7). Проведено 749 операций кесарева сечения в сроке более 28 недель, показатель на 1000 родов составил 336,0.

В 2015 году на территории Еврейской автономной области не зарегистрировано случаев материнской смертности (2014 год - 1 случай и показатель составил 42,4 на 100000 детей, родившихся живыми, в 2013 году показатель составил 42,3 - 1 случай).

За 2015 год родились живыми 2234 новорожденных. Среди новорожденных дети массой тела 2500,0 - 3499,0 составляют 56,6%. Родились недоношенными 4,6% детей.

Общая заболеваемость новорожденных детей по сравнению с 2014 годом снизилась на 11,2% и в 2015 году составила 4776,1 на 10000 родившихся живыми (2014 г. - 5380,5). В 2015 году первое место по заболеваемости новорожденных занимают врожденные аномалии (576,5), второе - респираторные нарушения (133,0), третье - гемолитическая болезнь новорожденных (48,8 на 10000 родившихся живыми).

С целью раннего выявления врожденной патологии осуществляется скрининг новорожденным.

Обследование новорожденных проводится в КГБУЗ "Перинатальный центр" г. Хабаровска в соответствии с заключенным договором.

В 2015 году обследовано 2198 новорожденных с учетом детей, родившихся в конце декабря 2013 года. Больных детей не выявлено.

К 2023 году неонатальным скринингом будет охвачено до 99,0% детей 1 года жизни.

Показатель перинатальной смертности в 2015 году сохраняется на уровне 14,8 на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми (в 2014 году показатель - 17,2). Показатель мертворождаемости составил 8,5 на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми (в 2014 году показатель - 10,5). Показатель ранней неонатальной смертности составил 6,4 на 1000 детей, родившихся живыми (в 2014 году - 7,1).

В 2015 году показатель младенческой смертности снизился по сравнению с 2014 годом на 13,5% и составил 12,8 на 1000 родившихся живыми (в 2014 году показатель - 14,8), превышая показатель РФ (2015 - 6,5).

Причины младенческой смертности (на 10000 родившихся живыми): перинатальные причины составили 63,9 (2014 г. - 76,3); врожденные пороки развития - 34,1 (2014 г. - 33,9); травмы и отравления - 12,8 (2014 г. - 8,5); инфекционные болезни - 8,5 (2014 г. - 8,5); болезни органов пищеварения - 0 (2014 г. - 0); болезни органов дыхания - 0 (2014 г. - 4,2); болезни органов пищеварения - 0 (2014 г. - 0).

В структуре причин младенческой смертности первое место занимает смертность от перинатальных причин (50,0%), второе место - смертность от врожденных аномалий развития (26,7%), третье место - травмы и отравления (10,0%).

Высокий коэффициент младенческой смертности от перинатальных причин в 2015 году (63,9 на 10000 родившихся живыми) связан с недостаточным уровнем диагностики пороков развития плода у беременных, особенно в группе социального риска (отсутствие наблюдения или нерегулярное наблюдение во время беременности по вине беременных), недостаточным уровнем квалификации специалистов, участвующих в проведении ультразвуковой диагностики врожденных пороков развития плода.

Снижение младенческой смертности от инфекционной патологии, болезней органов дыхания, несчастных случаев возможно только при условии совершенствования организации работы с социально неблагополучными семьями.

В 2015 году в области продолжалась реализация комплексных мер по охране здоровья женщин и детей, проводилась работа по совершенствованию оказания медицинской помощи матерям и новорожденным.

Проводилась диспансеризация детей первого года жизни. Число детей первого года жизни, которым выполнен стандарт диспансерного (профилактического) наблюдения в полном объеме за 12 месяцев 2015 года, - 366 человек, что составляет 157,4 на 1000 детей соответствующего возраста.

Главными специалистами-экспертами управления здравоохранения правительства области осуществлялся контроль за соблюдением стандартов оказания медицинской помощи беременным родильницам, новорожденным детям в ЛПУ области.

В течение последних 3 лет отмечается увеличение уровня первичной заболеваемости у детей до 14 лет на 6,4%. Показатель составил (2013 г. - 155957,9; 2014 г. - 154109,0; 2015 г. - 165961,1) на 100000 соответствующего населения. Первичная заболеваемость подростков остается на одном уровне (показатель составил в 2013 г. 107190,3; 2014 г. - 107263,4; 2015 г. - 106041,2).

Основное место в структуре первичной заболеваемости в 2015 году занимают болезни органов дыхания (67,0% - у детей, 56,8% - у подростков).

Второе место у детей занимают инфекционные болезни (6,2%), у подростков - болезни кожи (7,6%).

Третье место в структуре первичной заболеваемости у детей (5,2%) принадлежит болезням кожи и подкожной клетчатки, у подростков - инфекционные заболевания (4,7%).

В структуре гинекологической заболеваемости детей 10 - 14 лет отмечается увеличение показателя удельного веса расстройств менструального цикла у детей 10 - 14 лет на 31,2% от уровня 2014 года. У девочек-подростков отмечается уменьшение на 34,4% заболеваемости сальпингитами и оофоритами и на 13,3% - расстройствами менструального цикла.

Среди социально значимых заболеваний у детей (0 - 14 лет) увеличение в 2,5 раза заболеваний туберкулезом (2014 - 6,3 на 100000 детского населения; 2015 - 15,5). Заболеваемость сифилисом выросла в 3 раза (2014 - 3,1 на 100000 соответствующего возраста; 2015 г. - 12,4; РФ, 2015 - 0,9). Следует отметить снижение показателя заболеваемости психическими расстройствами с 890,9 на 100 тыс. соответствующего возраста в 2014 г. до 615,0 в 2015 году.

У подростков (15 - 17 лет) отмечен рост гонореи к уровню 2014 года на 39,9% (2014 г. - 117,9 на 100 тыс. соответствующего возраста; 2015 г. - 164,9). Вместе с тем заболеваемость сифилисом увеличилась на 5,1% (2014 - 78,5; 2015 г. - 82,5; РФ, 2015 - 9,9), но еще значительно превышает показатели заболеваемости по РФ.

Заболеваемость туберкулезом у подростков выросла на 5,1% (2014 - 78,5; 2015 г. - 82,5 на 100 тыс. соответствующего населения) и значительно превышает российские показатели (РФ, 2015 - 26,8).

В 2015 году зарегистрирован 1 случай заболеваемости алкоголизмом, что составило 20,6 на 100 тыс. соотв. населения. Отмечено увеличение заболеваемости психическими расстройствами на 55,7% (2014 - 569,3; 2015 г. - 886,6 на 100 тыс. соответствующего населения).

С момента регистрации первых родов у ВИЧ-инфицированных женщин (2002 год) родилось 44 ребенка, в том числе 4 рожденных в 2015 году.

К 2023 году планируется снижение смертности детей от 0 до 17 лет до 85,0 случая на 100 тыс. соответствующего возраста.

2.4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Медицинская реабилитация проводится на базе ОГБУЗ "Детская областная больница", где в структуре поликлиники имеется реабилитационное отделение. Ежегодно число детей, получивших медицинскую реабилитацию, составляет от 590 до 600 человек.

Также на базе наркологического отделения ОГБУЗ "Психиатрическая больница" развернуто 4 койки для реабилитации наркологических больных. В отчетном году проведена реабилитация 7 человек. Показатель работы койки в году составил 293,5 к/дней.

На территории области имеются 4 санатория в районе п. Кульдур Облученского района, из которых 3 ведомственного подчинения и 1 частный. Санаторно-курортное лечение по всем профилям получили в 2015 году 1202 человека из 1381 направленного, что составило 87,0%.

2.5. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей.

Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения области, обеспечение населения качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени определяются кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских работников.

В отрасли сохраняется неблагоприятная динамика возрастного состава врачей. Имеющееся увеличение процента молодых специалистов в учреждениях здравоохранения области, особенно в сельской местности, за последние годы происходит на фоне опережающего роста числа врачей пенсионного возраста.

Штатная численность персонала учреждений здравоохранения области на 01.01.2016 составляет 6216,5 штатных единицы, занято 5754,75 штатных единицы. В учреждениях здравоохранения области работают 3904 человека.

На 1 января 2016 года в областных государственных учреждениях здравоохранения области работало 467 врачей всех специальностей, из них врачей клинических специальностей - 296 (63,4%). Показатель обеспеченности врачами - 27,7 на 10000 населения.

Наибольшая потребность области имеется во врачах: педиатрах, неврологах, хирургах, анестезиологах, особенно для центральных районных больниц и районных больных. По прежнему актуальны для здравоохранения врачи новых специальностей: клинические фармакологи, врачи общей практики, психотерапевты.

На 01.01.2016 число врачей по области в возрасте до 36 лет составило 23,1% (2014 г. - 21,3%), в возрасте 36 - 45 лет - 11,8% (2014 г. - 12,5%), в возрасте 46 - 50 лет - 10,9 (2014 г. - 14,2%), в возрасте 51 - 55 лет - 15,4% (2014 г. - 16,7%), в возрасте 56 - 60 лет - 16,3% (2014 г. - 14,8%), 61 и более лет - 22,5% (2014 г. - 20,5%), т.е. врачи предпенсионного и пенсионного возраста составляют численность 253 человека (54,2%), в 2014 году - 249 человек (52,2%).

Показатель укомплектованности врачами (физическими лицами) в лечебно-профилактических учреждениях области на протяжении последних лет остается низким и равен 42,34 без учета совместительства и 87,5 с учетом совместительства при коэффициенте совместительства 2,1 (2014 год - 1,89).

В областных государственных учреждениях здравоохранения работают 1548 средних медицинских работников (на 01.01.2016).

Показатель обеспеченности средними медицинскими работниками на 10000 населения по состоянию на 01.01.2016 составляет 89,7 (2014 г. - 92,6). Соотношение врачей и среднего персонала по области достаточно благоприятное и стабильное - 1: 3,3.

По состоянию на январь 2016 года имеют сертификаты: врачи - 96,6% (2014 г. - 94,4%), средний медицинский персонал - 97,7% (2014 г. - 96,5%). В области имеют квалификационные категории: врачи - 56,1% (2014 г. - 54,1%), средние медицинские работники - 63,1% (2014 г. - 62,7%).

Оплата труда медицинских работников в 2015 году осуществлялась по новой (отраслевой) оплате труда.

Среднемесячная начисленная заработная плата по отрасли здравоохранения всего в 2015 году составила у врачей 62995,91 рубля, у средних медицинских работников - 29305,36 рубля.

В области реализуется ведомственная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBC94445285433BCB04DF979D0B3754B9514F3834E5C40CB9125D9C034BA14C2EB5239A697BFF83qCH1E) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Еврейской автономной области на 2014 - 2018 годы".

В рамках данной программы организовано направление на обучение в медицинские ВУЗЫ по целевым направлениям от Еврейской автономной области. В 2015 году было направлено 19 абитуриентов, из них: 9 - на лечебный факультет, 7 - педиатрический факультет, 1 - стоматологический факультет, 2 - фармация.

Направлено на обучение в клиническую интернатуру по целевым направлениям от Еврейской автономной области в 2015 году 13 человек, в 2014 году - 14 человек.

В 2015 году прибыло 39 врачей, в том числе 16 - после окончания интернатуры, 23 - из других субъектов Российской Федерации.

Основной базой подготовки врачей являются высшие образовательные учреждения здравоохранения ДФО. Усовершенствование и специализация средних медработников области проводится на базе медицинского колледжа г. Биробиджана. В 2015 году на курсы повышения квалификации были направлены 173 врача и 372 средних медицинских работника, профессиональную переподготовку прошли 17 врачей и 38 средних медицинских работников.

К 2023 году увеличение числа привлеченных в отрасль медицинских специалистов составит 29 человек.

2.6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях.

В Еврейской автономной области право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального, областного бюджетов имеют 14,8 тыс. граждан, что составляет около 8,8 процента населения области.

Адресность предоставления лекарственной помощи обеспечивается путем персонифицированного учета льготного отпуска лекарственных препаратов на основании сформированных регистров пациентов.

По данным регистров, в области право на предоставление государственной социальной помощи, включающей обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета имеют 6409 человек.

В региональном регистре пациентов, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания бесплатно или со скидкой за счет средств областного бюджета, числятся 8460 граждан.

Граждан, зарегистрированных в Федеральном регистре больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, - 109 человек.

В 2015 году в региональном сегменте Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, зарегистрированы 13 человек. В настоящее время лекарственное обеспечение данных пациентов осуществляется в рамках действующего областного законодательства.

В области льготный отпуск лекарственных препаратов реализуется через аптечную сеть, представленную 4 государственными и муниципальными аптечными организациями.

В области функционирует 1 государственное предприятие "Фармация", основной задачей которого является обеспечение наркотическими и психотропными лекарственными препаратами лечебно-профилактических учреждений области, а также граждан области.

Решение задачи доступности и качества лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в амбулаторных условиях в сложившейся ситуации необходимо решать экономически рационально путем повышения эффективности управления ресурсами здравоохранения.

В связи с этим возрастает актуальность разработки путей совершенствования системы лекарственного обеспечения в целях обеспечения роста удовлетворенности потребности населения в лекарственном обеспечении в рамках текущего финансирования.

К 2023 году число граждан со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, получающих лекарственные препараты, достигнет 100%. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном учете, возрастет до 25%.

2.7. Развитие информатизации в здравоохранении.

В рамках реализации мероприятий по информатизации здравоохранения участвуют 15 лечебно-профилактических учреждений, в том числе 7 центральных районных и районных больниц. Для их оснащения приобретено серверное оборудование типа 1 - 6 штук, типа 2 - 10 штук, а также ТС "ТОНК1421К" - 247 штук и 163 принтера. Проведена работа по подготовке помещений под серверы и их аттестации, одновременно продолжаются мероприятия по созданию корпоративной сети по технологии VLAN в 7 ЛПУ города Биробиджана со скоростью передачи данных 10 Мбит/сек.

Из 518 рабочих мест только 247 в полной мере оснащены информационно-коммуникационными технологиями для организации лечебно-диагностического процесса, что составило от потребности 48%.

В 2012 году приобретено программное обеспечение на базе медицинской информационной системы "КМИС" для учреждений здравоохранения области. При разработке Системы большое внимание уделено обеспечению безопасности при обработке персональных данных и защите от несанкционированного доступа к медицинским данным. В Системе предусмотрены интерфейсы интеграции и обмена данными с различными сопутствующими и сторонними системами.

В отчетном периоде проводилась работа по организации защиты каналов связи между лечебными учреждениями области и ТФОМС. На сегодняшний день записаться на прием к врачу можно посредством Федеральной электронной регистратуры в несколько лечебных учреждений области. Обеспечивается актуализация календарей и расписания приемов специалистов.

В настоящее время проводятся адаптация и настройка работы сервиса в остальных учреждениях.

На базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" начата работа по организации ситуационного центра.

Для чего проведен ремонт выделенного помещения с оснащением его необходимой мебелью, установкой компьютерного оборудования с программным обеспечением для организации 8 АРМ диспетчеров. Это позволит охватить диспетчеризацией санитарный автотранспорт на всей территории области.

Имеющийся автопарк ЧСМП в количестве 53 машин оснащен бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS полностью - 100%.

Учитывая компактность проживания населения и оптимальную сеть расположения лечебных учреждений, оказывающих скорую медицинскую помощь, доля времени доезда до пациента до 20 минут в общей структуре доезда составляет 87,9%, что позволяет обеспечить в среднем показатель доезда 18,7 минуты и среднее время доставки пациента до медицинской организации - 32 минуты.

2.8. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям.

В области на 01.01.2016 развернуто 10 коек для паллиативной помощи больным на базе РБ Смидовичского района (в 2014 - 10 коек). За отчетный период выписан 121 пациент, в том числе старше трудоспособного возраста - 95. Умерло 4 больных. Койка данного профиля работала в году 353,4 койко-дня.

2.9. Обеспечение деятельности областных учреждений здравоохранения особого типа.

К учреждениям особого типа относятся ОГКУЗ "Областной центр мобилизационных резервов "Резерв" и ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр". Основной задачей ОГКУЗ "Областной центр мобилизационных резервов "Резерв" является обеспечение хранения имущества, предназначенного для выполнения задач Еврейской автономной области в особый период по оказанию медицинской помощи, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. С 2018 года ОГКУЗ "Областной центр мобилизационных резервов "Резерв" реорганизован и присоединен к ОГБУЗ "Областная больница".

ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" обеспечивает проведение мероприятий сбора и анализа статистических данных деятельности областных государственных учреждений здравоохранения, подготовку на основе анализа деятельности учреждений здравоохранения стратегии дальнейшего развития отрасли здравоохранения, обеспечение развития информатизации и внедрения новых форм статистической отчетности.

2.10. Организация общего медицинского страхования населения Еврейской автономной области.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9CC826BA92490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

В Еврейской автономной области тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи.

К 2023 году удовлетворенность населения медицинской помощью увеличится до 50%.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы, цели и задачи государственной

программы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации государственной программы является [Стратегия](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBE9D4B5A8E433BCB04DF979D0B3754B9514F3834E5C40CBC125D9C034BA14C2EB5239A697BFF83qCH1E) социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года, утвержденная постановлением правительства области от 15.11.2018 № 419-пп "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года".

Цели государственной программы - повышение доступности и качества медицинской помощи населению Еврейской автономной области, сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни населения.

Достижение целей возможно при решении следующих задач государственной программы:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

3. Охрана здоровья матери и ребенка.

4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

5. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей.

6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения.

7. Развитие информатизации в здравоохранении.

8. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям.

9. Обеспечение деятельности областных учреждений здравоохранения особого типа и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения.

10. Организация общего медицинского страхования населения Еврейской автономной области.

11. Обеспечение деятельности иных областных государственных учреждений в сфере здравоохранения.

4. Перечень показателей (индикаторов) государственной

программы

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (от числа обратившихся).

Данный показатель определяется как отношение численности опрошенных в результате анкетирования граждан, удовлетворенных оказываемой медицинской помощью, к совокупной численности опрошенных граждан.

Данный показатель определяется как отношение численности опрошенных в результате анкетирования граждан, полученных по данным анкет, размещенных на портале Минздрава Российской Федерации, а также полученных результатов по заполненным анкетам пациентами в лечебно-профилактических учреждениях на бумажных носителях к общему числу опрошенных граждан.

Показатель определяется по формуле:

Унас.м/п = Чуд.м/п / Чобщ. ч. анкет x 100%.

Унас.м/п - удовлетворенность населения медицинской помощью;

Чуд.м/п - численность опрошенных в результате анкетирования граждан;

Чобщ. ч. анкет - общее число опрошенных в результате анкетирования граждан.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

2. Смертность населения от всех причин.

Данный показатель определяется как отношение числа умерших в течение календарного года по данным Госкомстата РФ к среднегодовой численности населения территории по данным Госкомстата РФ.

Показатель определяется по формуле:

СМоб. = Чум. / Чнас x 1000.

СМоб. - смертность населения от всех причин;

Чум. - число умерших в течение календарного года;

Чнас - показатель среднегодовой численности населения на территории.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует снижение данного показателя.

3. Смертность от туберкулеза

Данный показатель определяется как отношение числа умерших от туберкулеза в течение календарного года по данным Госкомстата РФ к среднегодовой численности населения территории по данным Госкомстата РФ.

Показатель определяется по формуле:

СМт = Чум. / Чср-год числ. населения x 100000.

СМт - смертность от туберкулеза;

Чум - количество умерших от туберкулеза;

Чнас - показатель среднегодовой численности населения на территории.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует снижение данного показателя.

4. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении.

Данный показатель определяется как отношение числа ВИЧ-инфицированных граждан, получающих антиретровирусную терапию, к общему числу ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на диспансерном наблюдении. Количество ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на учете в специализированном учреждении здравоохранения, а также число ВИЧ-инфицированных граждан, получающих антиретровирусную терапию, за отчетный год отражаются ежегодно в отчетности по [форме 61](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9DCA23BC96490CDB1C609653D69DCA4C780DFB15423935E1CF59EB5D5CC0471AB24C28B5219875q7H8E) "Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека", утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 672.

Показатель определяется по формуле:

ДВИЧ АТ = ЧвичАТ / Чоб.

ДВИЧ АТ - доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении;

ЧвичАТ - количество ВИЧ-инфицированных граждан, получающих антиретровирусную терапию;

Чоб - количество ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на диспансерном наблюдении.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

5. Младенческая смертность (на 1000 новорожденных, родившихся живыми).

Данный показатель определяется по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует снижение данного показателя.

6. Детская смертность (в возрасте от 0 до 4 лет) (на 1000 новорожденных, родившихся живыми).

Данный показатель рассчитывается как отношение количества детей, умерших в возрасте от 0 до 4 лет в данном календарном году, на 1000 новорожденных, родившихся живыми, к числу новорожденных, родившихся живыми, за аналогичный период.

Показатель определяется по формуле:

ДСот 0-4 = ЧУм.от 0-4 x 1000 / Чж.н.

ДСот 0-4 - детская смертность (в возрасте от 0 до 4 лет) (на 1000 новорожденных, родившихся живыми);

ЧУм.от 0-4 - количество детей, умерших в возрасте от 0 до 4 лет в данном календарном году;

Чж.н - число новорожденных, родившихся живыми, за аналогичный период.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует снижение данного показателя.

7. Смертность детей от 0 до 17 лет (на 100000 нас. соответствующего возраста).

Данный показатель рассчитывается как отношение количества умерших детей в возрасте от 0 до 17 лет по данным Госкомстата РФ к общему числу детей данной возрастной категории по данным Госкомстата РФ на 100000 населения соответствующего возраста.

Показатель определяется по формуле:

СМот 0-17 = ЧУм.0-17 / Чоб.0-17 x 100000.

СМот 0-17 - смертность детей от 0 до 17 лет (на 100000 нас. соответствующего возраста);

ЧУм.0-17 - количество умерших детей в возрасте от 0 до 17 лет;

Чоб.0-17 - общее число детей данной возрастной категории.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует снижение данного показателя.

8. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н.

Данный показатель определяется как отношение числа детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, в которых завершено полностью дооснащение медицинскими изделиями, к числу детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, участвующих в реализации мероприятия "Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н" настоящей государственной программы.

Показатель определяется по формуле:

Ддосн.мед.изд. = Чдоосн. мед. изд. x 100/ Чучаств.

Ддосн.мед.изд. - доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н;

Чдоосн. мед. изд. - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, в которых завершено полностью дооснащение медицинскими изделиями;

Чучаств. - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, участвующих в реализации мероприятия "Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н" настоящей государственной программы.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

9. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н.

Данный показатель определяется как отношение числа детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, в которых закончена реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, к числу детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, участвующих в реализации мероприятия "Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н" настоящей государственной программы.

Показатель определяется по формуле:

Дорг-пл.реш. = Чорг-пл.реш. x 100/ Чучаств.орг.-пл.

Дорг-пл.реш. - доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н;

Чорг-пл.реш. - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, в которых закончена реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;

Чучаств.орг-пл. - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, участвующих в реализации мероприятия "Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н" настоящей государственной программы.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

10. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет.

Данный показатель определяется в соответствии с [формой](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9DCF21BC92490CDB1C609653D69DCA4C780DFB14413C3CEDCF59EB5D5CC0471AB24C28B5219875q7H8E) федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной Приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866, за отчетный период как отношение числа посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет к всего посещений детьми в возрасте от 0 до 17 лет.

Показатель определяется по формуле:

Дпроф.,иная цель детьми от 0-17. = Ппроф,иная цель детьми от 0-17 x 100/ Пвсего посещ. детьми от 0-17.

Дпроф.,иная цель детьми от 0-17 - доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет;

Ппроф,иная цель детьми от 0-17 - число посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет (стр. 5, гр. 5, табл. 2105, форма N 30);

Пвсего посещ.детьми от 0-17 - всего посещений детьми в возрасте от 0 до 17 лет (стр. 1, гр. 5 + гр. 12, табл. 2100, форма N 30).

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

11. Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Данный показатель за отчетный период определяется в соответствии с [формой](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9ECA26BB92490CDB1C609653D69DCA4C780DFB14433831E7CF59EB5D5CC0471AB24C28B5219875q7H8E) федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной Приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, как отношение числа детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, выписанных из дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к всего детей в возрасте от 0 до 17 лет по официальным данным Росстата.

Показатель определяется по формуле:

Ддетей от 0-17 дн.стац. = Пдетей от 0-17 дн.стац. x 100/ Пвсего детей от 0-17.

Ддетей от 0-17 дн.стац. - доля детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

Пдетей от 0-17 дн.стац - число детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, выписанных из дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (стр. 46, гр. 10, табл. 0660, форма № 47);

Пвсего детей от 0-17 - всего детей в возрасте от 0 до 17 лет (по состоянию на 1 января отчетного периода по официальным данным Росстата).

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

12. Доля обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики от числа поставленных на учет в первый триместр беременных.

Данный показатель определяется как отношение количества обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики к числу женщин, закончивших беременность.

ДБ.О. = ЧО.Б. x 100 / Чзаконч. бер.

ДБ.О. - доля обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики от числа поставленных на учет в первый триместр беременных;

ЧО.Б. - количество обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики;

Чзаконч. бер. - число женщин, закончивших беременность.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

13. Охват детей до 1 года неонатальным скринингом.

Данный показатель определяется как отношение количества обследованных детей до 1 года к общему количеству родившихся детей, родившихся живыми, в отчетном периоде.

Дно.скрининг = ЧО.Д. x 100... / Чрод.

Дно.скрининг - доля детей до 1 года, которым проведен неонатальный скрининг;

ЧО.Д. - количество обследованных детей до 1 года;

Чрод. - общее количество родившихся детей в отчетном периоде.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

14. Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи.

Данный показатель рассчитывается как отношение числа коек для оказания паллиативной медицинской помощи на 10000 человек к общей численности населения.

Общая численность населения берется из статистических данных Росстата по Хабаровскому краю и ЕАО.

Показатель определяется по формуле:

Уобеспеч п.к = Чп.к x 10000 чел. / ЧН.

Уобеспеч п.к - уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи;

Чп.к - число коек для оказания паллиативной медицинской помощи;

ЧН - общая численность населения.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

15. Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей.

Данный показатель рассчитывается как отношение числа амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей на 10000 человек к общей численности населения. Общая численность населения берется из статистических данных Росстата по Хабаровскому краю и ЕАО.

Показатель определяется по формуле:

Чамб.пос. п.м = Чамб.пос. п.м x 10000 чел. / ЧН.

Чамб.пос. п.м - число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей;

ЧН - общая численность населения.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

16. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи.

Данный показатель рассчитывается как отношение числа посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи к общему количеству посещений для оказания паллиативной медицинской помощи.

Показатель определяется по формуле:

Дпосещ.патр.служ.п.м = Чпосещ.патр.служ.п.м x 100 / Кпосещ.п.м

Дпосещ.патр.служ.п.м - доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи;

Чпосещ.патр.служ.п.м - число посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи;

Кпосещ.п.м - общее количество посещений для оказания паллиативной медицинской помощи.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

17. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Еврейской автономной областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ.

Данный показатель рассчитывается как отношение объема выделенных Еврейской автономной области наркотических и психотропных лекарственных препаратов к заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ.

Показатель определяется по формуле:

Пвыб.нарк.и псих.лек.преп = V выд.нарк.и псих.лек.преп x 100 / Зпотребн.

Пвыб.нарк.и псих.лек.преп - полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Еврейской автономной областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ;

Vвыд.нарк.и псих.лек.преп - объем выделенных Еврейской автономной области наркотических и психотропных лекарственных препаратов;

Зпотребн. - заявленная потребность в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

18. Доля граждан, получающих лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

Данный показатель определяется как отношение количества граждан, больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, получивших лекарственные препараты в отчетном году, к общему числу граждан, страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, состоящих в Федеральном регистре.

Количество граждан, получающих лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, представляется аптечной сетью области.

Общее число граждан, больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, формирует управление здравоохранения правительства области по направлениям лечебных учреждений области.

Дгр.обесп.ЛП = Чобес.ЛП. x 100 / Чобщ.больных.

Дгр.обесп.ЛП - доля граждан, получающих лекарственные препараты;

Чобес.ЛП - количество граждан, получивших лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

Чобщ.больных - общее количество граждан, больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, состоящих в Федеральном регистре.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

19. Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер.

Плановые значения показателя рассчитываются исходя из предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBE9D455D80433BCB04DF979D0B3754AB51173434E1DA0DB8070BCD45q1HFE) области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" финансовых средств для привлечения в отрасль медицинских специалистов.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

20. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Еврейской автономной области.

Данный показатель определяется как отношение числа граждан, прошедших медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, к общей численности населения области. Общая численность населения берется из статистических данных Росстата по Хабаровскому краю и ЕАО.

Дох.наВИЧ = ЧО.на ВИЧ. x 100... / ЧН

Д ох.наВИЧ - охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию;

ЧО.Д. - количество обследованных на ВИЧ-инфекцию;

ЧН - численность населения.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

21. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез.

Данный показатель определяется как отношение числа граждан, прошедших профилактический осмотр на туберкулез, к общей численности населения области. Общая численность населения берется из статистических данных Росстата по Хабаровскому краю и ЕАО.

Дох.профосм на туб. = ЧО.т. x 100... / Чрод.

Д ох.профосм на туб. - охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

ЧО.т. - количество обследованных на туберкулез;

Чрод. - общая численность населения.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

22. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции.

Уинф.= Чпроинф. x 100... / ЧН 18-49 лет

Уинф. - доля детей до 1 года, которым проведен неонатальный скрининг;

Чпроинф - проинформированные граждане в возрасте от 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

ЧН 18-49 лет - количество населения в возрасте от 18 - 49 лет.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

23. Увеличение количества учреждений, с которыми заключены договоры на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности.

Данный показатель определяется как отношение количества учреждений, с которыми заключены договоры на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности, к плановому значению показателя.

Положительную динамику реализации мероприятий характеризует рост данного показателя.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы

Еврейской автономной области "Здравоохранение

в Еврейской автономной области" на 2016 - 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования показателей (индикаторов) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный период - 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| Государственная программа "Здравоохранение в Еврейской автономной области" на 2016 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов | 34,1 | 36,5 | 40,0 | | 43,0 | | 43,0 | | 43,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 |
| 2 | Смертность населения от всех причин | случаев на 1000 населения | 15,4 | 15,2 | 13,2 | | 13,5 | | 13,5 | | 13,4 | | 13,4 | | 13,4 | | 13,4 |
| 3 | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 34,0 | 33,1 | 29,8 | | 20,9 | | 16,5 | | 10,5 | | 9,6 | | 8,8 | | 7,9 |
| 4 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процентов | 22,5 | 33,9 | 40 | | 48 | | 52 | | 56 | | 58 | | 60 | | 62 |
| 5 | Младенческая смертность | случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 13,2 | 15,7 | 13,8 | | 10,0 | | 9,5 | | 9,0 | | 8,5 | | 8,0 | | 7,5 |
| 6 | Детская смертность (в возрасте от 0 до 4 лет) | случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 4,9 | 4,8 | 13,8 | | 13,0 | | 12,5 | | 12,0 | | 11,5 | | 11,0 | | 10,5 |
| 7 | Смертность детей от 0 до 17 лет | случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 150 | 147 | 101,5 | | 101,0 | | 99,0 | | 94,0 | | 90,0 | | 85,0 | | 80,0 |
| 8 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н | процентов | - | - | - | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 9 | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н | процентов | - | - | - | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 10 | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет | процентов | 36,0 | 38,0 | 42,6 | | 42,0 | | 44,2 | | 45,0 | | 47,9 | | 48,9 | | 50,9 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процентов | 1,8 | 0,2 | 0,22 | | 0,27 | | 0,32 | | 0,37 | | 0,37 | | 0,4 | | 0,43 |
| 12 | Доля обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики от числа поставленных на учет в первый триместр беременных | процентов | 92 | 93 | 94 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95,1 | | 95,2 | | 95,3 |
| 13 | Охват детей до 1 года неонатальным скринингом | процентов | 93,4 | 94 | 97 | | 96 | | 96 | | 96 | | 99 | | 99 | | 99 |
| 14 | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | число коек на 10000 человек | 0,01 | 0,01 | 0,04 | | 0,04 | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | | 0,04 | | 0,04 |
| 15 | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей | число амбулаторных посещений на 10000 человек | - | - | - | | - | | 0,232 | | 1,240 | | 1,240 | | 1,240 | | 1,240 |
| 16 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи | процентов | - | - | - | | - | | 15 | | 20 | | 30 | | 32 | | 32 |
| 17 | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Еврейской автономной областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | процентов | 50 | 60 | 70 | | 70 | | 70 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 |
| 18 | Доля граждан, получающих лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | процентов | 95 | 96 | 98 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 19 | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер | человек | 30 | 37 | 44 | | 51 | | 51 | | 51 | | 55 | | 59 | | 63 |
| 20 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Еврейской автономной области | процентов | 20 | 21 | 22 | | 23 | | 23 | | 24 | | 24 | | 25 | | 25 |
| 21 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 69,0 | 69,2 | 70,0 | | 71,0 | | 71,9 | | 72,3 | | 72,5 | | 72,6 | | 72,7 |
| 22 | Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов | 80 | 82 | 83 | | 85 | | 90 | | 93 | | 93 | | 93 | | 93 |
| 23 | Увеличение количества учреждений, с которыми заключены договоры на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности | учреждений | - | - | - | | - | | - | | - | | 8 | | 9 | | 9 |

5. Прогноз конечных результатов государственной программы

По итогам реализации государственной программы:

- удовлетворенность населения медицинской помощью возрастет до 50% к 2023 году;

- общая смертность населения снизится до 13,4 случая на 1 тыс. населения к 2023 году;

- смертность населения от туберкулеза снизится до 8,8 случая на 100 тыс. населения к 2023 году;

- количество ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, возрастет до 60% к 2023 году;

- младенческая смертность снизится до 8,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, к 2023 году;

- детская смертность (в возрасте от 0 до 4 лет) снизится до 11,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, к 2023 году;

- смертность детей от 0 до 17 лет снизится до 85,0 случая на 100 тыс. соответствующего возраста к 2023 году;

- доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D888E7B6DE340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н, возрастет до 100,0% к 2022 году;

- доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D888E7B6DE340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н, возрастет до 100,0% к 2022 году;

- доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет возрастет до 48,9% к 2022 году;

- доля детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, возрастет до 0,4% к 2023 году;

- число обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики от числа поставленных на учет в первый триместр беременных возрастет до 95,2% к 2023 году;

- число обследованных детей до 1 года неонатальным скринингом увеличится до 99% к 2023 году;

- уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи возрастет до 0,04 койки на 10000 человек к 2023 году;

- число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей возрастет до 1,24 тысячи посещений на 10000 человек к 2023 году;

- доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи возрастет до 32% к 2023 году;

- полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Еврейской автономной областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ возрастет до 100% к 2023 году;

- число граждан, получающих лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, возрастет до 100% к 2023 году;

- число привлеченных в отрасль медицинских специалистов увеличится на 29 человек к 2023 году;

- увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Еврейской автономной области до 25% к 2023 году;

- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 72,6% к 2023 году;

- рост уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93% к 2023 году;

- количество учреждений, с которыми заключены договоры на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности, увеличится до 9 учреждений к 2023 году.

6. Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации программы: 2016 - 2023 годы.

7. Система программных (подпрограммных) мероприятий

Таблица 2

Мероприятия государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Здравоохранение в Еврейской автономной области" на 2016 - 2023 годы | | | | | | |
| Задача 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности Центра медицинской профилактики и отделения спортивной медицины, кабинета медико-социальной помощи и антирабического центра ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины",  ОГБУЗ "Областная больница" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины",  ОГБУЗ "Областная больница" | 2016 - 2023 | Организация работы специалистов в медицинских учреждениях области, сбор ежеквартальной отчетности и необходимой аналитической информации.  2016 - формирование 4 отчетов.  2017 - 2018 - проведение мероприятий в количестве 7736 штук (ежегодно).  2019 - проведение мероприятий в количестве 11500 штук.  2020 - 2023 - проведение мероприятий в количестве 7000 штук (ежегодно) | Неисполнение учреждением здравоохранения государственного задания.  Отсутствие возможности выявления заболеваний населения области | Снижение доли курящих среди населения.  Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.1.1.2 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику (приобретение вакцин) | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  областные государственные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области | 2016 - 2023 | Приобретение вакцин в количестве 379603 доз:  2016 - 78330;  2017 - 2023 - 43039 (ежегодно) | Увеличение количества инфекционных заболеваний среди населения | Смертность населения от всех причин |
| 1.1.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности кабинетов профпатологии ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | 2016 - 2023 | Предоставление услуг населению области по профилактике профессиональной заболеваемости:  2016 - 2018 - 2046 посещений ежегодно.  2019 - 2023 - 2100 посещений ежегодно | Неисполнение учреждением здравоохранения государственного задания | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.1.1.4 | Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 2016 | Организация пропаганды профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в СМИ, распечатка листовок, проведение 10 информационных тематических телепередач, 20 информационных тематических радиопередач | Повышение выявляемой заболеваемости у лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и С | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
| Региональный проект Еврейской автономной области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница", ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ  "Смидовическая районная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | 2020 - 2023 | Обеспечение профилактических мероприятий развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 50% пациентов высокого риска | Увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний среди населения | Удовлетворенность населения медицинской помощью.  Смертность населения от всех причин |
| Региональный проект Еврейской автономной области "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" - "Старшее поколение" | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2019 - 2023 | Приобретение вакцин в количестве:  2019 - 20 доз;  2020 - 20 доз;  2021 - 25 доз;  2022 - 25 доз;  2023 – 25 доз | Увеличение количества инфекционных заболеваний среди населения | Снижение смертности населения от всех причин |
| Задача 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Развитие высокотехнологичной медицинской помощи" | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Возмещение стоимости проезда до места лечения и обратно гражданам, проживающим на территории ЕАО | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2016 - 2023 | Обеспечение лечения граждан в других субъектах Российской Федерации - до 60 человек ежегодно | Неисполнение управлением здравоохранения правительства области  закона Еврейской автономной области от 18.07.2012 № 122-ОЗ «Об отдельных вопросах охраны здоровья граждан на территории Еврейской автономной области» и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации в Еврейской автономной области медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Основное мероприятие 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2016 - 2023 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу ОМС:  в условиях дневных стационаров:  2016 - 2017 - 325 случаев лечения ежегодно;  2018 - 2023 - 320 случаев лечения ежегодно;  в стационарных условиях:  2016 - 2017 - 332 случая госпитализации ежегодно;  2018 - 275 случаев госпитализации.  2019 - 2022 - 240 случаев госпитализации ежегодно.  Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС,  в амбулаторных условиях:  2016 - 2017 - 31621 посещение с профилактическими и иными целями ежегодно;  17024 обращения по поводу заболеваний ежегодно;  2018 - 29900 посещений с профилактическими и иными целями;  16280 обращений по поводу заболеваний;  2019 - 27000 посещений с профилактическими и иными целями;  11034 обращения по поводу заболеваний;  2020 - 2023 - 26900 посещений с профилактическими и иными целями ежегодно;  11027 обращений по поводу заболеваний ежегодно | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность от туберкулеза |
| 1.2.2.2 | Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, больным туберкулезом, за пределами области | Управление здравоохранения правительства области,  Департамент здравоохранения правительства области, ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2016 - 2023 | Оплата за лечение 12 человек ежегодно | Рост заболеваемости туберкулезом среди населения | Смертность от туберкулеза |
| 1.2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт лечебно-административного корпуса и реконструкцию здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Управление архитектуры и строительства правительства области,  управление здравоохранения правительства области | 2018 - 2020 <\*> | Разработка 1 комплекта проектно-сметной документации на капитальный ремонт лечебно-административного корпуса и реконструкцию здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Отсутствие проектно-сметной документации на капитальный ремонт лечебно-административного корпуса и реконструкцию здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Смертность от туберкулеза |
| 1.2.2.4 | Капитальный ремонт лечебно-административного корпуса ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Управление архитектуры и строительства правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  управление здравоохранения правительства области | 2020 - 2021 | Проведение капитального ремонта лечебно-административного корпуса ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане.  Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность от туберкулеза |
| 1.2.2.5 | Реконструкция здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Управление архитектуры и строительства правительства области, управление здравоохранения правительства области | 2020 | Проведение реконструкции здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане.  Повышение качества оказания медицинской помощи и эффективности медицинских услуг | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность от туберкулеза |
| 1.2.2.6 | Проведение мероприятий по закупке антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2016 | Приобретение 66 923 упаковок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом, ежегодно | Повышение уровня смертности населения от туберкулеза | Смертность от туберкулеза |
| 1.2.2.7 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 42 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.2.8 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 42 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.2.9 | Приобретение оборудования для оснащения здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2020 | Планируемое количество приобретаемого оборудования для оснащения здания хозяйственного блока - не более 55 единиц | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.2.10 | Приобретение автомобиля для оказания помощи больным туберкулезом на дому для ОГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2020 | Приобретение автомобиля для оказания помощи больным туберкулезом на дому в количестве 1 ед. | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность от туберкулеза |
| 1.2.2.11 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 42 человек | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| Основное мероприятие 3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями" | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | Управление здравоохранения правительства области,  Департамент здравоохранения правительства области, ОГКУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | 2016 - 2023 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу ОМС:  ОГКУЗ "Психиатрическая больница":  в условиях дневных стационаров:  2016 - 156 случаев лечения;  2017 - 18 случаев лечения;  в стационарных условиях:  2016 - 1993 случая госпитализации;  2017 - 1365 случаев госпитализации.  ОГБУЗ "Психиатрическая больница":  в условиях дневных стационаров:  2017 - 49 случаев лечения;  2018 - 157 случаев лечения;  2019 - 2022 - 150 случаев лечения ежегодно;  в стационарных условиях:  2017 - 628 случаев госпитализации;  2018 - 1750 случаев госпитализации;  2019 - 1632 случая госпитализации;  2020 - 2023 - 1568 случаев госпитализации ежегодно.  Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС, в амбулаторных условиях:  ОГКУЗ "Психиатрическая больница":  2016 - 68051 посещение с профилактическими и иными целями;  9000 обращений по поводу заболевания;  2017 - 46610 посещений с профилактическими и иными целями;  6164 обращения по поводу заболевания.  ОГБУЗ "Психиатрическая больница":  2017 - 21441 посещение с профилактическими и иными целями ежегодно;  2836 обращений по поводу заболевания;  2018 - 67090 посещений с профилактическими и иными целями;  9370 обращений по поводу заболевания;  2019 - 65887 посещений с профилактическими и иными целями;  7500 обращений по поводу заболевания;  2020 – 2023 - 65877 посещений с профилактическими и иными целями ежегодно;  7500 обращений по поводу заболевания ежегодно | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.3.2 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 56 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.3.3 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 56 человек ежемесячно | Увеличение смертности вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.3.4 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 56 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.3.5 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 56 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.3.6 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 56 человек | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| Основное мероприятие 4 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" | | | | | | |
| 1.2.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 2016 - 2023 | Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу ОМС, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях:  ОГБУЗ "Областная больница":  2016 - 250 вызовов;  2017 - 249 вызовов;  2018 - 253 вызова;  2019 - 250 вызовов;  2020 - 50 вызовов;  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи":  2020 - 2023 - 350 вызовов ежегодно | Неисполнение учреждением здравоохранения государственного задания | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.4.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за услуги по санитарно-авиационной эвакуации больных посредством воздушного судна | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2019 [<\*>](#P2411) | Погашение кредиторской задолженности по итогам прошлых лет | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.4.3 | Приобретение санитарного автотранспорта  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | 2016 | 2016 - приобретение 2 автомобилей скорой медицинской помощи класса "А" для ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Несвоевременное оказание гражданам области скорой медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.4.4 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 162 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.4.5 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 221 человека ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.4.6 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 162 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.4.7 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 221 человека ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.4.8 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 150 человека | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| Основное мероприятие 5 "Развитие службы крови" | | | | | | |
| 1.2.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Станция переливания крови" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция переливания крови" | 2016 - 2023 | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов - 2100 литров ежегодно | Неисполнение учреждением здравоохранения государственного задания | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.5.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за приобретение оборудования и других основных средств | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция переливания крови" | 2021 | Погашение кредиторской задолженности по итогам прошлых лет | Неисполнение учреждением здравоохранения государственного задания | Смертность населения от всех причин |
| Основное мероприятие 6 "Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению" | | | | | | |
| 1.2.6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | 2016 - 2023 | Оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения (венерология) в амбулаторных условиях:  2016 - 6600 обращений по поводу заболевания;  2017 - 7200 обращений по поводу заболевания,  16612 посещений с профилактическими и иными целями;  2018 - 6753 обращения по поводу заболевания,  16420 посещений с профилактическими и иными целями;  2019 - 2023 - 4500 обращений по поводу заболевания ежегодно,  15200 посещений с профилактическими и иными целями ежегодно.  Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу ОМС, по профилю "Дерматовенерология" (в части венерологии) в условиях дневных стационаров:  2016 - 6460 пациенто-дней;  2017 - 182 случая лечения;  2018 - 171 случай лечения;  2019 - 2023 - 170 случаев лечения ежегодно.  Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу ОМС, по профилю "Дерматовенерология" (в части венерологии) в стационарных условиях:  2016 - 5100 койко-дней;  2017 - 166 случаев госпитализации;  2018 - 97 случаев госпитализации;  2019 - 2023 - 80 случаев госпитализации ежегодно | Неисполнение учреждением здравоохранения государственного задания | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.2 | Расходы на обеспечение деятельности (выполнение работ) ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" - проведение судебно-медицинских экспертиз | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | 2016 - 2023 | Проведение ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 8 455 экспертиз (заключений) ежегодно | Неисполнение учреждением здравоохранения государственного задания | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.3 | Медицинская помощь при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам РФ, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС  ОГБУЗ "Областная больница" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2016 - 2023 | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу ОМС, в стационарных условиях:  2016 - 190 случаев госпитализации;  2017 - 2018 - 172 случая госпитализации ежегодно;  2019 - 2023 - 156 случаев госпитализации ежегодно | Нарушение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД", ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД", ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 2016 - 2023 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения (ВИЧ-инфекция; клиническая лабораторная диагностика) в амбулаторных условиях:  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД":  2016 - 2018 - 3370 посещений с профилактическими и иными целями ежегодно, 568 обращений по поводу заболевания ежегодно,  2019 - 627 посещений с профилактическими и иными целями, 72 обращения по поводу заболевания,  5554 исследования.  ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД":  2019 - 4673 посещения с профилактическими и иными целями, 518 обращений по поводу заболевания ежегодно, 33774 исследования;  2020 - 2023 - 5300 посещений с профилактическими и иными целями ежегодно, 590 обращений по поводу заболевания ежегодно, 39328 исследований ежегодно | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
| 1.2.6.5 | Реализация отдельных мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9ECF21B897490CDB1C609653D69DCA4C780DF215463260B48058B7190DD3471CB24E2AA9q2H2E) РФ "Развитие здравоохранения" ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 2016 | Приобретение 30 наборов реагентов | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
| 1.2.6.6 | Реконструкция помещений цокольного этажа блока "Б" ОГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области", в том числе изготовление проектно-сметной документации | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2016, 2017 | Подготовка помещения под размещение современного медицинского оборудования, позволяющего диагностировать онкологическое заболевание на ранних стадиях его развития.  Изготовление 1 проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция помещений цокольного этажа блока "Б" ОГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области" | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.7 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение авторского надзора за строительством объекта "Строительство Облученской районной больницы на 120 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену в г. Облучье Еврейской автономной области" | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2016 | Погашение кредиторской задолженности по итогам прошлых лет | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.8 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Строительство пристройки диагностического блока к помещениям ОГБУЗ "Онкологический диспансер" в г. Биробиджане" | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2018  [<\*>](#P2411) | Погашение кредиторской задолженности по итогам прошлых лет | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.9 | Приобретение и установка ОГБУЗ "Онкологический диспансер" медицинского оборудования и иных основных средств: медицинская мебель; эндоскопическое оборудование; технологическое оборудование | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | 2016, 2018 <\*> | Приобретение видеоэндоскопической стойки для гастроскопии - 1 шт.  Приобретение видеоэндоскопической стойки для колоноскопии - 1 шт., а также дополнительного медицинского оборудования, мебели и инвентаря | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.10 | Приобретение и установка медицинского, лабораторного и технологического оборудования и других основных средств | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Инфекционная больница",  ОГБУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы",  ОГБУЗ "Станция переливания крови",  ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ",  ОГБУЗ "Облученская РБ",  ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ",  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ",  ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | 2019, 2020 | Планируемое количество приобретаемого медицинского оборудования:  - в 2019 году:  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" - 2 единицы диагностического оборудования (анализаторов) для раннего выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических жидкостях для медицинского освидетельствования (с принадлежностями);  ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" - 1 микроскоп лабораторный со встроенной системой освещения, с поляризационными элементами, с цифровой системой документирования.  - в 2020 году:  ОГБУЗ "Станция переливания крови" - 1 анализатор гематологический;  ОГБУЗ районов области (6 учреждений) - по 1 анализатору видеоцифровому иммунохроматографическому для определения алкоголя и наркотических веществ в моче (с принадлежностями) в каждое из 6 учреждений здравоохранения;  ОГБУЗ "Областная больница" - 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации;  ОГБУЗ "Инфекционная больница" - 1 аппарат высокочастотный аппарат для искусственной вентиляции легких | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.11 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за приобретение и установку медицинского, лабораторного и технологического оборудования и других основных средств | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | 2019 <\*> | Погашение кредиторской задолженности по итогам прошлых лет | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.12 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" в с. Новое" | Управление здравоохранения правительства области | 2016 | Определение сметной стоимости 1 объекта | Отсутствие сметной документации на капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.13 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новое Ленинского района Еврейской автономной области и проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2019 - 2021 | Строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта в с. Новое Ленинского района Еврейской автономной области и проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.14 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в с. Радде Облученского района Еврейской автономной области | Управление архитектуры и строительства правительства области, управление здравоохранения правительства области | 2020 | Строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта в с. Радде Облученского района Еврейской автономной области | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.15 | Проведение мероприятий по закупке антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B, C | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 2016 | Закупка 1300 упаковок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B, C | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
| 1.2.6.16 | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений: приобретение цифровых стационарных флюорографов | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская ЦРБ", ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ", ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ", ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | 2018, 2019 <\*>, 2020 | Приобретение и установка 9 единиц цифровых стационарных флюорографов для:  ОГБУЗ "Областная больница" - 2 единицы;  ОГБУЗ "Валдгеймская ЦРБ" - 1 единица;  ОГБУЗ "Николаевская РБ" - 2 единицы;  ОГБУЗ "Смидовичская РБ" - 1 единица;  ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" - 1 единица;  ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" - 1 единица;  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" - 1 единица | Ухудшение качества обследования и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.17 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница", в том числе проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2018, 2019 | Разработка 1 комплекта проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница", в том числе проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница", в том числе проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.18 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2019 [<\*>](#P2411) | Погашение кредиторской задолженности по итогам прошлых лет | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.19 | Проведение капитального ремонта помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2019 | Проведение капитального ремонта 1 медицинского учреждения | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.20 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане и проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2018 | Разработка 1 комплекта проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане.  Проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане.  Улучшение организации оказания медицинской помощи | Отсутствие проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница".  Увеличение смертности населения от всех причин | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.21 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница" | 2019  <\*>, 2020 <\*> | Погашение кредиторской задолженности по итогам прошлых лет | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.22 | Приобретение оборудования для переоснащения ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2019 - 2020 [<\*\*>](#P2413) | Планируемое количество приобретаемого медицинского оборудования:  в 2019 году - не более 111 единиц;  в 2020 году - не более 111 единиц | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения.  Ухудшение качества обследования и лечения пациентов | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.23 | Проведение обследования технического состояния объектов здравоохранения | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница", ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ  "Смидовичская районная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | 2018, 2020 | Получение заключений по результатам обследования не менее 30 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Отсутствие заключений по обследованию технического состояния 30 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Смертность населения от всех причин. Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.24 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение обследования технического состояния объектов здравоохранения | Управление здравоохранения правительства области | 2019 [<\*>](#P2411) | Погашение кредиторской задолженности по итогам прошлых лет | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин. Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.25 | Инженерные изыскания по объекту: "Разработка проектно-сметной документации на строительство корпуса ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для размещения регионального сосудистого центра (реконструкция нежилого здания пл. 14058,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19), в том числе проведение инженерных изысканий" | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2019 | Разработка 1 комплекта проектно-сметной документации на строительство корпуса ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для размещения регионального сосудистого центра (реконструкция нежилого здания пл. 14058,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19), в том числе проведение инженерных изысканий | Отсутствие проектно-сметной документации на строительство корпуса ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для размещения регионального сосудистого центра (реконструкция нежилого здания пл. 14058,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19), в том числе проведение инженерных изысканий | Смертность населения от всех причин. Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.26 | Проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для организации работы регионального сосудистого центра | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2019 | Проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для организации работы 1 регионального сосудистого центра.  Улучшение организации оказания медицинской помощи, повышение эффективности лечебно-диагностического процесса | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.27 | Инженерные изыскания, сейсмическое микрорайонирование, обследование строительных конструкций здания по объекту: "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию выделенного корпуса для размещения помещений ОГБУЗ "Онкологический диспансер" в г. Биробиджане" | Управление архитектуры и строительства правительства области, управление здравоохранения правительства области | 2019 - 2020 | Инженерные изыскания, сейсмическое микрорайонирование, обследование строительных конструкций здания по объекту: "Разработка 1 комплекта проектно-сметной документации на реконструкцию выделенного корпуса для размещения помещений ОГБУЗ "Онкологический диспансер" в г. Биробиджане" | Отсутствие проектно-сметной документации на реконструкцию выделенного корпуса для размещения помещений ОГБУЗ "Онкологический диспансер" в г. Биробиджане | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.28 | Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт амбулатории в п. Кульдур ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | 2019 - 2021 | Подготовка 1 комплекта проектно-сметной документации на капитальный ремонт амбулатории в п. Кульдур ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Отсутствие проектно-сметной документации на капитальный ремонт амбулатории в п. Кульдур ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.29 | Проведение капитального ремонта амбулатории в п. Кульдур ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | 2020 | Проведение капитального ремонта 1 медицинского учреждения | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.30 | Проведение капитального ремонта помещений для организации работы кабинета флюорографии в ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | 2019 | Проведение капитального ремонта помещений для организации работы 1 кабинета флюорографии в ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.31 | Закупка диагностического оборудования и оснащение областных государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Инфекционная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | 2020 | Закупка диагностического оборудования в количестве не менее 12 ед., в т.ч.:  ОГБУЗ "Областная больница" - 1 ед. аппарата маммографического и 1 ед. аппарата УЗИ;  ОГБУЗ "Инфекционная больница" - 1 ед. компьютерного томографа;  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница" - 1 ед. аппарата УЗИ;  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" - 1 ед. аппарата маммографического и 1 ед. аппарата УЗИ;  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" - 1 ед. аппарата маммографического и 1 ед. аппарата УЗИ;  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница" - 1 ед. аппарата маммографического и 1 ед. аппарата УЗИ;  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" - 1 ед. аппарата УЗИ и 1 ед. аппарата маммографического | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения.  Ухудшение качества обследования и лечения пациентов | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.32 | Приобретение мебели и оборудования для оснащения и переоснащения сети государственных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения, розничную и оптовую торговлю лекарственными препаратами и средствами для медицинского применения | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница",  ГП ЕАО "Фармация" (аптечные пункты п. Смидович, п. Приамурский, п. Волочаевка - 2, п. Николаевка) | 2020 | Приобретение мебели и оборудования для оснащения и переоснащения 5 областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения и 4 аптечных пунктов государственного предприятия ЕАО "Фармация", осуществляющих отпуск лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения, розничную и оптовую торговлю лекарственными препаратами и средствами для медицинского применения:  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница";  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница";  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница";  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница";  ОГБУЗ "Николаевская районная больница";  ГП ЕАО "Фармация" (аптечные пункты п. Смидович, п. Приамурский, п. Волочаевка-2, п. Николаевка) | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.33 | Приобретение машин неотложной помощи | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | 2020 | Приобретение машин неотложной помощи в количестве не менее 27 ед., в том числе:  ОГБУЗ "Областная больница" - не менее 3 ед.;  ОГБУЗ "Детская областная больница" - не менее 3 ед.;  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница" - не менее 4 ед.;  ОГБУЗ "Облученская районная больница" - не менее 3 ед.;  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" - не менее 4 ед.;  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" - не менее 3 ед.;  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" - не менее 2 ед.;  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница" - не менее 2 ед.;  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" - не менее 3 ед. | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.34 | Модернизация материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии со стандартами оснащения | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | 2020 - 2021 | Модернизация материально-технической базы не менее 32 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в соответствии со стандартами оснащения, в том числе:  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница" - не менее 12 ФАПов;  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" - не менее 1 ФАПа;  ОГБУЗ "Облученская районная больница" - не менее 1 ФАПа;  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" - не менее 12 ФАПов;  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" - не менее 3 ФАПов;  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница" - не менее 2 ФАПов;  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" - не менее 1 ФАПа | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.35 | Проведение ремонта помещений для размещения флюорографа, кабинета рентгенодиагностики для здания в ОГБУЗ "Областная больница", г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 13 (поликлиника) | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2020 | Проведение ремонта помещений для размещения флюорографа, кабинета рентгенодиагностики для здания в ОГБУЗ "Областная больница", г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 13 (поликлиника) | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.36 | Замена лифта для здания ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане Еврейской автономной области | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2020 | Замена 1 лифта для здания ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане Еврейской автономной области | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.37 | Обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе: на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда областной медицинской организации, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции; на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом); на обеспечение медицинских и иных работников структурных подразделений медицинской организации средствами индивидуальной защиты в соответствии с минимальными требованиями; на оснащение (переоснащение) медицинских организаций по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ "Инфекционная больница" | 2020 | Обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией ОГБУЗ "Облученская районная больница" и ОГБУЗ "Инфекционная больница" в Еврейской автономной области, в том числе: оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинской организации, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции; проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом); обеспечение медицинских и иных работников структурных подразделений медицинской организации средствами индивидуальной защиты в соответствии с минимальными требованиями; оснащение (переоснащение) медицинских организаций по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.38 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Инфекционная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер",  ОГБУЗ "Смидовическая районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 237 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.39 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Инфекционная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 73 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.40 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Инфекционная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница", ОГБУЗ "Детская областная больница", ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГБУЗ "Смидовическая районная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница", ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 237 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.41 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Инфекционная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 73 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.42 | Приобретение оборудования для переоснащения амбулатории в п. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" в соответствии со стандартом оснащения | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | 2020 | Планируемое количество приобретаемого оборудования для переоснащения амбулатории - не более 792 единиц | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.43 | Осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории населенных пунктов Еврейской автономной области (с. Надеждинское, с. Пронькино, с. Желтый Яр, с. Петровка, с. Раздольное, с. Красивое, с. Головино, п. Кирга, с. Соцгородок, с. Чурки, с. Кирово, ст. Ленинск, с. Горное, с. Лазарево, с. Калинино, с. Венцелево, с. Пузино, с. Новое, с. Луговое, с. Радде) | Управление архитектуры и строительства правительства области,  управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | 2020 | Выполнение работ по проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в количестве 19 единиц для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.44 | Возмещение затрат, связанных с развитием аптечной сети, фармацевтическим организациям, осуществляющим отпуск лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения, розничную и оптовую торговлю лекарственными препаратами и средствами для медицинского применения, включая отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам | Управление здравоохранения правительства области, ГП "Фармация" | 2020 | Возмещение затрат, связанных с развитием аптечной сети, - ремонт 1 аптеки с. Николаевка | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.2.6.45 | Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации по объектам здравоохранения | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | 2020 | Капитальный ремонт по объектам здравоохранения, не менее 1 помещения | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.46 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Инфекционная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер",  ОГБУЗ "Смидовическая районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | 2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку - в количестве не менее 73 человек | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.47 | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ «Областная больница» | 2020 | Обеспечение лекарственными препаратами не менее 50 человек | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.48 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ «Областная больница» | 2020 | Планируемое количество приобретаемого оборудования для оснащения (переоснащения) лаборатории - не менее 3 единиц | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.6.49 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Инфекционная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер",  ОГБУЗ "Смидовическая районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | 2020 | Осуществление выплат связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска - в количестве не менее 73 человек ежемесячно | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| Основное мероприятие 7 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | | | | | | |
| 1.2.7.1 | Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД",  ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 2017 - 2023 | Организация пропаганды профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в СМИ, распечатка листовок, проведение 10 информационных тематических телепередач, 20 информационных тематических радиопередач ежегодно | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
| 1.2.7.2 | Обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающее в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2017 - 2023 | Обеспечение 111 человек лекарственными препаратами в 2017 г.  2018 г. - 2023 - 123 человека ежегодно | Нарушение прав граждан на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами | Доля граждан, получающих лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
| 1.2.7.3 | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД",  ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 2017 - 2023 | Приобретение 30 наборов реагентов ежегодно | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
| 1.2.7.4 | Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | 2017 - 2023 | Приобретение расходных материалов и реагентов в количестве 201 ежегодно | Повышение уровня смертности населения от туберкулеза | Смертность от туберкулеза |
| Региональный проект Еврейской автономной области "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | | | | | |
| 1.2.8.1 | Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов РФ в целях оказания медицинской помощи | Управление здравоохранения правительства области,  Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 2019 - 2023 | Обеспечение вылетов санавиации в:  2019 году - 12 вылетов;  2020 году - 16 вылетов;  2021 году - 18 вылетов;  2022 году - 20 вылетов  2023 году – 23 вылетов | Несвоевременное оказание гражданам области скорой медицинской помощи | Снижение смертности населения от всех причин |
| 1.2.8.2 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области (с. Надеждинское, с. Пронькино, с. Желтый Яр, с. Петровка, с. Раздольное, с. Красивое, с. Головино, п. Кирга, с. Соцгородок, с. Чурки, с. Кирово, ст. Ленинск, с. Горное, с. Лазарево, с. Калинино, с. Венцелево, с. Пузино, с. Новое, с. Луговое) | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2020 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов с жильем в количестве 19 единиц для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Смертность населения от всех причин |
| 1.2.8.3 | Оснащение медицинских организаций области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, передвижными медицинскими комплексами в целях диагностики заболеваний жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" | 2021 | Приобретение не менее 3 медицинских передвижных комплексов в медицинские учреждения области в целях проведения диспансеризации населения в труднодоступных районах области | Повышение выявляемой заболеваемости у лиц | Снижение смертности населения от всех причин.  Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Региональный проект Еврейской автономной области "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | | | | | |
| 1.2.9.1 | Переоснащение медицинским оборудованием ОГБУЗ "Онкологический диспансер" исследований и лучевых | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | 2019 - 2022 | Планируемое количество приобретаемого медицинского оборудования:  2019 - 19 единиц,  2020 – 29 единиц  2021 - 5 единиц | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Региональный проект Еврейской автономной области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | | |
| 1.2.10.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2019 - 2023 | Планируемое количество приобретаемого медицинского оборудования:  2019 - 27 единиц,  2020 - 2022 - 48 единиц ежегодно | Невозможность функционирования региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Удовлетворенность населения медицинской помощью.  Смертность населения от всех причин |
| Задача 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам и детям" | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный" | 2016 - 2023 | Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей - 25500 койко-дней ежегодно | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность детей от 0 до 17 лет |
| 1.3.1.2 | Проведение капитального ремонта помещений и закупки медицинского оборудования для открытия отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных в ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Управление архитектуры и строительства правительства области,  управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2018,  2019 <\*> | Улучшение организации оказания медицинской помощи детям, повышение эффективности лечебно-диагностического процесса, снижение младенческой и детской смертности до величины показателя 5,3 | Увеличение младенческой смертности | Младенческая смертность |
| 1.3.1.3 | Приобретение оборудования и мебели для оснащения ОГБУЗ "Детская областная больница" в г. Биробиджане | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Детская областная больница" | 2019 - 2020 <\*> | Планируемое количество приобретаемого оборудования и мебели - не более 792 единиц | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью. Смертность детей от 0 до 17 лет |
| Основное мероприятие 2 "Совершенствование и развитие перинатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка и неонатального скрининга" | | | | | | |
| 1.3.2.1. | Обеспечение обследования новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скрининг), обследование беременных женщин: пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2016 - 2023 | Оказание услуг по обследованию новорожденных детей, проживающих на территории ЕАО, на наследственные заболевания - 1685 человек в год ежегодно. Проведение экспертного пренатального УЗИ беременных с оценкой результатов совместно с генетиком - 65 человек ежегодно | Увеличение младенческой и детской смертности | Доля обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики от числа поставленных на учет в первый триместр беременных;  охват детей до 1 года неонатальным скринингом |
| 1.3.2.2 | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга | Управление здравоохранения правительства области | 2016 | Приобретение 2 наборов для работы многофункциональной автоматизированной комплексной лаборатории WALLAC DELFIA для проведения неонатального скрининга новорожденных ЕАО:  2016 год - 2 набора | Увеличение младенческой и детской смертности | Доля обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики от числа закончивших беременность,  охват детей до 1 года неонатальным скринингом |
| 1.3.2.3 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГБУЗ "Детская областная больница" | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2016 | Проведение капитального ремонта 1 медицинского учреждения (ОГБУЗ "Детская областная больница") | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Еврейской автономной области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | | | | | |
| 1.3.3.1 | Приобретение медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, а также создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | 2018 - 2020 | Приобретение:  для ОГБУЗ "Детская областная больница" (детское поликлиническое отделение) - 13 единиц медицинских изделий:  - 2018 год - 8 единиц;  - 2019 год - 4 единицы;  - 2020 год - 1 единица;  для ОГБУЗ "Николаевская районная больница" (детская поликлиника) - 7 единиц:  - 2019 год - 3 единицы;  - 2020 год - 4 единицы.  Создание в ОГБУЗ "Николаевская районная больница" (детская поликлиника) 7 организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей ([приложение 5](#P14028) к государственной программе):  - 2018 - 3;  - 2019 - не менее 1;  - 2020 - не более 3 | Увеличение младенческой и детской смертности | Младенческая смертность.  Детская смертность (в возрасте от 0 до 4 лет).  Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н.  Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н.  Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет.  Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| 1.3.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство амбулаторно-поликлинического корпуса ОГБУЗ "Детская областная больница" | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2018 - 2020 <\*> | Разработка 1 комплекта проектно-сметной документации на строительство амбулаторно-поликлинического корпуса ОГБУЗ "Детская областная больница" | Отсутствие проектно-сметной документации на строительство амбулаторно-поликлинического корпуса ОГБУЗ "Детская областная больница" | Смертность детей от 0 до 17 лет |
| 1.3.3.3 | Проведение капитального ремонта здания ОГБУЗ "Детская областная больница" в г. Биробиджане | Управление архитектуры и строительства правительства области | 2018 - 2019 | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Смертность детей от 0 до 17 лет |
| Задача 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Реализация комплекса мероприятий по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Санаторное оздоровление детей, страдающих различными хроническими заболеваниями, состоящих на учете в лечебном учреждении области | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2016 - 2023 | Санаторное оздоровление детей - по 90 человек ежегодно | Ухудшение качества жизни детского населения. Повышение уровня заболеваемости среди детского населения | Смертность детей от 0 до 17 |
| Задача 5 "Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Организация кадрового обеспечения областных государственных учреждений" | | | | | | |
| 1.5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | Управление здравоохранения правительства области,  Департамент здравоохранения правительства области,  ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | 2016 - 2023 | Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования:  2016 - 2019 - 240 (человек) ежегодно;  2020 - 2022 - 285 (человек) ежегодно.  Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ:  2016 - 210 человек;  2017- 2019 - 29232 человеко-часа ежегодно;  2020 - 2022 - 29880 человеко-часов ежегодно | Неисполнение учреждением государственного задания | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| 1.5.1.2 | Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся в медицинских государственных образовательных организациях высшего образования, зачисленным по целевому набору для Еврейской автономной области | Управление здравоохранения правительства области  Департамент здравоохранения правительства области, | 2016 - 2023 | Выплата стипендий 13 интернам и ординаторам, обучающимся в медицинских государственных образовательных организациях высшего образования, ежегодно.  Выплата стипендий губернатора области 27 студентам, обучающимся в медицинских государственных образовательных организациях высшего образования, ежегодно | Неисполнение возложенных полномочий в сфере медицинского образования | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| 1.5.1.3 | Социальная поддержка педагогических работников ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | Управление здравоохранения правительства области,  Департамент здравоохранения правительства области,  ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | 2016 - 2023 | Исполнение публичных обязательств  ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж"  2016 - 4 человека;  2017 - 2023 - 1 человек ежегодно | Недостаточное обеспечение педагогами образовательного учреждения среднего медицинского образования | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| 1.5.1.4 | Организация и проведение I регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Еврейской автономной области" по компетенции "Медицинский и социальный уход" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | 2018 | Повышение престижа ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж".  Увеличение численности выпускников ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" по компетенции "Медицинский и социальный уход", имеющих уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia, - не менее 5 человек | Дефицит медицинских специалистов в области.  Снижение престижа медицинских профессий по компетенции "Медицинский и социальный уход" | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| 1.5.1.5 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (приобретение оборудования для ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж") | Управление здравоохранения правительства области,  ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | 2018 | Повышение престижа ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж".  Улучшение качества образования.  Укрепление материально-технической базы учреждения.  Увеличение численности выпускников ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" - не менее 5 человек | Дефицит медицинских специалистов в области.  Снижение престижа медицинских профессий | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| Основное мероприятие 2 "Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование" | | | | | | |
| 1.5.2.1 | Реализация [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBE9D455D80433BCB04DF979D0B3754AB51173434E1DA0DB8070BCD45q1HFE) Еврейской автономной области от 30.10.2013 № 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Управление здравоохранения правительства области,  областные государственные бюджетные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области | 2016 - 2018 | Привлечение медицинских работников для работы в областных государственных учреждениях здравоохранения - по 7 человек ежегодно | Дефицит врачей в области | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| 1.5.2.2 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | Управление здравоохранения правительства области | 2016 - 2018 [<\*>](#P2411) | Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, работающим в областных учреждениях здравоохранения, в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9CC826BA92490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  2016 - 3 человека,  2017 - 4 человека | Дефицит врачей в области | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| 1.5.2.3 | Реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | 2018 - 2023 | Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, работающим в областных учреждениях здравоохранения, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Еврейской автономной области из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9ECF21B897490CDB1C609653D69DCA4C780DF215463260B48058B7190DD3471CB24E2AA9q2H2E) Российской Федерации "Развитие здравоохранения"  2018 - 2 человека;  2019 - 3 человека;  2020 - 2023 - не менее 4 человек ежегодно | Дефицит врачей в области | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| 1.5.2.4 | Приобретение не менее 93 благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников | Управление архитектуры и строительства правительства области,  комитет по управлению государственным имуществом области, управление здравоохранения правительства области | 2018, 2020 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда:  в 2018 году - не менее 49 медицинским работникам;  в 2020 году - не менее 79 медицинским работникам | Дефицит врачей в области | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| 1.5.2.5 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, за счет средств областного бюджета | Управление здравоохранения правительства области | 2020 | Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, работающим в областных учреждениях здравоохранения, сверх уровня софинансирования по субсидии за счет средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения":  2020 - 1 человек | Дефицит врачей в области | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| Основное мероприятие 3 "Повышение престижа профессии врача" | | | | | | |
| 1.5.3.1 | Премии губернатора Еврейской автономной области в области здравоохранения | Управление здравоохранения правительства области | 2016 | Премирование 11 человек | Снижение престижа профессии врача | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| Основное мероприятие 4 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников.  Научно-практическая деятельность медицинских кадров" | | | | | | |
| 1.5.4.1 | Проведение выездных циклов усовершенствования врачей | Управление здравоохранения правительства области | 2016 - 2017 <\*> | Выездные циклы - 3 человека | Отсутствие перспективы роста профессиональных знаний и умений медицинских работников | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Еврейской автономной области" | | | | | | |
| 1.5.5.1 | Реализация [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBE9D455D80433BCB04DF979D0B3754AB51173434E1DA0DB8070BCD45q1HFE) Еврейской автономной области от 30.10.2013 № 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  областные государственные бюджетные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | 2019 - 2023 | Привлечение медицинских работников для работы в областных государственных учреждениях здравоохранения - по 7 человек ежегодно | Дефицит врачей в области | Увеличение количества привлеченных в отрасль медицинских специалистов в рамках реализуемых мер |
| Задача 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Совершенствование лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях" | | | | | | |
| 1.6.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части лекарственного обеспечения | Управление здравоохранения правительства области | 2016, 2017 | Предоставляется льгота 1 человеку ежегодно | Нарушение прав граждан на бесплатное или со скидкой обеспечение лекарственными препаратами | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.6.1.2 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части лекарственного обеспечения | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2016 - 2023 | Ежегодно предоставляется льгота:  2016 - 13 гражданам;  2017 - 12 гражданам;  2018 - 2023 - не более 10 гражданам ежегодно | Нарушение прав граждан на бесплатное или со скидкой обеспечение лекарственными препаратами | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.6.1.3 | Оказание социальной помощи гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Еврейской автономной области", в части лекарственного обеспечения | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2016 - 2023 | Ежегодно предоставляется льгота:  2016 - 7 гражданам;  2017 - 6 гражданам  2018 - 2023 - не более 5 гражданам ежегодно | Нарушение прав граждан на бесплатное или со скидкой обеспечение лекарственными препаратами | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.6.1.4 | Оказание социальной помощи на оплату лекарственных средств, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2016 - 2023 | Ежегодно предоставляется льгота:  2016 - 8 444 гражданам;  2017 - 8444 гражданам;  2018 - 2023 - 8700 гражданам | Нарушение прав граждан на льготное обеспечение лекарственными препаратами | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.6.1.5 | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, имеющих доход ниже прожиточного минимума, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, семьи которых имеют доходы ниже прожиточного минимума, установленного нормативными правовыми актами области, а также детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, проживающих на территории Еврейской автономной области | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | 2016 - 2022 | Предоставляется льгота:  2016 - 2017 - 2 138 гражданам;  2018 - 2022 - не менее 2000 гражданам ежегодно | Нарушение прав граждан на льготное обеспечение лекарственными препаратами | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.6.1.6 | Обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающее в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области | 2016 | Обеспечение 111 человек лекарственными препаратами | Нарушение прав граждан на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами | Доля граждан, получающих лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
| 1.6.1.7 | Обеспечение граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9CC923BD92490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а также обеспечение продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2016 - 2023 | Обеспечение 5594 человек лекарственными препаратами ежегодно | Нарушение прав граждан на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами | Удовлетворенность населения медицинской помощью, смертность детей от 0 до 17 лет |
| Задача 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Комплексная информатизация учреждений здравоохранения и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем" | | | | | | |
| 1.7.1.1 | Техническое сопровождение программы региональной системы наблюдения беременных | Управление здравоохранения правительства области | 2016 | Обеспечение эффективной работы программы региональной системы наблюдения беременных | Необеспечение информационной поддержкой процесса управления системой медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.7.1.2 | Обеспечение безопасности комплексной информатизации учреждений здравоохранения и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем  ОГБУЗ "Областная больница" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2016, 2018 [<\*>](#P2411) | Приобретение программных средств защиты информации:  2016 - 2 программных продукта | Необеспечение информационной поддержкой процесса управления системой медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.7.1.3 | Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Управление здравоохранения правительства области | 2018,  2019 | Использование медицинскими организациями 14 медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения области и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.  Обеспечение медицинскими организациями электронного медицинского документооборота, в том числе: обеспечение обмена медицинской документацией в форме электронных документов между медицинскими организациями; автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, включая передачу в нее сведений, содержащихся в медицинских информационных системах, предусмотренных [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9CC822B894490CDB1C609653D69DCA4C780DF810443260B48058B7190DD3471CB24E2AA9q2H2E) - [5 части 3 статьи 91.1](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9CC822B894490CDB1C609653D69DCA4C780DF8104B3260B48058B7190DD3471CB24E2AA9q2H2E) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; формирование счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую помощь и автоматизированное информационное взаимодействие с информационными системами ТФОМС ЕАО | Необеспечение информационной поддержкой процесса управления системой медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.7.1.4 | Техническая поддержка региональной медицинской информационной системы | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | 2018 - 2023 | Обеспечение эффективной работы 1 региональной медицинской информационной системы | Необеспечение технической поддержкой региональной медицинской информационной системы | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | | | | | | |
| 1.7.2.1 | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 2019 - 2023 | Обеспечение эффективной работы 1 региональной медицинской информационной системы ежегодно | Необеспечение технической поддержкой региональной медицинской информационной системы | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Задача 8 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Совершенствование оказания паллиативной помощи взрослому населению и детям" | | | | | | |
| 1.8.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер",  ОГКУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ",  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер",  ОГКУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | 2016 - 2023 | ОГБУЗ "Николаевская РБ" - 1750 койко-дней ежегодно.  ОГБУЗ "Смидовичская РБ" - 1750 койко-дней ежегодно.  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" - 5250 койко-дней - 2016 - 2018 ежегодно.  ОГКУЗ "Психиатрическая больница":  2016 - 5250 койко-дней;  2017 - 3596 койко-дней.  ОГБУЗ "Психиатрическая больница":  2017 - 1654 койко-дня;  2018 - 5250 койко-дней.  ОГБУЗ "Областная больница":  2019 - 440 посещений;  2020 - 702 посещения;  2021 - 2023 - 782 посещения ежегодно.  ОГБУЗ "Онкологический диспансер":  2019 - 840 посещений;  2020 - 2023 - 657 посещений ежегодно | Неисполнение учреждением государственного задания | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.8.1.2 | Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница",  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | 2018 - 2023 | Обеспечение до 100 процентов расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в Еврейской автономной области.  Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям.  Обеспечение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких | Нарушение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью. Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи.  Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей.  Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи.  Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Еврейской автономной областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ |
| Задача 9 "Обеспечение деятельности областных учреждений здравоохранения особого типа и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Предоставление услуг организациями государственной системы здравоохранения, обеспечивающими функционирование отрасли, и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения" | | | | | | |
| 1.9.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  ОГКУЗ "Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 2016 - 2018 | Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на сумму 1026500,0 руб. | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.9.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 2016 - 2023 | Сбор, обработка и анализ медицинских статистических данных (92 отчета для 24 учреждений ежегодно) | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.9.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  ОГБУЗ "Областная больница" | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | 2018 - 2023 | Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.  Формирование:  2018 - 3 отчетов;  2019 - 2023 - 4 отчетов ежегодно | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Основное мероприятие 2 "Предоставление услуг патолого-анатомическими отделениями областных учреждений здравоохранения" | | | | | | |
| 1.9.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Облученская РБ"  (патолого-анатомические отделения) | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ",  ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Облученская РБ" | 2016 - 2023 | Проведение:  2016 - 390 вскрытий (ОГБУЗ "Областная больница");  2017 - 2023 - 375 вскрытий ежегодно:  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" - 25 вскрытий ежегодно;  ОГБУЗ "Смидовичская РБ" - 25 вскрытий ежегодно;  ОГБУЗ "Николаевская РБ" - 25 вскрытий ежегодно;  ОГБУЗ "Областная больница" - 275 вскрытий ежегодно;  ОГБУЗ "Облученская РБ" - 25 вскрытий ежегодно | Неисполнение учреждениями здравоохранения государственного задания | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.9.2.2 | Подготовка проектной документации на строительство здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | Управление архитектуры и строительства правительства области, департамент архитектуры и строительства правительства области, управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | 2020 - 2021 | Подготовка 1 комплекта проектной документации на строительство здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | Отсутствие проектной документации на строительство здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| 1.9.2.3 | Строительство здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | Управление архитектуры и строительства правительства области,  департамент архитектуры и строительства правительства области, управление здравоохранения правительства области, департамент здравоохранения правительства области | 2021 | Строительство 1 здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | Ненадлежащее исполнение функций учреждением здравоохранения | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Задача 10 "Организация общего медицинского страхования населения Еврейской автономной области" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения" | | | | | | |
| 1.10.1.1 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | 2016 - 2023 | Обеспечение неработающего населения обязательным медицинским страхованием:  2016 - 2018 - 110580 человек ежегодно;  2019 - 102039 человек;  2020 - 2023 - 101332 человека ежегодно | Нарушение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Задача 11 "Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования" | | | | | | |
| 1.11.1.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | Управление здравоохранения правительства области,  Департамент здравоохранения правительства области,  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 2019 - 2023 | Дополнительное финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования по содержанию 3 отделений скорой медицинской помощи в Облученском муниципальном районе (Бираканского, Кульдурского, Пашковского), 1 дополнительной бригады скорой медицинской помощи в Амурзетском отделении Октябрьского муниципального района ЕАО ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" и на оплату расходов на ведение дела страховых медицинских организаций в размере 1,0 процента от суммы средств трансферта, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам, ежегодно | Нарушение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Задача 12 "Обеспечение деятельности иных областных государственных учреждений в сфере здравоохранения" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Предоставление услуг (выполнение работ) иными областными государственными учреждениями в сфере здравоохранения" | | | | | | |
| 1.12.1.1 | Предоставление услуг (выполнение работ) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, формированию бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | 2021 - 2022 | Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности не менее чем для 4 казенных учреждений и не менее чем для 4 бюджетных учреждений | Отсутствие бюджетного (бухгалтерского) учета, формирования бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности для казенных и бюджетных учреждений | Увеличение количества учреждений, с которыми заключены договоры на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности |
| Задача 13 "Оказание областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затраты по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Компенсация расходов, связанных с оказанием областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" | | | | | | |
| 1.13.1.1 | Компенсация расходов, связанных с оказанием областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, областные государственные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | 2019 | Оказание медицинской помощи не более 9 гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также проведение указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | Несоблюдение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9ECE21BE93490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" в части нарушения прав граждан Украины и лиц без гражданства на получение медицинской и лекарственной помощи наравне с гражданами Российской Федерации | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Задача 14 "Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | | | | | | |
| 1.14.1.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Детская областная больница" | 2020-2021 | Выполнение мероприятий, направленных на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Задача 15 "Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 " Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области " | | | | | | |
| 1.15.1.1 | Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Валдгеймская ЦРБ", ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ", ОГБУЗ «Облученская РБ» | 2021-2023 | Выполнение мероприятий, направленных на модернизацию первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области:  приобретение ФАПов не менее 17 ед., автомобилей не менее 2 ед., приобретение оборудования не менее 6 ед. | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |
| Задача 16 «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» | | | | | | |
| 1.16.1.1 | Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения правительства области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | 2020 | Осуществление дополнительных выплат на финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Увеличение смертности от несвоевременного оказания медицинской помощи | Удовлетворенность населения медицинской помощью |

--------------------------------

<\*> - погашение кредиторской задолженности прошлых лет;

<\*\*> - в том числе увеличение объема финансирования мероприятий в текущем году на размер остатка не использованных на начало текущего года бюджетных ассигнований на оплату государственных (муниципальных) контрактов, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в предшествующем году.

(примечание в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA66A9E1D1D409FDC8ABFBAD93A0FC5EF3211F40F4A1C9ADEB990B4AED45C33139247D57A45EDBB0FB197631C1CAACB43E0CEz5KCJ) правительства ЕАО от 30.04.2020 N 132-пп)

8. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации государственной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников государственной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению государственной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий государственной программы.

Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы совместно с соисполнителями государственной программы.

Ответственным исполнителем государственной программы является управление здравоохранения правительства области.

Участниками государственной программы являются:

- ОГБУЗ "Областная больница";

- ОГБУЗ "Детская областная больница";

- ОГКУЗ "Психиатрическая больница";

- ОГБУЗ "Психиатрическая больница";

- ОГБУЗ "Онкологический диспансер";

- ОГБУЗ "Инфекционная больница";

- ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер";

- ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи";

- ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер";

- ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД";

- ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД";

- ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр";

- ОГКУЗ "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв";

- ОГБУЗ "Станция переливания крови";

- ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный";

- ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы";

- ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница";

- ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница";

- ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница";

- ОГБУЗ "Николаевская районная больница";

- ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница";

- ОГБУЗ "Смидовичская районная больница";

- ОГБУЗ "Облученская районная больница";

- ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины";

- территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области;

- комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области;

- управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области.

Ответственный исполнитель государственной программы:

- обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию государственной программы, обеспечивает внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности государственной программы на этапе реализации;

- запрашивает у соисполнителей государственной программы сведения, необходимые для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет);

- готовит годовой отчет.

Реализация мероприятий государственной программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных государственных нужд, заключаемых исполнителями подпрограммных мероприятий с исполнителями работ (услуг), определяемыми в соответствии с нормами федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация [мероприятия 1.2.1.1](#P1016) "Возмещение стоимости проезда до места лечения и обратно гражданам, проживающим на территории ЕАО" осуществляется согласно [закону](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA66A9E1D1D409FDC8ABFBAD93C0AC2EE3211F40F4A1C9ADEB990A6AE8C50321B8C43DC6F13BCFDz5KAJ) Еврейской автономной области от 18.07.2012 N 122-ОЗ "Об отдельных вопросах охраны здоровья граждан на территории Еврейской автономной области" и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации в Еврейской автономной области медицинской помощи.

Реализация [мероприятия 1.3.3.1](#P1913) "Приобретение медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, а также создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D888E7B6DE340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н" (далее - мероприятие 1.3.3.1) настоящей государственной программы осуществляется в рамках регионального проекта "Программа развития детского здравоохранения Еврейской автономной области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", а также согласно [Постановлению](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D987E1B1DC3E0193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640.

В рамках реализации [мероприятия 1.3.3.1](#P1913) предусматривается предоставление субсидии на иные цели, включающие приобретение медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Еврейской автономной области, а также создания в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, игровой зоны для детей, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D888E7B6DE340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н.

В рамках реализации [мероприятия 1.3.3.1](#P1913) осуществляется подготовка в медицинских организациях Еврейской автономной области соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий и подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями.

[Перечень](#P13358) медицинских организаций Еврейской автономной области, принимающих участие в реализации мероприятия 1.3.3.1, представлен в приложении N 1 к настоящей государственной программе.

[Перечень](#P13403) планируемых к приобретению медицинских изделий в рамках реализации мероприятия 1.3.3.1 представлен в приложении N 2 к настоящей государственной программе.

[Перечень](#P13524) медицинских организаций Еврейской автономной области, в которых будет обеспечена своевременная подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий в рамках реализации мероприятия 1.3.3.1, представлен в приложении N 3 к настоящей государственной программе.

[Перечень](#P13563) медицинских организаций Еврейской автономной области, в которых будет обеспечена своевременная подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями, в рамках реализации мероприятия 1.3.3.1, представлен в приложении N 4 к настоящей государственной программе.

[Перечень](#P13603) организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D888E7B6DE340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 N 92н в рамках реализации мероприятия 1.3.3.1 представлен в приложении N 5 к настоящей государственной программе.

Реализация мероприятия 1.3.3.1 будет способствовать развитию на территории Еврейской автономной области профилактической направленности педиатрической службы и стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене.

Реализация [мероприятия 1.4.1.1](#P1955) "Санаторное оздоровление детей, страдающих различными хроническими заболеваниями, состоящих на учете в лечебном учреждении области" осуществляется согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D984E6B6D8340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" и [постановлению](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA66A9E1D1D409FDC8ABFBADB3509C1EA3211F40F4A1C9ADEB990A6AE8C50321B8C43DC6F13BCFDz5KAJ) правительства области от 14.04.2010 N 131-пп "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Еврейской автономной области".

Реализация [мероприятий 1.5.2.1](#P2020) и [1.5.5.1](#P2077) "Реализация закона Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" осуществляется в соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA66A9E1D1D409FDC8ABFBAD93902C6EB3211F40F4A1C9ADEB990A6AE8C50321B8C43DC6F13BCFDz5KAJ) области от 30.10.2013 N 390-ОЗ, [постановлением](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA66A9E1D1D409FDC8ABFBADA3C0BC7EA3211F40F4A1C9ADEB990A6AE8C50321B8C43DC6F13BCFDz5KAJ) правительства области от 03.06.2014 N 278-пп, региональным проектом "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Еврейской автономной области" Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Еврейской автономной области".

Реализация [мероприятия 1.6.1.3](#P2104) "Оказание социальной помощи гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Еврейской автономной области", в части лекарственного обеспечения" осуществляется в соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA66A9E1D1D409FDC8ABFBADA3E0ECDEF3211F40F4A1C9ADEB990A6AE8C50321B8C43DC6F13BCFDz5KAJ) области от 27.02.2002 N 41-ОЗ "О почетном звании "Почетный гражданин Еврейской автономной области".

Реализация [мероприятий 1.6.1.1](#P2087) "Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части лекарственного обеспечения", [1.6.1.2](#P2094) "Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части лекарственного обеспечения" и [1.6.1.4](#P2114) "Оказание социальной помощи на оплату лекарственных средств, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний" осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D984E6B6D8340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" и [постановлением](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA66A9E1D1D409FDC8ABFBADB3909C7EE3211F40F4A1C9ADEB990A6AE8C50321B8C43DC6F13BCFDz5KAJ) правительства области от 16.07.2013 N 339-пп "О реализации закона Еврейской автономной области от 18.07.2012 N 122-ОЗ "Об отдельных вопросах охраны здоровья граждан на территории Еврейской автономной области" в части предоставления мер социальной поддержки отдельным группам населения по льготному обеспечению лекарственными препаратами и (или) изделиями медицинского назначения".

Реализация [мероприятия 1.6.1.5](#P2125) "Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, имеющих доход ниже прожиточного минимума, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, семьи которых имеют доходы ниже прожиточного минимума, установленного нормативными правовыми актами области, а также детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, проживающих на территории Еврейской автономной области" осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D984E6B6D8340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" и [постановлением](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA66A9E1D1D409FDC8ABFBADA380BC7E53211F40F4A1C9ADEB990A6AE8C50321B8C43DC6F13BCFDz5KAJ) правительства области от 27.04.2009 N 145-пп "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, имеющих доход ниже прожиточного минимума, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, семьи которых имеют доходы ниже прожиточного минимума, установленного нормативными правовыми актами области, а также детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, проживающих на территории Еврейской автономной области".

Реализация [мероприятия 1.7.1.3](#P2167) "Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" осуществляется в соответствии с Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 [N 659-р](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D888E4BFDF3B0193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) и от 02.07.2019 [N 1424-р](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D983E9B6D9340193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J).

Реализация [мероприятия 1.8.1.2](#P2227) "Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому" осуществляется согласно [Постановлению](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D987E1B1DC3E0193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640, [Распоряжению](consultantplus://offline/ref=AD9D91058D291B3E4FA674930B711A90D888E2B3D73E0193B16D4AA9584316CD8BF691FAEBD14332128C40DD73z1K1J) Правительства Российской Федерации от 15.03.2018 N 427-р.

9. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями области по государственной

программе Еврейской автономной области "Здравоохранение

в Еврейской автономной области" на 2016 - 2023 годы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | | | | | | | | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения (профпатология) в амбулаторных условиях  (ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГБУЗ "Николаевская РБ")  Показатель объема государственной услуги:  посещение | 3237 | 2046 | 2046 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 564,3 | 350,0 | 366,6 | 411,0 | 419,6 | 243,3 | 243,3 | 243,3 |
| 2. | Оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения (венерология) в амбулаторных условиях (ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер")  Показатель объема государственной услуги: обращение по поводу заболевания; посещение с профилактическими и иными целями | 6600 | 7200 | 6753 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500  15200 | 12403,4 | 8085,4 | 8085,2 | 7703,9 | 7505,9 | 5705,8 | 5705,8 | 5705,8 |
| 16612 | 16420 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 |
| 3. | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу ОМС, гражданам РФ, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС (ОГБУЗ "Областная больница")  Показатель объема государственной услуги: случай госпитализации | 190 | 172 | 172 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1873,1 | 1500,0 | 689,0 | 1340,8 | 1289,2 | 1126,6 | 836,6 | 836,6 |
| 4. | Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу ОМС, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи").  Показатель объема государственной услуги: вызов | 250 | 249 | 253 | 262 | 416 | 368 | 370 | 372 | 3936,0 | 4163,5 | 6519,9 | 11084,0 | 22055,9 | 5038,2 | 4781,5 | 4781,5 |
| 4.1 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации). Показатель объема государственной услуги: вызов | 250 | 249 | 253 | 250 | 400 | 350 | 350 | 350 | 3936,0 | 4163,5 | 6519,9 | 5084,0 | 7055,9 | 5560,8 | 5280,8 | 5280,8 |
| 4.2 | Санитарно-авиационная эвакуация.  Показатель объема государственной услуги: вызов | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 | 15387,2 | 18695,0 | 30063,7 | 27174,9 |
| 5. | Патологическая анатомия ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Облученская РБ".  Показатель объема государственной услуги: вскрытие | 390 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1500,0 | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2286,2 | 1142,4 | 1142,4 | 1142,4 |
| 6. | Оказание паллиативной медицинской помощи (ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГКУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Психиатрическая больница", ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Онкологический диспансер").  Показатель объема государственной услуги: койко-день, посещение с профилактическими и иными целями | 3136 | 5154 | 8750 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4383,9 | 4404,0 | 7267,4 | 2801,0 | 2729,7 | 2347,8 | 2052,6 | 2052,6 |
| 0 | 0 | 0 | 1280 | 1359 | 1439 | 1439 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 691,5 | 1088,1 | 822,6 | 785,6 | 785,6 |
| 7. | Выполнение работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения (ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины", ОГБУЗ "Областная больница").  Показатель объема государственной услуги:  отчет, количество мероприятий (штук) | 4 | 7736 | 7736 | 11500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2686,5 | 3948,6 | 4462,1 | 3519,3 | 2923,7 | 2333,1 | 2333,1 | 2333,1 |
| 8. | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу ОМС, по профилю "Дерматовенерология" (в части венерологии) в условиях дневных стационаров (ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер").  Показатель объема государственной услуги: пациенто-день, случай лечения | 6460 | 182 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1494,8 | 1204,8 | 1204,8 | 1118,1 | 1128,0 | 915,2 | 835,2 | 835,2 |
| 9. | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов  (ОГБУЗ "Станция переливания крови").  Показатель объема государственной услуги: условная единица продукта, переработки (в пересчете на 1 литр цельной крови) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 45296,9 | 47129,3 | 53446,2 | 56872,9 | 61600,7 | 51730,1 | 41204,9 | 41095,8 |
| 10. | Производство судебно-медицинских экспертиз  (ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы").  Показатель объема государственной услуги: экспертиза | 8455 | 8455 | 8455 | 8455 | 8455 | 8455 | 8455 | 8455 | 30617,7 | 33938,8 | 37011,4 | 41669,1 | 44953,4 | 34911,5 | 33357,6 | 33357,6 |
| 11. | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу ОМС, по профилю "Дерматовенерология" (в части венерологии) в стационарных условиях (ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер").  Показатель объема государственной услуги: койко-день, случай госпитализации | 5100 | 166 | 97 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 11174,4 | 7854,2 | 7934,5 | 7874,0 | 7538,7 | 6562,7 | 5805,6 | 5805,6 |
| 12. | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж".  Показатель объема государственной услуги: количество обучающихся по укрупненной группе специальностей и (или) направлений подготовки по оказанной форме обучения (человек) | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 285 | 285 | 285 | 34052,0 | 36343,1 | 43487,8 | 46392,7 | 50497,0 | 38044,2 | 33248,5 | 33248,5 |
| 13. | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышения квалификации) ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж".  Показатель объема государственной услуги: человек, количество человеко-часов | 210 | 29232 | 29232 | 29232 | 29880 | 29880 | 29880 | 29880 | 943,3 | 1142,5 | 1142,5 | 1349,4 | 1154,0 | 900,1 | 900,1 | 900,1 |
| 14. | Оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения (психиатрия; наркология) в амбулаторных условиях  (ОГБУЗ "Психиатрическая больница").  Показатель объема государственной услуги: обращение по поводу заболевания; посещение с профилактическими и иными целями | 0 | 2836 | 9370 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 10701,8 | 37711,0 | 42881,4 | 42868,3 | 36316,4 | 29266,4 | 29266,4 |
| 0 | 21441 | 67090 | 65887 | 65877 | 65877 | 65877 | 65877 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу ОМС, по профилю: психиатрия; психиатрия-наркология (в части наркологии) в условиях дневных стационаров  (ОГБУЗ "Психиатрическая больница").  Показатель объема государственной услуги: случай лечения | 0 | 49 | 157 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 930,9 | 1393,4 | 1382,6 | 1701,4 | 1509,6 | 1090,7 | 1090,7 |
| 16. | Оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу ОМС, по профилю: психиатрия; психиатрия-наркология (в части наркологии) в стационарных условиях  (ОГБУЗ "Психиатрическая больница").  Показатель объема государственной услуги: случай госпитализации | 0 | 628 | 1750 | 1632 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 0 | 46232,7 | 139482,5 | 153730,1 | 171755,8 | 130361,8 | 111052,0 | 111052,0 |
| 17. | Оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части диагностики и лечения (ВИЧ-инфекция; клиническая лабораторная диагностика) в амбулаторных условиях (ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД").  Показатель объема государственной услуги:  обращение по поводу заболевания; посещение с профилактическими и иными целями; исследование | 0 | 0 | 0 | 518 | 590 | 590 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 16842,4 | 18670,8 | 15710,3 | 13736,7 | 13736,7 |
| 0 | 0 | 0 | 4673 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 33774 | 39328 | 39328 | 39328 | 39328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ОГБУЗ "Областная больница").  Показатель объема государственной услуги: отчет | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2529,2 | 4926,5 | 4992,6 | 4830,7 | 4830,7 | 4830,7 |

10. Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы "Здравоохранение в Еврейской автономной области"

на 2016 - 2023 годы

Общий объем финансирования программы в 2016 - 2023 годах составит 17 822 477,25 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 13 695 249,75 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 4 127 227,5 тыс. рублей.

Источник финансирования - средства областного бюджета и федерального бюджета.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

"Здравоохранение в Еврейской автономной области"

на 2016 - 2023 годы за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | |  |
| ГРБС | | РзПр | ЦСР | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | "Здравоохранение в Еврейской автономной области" на 2016 - 2023 годы | |  | |  | |  | 1300000000 | | 13695249,75 | 1751409,2 | 1747710,9 | 1896907,6 | 1939632,2 | 2330083,85 | 1531485,6 | 1218621,9 | 1279398,5 |
| Задача 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | | | | | | | | | 113535,2 | 10209,7 | 18098,6 | 28336,6 | 14237,0 | 13830,3 | 13043,2 | 7889,9 | 7889,9 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1300100000 | | 112874,6 | 10209,7 | 18098,6 | 28336,6 | 14237,0 | 13650,0 | 12883,1 | 7729,8 | 7729,8 |
| 1.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности Центра медицинской профилактики и отделения спортивной медицины, кабинета медико-социальной помощи и антирабического центра  ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины", ОГБУЗ "Областная больница" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины", ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0902 | 1300100590 | | 24539,5 | 2686,5 | 3948,6 | 4462,1 | 3519,3 | 2923,7 | 2333,1 | 2333,1 | 2333,1 |
| 1.1.1.2 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику (приобретение вакцин) | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  областные государственные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0902 | 1300185310 | | 85493,7 | 6958,9 | 13800,0 | 23507,9 | 10306,7 | 10306,7 | 10306,7 | 5153,4 | 5153,4 |
| 1.1.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности кабинетов профпатологии  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | | 002 | | 0902 | 1300100590 | | 2841,4 | 564,3 | 350,0 | 366,6 | 411,0 | 419,6 | 243,3 | 243,3 | 243,3 |
| 1.1.2 | Региональный проект Еврейской автономной области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница", ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ "Смидовическая районная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | |  | |  | 130N200000 | | 660,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,3 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| 1.1.2.1 | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница", ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ "Смидовическая районная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | 002 | | 0902 | 130N255860 | | 540,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,3 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| Задача 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | | | | | | | | | 3811883,67 | 462490,0 | 418728,8 | 468389,6 | 515793,5 | 690689,87 | 463022,0 | 396920,8 | 395849,1 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 "Развитие высокотехнологичной медицинской помощи" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1300200000 | | 18306,9 | 1850,6 | 3330,7 | 2241,3 | 2500,0 | 2442,8 | 1980,5 | 1980,5 | 1980,5 |
| 1.2.1.1 | Возмещение стоимости проезда до места лечения и обратно гражданам, проживающим на территории ЕАО | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | | 002 | | 1003 | 1300206230 | | 18306,9 | 1850,6 | 3330,7 | 2241,3 | 2500,0 | 2442,8 | 1980,5 | 1980,5 | 1980,5 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2  "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1300300000 | | 1168349,1 | 110206,6 | 134388,3 | 140205,9 | 158457,5 | 195181,3 | 164751,3 | 132579,1 | 132579,1 |
| 1.2.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | 002 | | 0901  0902  0903 | 1300300590 | | 1097117,6 | 108743,6 | 130476,5 | 135059,6 | 152876,6 | 179863,7 | 149616,8 | 120240,4 | 120240,4 |
| 1.2.2.2 | Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, больным туберкулезом, за пределами области | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | 002 | | 0909 | 1300348530 | | 67210,4 | 1463,0 | 3911,8 | 5046,9 | 5500,0 | 14272,6 | 12338,7 | 12338,7 | 12338,7 |
| 1.2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт лечебно-административного корпуса и реконструкцию здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13003V505Г | | 261,2 | 0 | 0 | 99,4 | 80,9 | 80,9 <\*> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт лечебно-административного корпуса ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13003V505Г | | 227,8 | 0 | 0 | 66,0 | 80,9 | 80,9 <\*> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13003V505Г | | 33,4 | 0 | 0 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4 | Капитальный ремонт лечебно-административного корпуса ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13003V505У | | 2795,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795,8 | 0 | 0 |
| 1.2.2.5 | Реконструкция здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области, управление здравоохранения правительства области | | 010 | | 0909 | 13003V505L | | 344,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.8 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | 002 | | 0901 | 13003V8300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.9 | Приобретение оборудования для оснащения здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | 002 | | 0909 | 13003V5050 | | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.10 | Приобретение автомобиля для оказания помощи больным туберкулезом на дому для ОГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | 002 | | 0909 | 13003V5050 | | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.11 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | 002 | | 0909 | 1300358480 | | 530,6 |  |  |  |  | 530,6 |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1300400000 | | 1356805,7 | 155077,8 | 150798,9 | 178586,9 | 197994,1 | 217130,6 | 168187,8 | 144514,8 | 144514,8 |
| 1.2.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | | 002 | | 0901 0902 0903 | 1300400590 | | 1356000,6 | 155077,8 | 150798,9 | 178586,9 | 197994,1 | 216325,5 | 168187,8 | 144514,8 | 144514,8 |
| 1.2.3.4 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | | 002 | | 0901 | 13004V8300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | | 002 | | 0901 | 13004V8330 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | | 002 | | 0901 | 1300458480 | | 805,1 |  |  |  |  | 805,1 |  |  |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 4 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1300500000 | | 51962,0 | 5056,0 | 4163,5 | 6519,9 | 6303,1 | 13797,1 | 5560,8 | 5280,8 | 5280,8 |
| 1.2.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | | 002 | | 0901 | 1300500590 | | 42881,7 | 3936,0 | 4163,5 | 6519,9 | 5084,0 | 7055,9 | 5560,8 | 5280,8 | 5280,8 |
| 1.2.4.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за услуги по санитарно-авиационной эвакуации больных посредством воздушного судна | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0901 | 1300500590 | | 1219,1 | 0 | 0 | 0 | 1219,1 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.3 | Приобретение санитарного автотранспорта ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | | 002 | | 0909 | 1300522110 | | 1120,0 | 1120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.6 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | | 002 | | 0904 | 13005V8300 | | 1417,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.7 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | | 002 | | 0904 | 13005V8330 | | 2066,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.8 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | | 002 | | 0904 | 1300558480 | | 3257,2 |  |  |  |  | 3257,2 |  |  |  |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 5 "Развитие службы крови" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | |  | |  | 1300600000 | | 398986,1 | 45296,9 | 47129,3 | 53446,2 | 56872,9 | 61600,7 | 52339,4 | 41204,9 | 41095,8 |
| 1.2.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Станция переливания крови" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция переливания крови" | | 002 | | 0906 | 1300600590 | | 398376,8 | 45296,9 | 47129,3 | 53446,2 | 56872,9 | 61600,7 | 51730,1 | 41204,9 | 41095,8 |
| 1.2.5.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за приобретение оборудования и других основных средств | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Станция переливания крови" | | 002 | | 0906 | 1300622150 | | 609,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,3 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 6 "Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | |  | |  | 1300700000 | | 787011,37 | 145002,1 | 78674,1 | 86933,5 | 92309,3 | 198074,57 | 65262,8 | 60377,5 | 60377,5 |
| 1.2.6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | | 002 | | 0901 0902 0903 | 1300700590 | | 131951,9 | 25072,6 | 17144,4 | 17224,5 | 16696,0 | 17537,5 | 13383,7 | 12446,6 | 12446,6 |
| 1.2.6.2 | Расходы на обеспечение деятельности (выполнение работ) ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" - проведение судебно-медицинских экспертиз | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | | 002 | | 0909 | 1300700590 | | 289817,1 | 30617,7 | 33938,8 | 37011,4 | 41669,1 | 44953,4 | 34911,5 | 33357,6 | 33357,6 |
| 1.2.6.3 | Медицинская помощь при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам РФ, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС  ОГБУЗ "Областная больница" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0901 | 1300700590 | | 9491,9 | 1873,1 | 1500,0 | 689,0 | 1340,8 | 1289,2 | 1126,6 | 836,6 | 836,6 |
| 1.2.6.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | | 002 | | 0902 | 1300700590 | | 128886,6 | 17122,2 | 14380,9 | 16889,5 | 18639,5 | 18670,8 | 15710,3 | 13736,7 | 13736,7 |
| 1.2.6.5 | Реализация отдельных мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9ECF21B897490CDB1C609653D69DCA4C780DF215463260B48058B7190DD3471CB24E2AA9q2H2E) РФ "Развитие здравоохранения" ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | | 002 | | 0902 | 13007R3820 | | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.6 | Реконструкция помещений цокольного этажа блока "Б" ОГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области", в том числе изготовление проектно-сметной документации | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 1300722160 | | 25114,0 | 13404,0 | 11710,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.7 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение авторского надзора за строительством объекта "Строительство Облученской районной больницы на 120 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену в г. Облучье Еврейской автономной области" | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 1300722170 | | 919,7 | 919,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.8 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Строительство пристройки диагностического блока к помещениям ОГБУЗ "Онкологический диспансер" в г. Биробиджане" | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 1300722180 | | 2651,5 | 0 | 0 | 2651,5 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.9 | Приобретение и установка ОГБУЗ "Онкологический диспансер" медицинского оборудования и иных основных средств: медицинская мебель; эндоскопическое оборудование; технологическое оборудование | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | | 002 | | 0909 | 1300722150 | | 55462,8 | 55462,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | | 0901 | 1300722150 | | 671,8 | 0 | 0 | 671,8 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10 | Приобретение и установка медицинского, лабораторного и технологического оборудования и других основных средств | | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Детская областная больница", ОГБУЗ "Психиатрическая больница", ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы", ОГБУЗ "Станция переливания крови", ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ", ОГБУЗ "Облученская РБ", ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ", ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | | 002 | | 0901  0906  0909 | 1300722150 | | 22555,8 | 0 | 0 | 0 | 1403,2 | 21152,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.11 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за приобретение и установку медицинского, лабораторного и технологического оборудования и других основных средств | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | | 002 | | 0909 | 1300722230 | | 2721,3 | 0 | 0 | 0 | 2721,3 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.12 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" в с. Новое" | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909 | 1300722160 | | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.13 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новое Ленинского района Еврейской автономной области и проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13007V505Ч | | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.14 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в с. Радде Облученского района Еврейской автономной области | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13007V505U | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.15 | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений здравоохранения Еврейской автономной области: приобретение цифровых стационарных флюорографов | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская ЦРБ",  ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ",  ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ",  ОГБУЗ "Октябрьская ЦРБ";  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ" | | 002 | | 0909 | 13007V505Р | | 1258,4 | 0 | 0 | 598,1 | 598,1  <\*> | 62,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.16 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница", в том числе проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 1300722190 | | 1000,0 | 0 | 0 | 980,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.17 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 1300722190 | | 972,4 | 0 | 0 | 0 | 972,4 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.18 | Проведение капитального ремонта помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13007V505Б | | 329,2 | 0 | 0 | 0 | 329,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.19 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане и проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0901 | 1300722610 | | 9997,3 | 0 | 0 | 9736,3 | 0 | 261,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.19.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0901 | 1300722610 | | 299,0 | 0 | 0 | 299,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.19.2 | Проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0901 | 1300722610 | | 9698,3 | 0 | 0 | 9437,3 | 0 | 261,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.20 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | | ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0901 | 1300722610 | | 9327,1 | 0 | 0 | 0 | 5210,0 <\*> | 4117,1 <\*> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.21 | Приобретение оборудования для переоснащения ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V505Щ | | 1996,5 | 0 | 0 | 0 | 800,9 | 1195,6 <\*\*> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.22 | Проведение обследования технического состояния объектов здравоохранения | | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница", ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ  "Смидовичская районная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | 002 | | 0909 | 1300722200 | | 481,4 | 0 | 0 | 481,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.23 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение обследования технического состояния объектов здравоохранения | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909 | 1300722200 | | 481,3 | 0 | 0 | 0 | 481,3 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.24 | Разработка проектно-сметной документации на строительство корпуса ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для размещения регионального сосудистого центра (реконструкция нежилого здания пл. 14058,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19), в том числе проведение инженерных изысканий | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13007V505Ц | | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.25 | Проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для организации работы регионального сосудистого центра | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V505Э | | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 124,0 | 83,9 <\*> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.26 | Инженерные изыскания, сейсмическое микрорайонирование, обследование строительных конструкций здания по объекту: "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию выделенного корпуса для размещения помещений ОГБУЗ "Онкологический диспансер" в г. Биробиджане" | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13007V505Ю | | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.27 | Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт амбулатории в п. Кульдур ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V505Я | | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.28 | Проведение капитального ремонта амбулатории в п. Кульдур ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V505D | | 186,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,03 | 130,7 | 0 | 0 |
| 1.2.6.29 | Проведение капитального ремонта помещений для организации работы кабинета флюорографии в ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | 002 | | 0902 | 1300722610 | | 1175,5 | 0 | 0 | 0 | 1175,5 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2.6.30 | Закупка диагностического оборудования и оснащение областных государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Инфекционная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V5050 | | 1679,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.31 | Приобретение мебели и оборудования для оснащения и переоснащения сети государственных организаций Еврейской автономной области, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения, розничную и оптовую торговлю лекарственными препаратами и средствами для медицинского применения | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница",  ГП ЕАО "Фармация" (аптечные пункты п. Смидович, п. Приамурский, п. Волочаевка-2, п. Николаевка) | | 002 | | 0909 | 13007V5050 | | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.32 | Приобретение машин неотложной помощи | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V5050 | | 357,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.33 | Модернизация материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии со стандартами оснащения | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V5050 | | 342,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.34 | Проведение ремонта помещений для размещения флюорографа, кабинета рентгенодиагностики для здания в ОГБУЗ "Областная больница", г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 13 (поликлиника) | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V5050 | | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.35 | Замена лифта для здания ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане Еврейской автономной области | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V5050 | | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.36 | Обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Облученская районная больница" | | 002 | | 0901 | 1300758320 | | 63200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.37 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Инфекционная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница", ОГБУЗ "Детская областная больница", ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГБУЗ  "Смидовическая районная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница", ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер", ОГБУЗ "Стоматологическая поликлиника" | | 002 | | 0901 | 13007V8300 | | 1913,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913,5 | 0 | 0 | 0 |
| 0902 |  | | 1435,3 |  |  |  |  | 1435,3 |  |  |  |
| 1.2.6.38 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Инфекционная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | 002 | | 0901 | 13007V8330 | | 2228,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.39 | Приобретение оборудования для переоснащения амбулатории в п. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" в соответствии со стандартом оснащения | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | | 002 | | 0909 | 13007V5050 | | 53,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,74 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.40 | Осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории населенных пунктов Еврейской автономной области (с. Надеждинское, с. Пронькино, с. Желтый Яр, с. Петровка, с. Раздольное, с. Красивое, с. Головино, п. Кирга, с. Соцгородок, с. Чурки, с. Кирово, ст. Ленинск, с. Горное, с. Лазарево, с. Калинино, с. Венцелево, с. Пузино, с. Новое, с. Луговое, с. Радде) | | Управление архитектуры и строительства правительства области,  управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | | 010 | | 0909 | 1300728330 | | 1738,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,1 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | | 0909 |  | |  |  |  |  |  | 1590,6 |  |  |  |
| 1.2.6.41 | Возмещение затрат, связанных с развитием аптечной сети, фармацевтическим организациям, осуществляющим отпуск лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения, розничную и оптовую торговлю лекарственными препаратами и средствами для медицинского применения, включая отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам | | Управление здравоохранения правительства области,  ГП "Фармация" | | 002 | | 0909 | 1300722530 | | 1150,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.46 | Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации по объектам здравоохранения | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | 002 | | 0909 | 1300722610 | | 1228,4 |  |  |  |  | 1228,4 |  |  |  |
| 1.2.6.47 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Инфекционная больница", ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница", ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница", ОГБУЗ "Детская областная больница", ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГБУЗ "Облученская районная больница", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГБУЗ  "Смидовическая районная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | | 002 | | 0901  0902 | 1300758480 | | 13218,4 |  |  |  |  | 13218,4 |  |  |  |
| 1.2.7 | Основное мероприятие 7 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниям" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД",  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | 002 | | 0902 | 1302100000 | | 3353,6 | 0 | 244,0 | 455,9 | 486,6 | 467,9 | 576,2 | 541,1 | 581,9 |
| 1.2.7.1 | Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | | ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД", ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | | 002 | | 0902 | 13021R3820 | | 72,5 | 0 | 24,8 | 47,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | | 0902 | 13021R2020 | | 264,9 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 47,2 | 58,2 | 54,6 | 58,7 |
| 1.2.7.2 | Обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающее в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0902 | 13021R3820 | | 60,3 | 0 | 21,7 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7.3 | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД", ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | | 002 | | 0902 | 13021R3820 | | 122,8 | 0 | 33,1 | 89,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 002 | | 0902 | 13021R2020 | | 556,4 | 0 | 0 | 0 | 88,3 | 101,0 | 124,5 | 116,9 | 125,7 |
| 1.2.7.4 | Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | | 002 | | 0902 | 13021R3820 | | 444,3 | 0 | 164,4 | 279,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | | 0902 | 13021R2020 | | 1832,4 | 0 | 0 | 0 | 352,1 | 319,7 | 393,5 | 369,6 | 397,5 |
| 1.2.8 | Региональный проект Еврейской автономной области "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 130N100000 | | 27108,9 | 0 | 0 | 0 | 870,0 | 1994,9 | 4363,2 | 10442,1 | 9438,7 |
| 1.2.8.1 | Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов РФ в целях оказания медицинской помощи | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | | 002 | | 0904 | 130N155540 | | 27108,9 | 0 | 0 | 0 | 870,0 | 1994,9 | 4363,2 | 10442,1 | 9438,7 |
| Задача 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | | | | | | | | | | 598268,6 | 65371,3 | 58706,7 | 77767,3 | 83167,7 | 105286,8 | 73589,6 | 67189,6 | 67189,6 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1 "Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам и детям" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1300800000 | | 554999,1 | 59356,9 | 54918,5 | 69765,4 | 75280,4 | 99409,1 | 69289,6 | 63489,6 | 63489,6 |
| 1.3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный" | | 002 | | 0909 | 1300800590 | | 554309,8 | 59356,9 | 54918,5 | 69204,3 | 75198,8 | 99362,5 | 69289,6 | 63489,6 | 63489,6 |
| 1.3.1.2 | Проведение капитального ремонта помещений и закупки медицинского оборудования для открытия отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных в ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области,  управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 010 | | 0909 | 13008V505Д | | 31,1 | 0 | 0 | 31,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | | 0909 | 13008V505Д | | 563,8 | 0 | 0 | 530,0 | 33,8 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2.1 | Проведение капитального ремонта помещений для открытия отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных в ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13008V505Д | | 31,1 | 0 | 0 | 31,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2.2 | Закупка медицинского оборудования для открытия отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных в ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0909 | 13008V505Д | | 563,8 | 0 | 0 | 530,0 | 33,8 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Приобретение оборудования и мебели для оснащения ОГБУЗ "Детская областная больница" в г. Биробиджане | | Управление здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Детская областная больница" | | 002 | | 0909 | 13008V505Q | | 94,4 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 46,6 <\*> | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 2 "Совершенствование и развитие пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка и неонатального скрининга" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | |  | |  | 1300900000 | | 35868,8 | 6014,4 | 3788,2 | 5152,0 | 4914,2 | 4300,0 | 4300,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| 1.3.2.1 | Обеспечение обследования новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скрининг), обследование беременных женщин: пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0901 | 1300970720 | | 30762,4 | 908,0 | 3788,2 | 5152,0 | 4914,2 | 4300,0 | 4300,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| 1.3.2.2 | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | | 002 | | 0901 | 1300970730 | | 546,4 | 546,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГБУЗ "Детская областная больница" | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 1300922160 | | 4560,0 | 4560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Еврейской автономной области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | Управление здравоохранения правительства области | |  | |  | 130N400000  1302200000  1300800000 | | 7400,7 | 0 | 0 | 2849,9 | 2973,1 | 1577,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1 | Приобретение медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, а также создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | | 002 | | 0902 | 13022R674F | | 1433,0 | 0 | 0 | 1433,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | | 0902 | 130N451700 | | 2852,3 | 0 | 0 | 0 | 1418,6 | 1433,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство амбулаторно-поликлинического корпуса ОГБУЗ "Детская областная больница" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13008V505В | | 324,0 | 0 | 0 | 36,0 | 144,0 | 144,0  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.3 | Проведение капитального ремонта здания ОГБУЗ "Детская областная больница" в г. Биробиджане | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13008V505А | | 2791,4 | 0 | 0 | 1380,9 | 1410,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | | | | | | | | | | 20501,7 | 3663,8 | 3262,5 | 2971,3 | 3064,5 | 0 | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1 "Реализация комплекса мероприятий по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | |  | |  | 1301000000 | | 20501,7 | 3663,8 | 3262,5 | 2971,3 | 3064,5 | 0 | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 |
| 1.4.1.1 | Санаторное оздоровление детей, страдающих различными хроническими заболеваниями, состоящих на учете в лечебном учреждении области | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | | 002 | | 0707 | 1301070650 | | 20501,7 | 3663,8 | 3262,5 | 2971,3 | 3064,5 | 0 | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 |
| Задача 5 "Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей" | | | | | | | | | | 455048,6 | 56033,0 | 54472,0 | 62646,5 | 63834,6 | 67869,8 | 53406,2 | 48362,0 | 48424,5 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 1 "Организация кадрового обеспечения областных государственных учреждений" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1301100000 | | 337541,2 | 35944,1 | 38480,6 | 45919,6 | 48944,5 | 52806,6 | 41823,9 | 36779,7 | 36842,2 |
| 1.5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | | 002 | | 0704  0705  1004 | 1301100590 | | 325060,4 | 34995,3 | 37705,6 | 44786,7 | 47929,8 | 51776,1 | 39257,0 | 34273,7 | 34336,2 |
| 1.5.1.2 | Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся в медицинских государственных образовательных организациях высшего образования, зачисленным по целевому набору для Еврейской автономной области | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | | 002 | | 0909 | 1301109270 | | 11464,4 | 698,4 | 700,0 | 753,5 | 904,5 | 890,0 | 2506,0 | 2506,0 | 2506,0 |
| 1.5.1.3 | Социальная поддержка педагогических работников ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | | 002 | | 1003 | 1301186280 | | 661,8 | 250,4 | 75,0 | 24,8 | 110,2 | 140,5 | 60,9 | 0 | 0 |
| 1.5.1.4 | Организация и проведение I регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Еврейской автономной области" по компетенции "Медицинский и социальный уход" | | Управление здравоохранения правительства области, ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | | 002 | | 0709 | 1301127420 | | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.5 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (приобретение оборудования для ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж") | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | | 002 | | 0709 | 13011V505Т | | 54,6 | 0 | 0 | 54,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 2  "Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | |  | |  | 1301200000 | | 58206,1 | 19675,9 | 15988,8 | 16726,9 | 1000,0 | 2114,5 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 1.5.2.1 | Реализация [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBE9D455D80433BCB04DF979D0B3754AB51173434E1DA0DB8070BCD45q1HFE) Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | | Управление здравоохранения правительства области,  областные государственные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909  0901  0902  0903  1003 | 1301286270 | | 45738,4 | 15475,9 | 14788,8 | 15473,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.2 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909 | 1301271360 | | 5800,0 | 4200,0 | 1200,0 | 400,0 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.3 | Реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909 | 13012R3820 | | 467,9 | 0 | 0 | 467,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13012V3820 | | 173,5 | 0 | 0 | 173,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13012R1380 | | 4450,0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 750,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 1.5.2.4 | Приобретение не менее 93 благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников | | Управление архитектуры и строительства правительства области, комитет по управлению государственным имуществом области | | 010 | | 0909 | 13012V505О | | 1076,3 | 0 | 0 | 211,8 | 0 | 864,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.4.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников | | Управление архитектуры и строительства правительства области | | 010 | | 0909 | 13012V505О | | 211,8 | 0 | 0 | 211,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.4.2 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников | | Комитет по управлению государственным имуществом области | | 018 | | 0909 | 13012V505О | | 864,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.5 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, за счет средств областного бюджета | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909 | 13012V1380 | | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 3 "Повышение престижа профессии врача" | | Управление здравоохранения правительства области | |  | |  | 1301400000 | | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1 | Премии губернатора Еврейской автономной области в области здравоохранения | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0901 | 1301409230 | | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Основное мероприятие 4  "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. Научно-практическая деятельность медицинских кадров" | | Управление здравоохранения правительства области | |  | |  | 1301300000 | | 65,6 | 63,0 | 2,6 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4.1 | Проведение выездных циклов усовершенствования врачей | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0901 | 1301340780 | | 65,6 | 63,0 | 2,6 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Еврейской автономной области" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | |  | |  | 130N500000 | | 58885,7 | 0 | 0 | 0 | 13890,1 | 12948,7 | 10682,3 | 10682,3 | 10682,3 |
| 1.5.5.1 | Реализация [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBE9D455D80433BCB04DF979D0B3754AB51173434E1DA0DB8070BCD45q1HFE) Еврейской автономной области от 30.10.2013 № 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  областные государственные учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909  0901  0902  0903  1003 | 130N586270 | | 58885,7 | 0 | 0 | 0 | 13890,1 | 12948,7 | 10682,3 | 10682,3 | 10682,3 |
| Задача 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения" | | | | | | | | | | 686462,8 | 40702,1 | 71130,0 | 64273,9 | 99080,0 | 118365,1 | 98520,3 | 97172,4 | 97219,0 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 1 "Совершенствование лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | |  | |  | 1301500000 | | 686462,8 | 40702,1 | 71130,0 | 64273,9 | 99080,0 | 118365,1 | 98520,3 | 97172,4 | 97219,0 |
| 1.6.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части лекарственного обеспечения | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 1003 | 1301505522 | | 55,7 | 55,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.2 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части лекарственного обеспечения | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | | 002 | | 1003 | 1301505530 | | 285,7 | 92,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 1.6.1.3 | Оказание социальной помощи гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Еврейской автономной области", в части лекарственного обеспечения | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | | 002 | | 1003 | 1301586060 | | 1886,7 | 278,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 202,7 | 202,7 | 202,7 |
| 1.6.1.4 | Оказание социальной помощи на оплату лекарственных средств, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | | 002 | | 1003 | 1301586200 | | 608366,9 | 29739,5 | 59950,0 | 55300,0 | 89100,0 | 107585,1 | 89780,5 | 88432,6 | 88479,2 |
| 1.6.1.5 | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, имеющих доход ниже прожиточного минимума, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, семьи которых имеют доходы ниже прожиточного минимума, установленного нормативными правовыми актами области, а также детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, проживающих на территории Еврейской автономной области | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | | 002 | | 1003 | 1301586220 | | 75867,8 | 10535,5 | 10900,0 | 8693,9 | 9700,0 | 10500,0 | 8512,8 | 8512,8 | 8512,8 |
| Задача 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | | | | | | | | | | 7924,6 | 4158,6 | 0 | 407,5 | 593,9 | 1898,3 | 518,1 | 189,1 | 159,1 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 1 "Комплексная информатизация учреждений здравоохранения и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области | |  | |  | 1301600000 | | 5016,1 | 4158,6 | 0 | 407,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90 |
| 1.7.1.1 | Техническое сопровождение программы региональной системы наблюдения беременных | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909 | 1301685320 | | 3158,6 | 3158,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1.2 | Обеспечение безопасности комплексной информатизации учреждений здравоохранения и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем (ОГБУЗ "Областная больница") | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0909 | 1301685320 | | 1317,5 | 1 000,0 | 0 | 317,5 <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1.3 | Техническая поддержка региональной медицинской информационной системы | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909 | 1301685320 | | 540,0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.7.2 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | |  | |  | 130N700000 | | 2908,5 | 0 | 0 | 0 | 503,9 | 1808,3 | 428,1 | 99,1 | 69,1 |
| 1.7.2.1 | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Детская областная больница",  ОГБУЗ "Валдгеймская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Облученская районная больница",  ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница",  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница", ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер", ОГБУЗ "Онкологический диспансер", ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | | 002 | | 0909 | 130N751140 | | 2908,5 | 0 | 0 | 0 | 503,9 | 1808,3 | 428,1 | 99,1 | 69,1 |
| Задача 8 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | | | | | | | | | | 46510,4 | 4383,9 | 10350,3 | 11733,8 | 4809,3 | 4489,6 | 3803,9 | 3469,8 | 3469,8 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие 1  "Совершенствование оказания паллиативной помощи взрослому населению и детям" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1301700000 | | 46510,4 | 4383,9 | 10350,3 | 11733,8 | 4809,3 | 4489,6 | 3803,9 | 3469,8 | 3469,8 |
| 1.8.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер",  ОГКУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области, ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер", ОГКУЗ "Психиатрическая больница", ОГБУЗ "Психиатрическая больница", ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | | 002 | | 0901  0902 | 1301700590 | | 43208,0 | 4383,9 | 10350,3 | 11733,8 | 4075,4 | 3817,8 | 3170,4 | 2838,2 | 2838,2 |
| 1.8.1.2 | Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Смидовичская районная больница",  ОГБУЗ "Николаевская районная больница",  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | | 002 | | 0909 | 13017R2010 | | 3302,4 | 0 | 0 | 0 | 733,9 | 671,8 | 633,5 | 631,6 | 631,6 |
| Задача 9 "Обеспечение деятельности областных учреждений здравоохранения особого типа и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения" | | | | | | | | | | 158278,8 | 16511,1 | 15621,3 | 17123,7 | 18643,0 | 29515,6 | 21007,5 | 19928,3 | 19928,3 |
| 1.9.1 | Основное мероприятие 1  "Предоставление услуг организациями государственной системы здравоохранения, обеспечивающими функционирование отрасли, и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1301800000 | | 146022,2 | 15011,1 | 13921,3 | 15623,7 | 17143,0 | 27189,4 | 19561,9 | 18785,9 | 18785,9 |
| 1.9.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | | 002 | | 0909 | 1301800590 | | 11608,6 | 5136,5 | 4801,0 | 1671,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | | 002 | | 0909 | 1301800590 | | 109212,4 | 9874,6 | 9120,3 | 10858,4 | 12216,5 | 21655,8 | 15364,6 | 15061,1 | 15061,1 |
| 1.9.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Областная больница" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0909 | 1301800590 | | 25201,2 | 0 | 0 | 3094,2 | 4926,5 | 5533,6 | 4197,3 | 3724,8 | 3724,8 |
| 1.9.2 | Основное мероприятие 2 "Предоставление услуг патолого-анатомическими отделениями областных учреждений здравоохранения" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области | |  | |  | 1301900000 | | 12256,6 | 1500,0 | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2326,2 | 1445,6 | 1142,4 | 1142,4 |
| 1.9.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Облученская РБ", ОГБУЗ "Областная больница" (патолого-анатомические отделения) | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ",  ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Облученская РБ",  ОГБУЗ "Областная больница" | | 002 | | 0901 | 1301900590 | | 11913,4 | 1500,0 | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2286,2 | 1142,4 | 1142,4 | 1142,4 |
| 1.9.2.2 | Подготовка проектной документации на строительство здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | | Управление архитектуры и строительства правительства области, управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | | 010 | | 0909 | 13019V505G | | 93,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 53,2 | 0 | 0 |
| 1.9.2.3 | Строительство здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | | Управление архитектуры и строительства правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | | 010 | | 0909 | 13019V505I | | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |
| Задача 10 "Организация общего медицинского страхования населения Еврейской автономной области" | | | | | | | | | | 7523324,6 | 1087885,7 | 1097340,7 | 1163257,4 | 1116408,7 | 1142423,5 | 769463,0 | 542388,2 | 604157,4 |
| 1.10.1 | Основное мероприятие 1  "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения" | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1302000000 | | 7523324,6 | 1087885,7 | 1097340,7 | 1163257,4 | 1116408,7 | 1142423,5 | 769463,0 | 542388,2 | 604157,4 |
| 1.10.1.1 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | | 002 | | 0909  1003 | 1302077101 | | 7523324,6 | 1087885,7 | 1097340,7 | 1163257,4 | 1116408,7 | 1142423,5 | 769463,0 | 542388,2 | 604157,4 |
| Задача 11 "Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования" | | | | | | | | | | 137904,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 |
| 1.11.1 | Основное мероприятие 1 "Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования" | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | |  | |  | 1302500000 | | 137904,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 |
| 1.11.1.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | | Управление здравоохранения правительства области, Департамент здравоохранения правительства области,  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области | | 002 | | 0904 | 1302570960 | | 137904,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 |
| Задача 12 "Обеспечение деятельности иных областных государственных учреждений в сфере здравоохранения" | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12.1 | Основное мероприятие 1 "Предоставление услуг (выполнение работ) иными областными государственными учреждениями в сфере здравоохранения" | | Управление здравоохранения правительства области | |  | |  | 1302300000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12.1.1 | Предоставление услуг (выполнение работ) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, формированию бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности | | Управление здравоохранения правительства области | | 002 | | 0909 | 1302300590 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 13 "Оказание областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затраты по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.1 | | Основное мероприятие 1 "Компенсация расходов, связанных с оказанием областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" | Управление здравоохранения правительства области |  | |  | | | 1302600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.1.1 | | Компенсация расходов, связанных с оказанием областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | Управление здравоохранения правительства области | 002 | | 0909 | | | 1302600590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 14 "Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | | | | | | | | | | 126239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126239,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.1 | Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | | Управление здравоохранения правительства области | |  | |  | 1302700000 | | 126239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126239,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14.1.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | Управление здравоохранения правительства области,  ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Детская областная больница" | | 002 | | 0909 | 1302758440 | | 126239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126239,0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 15 "Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области" | | | | | | | | | | 9367,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122,6 | 3122,6 | 3122,6 |
| 1.15.1 | Основное мероприятие 1 " Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области " | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | |  | |  | 1302800000 | | 9367,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122,6 | 3122,6 | 3122,6 |
| 1.15.1.1 | «Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области» | | Управление здравоохранения правительства области Департамент здравоохранения правительства области, | | 002 | | 0909 | 1302853650 | | 9367,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122,6 | 3122,6 | 3122,6 |

Таблица 5

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

"Здравоохранение в Еврейской автономной области"

на 2016 - 2023 годы за счет средств областного бюджета

и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей

средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных

образований области, внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | "Здравоохранение в Еврейской автономной области" на 2016 - 2023 годы | Всего | 17822477,25 | 1942746,8 | 1823444,0 | 2290363,8 | 2560902,6 | 3774440,65 | 2243870,2 | 1594959,4 | 1591749,8 |
| Областной бюджет | 13695249,75 | 1751409,2 | 1747710,9 | 1896907,6 | 1939632,2 | 2330083,85 | 1531485,6 | 1218621,9 | 1279398,5 |
| Федеральный бюджет | 4127227,5 | 191337,6 | 75733,1 | 393456,2 | 621270,4 | 1444356,8 | 712384,6 | 376337,5 | 312351,3 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" | Всего | 113267,2 | 10602,7 | 18098,6 | 28336,6 | 14237,0 | 13650,0 | 12883,1 | 7729,8 | 7729,8 |
| Областной бюджет | 112874,6 | 10209,7 | 18098,6 | 28336,6 | 14237,0 | 13650,0 | 12883,1 | 7729,8 | 7729,8 |
| Федеральный бюджет | 393,0 | 393,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности Центра медицинской профилактики и отделения спортивной медицины, кабинета медико-социальной помощи и антирабического центра ОГБУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины", ОГБУЗ "Областная больница" | Всего | 24539,5 | 2686,5 | 3948,6 | 4462,1 | 3519,3 | 2923,7 | 2333,1 | 2333,1 | 2333,1 |
| Областной бюджет | 24539,5 | 2686,5 | 3948,6 | 4462,1 | 3519,3 | 2923,7 | 2333,1 | 2333,1 | 2333,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику (приобретение вакцин) | Всего | 85493,7 | 6958,9 | 13800,0 | 23507,9 | 10306,7 | 10306,7 | 10306,7 | 5153,4 | 5153,4 |
| Областной бюджет | 85493,7 | 6958,9 | 13800,0 | 23507,9 | 10306,7 | 10306,7 | 10306,7 | 5153,4 | 5153,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности кабинетов профпатологии ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ" | Всего | 2841,4 | 564,3 | 350,0 | 366,6 | 411,0 | 419,6 | 243,3 | 243,3 | 243,3 |
| Областной бюджет | 2841,4 | 564,3 | 350,0 | 366,6 | 411,0 | 419,6 | 243,3 | 243,3 | 243,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | Всего | 393,0 | 393,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 393,0 | 393,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Региональный проект Еврейской автономной области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Всего | 66050,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18028,0 | 16007,6 | 16007,6 | 16007,6 |
| Областной бюджет | 660,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,3 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| Федеральный бюджет | 65390,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17847,7 | 15847,5 | 15847,5 | 15847,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов РФ | Всего | 66050,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18028,0 | 16007,6 | 16007,6 | 16007,6 |
| Областной бюджет | 660,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,3 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| Федеральный бюджет | 65390,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17847,7 | 15847,5 | 15847,5 | 15847,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Региональный проект Еврейской автономной области "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" - "Старшее поколение" | Всего | 701,0 | 0 | 0 | 0 | 396,6 | 60,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 701,0 | 0 | 0 | 0 | 396,6 | 60,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Всего | 701,0 | 0 | 0 | 0 | 396,6 | 60,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 701,0 | 0 | 0 | 0 | 396,6 | 60,3 | 81,3 | 81,4 | 81,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 "Развитие высокотехнологичной медицинской помощи" | Всего | 18306,9 | 1850,6 | 3330,7 | 2241,3 | 2500,0 | 2442,8 | 1980,5 | 1980,5 | 1980,5 |
| Областной бюджет | 18306,9 | 1850,6 | 3330,7 | 2241,3 | 2500,0 | 2442,8 | 1980,5 | 1980,5 | 1980,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Возмещение стоимости проезда до места лечения и обратно гражданам, проживающим на территории ЕАО | Всего | 18306,9 | 1850,6 | 3330,7 | 2241,3 | 2500,0 | 2442,8 | 1980,5 | 1980,5 | 1980,5 |
| Областной бюджет | 18306,9 | 1850,6 | 3330,7 | 2241,3 | 2500,0 | 2442,8 | 1980,5 | 1980,5 | 1980,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2  "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | Всего | 1522903,0 | 118234,5 | 134388,3 | 150046,5 | 172070 | 241470,1 | 441535,4 | 132579,1 | 132579,1 |
| Областной бюджет | 1168349,1 | 110206,6 | 134388,3 | 140205,9 | 158457,5 | 195181,3 | 164751,3 | 132579,1 | 132579,1 |
| Федеральный бюджет | 354553,9 | 8027,9 | 0 | 9840,6 | 13612,5 | 46288,8 | 276784,1 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | Всего | 1097117,6 | 108743,6 | 130476,5 | 135059,6 | 152876,6 | 179863,7 | 149616,8 | 120240,4 | 120240,4 |
| Областной бюджет | 1097117,6 | 108743,6 | 130476,5 | 135059,6 | 152876,6 | 179863,7 | 149616,8 | 120240,4 | 120240,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Меры по оказанию медицинской помощи гражданам, больным туберкулезом, за пределами области | Всего | 67210,4 | 1463,0 | 3911,8 | 5046,9 | 5500,0 | 14272,6 | 12338,7 | 12338,7 | 12338,7 |
| Областной бюджет | 67210,4 | 1463,0 | 3911,8 | 5046,9 | 5500,0 | 14272,6 | 12338,7 | 12338,7 | 12338,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт лечебно-административного корпуса и реконструкцию здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Всего | 26123,4 | 0 | 0 | 9940,0 | 13693,4 | 2490,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 261,2 | 0 | 0 | 99,4 | 80,9 | 80,9  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 25862,2 | 0 | 0 | 9840,6 | 13612,5 | 2409,1  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт лечебно-административного корпуса ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Всего | 17180,0 | 0 | 0 | 6600,0 | 8090,0 | 2490,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 227,8 | 0 | 0 | 66,0 | 80,9 | 80,9  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 16952,2 | 0 | 0 | 6534,0 | 8009,1 | 2409,1  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Всего | 8943,4 | 0 | 0 | 3340,0 | 5603,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 33,4 | 0 | 0 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 8910,0 | 0 | 0 | 3306,6 | 5603,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | Проведение капитального ремонта лечебно-административного корпуса ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Всего | 279579,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279579,9 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2795,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795,8 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 276784,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276784,1 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | Реконструкция здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Всего | 34492,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34492,8 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 344,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,9 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 34147,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34147,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.6 | Проведение мероприятий по закупке антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Всего | 8027,9 | 8027,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 8027,9 | 8027,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.7 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 967,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967,9 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 967,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.8 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.9 | Приобретение оборудования для оснащения здания хозяйственного блока ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в г. Биробиджане | Всего | 8145,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,5 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 8063,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8063,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.10 | Приобретение автомобиля для оказания помощи больным туберкулезом на дому для ОГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | Всего | 707,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.11 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 530,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,6 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 530,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,6 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями" | Всего | 1363075,1 | 155077,8 | 150798,9 | 178586,9 | 197994,1 | 223400,0 | 168187,8 | 144514,8 | 144514,8 |
| Областной бюджет | 1356805,7 | 155077,8 | 150798,9 | 178586,9 | 197994,1 | 217130,6 | 168187,8 | 144514,8 | 144514,8 |
| Федеральный бюджет | 6269,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6269,4 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Психиатрическая больница" | Всего | 1356805,7 | 155077,8 | 150798,9 | 178586,9 | 197994,1 | 217130,6 | 168187,8 | 144514,8 | 144514,8 |
| Областной бюджет | 1356805,7 | 155077,8 | 150798,9 | 178586,9 | 197994,1 | 217130,6 | 168187,8 | 144514,8 | 144514,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 1826,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826,2 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 1826,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 4443,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443,2 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 4443,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.4 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.5 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.6 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 805,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 805,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,1 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 4 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" | Всего | 157038,3 | 5056,0 | 4163,5 | 6519,9 | 6303,1 | 118873,4 | 5560,8 | 5280,8 | 5280,8 |
| Областной бюджет | 51962,0 | 5056,0 | 4163,5 | 6519,9 | 6303,1 | 13797,1 | 5560,8 | 5280,8 | 5280,8 |
| Федеральный бюджет | 105076,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105076,3 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | Всего | 42881,7 | 3936,0 | 4163,5 | 6519,9 | 5084,0 | 7055,9 | 5560,8 | 5280,8 | 5280,8 |
| Областной бюджет | 42881,7 | 3936,0 | 4163,5 | 6519,9 | 5084,0 | 7055,9 | 5560,8 | 5280,8 | 5280,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за услуги по санитарно-авиационной эвакуации больных посредством воздушного судна | Всего | 1219,1 | 0 | 0 | 0 | 1219,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1219,1 | 0 | 0 | 0 | 1219,1  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3 | Приобретение санитарного автотранспорта ОГБУЗ "Областная больница", ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" | Всего | 1120,0 | 1120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1120,0 | 1120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.4 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 40330,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 40330,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.5 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 60403,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60403,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 60403,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60403,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.6 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | Всего | 1417,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417,3 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1417,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417,3 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.7 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | Всего | 2066,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066,7 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2066,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066,7 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.8 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 4343,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 4343,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 5 "Развитие службы крови" | Всего | 398986,1 | 45296,9 | 47129,3 | 53446,2 | 56872,9 | 61600,7 | 52339,4 | 41204,9 | 41095,8 |
| Областной бюджет | 398376,8 | 45296,9 | 47129,3 | 53446,2 | 56872,9 | 61600,7 | 51730,1 | 41204,9 | 41095,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  ОГБУЗ "Станция переливания крови" | Всего | 398376,8 | 45296,9 | 47129,3 | 53446,2 | 56872,9 | 61600,7 | 51730,1 | 41204,9 | 41095,8 |
| Областной бюджет | 398376,8 | 45296,9 | 47129,3 | 53446,2 | 56872,9 | 61600,7 | 51730,1 | 41204,9 | 41095,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за приобретение оборудования и других основных средств | Всего | 609,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,3 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 609,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,3 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 6  "Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению" | Всего | 1776926,57 | 251625,9 | 78674,1 | 146147,3 | 288365,6 | 813153,37 | 78205,3 | 60377,5 | 60377,5 |
| Областной бюджет | 787011,37 | 145002,1 | 78674,1 | 86933,5 | 92309,3 | 198074,57 | 65262,8 | 60377,5 | 60377,5 |
| Федеральный бюджет | 989915,2 | 106623,8 | 0 | 59213,8 | 196056,3 | 615078,8 | 12942,5 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" | Всего | 131951,9 | 25072,6 | 17144,4 | 17224,5 | 16696,0 | 17537,5 | 13383,7 | 12446,6 | 12446,6 |
| Областной бюджет | 131951,9 | 25072,6 | 17144,4 | 17224,5 | 16696,0 | 17537,5 | 13383,7 | 12446,6 | 12446,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.2 | Расходы на обеспечение деятельности (выполнение работ) ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" - проведение судебно-медицинских экспертиз | Всего | 289817,1 | 30617,7 | 33938,8 | 37011,4 | 41669,1 | 44953,4 | 34911,5 | 33357,6 | 33357,6 |
| Областной бюджет | 289817,1 | 30617,7 | 33938,8 | 37011,4 | 41669,1 | 44953,4 | 34911,5 | 33357,6 | 33357,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.3 | Медицинская помощь при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам РФ, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС  ОГБУЗ "Областная больница" | Всего | 9491,9 | 1873,1 | 1500,0 | 689,0 | 1340,8 | 1289,2 | 1126,6 | 836,6 | 836,6 |
| Областной бюджет | 9491,9 | 1873,1 | 1500,0 | 689,0 | 1340,8 | 1289,2 | 1126,6 | 836,6 | 836,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД", ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | Всего | 128886,6 | 17122,2 | 14380,9 | 16889,5 | 18639,5 | 18670,8 | 15710,3 | 13736,7 | 13736,7 |
| Областной бюджет | 128886,6 | 17122,2 | 14380,9 | 16889,5 | 18639,5 | 18670,8 | 15710,3 | 13736,7 | 13736,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.5 | Реализация отдельных мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9ECF21B897490CDB1C609653D69DCA4C780DF215463260B48058B7190DD3471CB24E2AA9q2H2E) РФ "Развитие здравоохранения"  ОГКУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД" | Всего | 861,6 | 861,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 711,6 | 711,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.6 | Реконструкция помещений цокольного этажа блока "Б" ОГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области", в том числе изготовление проектно-сметной документации | Всего | 25114,0 | 13404,0 | 11710,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 25114,0 | 13404,0 | 11710,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.7 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение авторского надзора за строительством объекта "Строительство Облученской районной больницы на 120 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену в г. Облучье Еврейской автономной области" | Всего | 919,7 | 919,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 919,7 | 919,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.8 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Строительство пристройки диагностического блока к помещениям ОГБУЗ "Онкологический диспансер" в г. Биробиджане" | Всего | 2651,5 | 0 | 0 | 2651,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2651,5 | 0 | 0 | 2651,5  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.9 | Приобретение и установка ОГБУЗ "Онкологический диспансер" медицинского оборудования и иных основных средств: медицинская мебель; эндоскопическое оборудование; технологическое оборудование | Всего | 157769,5 | 157097,7 | 0 | 671,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 56134,6 | 55462,8 | 0 | 671,8  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 101634,9 | 101634,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.10 | Приобретение и установка медицинского, лабораторного и технологического оборудования и других основных средств | Всего | 31624,8 | 0 | 0 | 0 | 1403,2 | 30221,6 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 22555,8 | 0 | 0 | 0 | 1403,2 | 21152,6 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 9069,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.11 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за приобретение и установку медицинского, лабораторного и технологического оборудования и других основных средств | Всего | 2721,3 | 0 | 0 | 0 | 2 721,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2721,3 | 0 | 0 | 0 | 2 721,3  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.12 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" в с. Новое" | Всего | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.13 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новое Ленинского района Еврейской автономной области и проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Всего | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 396,0 | 0 | 0 | 0 | 396,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.15 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в с. Радде Облученского района Еврейской автономной области | Всего | 8907,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8907,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 8907,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8907,4 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.16 | Проведение мероприятий по закупке антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B, С | Всего | 4277,3 | 4277,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 4277,3 | 4277,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.17 | Закупка медицинского оборудования и оснащение медицинских учреждений: приобретение цифровых стационарных флюорографов | Всего | 125843,4 | 0 | 0 | 59811,9 | 59811,9 | 6219,6 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1258,4 | 0 | 0 | 598,1 | 598,1  <\*> | 62,2 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 124585,0 | 0 | 0 | 59213,8 | 59213,8  <\*> | 6157,4 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.18 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница", в том числе проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | Всего | 1000,0 | 0 | 0 | 980,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1000,0 | 0 | 0 | 980,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.19 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | Всего | 972,4 | 0 | 0 | 0 | 972,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 972,4 | 0 | 0 | 0 | 972,4  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.20 | Проведение капитального ремонта помещений амбулатории в пос. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" | Всего | 32923,2 | 0 | 0 | 0 | 32923,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 329,2 | 0 | 0 | 0 | 329,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 32594,0 | 0 | 0 | 0 | 32594,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.21 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане и проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 9997,3 | 0 | 0 | 9736,3 | 0 | 261,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 9997,3 | 0 | 0 | 9736,3 | 0 | 261,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.21.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 299,0 | 0 | 0 | 299,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 299,0 | 0 | 0 | 299,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.21.2 | Проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 9698,3 | 0 | 0 | 9437,3 | 0 | 261,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 9698,3 | 0 | 0 | 9437,3 | 0 | 261,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.22 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение капитального ремонта отделения анестезиологии-реанимации ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 9327,1 | 0 | 0 | 0 | 5210,0 | 4117,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 9327,1 | 0 | 0 | 0 | 5210,0  <\*> | 4117,1  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.23 | Приобретение оборудования для переоснащения ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 199660,1 | 0 | 0 | 0 | 80100,0 | 119560,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1996,5 | 0 | 0 | 0 | 800,9 | 1195,6  <\*\*> | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 197663,8 | 0 | 0 | 0 | 79299,3 | 118364,5  <\*\*> | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.24 | Проведение обследования технического состояния объектов здравоохранения | Всего | 481,4 | 0 | 0 | 481,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 481,4 | 0 | 0 | 481,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.25 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за проведение обследования технического состояния объектов здравоохранения | Всего | 481,3 | 0 | 0 | 0 | 481,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 481,3 | 0 | 0 | 0 | 481,3  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.26 | Разработка проектно-сметной документации на строительство корпуса ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для размещения регионального сосудистого центра (реконструкция нежилого здания пл. 14058,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 19), в том числе проведение инженерных изысканий | Всего | 6501,2 | 0 | 0 | 0 | 6501,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 6436,2 | 0 | 0 | 0 | 6436,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.27 | Проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане для организации работы регионального сосудистого центра | Всего | 20526,7 | 0 | 0 | 0 | 12400,0 | 8126,7 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 124,0 | 83,9  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 20318,8 | 0 | 0 | 0 | 12276,0 | 8042,8  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.28 | Инженерные изыскания, сейсмическое микрорайонирование, обследование строительных конструкций здания по объекту: "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию выделенного корпуса для размещения помещений ОГБУЗ "Онкологический диспансер" в г. Биробиджане" | Всего | 9071,5 | 0 | 0 | 0 | 5500,0 | 3571,5 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 9016,5 | 0 | 0 | 0 | 5445,0 | 3571,5 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.29 | Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт амбулатории в п. Кульдур ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Всего | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 1188,0 | 0 | 0 | 0 | 396,0 | 792,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.30 | Проведение капитального ремонта амбулатории в п. Кульдур ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Всего | 18676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602,8 | 13073,2 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 186,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,03 | 130,7 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 18489,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546,77 | 12942,5 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.31 | Проведение капитального ремонта помещений для организации работы кабинета флюорографии в ОГБУЗ "Теплоозерская центральная районная больница" | Всего | 1175,5 | 0 | 0 | 0 | 1175,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1175,5 | 0 | 0 | 0 | 1175,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.32 | Закупка диагностического оборудования и оснащение областных государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства области | Всего | 167929,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167929,3 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1679,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679,3 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 166250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166250,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.33 | Приобретение мебели и оборудования для оснащения и переоснащения сети государственных организаций Еврейской автономной области, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения, розничную и оптовую торговлю лекарственными препаратами и средствами для медицинского применения | Всего | 7826,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7826,7 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 7748,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748,4 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.34 | Приобретение машин неотложной помощи | Всего | 35704,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35704,5 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 357,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 35347,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35347,5 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.35 | Модернизация материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии со стандартами оснащения | Всего | 34217,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34217,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 342,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,2 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 33875,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33875,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.36 | Проведение ремонта помещений для размещения флюорографа, кабинета рентгенодиагностики для здания в ОГБУЗ "Областная больница", г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 13 (поликлиника) | Всего | 3181,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181,8 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,8 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 3150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.37 | Замена лифта для здания ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане Еврейской автономной области | Всего | 3214,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214,2 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,2 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 3182,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.38 | Обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе:  на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда областной медицинской организации, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции;  на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом);  на обеспечение медицинских и иных работников структурных подразделений медицинской организации средствами индивидуальной защиты в соответствии с минимальными требованиями;  на оснащение (переоснащение) медицинских организаций по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях | Всего | 63200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 63200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.39 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 104616,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104616,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 104616,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104616,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.40 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 67878,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67878,5 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 67878,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67878,5 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.41 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств областного бюджета | Всего | 3348,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348,8 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3348,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348,8 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.42 | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств областного бюджета | Всего | 2228,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2228,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228,4 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.43 | Приобретение оборудования для переоснащения амбулатории в п. Приамурский ОГБУЗ "Николаевская районная больница" в соответствии со стандартом оснащения | Всего | 5374,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 53,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 5320,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320,7 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2.6.44 | Осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории населенных пунктов Еврейской автономной области (с. Надеждинское, с. Пронькино, с. Желтый Яр, с. Петровка, с. Раздольное, с. Красивое, с. Головино, п. Кирга, с. Соцгородок, с. Чурки, с. Кирово, ст. Ленинск, с. Горное, с. Лазарево, с. Калинино, с. Венцелево, с. Пузино, с. Новое, с. Луговое, с. Радде) | Всего | 1738,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738,7 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1738,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738,7 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.45 | Возмещение затрат, связанных с развитием аптечной сети, фармацевтическим организациям, осуществляющим отпуск лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения, розничную и оптовую торговлю лекарственными препаратами и средствами для медицинского применения, включая отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам | Всего | 1150,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1150,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150,1 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.46 | Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации по объектам здравоохранения | Всего | 1228,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1228,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228,4 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.47 | Осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 13218,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13218,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 13218,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13218,4 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.48 | Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 9249,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 9249,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.49 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 5715,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 5715,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.50 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 12295,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12295,3 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 12295,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12295,3 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Основное мероприятие 7 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниям" | Всего | 37714,6 | 0 | 4879,6 | 4559,4 | 5217,1 | 5022,9 | 6109,7 | 5758,9 | 6167,0 |
| Областной бюджет | 3353,6 | 0 | 244,0 | 455,9 | 486,6 | 467,9 | 576,2 | 541,1 | 581,9 |
| Федеральный бюджет | 34361,2 | 0 | 4635,6 | 4103,5 | 4730,5 | 4555,0 | 5533,5 | 5217,8 | 5585,3 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 3621,3 | 0 | 495,3 | 477,2 | 461,4 | 471,5 | 581,9 | 546,4 | 587,6 |
| Областной бюджет | 337,4 | 0 | 24,8 | 47,7 | 46,2 | 47,2 | 58,2 | 54,6 | 58,7 |
| Федеральный бюджет | 3283,9 | 0 | 470,5 | 429,5 | 415,2 | 424,3 | 523,7 | 491,8 | 528,9 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.2 | Обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающее в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | Всего | 2561,4 | 0 | 433,4 | 386,3 | 352,4 | 345,3 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| Областной бюджет | 60,3 | 0 | 21,7 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 2501,1 | 0 | 411,7 | 347,7 | 352,4 | 345,3 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.3 | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | Всего | 7120,1 | 0 | 660,5 | 897,0 | 882,5 | 1009,7 | 1244,6 | 1168,8 | 1257,0 |
| Областной бюджет | 679,2 | 0 | 33,1 | 89,7 | 88,3 | 101,0 | 124,5 | 116,9 | 125,7 |
| Федеральный бюджет | 6440,9 | 0 | 627,4 | 807,3 | 794,2 | 908,7 | 1120,1 | 1051,9 | 1131,3 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.4 | Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Всего | 24412,0 | 0 | 3290,4 | 2798,9 | 3520,8 | 3196,4 | 3935,2 | 3695,7 | 3974,6 |
| Областной бюджет | 2276,7 | 0 | 164,4 | 279,9 | 352,1 | 319,7 | 393,5 | 369,6 | 397,5 |
| Федеральный бюджет | 22135,3 | 0 | 3126,0 | 2519,0 | 3168,7 | 2876,7 | 3541,7 | 3326,1 | 3577,1 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Региональный проект Еврейской автономной области "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 233173,6 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 | 106638,3 | 43415,9 | 40505,8 | 36613,6 |
| Областной бюджет | 27108,9 | 0 | 0 | 0 | 870,0 | 1994,9 | 4363,2 | 10442,1 | 9438,7 |
| Федеральный бюджет | 206064,7 | 0 | 0 | 0 | 5130,0 | 104643,4 | 39052,7 | 30063,7 | 27174,9 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов РФ в целях оказания медицинской помощи | Всего | 123509,7 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 | 17382,1 | 23008,2 | 45000,0 | 45000,0 |
| Областной бюджет | 27108,9 | 0 | 0 | 0 | 870,0 | 1994,9 | 4363,2 | 10442,1 | 9438,7 |
| Федеральный бюджет | 96400,8 | 0 | 0 | 0 | 5130,0 | 15387,2 | 18645,0 | 30063,7 | 27174,9 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.2 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территориях населенных пунктов Еврейской автономной области (с. Надеждинское, с. Пронькино, с. Желтый Яр, с. Петровка, с. Раздольное, с. Красивое, с. Головино, п. Кирга, с. Соцгородок, с. Чурки, с. Кирово, ст. Ленинск, с. Горное, с. Лазарево, с. Калинино, с. Венцелево, с. Пузино, с. Новое, с. Луговое) | Всего | 89256,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89256,2 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 89256,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89256,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.3 | Оснащение медицинских организаций области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, передвижными медицинскими комплексами в целях диагностики заболеваний жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек | Всего | 19407,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19407,7 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 19407,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19407,7 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Региональный проект Еврейской автономной области "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Всего | 286866,2 | 0 | 0 | 0 | 63596,8 | 111741,6 | 44477,2 | 53213,8 | 13836,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 286866,2 | 0 | 0 | 0 | 63596,8 | 111741,6 | 44477,2 | 53213,8 | 13836,8 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации | Всего | 286866,2 | 0 | 0 | 0 | 63596,8 | 111741,6 | 44477,2 | 53213,8 | 13836,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 286866,2 | 0 | 0 | 0 | 63596,8 | 111741,6 | 44477,2 | 53213,8 | 13836,8 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Региональный проект Еврейской автономной области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Всего | 163663,0 | 0 | 0 | 0 | 32606,4 | 40516,7 | 25980,5 | 41837,3 | 22722,1 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 163663,0 | 0 | 0 | 0 | 32606,4 | 40516,7 | 25980,5 | 41837,3 | 22722,1 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Всего | 163663,0 | 0 | 0 | 0 | 32606,4 | 40516,7 | 25980,5 | 41837,3 | 22722,1 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 163663,0 | 0 | 0 | 0 | 32606,4 | 40516,7 | 25980,5 | 41837,3 | 22722,1 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1 "Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам и детям" | Всего | 622978,7 | 59356,9 | 54918,5 | 125057,6 | 83358,0 | 104018,9 | 69289,6 | 63489,6 | 63489,6 |
| Областной бюджет | 554999,1 | 59356,9 | 54918,5 | 69765,4 | 75280,4 | 99409,1 | 69289,6 | 63489,6 | 63489,6 |
| Федеральный бюджет | 67979,6 | 0 | 0 | 55292,2 | 8077,6 | 4609,8 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный" | Всего | 554309,8 | 59356,9 | 54918,5 | 69204,3 | 75198,8 | 99362,5 | 69289,6 | 63489,6 | 63489,6 |
| Областной бюджет | 554309,8 | 59356,9 | 54918,5 | 69204,3 | 75198,8 | 99362,5 | 69289,6 | 63489,6 | 63489,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Проведение капитального ремонта помещений и закупки медицинского оборудования для открытия отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных в ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 59231,5 | 0 | 0 | 55853,3 | 3378,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 594,9 | 0 | 0 | 561,1 | 33,8  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 58636,6 | 0 | 0 | 55292,2 | 3344,4  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Проведение капитального ремонта помещений для открытия отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных в ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 3109,1 | 0 | 0 | 3109,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 31,1 | 0 | 0 | 31,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 3078,0 | 0 | 0 | 3078,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2 | Закупка медицинского оборудования для открытия отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных в ОГБУЗ "Областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 56122,4 | 0 | 0 | 52744,2 | 3378,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 563,8 | 0 | 0 | 530,0 | 33,8  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 55558,6 | 0 | 0 | 52214,2 | 3344,4  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Приобретение оборудования и мебели для оснащения ОГБУЗ "Детская областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 9437,4 | 0 | 0 | 0 | 4781,0 | 4656,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 94,4 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 46,6  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 9343,0 | 0 | 0 | 0 | 4733,2 | 4609,8 <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 2 "Совершенствование и развитие пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка и неонатального скрининга" | Всего | 35868,8 | 6014,4 | 3788,2 | 5152,0 | 4914,2 | 4300,0 | 4300,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| Областной бюджет | 35868,8 | 6014,4 | 3788,2 | 5152,0 | 4914,2 | 4300,0 | 4300,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Обеспечение обследования новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скрининг), обследование беременных женщин: пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка | Всего | 30762,4 | 908,0 | 3788,2 | 5152,0 | 4914,2 | 4300,0 | 4300,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| Областной бюджет | 30762,4 | 908,0 | 3788,2 | 5152,0 | 4914,2 | 4300,0 | 4300,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга | Всего | 546,4 | 546,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 546,4 | 546,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГБУЗ "Детская областная больница" | Всего | 4560,0 | 4560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 4560,0 | 4560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Еврейской автономной области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | Всего | 269579,8 | 0 | 0 | 82621,4 | 170621,4 | 16337,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 7400,7 | 0 | 0 | 2849,9 | 2973,1 | 1577,7 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 262179,1 | 0 | 0 | 79771,5 | 167648,3 | 14759,3 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Приобретение медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, а также создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, с целью приведения их в соответствие с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AA90C823B99C490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н | Всего | 42852,9 | 0 | 0 | 14330,3 | 14185,6 | 14337,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 4285,3 | 0 | 0 | 1433,0 | 1418,6 | 1433,7 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 38567,6 | 0 | 0 | 12897,3 | 12767,0 | 12903,3 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство амбулаторно-поликлинического корпуса ОГБУЗ "Детская областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 20000,0 | 0 | 0 | 3600,1 | 14399,9 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 324,0 | 0 | 0 | 36,0 | 144,0 | 144,0  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 19676,0 | 0 | 0 | 3564,1 | 14255,9 | 1856,0  <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 | Проведение капитального ремонта здания ОГБУЗ "Детская областная больница" в г. Биробиджане | Всего | 206726,9 | 0 | 0 | 64691,0 | 142035,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2791,4 | 0 | 0 | 1380,9 | 1410,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 203935,5 | 0 | 0 | 63310,1 | 140625,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1 "Реализация комплекса мероприятий по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | Всего | 20501,7 | 3663,8 | 3262,5 | 2971,3 | 3064,5 | 0 | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 |
| Областной бюджет | 20501,7 | 3663,8 | 3262,5 | 2971,3 | 3064,5 | 0 | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Санаторное оздоровление детей, страдающих различными хроническими заболеваниями, состоящих на учете в лечебном учреждении области | Всего | 20501,7 | 3663,8 | 3262,5 | 2971,3 | 3064,5 | 0 | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 |
| Областной бюджет | 20501,7 | 3663,8 | 3262,5 | 2971,3 | 3064,5 | 0 | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 "Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 1 "Организация кадрового обеспечения областных государственных учреждений" | Всего | 343846,4 | 35944,1 | 38480,6 | 52224,8 | 48944,5 | 52806,6 | 41823,9 | 36779,7 | 36842,2 |
| Областной бюджет | 337541,2 | 35944,1 | 38480,6 | 45919,6 | 48944,5 | 52806,6 | 41823,9 | 36779,7 | 36842,2 |
| Федеральный бюджет | 6305,2 | 0 | 0 | 6305,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | Всего | 325060,4 | 34995,3 | 37705,6 | 44786,7 | 47929,8 | 51776,1 | 39257,0 | 34273,7 | 34336,2 |
| Областной бюджет | 325060,4 | 34995,3 | 37705,6 | 44786,7 | 47929,8 | 51776,1 | 39257,0 | 34273,7 | 34336,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся в медицинских государственных образовательных организациях высшего образования, зачисленным по целевому набору для Еврейской автономной области | Всего | 11464,4 | 698,4 | 700,0 | 753,5 | 904,5 | 890,0 | 2506,0 | 2506,0 | 2506,0 |
| Областной бюджет | 11464,4 | 698,4 | 700,0 | 753,5 | 904,5 | 890,0 | 2506,0 | 2506,0 | 2506,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Социальная поддержка педагогических работников ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж" | Всего | 661,8 | 250,4 | 75,0 | 24,8 | 110,2 | 140,5 | 60,9 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 661,8 | 250,4 | 75,0 | 24,8 | 110,2 | 140,5 | 60,9 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4 | Организация и проведение I регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Еврейской автономной области" по компетенции "Медицинский и социальный уход" | Всего | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.5 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (приобретение оборудования для ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж") | Всего | 6359,8 | 0 | 0 | 6359,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 54,6 | 0 | 0 | 54,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 6305,2 | 0 | 0 | 6305,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 2  "Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование" | Всего | 271556,3 | 21475,9 | 17788,8 | 108339,4 | 2500,0 | 94452,2 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| Областной бюджет | 58206,1 | 19675,9 | 15988,8 | 16726,9 | 1000,0 | 2114,5 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Федеральный бюджет | 213350,2 | 1800,0 | 1800,0 | 91612,5 | 1500,0 | 92337,7 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | Реализация [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBE9D455D80433BCB04DF979D0B3754AB51173434E1DA0DB8070BCD45q1HFE) Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Всего | 45738,4 | 15475,9 | 14788,8 | 15473,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 45738,4 | 15475,9 | 14788,8 | 15473,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.2 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | Всего | 5800,0 | 4200,0 | 1200,0 | 400,0  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 5800,0 | 4200,0 | 1200,0 | 400,0  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.3 | Реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Всего | 39129,1 | 0 | 0 | 2129,1 | 2500,0 | 7500,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| Областной бюджет | 5091,4 | 0 | 0 | 641,4 | 1000,0 | 750,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Федеральный бюджет | 34037,7 | 0 | 0 | 1487,7 | 1500,0 | 6750,0 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.4 | Приобретение не менее 93 благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников | Всего | 176188,8 | 0 | 0 | 89736,6 | 0 | 86452,2 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1076,3 | 0 | 0 | 211,8 | 0 | 864,5 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 175112,5 | 0 | 0 | 89524,8 | 0 | 85587,7 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.4.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников на первичном рынке | Всего | 67868,6 | 0 | 0 | 67868,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 211,8 | 0 | 0 | 211,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 67656,8 | 0 | 0 | 67656,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.4.2 | Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для медицинских работников | Всего | 123320,2 | 0 | 0 | 21868,0 | 0 | 86452,2 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 864,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864,5 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 122455,7 | 0 | 0 | 21868,0 | 0 | 85587,7 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.5 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, за счет средств областного бюджета | Всего | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 3 "Повышение престижа профессии врача" | Всего | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | Премии губернатора Еврейской автономной области в области здравоохранения | Всего | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Основное мероприятие 4 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. Научно-практическая деятельность медицинских кадров" | Всего | 65,6 | 63,0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 65,6 | 63,0 | 2,6  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4.1 | Проведение выездных циклов усовершенствования врачей | Всего | 65,6 | 63,0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 65,6 | 63,0 | 2,6  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Еврейской автономной области" | Всего | 58885,7 | 0 | 0 | 0 | 13890,1 | 12948,7 | 10682,3 | 10682,3 | 10682,3 |
| Областной бюджет | 58885,7 | 0 | 0 | 0 | 13890,1 | 12948,7 | 10682,3 | 10682,3 | 10682,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5.1 | Реализация [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BF6BAE92902FBE9D455D80433BCB04DF979D0B3754AB51173434E1DA0DB8070BCD45q1HFE) Еврейской автономной области от 30.10.2013 N 390-ОЗ "О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению" | Всего | 58885,7 | 0 | 0 | 0 | 13890,1 | 12948,7 | 10682,3 | 10682,3 | 10682,3 |
| Областной бюджет | 58885,7 | 0 | 0 | 0 | 13890,1 | 12948,7 | 10682,3 | 10682,3 | 10682,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 1 "Совершенствование лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях" | Всего | 1254746,0 | 115195,0 | 140427,5 | 137967,4 | 167196,2 | 188108,8 | 169500,1 | 168152,2 | 168198,8 |
| Областной бюджет | 686462,8 | 40702,1 | 71130,0 | 64273,9 | 99080,0 | 118365,1 | 98520,3 | 97172,4 | 97219,0 |
| Федеральный бюджет | 568283,2 | 74492,9 | 69297,5 | 73693,5 | 68116,2 | 69743,7 | 70979,8 | 70979,8 | 70979,8 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части лекарственного обеспечения | Всего | 55,7 | 55,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 55,7 | 55,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части лекарственного обеспечения | Всего | 285,7 | 92,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Областной бюджет | 285,7 | 92,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3 | Оказание социальной помощи гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Еврейской автономной области", в части лекарственного обеспечения | Всего | 1886,7 | 278,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 202,7 | 202,7 | 202,7 |
| Областной бюджет | 1886,7 | 278,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 202,7 | 202,7 | 202,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.4 | Оказание социальной помощи на оплату лекарственных средств, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний | Всего | 608366,9 | 29739,5 | 59950,0 | 55300,0 | 89100,0 | 107585,1 | 89780,5 | 88432,6 | 88479,2 |
| Областной бюджет | 608366,9 | 29739,5 | 59950,0 | 55300,0 | 89100,0 | 107585,1 | 89780,5 | 88432,6 | 88479,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.5 | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, имеющих доход ниже прожиточного минимума, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, семьи которых имеют доходы ниже прожиточного минимума, установленного нормативными правовыми актами области, а также детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, проживающих на территории Еврейской автономной области | Всего | 75867,0 | 10535,5 | 10900,0 | 8693,9 | 9700,0 | 10500,0 | 8512,8 | 8512,8 | 8512,8 |
| Областной бюджет | 75867,0 | 10535,5 | 10900,0 | 8693,9 | 9700,0 | 10500,0 | 8512,8 | 8512,8 | 8512,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.6 | Обеспечение лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающее в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | Всего | 468,1 | 468,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 468,1 | 468,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.7 | Обеспечение граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190F78FCFC5E564AB9CC923BD92490CDB1C609653D69DCA5E7855F715462734E7DA0FBA1Bq0H8E) от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а также обеспечение продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Всего | 567815,1 | 74024,8 | 69297,5 | 73693,5 | 68116,2 | 69743,7 | 70979,8 | 70979,8 | 70979,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 567815,1 | 74024,8 | 69297,5 | 73693,5 | 68116,2 | 69743,7 | 70979,8 | 70979,8 | 70979,8 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 1 "Комплексная информатизация учреждений здравоохранения и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем" | Всего | 14016,1 | 4158,6 | 0 | 6407,5 | 3090,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Областной бюджет | 5016,1 | 4158,6 | 0 | 407,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Федеральный бюджет | 9000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1 | Техническое сопровождение программы региональной системы наблюдения беременных | Всего | 3158,6 | 3158,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3158,6 | 3158,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.2 | Обеспечение безопасности комплексной информатизации учреждений здравоохранения и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем ОГБУЗ "Областная больница" | Всего | 1317,5 | 1000,0 | 0 | 317,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1317,5 | 1000,0 | 0 | 317,5  <\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3 | Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Всего | 9000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 9000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4 | Техническая поддержка региональной медицинской информационной системы | Всего | 540,0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Областной бюджет | 540,0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | Всего | 290833,1 | 0 | 0 | 0 | 50381,9 | 180821,9 | 42813,8 | 9909,1 | 6906,4 |
| Областной бюджет | 2908,5 | 0 | 0 | 0 | 503,9 | 1808,3 | 428,1 | 99,1 | 69,1 |
| Федеральный бюджет | 287924,6 | 0 | 0 | 0 | 49878,0 | 179013,6 <\*> | 42385,7 | 9810,0 | 6837,3 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Всего | 290833,1 | 0 | 0 | 0 | 50381,9 | 180821,9 | 42813,8 | 9909,1 | 6906,4 |
| Областной бюджет | 2908,5 | 0 | 0 | 0 | 503,9 | 1808,3 | 428,1 | 99,1 | 69,1 |
| Федеральный бюджет | 287924,6 | 0 | 0 | 0 | 49878,0 | 179013,6 <\*> | 42385,7 | 9810,0 | 6837,3 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Основное мероприятие 1 "Совершенствование оказания паллиативной помощи взрослому населению и детям" | Всего | 83852,9 | 4383,9 | 10350,3 | 19357,2 | 11413,8 | 10535,1 | 9505,0 | 9153,8 | 9153,8 |
| Областной бюджет | 46510,4 | 4383,9 | 10350,3 | 11733,8 | 4809,3 | 4489,6 | 3803,9 | 3469,8 | 3469,8 |
| Федеральный бюджет | 37342,5 | 0 | 0 | 7623,4 | 6604,5 | 6045,5 | 5701,1 | 5684,0 | 5684,0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Николаевская РБ", ОГБУЗ "Смидовичская РБ", ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер",  ОГКУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Психиатрическая больница",  ОГБУЗ "Областная больница",  ОГБУЗ "Онкологический диспансер" | Всего | 43208,0 | 4383,9 | 10350,3 | 11733,8 | 4075,4 | 3817,8 | 3170,4 | 2838,2 | 2838,2 |
| Областной бюджет | 43208,0 | 4383,9 | 10350,3 | 11733,8 | 4075,4 | 3817,8 | 3170,4 | 2838,2 | 2838,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.2 | Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому | Всего | 40644,9 | 0 | 0 | 7623,4 | 7338,4 | 6717,3 | 6341,6 | 6315,6 | 6315,6 |
| Областной бюджет | 3302,4 | 0 | 0 | 0 | 733,9 | 671,8 | 633,5 | 631,6 | 631,6 |
| Федеральный бюджет | 37342,5 | 0 | 0 | 7623,4 | 6604,5 | 6045,5 | 5701,1 | 5684,0 | 5684,0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9 "Обеспечение деятельности областных учреждений здравоохранения особого типа и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Основное мероприятие 1  "Предоставление услуг организациями государственной системы здравоохранения, обеспечивающими функционирование отрасли, и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения" | Всего | 146022,2 | 15011,1 | 13921,3 | 15623,7 | 17143,0 | 27189,4 | 19561,9 | 18785,9 | 18785,9 |
| Областной бюджет | 146022,2 | 15011,1 | 13921,3 | 15623,7 | 17143,0 | 27189,4 | 19561,9 | 18785,9 | 18785,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | Всего | 11608,6 | 5136,5 | 4801,0 | 1671,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 11608,6 | 5136,5 | 4801,0 | 1671,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Всего | 109212,4 | 9874,6 | 9120,3 | 10858,4 | 12216,5 | 21655,8 | 15364,6 | 15061,1 | 15061,1 |
| Областной бюджет | 109212,4 | 9874,6 | 9120,3 | 10858,4 | 12216,5 | 21655,8 | 15364,6 | 15061,1 | 15061,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГБУЗ "Областная больница" | Всего | 25201,2 | 0 | 0 | 3094,2 | 4926,5 | 5533,6 | 4197,3 | 3724,8 | 3724,8 |
| Областной бюджет | 25201,2 | 0 | 0 | 3094,2 | 4926,5 | 5533,6 | 4197,3 | 3724,8 | 3724,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Основное мероприятие 2  "Предоставление услуг патолого-анатомическими отделениями областных учреждений здравоохранения" | Всего | 21483,1 | 1500,0 | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6286,2 | 6712,1 | 1142,4 | 1142,4 |
| Областной бюджет | 12256,6 | 1500,0 | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2326,2 | 1445,6 | 1142,4 | 1142,4 |
| Федеральный бюджет | 9226,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960,0 | 5266,5 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  ОГБУЗ "Ленинская ЦРБ",  ОГБУЗ "Смидовичская РБ",  ОГБУЗ "Николаевская РБ",  ОГБУЗ "Облученская РБ",  ОГБУЗ "Областная больница" (патолого-анатомические отделения) | Всего | 11913,4 | 1500,0 | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2286,2 | 1445,6 | 1142,4 | 1142,4 |
| Областной бюджет | 11913,4 | 1500,0 | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2286,2 | 1445,6 | 1142,4 | 1142,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2 | Подготовка проектной документации на строительство здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | Всего | 9319,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 | 5319,7 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 93,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 53,2 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 9226,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960,0 | 5266,5 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.3 | Строительство здания патолого-анатомического отделения в ОГБУЗ "Облученская районная больница" в г. Облучье | Всего | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 24750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24750,0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10 "Организация общего медицинского страхования населения Еврейской автономной области" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Основное мероприятие 1  "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения" | Всего | 7523324,6 | 1087885,7 | 1097340,7 | 1163257,4 | 1116408,7 | 1142423,5 | 769463,0 | 542388,2 | 604157,4 |
| Областной бюджет | 7523324,6 | 1087885,7 | 1097340,7 | 1163257,4 | 1116408,7 | 1142423,5 | 769463,0 | 542388,2 | 604157,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1.1 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | Всего | 7523324,6 | 1087885,7 | 1097340,7 | 1163257,4 | 1116408,7 | 1142423,5 | 769463,0 | 542388,2 | 604157,4 |
| Областной бюджет | 7523324,6 | 1087885,7 | 1097340,7 | 1163257,4 | 1116408,7 | 1142423,5 | 769463,0 | 542388,2 | 604157,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11 "Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Основное мероприятие 1 "Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования" | Всего | 137904,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 |
| Областной бюджет | 137904,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта из средств областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на дополнительное финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | Всего | 137904,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 |
| Областной бюджет | 137904,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 | 29476,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 12 "Обеспечение деятельности иных областных государственных учреждений в сфере здравоохранения" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Основное мероприятие 1 "Предоставление услуг (выполнение работ) иными областными государственными учреждениями в сфере здравоохранения" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1.1 | Предоставление услуг (выполнение работ) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, формированию бюджетной (бухгалтерской) и финансовой отчетности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 13 "Оказание областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затраты по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Основное мероприятие 1 "Компенсация расходов, связанных с оказанием областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" | Всего | 316,7 | 0 | 0 | 0 | 316,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 316,7 | 0 | 0 | 0 | 316,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1.1 | Компенсация расходов, связанных с оказанием областными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | Всего | 316,7 | 0 | 0 | 0 | 316,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 316,7 | 0 | 0 | 0 | 316,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 14 "Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | Всего | 126239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126239,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126239,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 126239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126239,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126239,0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 15 «Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области» | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Основное мероприятие 1 «Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области» | Всего | 415874,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138624,8 | 138624,8 | 138624,8 |
| Областной бюджет | 9367,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122,6 | 3122,6 | 3122,6 |
| Федеральный бюджет | 406506,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135502,2 | 135502,2 | 135502,2 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1.1 | Модернизация первичного звена здравоохранения Еврейской автономной области | Всего | 415874,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138624,8 | 138624,8 | 138624,8 |
| Областной бюджет | 9367,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122,6 | 3122,6 | 3122,6 |
| Федеральный бюджет | 406506,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135502,2 | 135502,2 | 135502,2 |
| Бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 16 «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Основное мероприятие 1 «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» | Всего | 21809,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 21809,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809,4 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1.1 | Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 21809,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809,4 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 21809,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809,4 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Структура

финансирования государственной программы Еврейской

автономной области "Здравоохранение в Еврейской автономной

области" на 2016 - 2023 годы по направлениям расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ВСЕГО | | | | | | | | |  |
| Областной бюджет | 13695249,75 | 1751409,2 | 1747710,9 | 1896907,6 | 1939632,2 | 2330083,85 | 1531485,6 | 1218621,9 | 1279398,5 |
| Федеральный бюджет | 4127227,5 | 191337,6 | 75733,1 | 393456,2 | 621270,4 | 1444356,8 | 712384,6 | 376337,5 | 312351,3 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | | | | | |  |
| Областной бюджет | 214190,3 | 68866,8 | 11710,0 | 18359,9 | 17172,1 | 94851,7 | 3229,8 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 2086037,7 | 0 | 0 | 293642,9 | 486582,4 | 792132,4 | 412542,0 | 101138,0 | 0 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | | | | | | | | |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | | | | | |  |
| Областной бюджет | 13481059,45 | 1682542,4 | 1736000,9 | 1878547,7 | 1922460,1 | 2235232,15 | 1528255,8 | 1218621,9 | 1279398,5 |
| Федеральный бюджет | 2041189,8 | 191337,6 | 75733,1 | 99813,3 | 134688,0 | 652224,4 | 299842,6 | 275199,5 | 312351,3 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |