Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

г. Биробиджан

О внесении изменений в государственную программу «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 21.08.2019 № 258-пп

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 21.08.2019 № 258-пп «Об утверждении государственной программы «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения:

1.1. В [разделе 1](consultantplus://offline/ref=B5F828021B4E309333EABE49C9B06234D0D796E2FB72048F1BBEEA50291965C12F81762B6284E7CD7090C5A569917167F2D7F62391BC805C3D0350U8dBI) «Паспорт государственной программы «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 –   
2024 годы»:

- строку «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам», «Ожидаемые результаты реализации Программы» [раздела](consultantplus://offline/ref=00B05B5265CF7C5AAEF8A532FA8844CB17917BB950C3F4821F233141C5A5981AED21549DC2EEDCE58B01BBtDACH) 1 «Паспорт государственной программы «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования региональной программы за счет всех источников составит 564 807,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 122,78 тыс. рублей:  (тыс. рублей) | | | | | |
| Год | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципаль-ных образований | Внебюд-жетные источники | Всего |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 123 788,70 | 1 250,40 | 2 512,49 | 0,00 | 127 551,59 |
| 2022 | 98 922,30 | 999,38 | 9,97 | 0,00 | 99 931,65 |
| 2023 | 186 819,29 | 1 887,1 | 18,93 | 0,00 | 188 725,32 |
| 2024 | 97 603,50 | 985,90 | 9,91 | 50 000,0 | 148 599,31 |
| Итого | 507 133,79 | 5 122,78 | 2551,30 | 50 000,0 | 564 807,87 |

1.2. Раздел 10 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«10. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2024 годах составит 564 807,87 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 507 133,79 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5 122,78 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований – 2 551,30 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 50 000,0 тыс. руб.

[Ресурсное обеспечение](#P883) реализации Программы за счет средств областного бюджета приведено в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета» настоящей Программы.

[Информация](#P2368) о ресурсном обеспечении Программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников представлены в таблице 4 «Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников» настоящей Программы.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации

Программы за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Государственная программа «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на  2019 – 2024 годы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 010 | 0502 | 06 0 F5 00000 | 5122,78 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 999,38 | 1887,1 | 985,90 |
| 1 | Основное мероприятие: «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 010 | 0502 | 06 0 F5 00000 | 5122,78 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 999,38 | 1887,1 | 985,90 |
| 1.1 | Строительство водозаборных сооружений в с. Птичник  Биробиджанского муниципального района | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 010 | 0502 | 06 0 F5 52430 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.2 | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района | Органы местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» | 010 | 0502 | 06 0 F5 52430 | 958,80 | 0,00 | 0,00 | 558,30 | 400,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский»  МО «Город Биробиджан» | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 010 | 0502 | 06 0 F5 52430 | 614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 333,30 | 281,30 |
| 1.4 | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода с. Чурки –  с. Ленинское Еврейской автономной области | Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 010 | 0502 | 06 0 F5 52430 | 1282,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,26 | 353,66 |
| 1.5 | Реконструкция водозабора в  п. Теплоозерск | Органы местного самоуправления муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» | 010 | 0502 | 06 0 F5 52430 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 0,00 |
| 1.6 | Реконструкция водозабора – подрусловой галереи  г. Облучье | Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученское городское поселение» | 010 | 0502 | 06 0 F5 52430 | 724,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,53 | 350,94 |
| 1.7 | Реконструкция водозаборных сооружений питьевого водоснабжения  МО «Смидовичский муниципальный район»  в п. Смидович | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смидовичское городское поселение» | 010 | 0502 | 06 0 F5 52430 | 1290,98 | 0,00 | 0,00 | 692,10 | 598,88 | 0,00 | 0,00 |

\* Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.

Таблица 4

Информация

о ресурсном обеспечении Программы за счет средств областного бюджета

и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | | |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Государственная программа «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на  2019 – 2024 годы | Всего | 564807,87 | 0,00 | 0,00 | 127551,59 | 99931,65 | 188725,32 | 148599,31 |
| Областной бюджет | 5122,78 | 0,00 | 0,00 | 1250,4 | 999,38 | 1887,1,0 | 985,9 |
| Федеральный бюджет | 507133,79 | 0,00 | 0,00 | 123788,7 | 98922,30 | 186819,29 | 97603,5 |
| Бюджеты муниципальных образований | 2551,30 | 0,00 | 0,00 | 2512,49 | 9,97 | 18,93 | 9,91 |
| Внебюджетные источники | 50000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 1 | Основное мероприятие: «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий» | Всего | 564807,87 | 0,00 | 0,00 | 127551,59 | 99931,65 | 188725,32 | 148599,31 |
| Областной бюджет | 5122,78 | 0,00 | 0,00 | 1250,4 | 999,38 | 1887,10 | 985,9 |
| Федеральный бюджет | 507133,79 | 0,00 | 0,00 | 123788,7 | 98922,3 | 186819,29 | 97603,5 |
| Бюджеты муниципальных образований | 2551,3 | 0,00 | 0,00 | 2512,49 | 9,97 | 18,93 | 9,91 |
| Внебюджетные источники | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | |
| 1.1 | Строительство водозаборных сооружений в  с. Птичник  Биробиджанского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района | Всего | 85164,37 | 0 | 0 | 55142,12 | 30022,25 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 865,58 | 0 | 0 | 558,3 | 307,28 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 84290,24 | 0 | 0 | 54578,32 | 29711,92 | 0 | 0 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 8,55 | 0 | 0 | 5,5 | 3,05 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский»  МО «Город Биробиджан» | Всего | 86571,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58438,86 | 28132,82 | |
| Областной бюджет | 865,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,31 | 281,3 | |
| Федеральный бюджет | 85697,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57848,68 | 27848,68 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 8,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | 2,84 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода с. Чурки –  с. Ленинское Еврейской автономной области | Всего | 124896,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89878,29 | 35018,39 | |
| Областной бюджет | 1252,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,69 | 353,66 | |
| Федеральный бюджет | 123631,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88970,61 | 34661,2 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,99 | 3,53 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Реконструкция водозабора в  п. Теплоозерск | Всего | 10102,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10102,02 | 0 | |
| Областной бюджет | 101,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,01 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | 0 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Реконструкция водозабора – подрусловой галереи  г. Облучье | Всего | 65754,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30306,09 | 35448,1 | |
| Областной бюджет | 653,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,03 | 350,94 | |
| Федеральный бюджет | 65093,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35093,62 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,06 | 3,54 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7 | Реконструкция водозаборных сооружений питьевого  водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в  п. Смидович | Всего | 142318,87 | 0 | 0 | 72409,47 | 69909,40 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 1384,2 | 0 | 0 | 692,10 | 692,10 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 138420,76 | 0 | 0 | 69210,38 | 69210,38 | 0 | 0 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 2513,91 | 0 | 0 | 2506,99 | 6,92 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8 | Реконструкция водозабора в п. Бира | Всего | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,00 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,00 | |
| 1.9 | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Волочаевка-2 | Всего | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,00 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,00 | |
| 1.10 | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Николаевка | Всего | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | |
| 1.11 | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Приамурский | Всего | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | |

\* Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.

Таблица 5

Структура

финансирования Программы по направлению расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 564807,87 | 0,00 | 0,00 | 127551,59 | 99931,65 | 188725,32 | 148599,31 |
| Областной бюджет | 5122,78 | 0,00 | 0,00 | 1250,4 | 999,38 | 1887,10 | 985,9 |
| Федеральный бюджет | 507133,79 | 0,00 | 0,00 | 123788,7 | 98922,30 | 186819,29 | 97603,5 |
| Бюджеты муниципальных образований | 2551,30 | 0,00 | 0,00 | 2512,49 | 9,97 | 18,93 | 9,91 |
| Внебюджетные источники | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Капитальные вложения | | | | | | | |
| Всего | 564807,87 | 0,00 | 0,00 | 127551,59 | 99931,65 | 18872532 | 148599,31 |
| Областной бюджет | 5122,78 | 0,00 | 0,00 | 1250,4 | 999,38 | 1887,04 | 985,9 |
| Федеральный бюджет | 507133,79 | 0,00 | 0,00 | 123788,7 | 98922,30 | 186819,29 | 97603,5 |
| Бюджеты муниципальных образований | 2551,30 | 0,00 | 0,00 | 2512,49 | 9,97 | 18,93 | 9,91 |
| Внебюджетные источники | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| НИОКР | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.»

1.3. Приложения № 1 и № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

«Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы

|  |
| --- |
| Характеристика объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объектная характеристика | | | | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | | |
| Муниципальное образование | | Наименование объекта | | | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе: | | | Значение показателя эффективности использо-вания бюджет-ных средств | Позиция объекта в рейтинге по показате-лю бюджет-ной эффектив-ности |
| федеральный бюджет | Консоли-дирован-ный бюджет субъекта РФ | Вне-бюд-жет-ные средст-ва |
| тыс. руб. | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб/% |  |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Еврейской автономной области | | | | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 564 807,81 | 507 133,70 | 7674,02 | 50000,00 |  |  |
|
|
| ПД | 35 876,93 | 29 575,18 | 6 301,76 | 0,00 |
| СМР | 532 430,76 | 477 558,52 | 4 872,23 | 50000,00 |
| Итого по муниципальному району «Биробиджанский муниципальный район» | | | | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 85 150,16 | 84 278,32 | 871,84 | 0,00 |  |  |
|
|
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | |  | | |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| СМР | 85 150,16 | 84 278,32 | 871,84 | 0,00 |  |  |
| 1 | Биробиджанский муниципальный район | | Строительство водозаборных сооружений в  с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | | | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 001,50 | 14 850,00 | 151,50 | 0,00 | 11 423,10 | 3 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 15 001,50 | 14 850,00 | 151,50 | 0,00 |
| 2 | Биробиджанский муниципальный район | | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | | | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 70 148,66 | 69 428,32 | 720,34 | 0,00 | 231 427,70 | 7 |
|
|
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 70 148,66 | 69 428,32 | 720,34 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Биробиджан» | | | | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 61 466,17 | 60 845,36 | 620,81 | 0,00 |  |  |
|
|
| ПД | 5 200,53 | 5 148,00 | 52,53 | 0,00 |
| СМР | 56 265,64 | 55 697,36 | 568,28 | 0,00 |
| 1 | Город Биробиджан | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский» МО «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | | | | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 61 466,17 | 60 845,36 | 620,81 | 0,00 | 7 901,90 | 2 |
|
|
| ПД | 5 200,53 | 5 148,00 | 52,53 | 0,00 |
| СМР | 56 265,64 | 55 697,36 | 568,28 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Ленинский муниципальный район» | | | | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 172 888,95 | 171 144,37 | 1 744,58 | 0,00 |  |  |
|
|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | |  |  | |  | ПД | 12 675,20 | 12 547,18 | 128,02 | 0,00 |  |  |
| СМР | 160 213,75 | 158 597,19 | 1 616,56 | 0,00 |  |  |
| 1 | Ленинский муниципальный район | | | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода  с. Чурки –  с. Ленинское, Еврейской автономной области | Муниципальная собственность | | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 172 888,95 | 171 144,37 | 1 744,58 | 0,00 | 57 048,10 | 6 |
|
|
| ПД | 12 675,20 | 12 547,18 | 128,02 | 0,00 |
| СМР | 160 213,75 | 158 597,19 | 1 616,56 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Облученский муниципальный район» | | | | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 141 392,95 | 121 655,27 | 4 737,67 | 15000,00 |  |  |
|
|
| ПД | 15 501,21 | 11 880,00 | 3 621,21 | 0,00 |
| СМР | 125 891,73 | 109 775,27 | 1 116,46 | 15000,00 |
| 1 | Облученский муниципальный район | | | Реконструкция водозабора в  п. Теплоозерск | Муниципальная собственность | | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 13 602,03 | 10 000,00 | 3 602,03 | 0,00 | 4 761,90 | 1 |
|
|
| ПД | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| СМР | 10 102,03 | 10 000,00 | 102,03 | 0,00 |
| 2 | Облученский муниципальный район | | | Реконструкция водозабора – подрусловой галереи г. Облучье | Муниципальная собственность | | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 112 790,92 | 111 655,27 | 1 135,64 | 0,00 | 41 358,80 | 5 |
|
|
| ПД | 12 001,21 | 11 880,00 | 121,21 | 0,00 |
| СМР | 100 789,70 | 99 775,27 | 1 014,43 | 0,00 |
|  | Облученский муниципальный район | | | Реконструкция водозабора в  п. Бира | Муниципальная собственность | | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по муниципальному району «Смидовичский муниципальный район» | | | | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 107 409,47 | 69 210,38 | 3 199,09 | 35000,00 |  |  |
| ПД | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |  |  |
| СМР | 104 909,47 | 69 210,38 | 699,09 | 35000,00 |
|  | Смидовичский муниципальный район | | | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Волочаевка-2 | Муниципальная собственность | | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| СМР | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |  |  |
|  | Смидовичский муниципальный район | | | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Николаевка | Муниципальная собственность | | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| СМР | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |  |
|  | Смидовичский муниципальный район | | | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Приамурский | Муниципальная собственность | | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| СМР | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |  |
| 1 | Смидовичский муниципальный район | | | Реконструкция объектов питьевого водоснабжения «Смидовичский муниципальный район» в  п. Смидович | Муниципальная собственность | | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 72 409,47 | 86 548,58 | 3 375,95 | 0,00 | 26 619,40 | 4 |
|
|
| ПД | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| СМР | 69 909,47 | 69 210,38 | 699,09 | 0,00 |

\* Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.

Приложение № 2

к государственной программе

«Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы

|  |
| --- |
| Финансовое обеспечение реализации Программы по повышению качества водоснабжения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финанси-рования | | | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы: | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Еврейской автономной области | | | Общая стоимость | | | 35876,93 | 532430,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 125051,59 | 29876,93 | 115083,42 | 3500,00 | 143696,43 | 0,00 | 148 599,31 |
| в том числе | ФБ | | 29575,18 | 494896,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123788,70 | 29575,18 | 113921,12 | 0,00 | 142245,20 | 0,00 | 97603,50 |
| БС | | 298,74 | 4998,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 298,74 | 1150,76 | 0,00 | 1436,80 | 0,00 | 985,90 |
| МБ | | 6003,02 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 12,49 | 3,02 | 11,54 | 3500,00 | 14,43 | 0,00 | 9,91 |
| ВБ | | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| Итого по муниципальному району «Биробиджанский муниципальный район» | | | Общая стоимость | | | 0,00 | 85150,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55142,12 | 0,00 | 30008,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 84278,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54578,32 | 0,00 | 29700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 863,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,30 | 0,00 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Биробиджанский муниципальный район | Строительство водозаборных сооружений в  с. Птичник Биробиджанского муниципального района Еврейской | Общая стоимость | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | автономной области |  | | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Биробиджанский муниципальный район | Установка насосной станции на водозаборе в  с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Общая стоимость | | | 0,00 | 70148,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55142,12 | 0,00 | 30008,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 69428,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54578,32 | 0,00 | 14850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 713,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,30 | 0,00 | 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого городскому округу «Город Биробиджан» | | | Общая стоимость | | | 0,00 | 56265,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28132,82 | 0,00 | 28132,82 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 55697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27848,68 | 0,00 | 27848,68 |
| БС | | 0,00 | 562,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,30 | 0,00 | 281,30 |
| МБ | | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Биробиджан | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский» МО «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | Общая стоимость | | | 0,00 | 56265,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28132,82 | 0,00 | 28132,82 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 55697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27848,68 | 0,00 | 27848,68 |
| БС | | 0,00 | 562,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,30 | 0,00 | 281,30 |
| МБ | | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Ленинский муниципальный район» | | | Общая стоимость | | | 12675,20 | 160213,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75155,49 | 0,00 | 35018,39 |
| в том числе | ФБ | | 12547,18 | 158597,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74396,52 | 0,00 | 34661,20 |
| БС | | 126,74 | 1600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,46 | 0,00 | 353,66 |
| МБ | | 1,28 | 16,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 3,53 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ленинский муниципальный район | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода  с. Чурки –  с. Ленинское, Еврейской автономной области | Общая стоимость | | | 12675,20 | 160213,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75155,49 | 0,00 | 35018,39 |
| в том числе | ФБ | | 12547,18 | 158597,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74396,52 | 0,00 | 34661,20 |
| БС | | 126,74 | 1600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,46 | 0,00 | 353,66 |
| МБ | | 1,28 | 16,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 3,53 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному району «Облученский муниципальный район» | | | Общая стоимость | | | 15501,21 | 125891,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 40408,12 | 0,00 | 50448,10 |
| в том числе | ФБ | | 11880,00 | 109775,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 35093,62 |
| БС | | 120,00 | 1105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,04 | 0,00 | 350,94 |
| МБ | | 3501,21 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 4,08 | 0,00 | 3,54 |
| ВБ | | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| 1 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в  п. Теплоозерск | Общая стоимость | | | 3500,00 | 10102,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 10102,03 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 3500,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в  п. Бира | Общая стоимость | | | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| 2 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора – подрусловой галереи г. Облучье | Общая стоимость | | | 12001,21 | 100789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 30306,09 | 0,00 | 35448,10 |
| в том числе | ФБ | | 11880,00 | 99775,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 35093,62 |
| БС | | 120,00 | 1004,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 0,00 | 350,94 |
| МБ | | 1,21 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,54 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Смидовичский муниципальный район» | | | Общая стоимость | | | 2500,00 | 104909,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 69909,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 69210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 2500,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
|  | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Волочаевка-2 | Общая стоимость | | | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,0 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Николаевка | Общая стоимость | | | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Приамурский | Общая стоимость | | |  | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 1 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция объектов питьевого водоснабжения МО  «Смидовичский муниципальный район» в  п. Смидович | Общая стоимость | | | 2500,00 | 69909,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 69909,47 | 0,00 | 69909,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | | 0,00 | 69210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69210,38 | 0,00 | 69210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | 0,00 | 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,10 | 0,00 | 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 2500,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 6,99 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00». |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн