проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

___________________                                                                 №_________

г. Биробиджан

Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Еврейской автономной области

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Еврейской автономной области

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности

губернатора области							   Р.Э. Гольдштейн

- УТВЕРЖДЕН

Распоряжением   правительства

Еврейской автономной области

от _________________ № _____

Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Еврейской автономной области

(далее – Дорожная карта)

1. Общее положение

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в Еврейской автономной области | Заместитель председателя правительства Еврейской автономной области |  |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в Еврейской автономной области | Председатель комитета образования Еврейской автономной области |  |
| Ответственный (ые) за реализацию Дорожной карты в Еврейской автономной области |  |  |
| Соисполнители |  |  |

| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов в Еврейской автономной области (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 15.06.2020 | 01.09.2023 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 01.09.2020 |
| 1.1 | Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций находящихся в муниципальном образовании реализующих образовательную программу начального общего образования, из них | 69 | 01.09.2019 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 1.1.1 | Государственных образовательных организаций | 1 | 01.09.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Муниципальных образовательных организаций | 68 | 01.09.2019 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них: | 8437 | 01.09.2019 | 8664 | 8710 | 8746 | 8675 |
| 1.2.1 | в государственных образовательных организациях | 30 | 01.09.2019 | 32 | 27 | 34 | 33 |
| 1.2.2 | в муниципальных образовательных организациях | 8407 | 01.09.2019 | 8632 | 8683 | 8712 | 8642 |
| 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Еврейской автономной области |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: количество и доля(%) обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года), из них: | Губернатор Еврейской автономной области | 381 5% | 01.09.2019 | 8664 100% | 8710 100% | 8746 100% | 8675 100% |
| 1.1 | в государственных образовательных организациях | Председатель комитета образования Еврейской автономной области | 30 100% | 01.09.2019 | 32 100% | 27 100% | 34 100% | 33 100% |
| 1.2 | в муниципальных образовательных организациях |  | 351 5% | 01.09.2019 | 8632 100% | 8683 100% | 8712 100% | 8642 100% |
| 2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Губернатор Еврейской автономной области |  | 01.09.2019 | 69 100% | 69 100% | 69 100% | 69 100% |
| 2.1 | в государственных образовательных организациях | Председатель комитета образования Еврейской автономной |  | 01.09.2019 | 1 100% | 1 100% | 1 100% | 1 100% |
| 2.2 | в муниципальных образовательных организациях | Председатель комитета образования Еврейской автономной |  | 01.09.2019 | 68 100% | 68 100% | 68 100% | 68 100% |
| 3 | Включение в государственную программу Еврейской автономной области мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (далее - Программа) | Губернатор Еврейской автономной области | нет | 01.09.2019 | да | да | да | да |
| 4 | Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Губернатор Еврейской автономной области6 | нет | 01.09.2019 | да | да | да | да |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Утверждение Программы на 2020-2023 годы, иных нормативных правовых актов Еврейской автономной области - Государственная программа мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций; - Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций; - Положение об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов ) | август 2020 года | Губернатор Еврейской автономной области | Утверждена Программа, иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации |
| 1.2 | Принятие Закона Еврейской автономной области «О бюджете Еврейской автономной области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» на софинансирование Программы | после доведения лимитов Министерства финансов РФ | Губернатор Еврейской автономной области | Утвержден бюджет в субъекте Российской Федерации на софинансирование программы |
| 1.3 | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | 30.08.2020 | Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.4 | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 30.08.2020 | Калманов Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | с 01.10.2020 далее ежеквартально до 5 числа следующего месяца | Губернатор Еврейской автономной области | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6 | Разработка и утверждение совместного с государственным уполномоченным органом Еврейской автономной области по осуществлению закупок типовой региональной конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) с обязательным включением в типовой контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке |  | Губернатор Еврейской автономной области | Наличие утвержденной типовой региональной конкурсной документации(на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов), согласованной с территориальным органом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации |
| 1.7 | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | с 01.12.2020 и далее ежегодно | Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.8 | Создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | 31.08.2020 | Губернатор Еврейской автономной области) | Наличие утверждённого единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно, начиная с 1 января 2021 | Губернатор Еврейской автономной области | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2 | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | Ежегодно, начиная с 1 января 2021 | Губернатор Еврейской автономной области | Корректировка региональных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |

Задача З.Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Губернатор Еврейской автономной области | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2 | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3 | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия |
| 3.4 | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, организаторов питания (руководителей) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания | Постоянно | Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

4. Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации

(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок- реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО, должность |  |

| 5. |  |  | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Отв.: Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 |  |  |  |  |  | 01.09.2023 |
| 1.1 |  |  | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | региональный | 0 |  |  |  | 01.09.2019 |  | 59 100% |  |  | 59 100% |  | 59 100% |  |  |  |  |  | 59 100% |
|  |  |  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | региональный | 0 |  |  |  | 01.09.2019 |  | 59 70% |  |  | 59 100% |  | 59 100% |  |  |  |  |  | 59 100% |
| 1.2 |  |  | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | региональный | 0 |  |  |  | 01.09.2019 |  | 0 0% |  |  | 2 3% |  | 5 8% |  |  |  |  |  | 6 10% |
| 1.3 |  | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: |  | муниципальный | 0 |  |  |  | 01.09.2019 |  | 0 |  | 40% |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 100% |
|  |  | б) на основе соответствующего программного обеспечения |  | муниципальный | 0 |  |  |  | 01.09.2019 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  |  | Отв Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  |  | 01.09.2021 |  |  | 01.09.2022 |  |  | 01.09.2023 |  |
| 2.1 |  | Наличие разработанного и утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |  | региональный |  | нет |  |  |  | 01.09.2019 |  | есть |  |  | есть |  |  | есть |  |  | есть |  |
| 2.2 |  | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 -4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |  | региональный |  | 0 |  |  |  | 01.09.2019 |  | 30% |  |  | 70% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  |  | Отв.: Председатель комитета образования Еврейской автономной области (при участии органов местного самоуправления) Руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся |  |  | муниципальный |  |  | 0 | 01.09.2019 |  |  |  | 50% |  |  | 70% |  |  |  | 90% | 100% |  |  |
| 3.2 | Количество и доля (%)образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню |  |  | муниципальный |  |  | 0 | 01.09.2019 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания |  |  | муниципальный |  |  | нет | 01.09.2019 |  |  |  | нет |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистам и/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственными за организацию питания) |  |  | региональный |  |  | 0 | 01.09.2019 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |