Об утверждении комплексного плана мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 – 2024 годы

ГУБЕРНАТОР  ЕВРЕЙСКОЙ  АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________________                                                                                              № _________

г. Биробиджан

⌐                                         ¬

Проект

На основании пункта 63 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Т. Голиковой 11.12.2020 № 11826п-П44:

1. Утвердить прилагаемые:

- комплексный план мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

- перечень целевых показателей комплексного плана мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Руководителям органов исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области, структурных подразделений аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области в соответствии со сроками, указанными в комплексном плане, утвержденном в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, представлять в управление по внутренней политике Еврейской автономной области сведения о выполнении мероприятий комплексного плана, утвержденного в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий утвержденного плана, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на финансирование соответствующих государственных программ Еврейской автономной области и мероприятий, утвержденных с учетом указанных целей, в соответствующем финансовом году.

4. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Еврейской автономной области от 31.08.2016 № 329-рг «Об утверждении комплексного плана мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области							   Р.Э. Гольдштейн

- УТВЕРЖДЕН

Распоряжением губернатора

Еврейской автономной области

от_______________ № ______

Комплексный план

мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 – 2024 годы

| Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 1.1. Разработка и актуализация нормативных правовых актов Еврейской автономной области (далее – область) в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам на оказание услуг в социальной сфере | Нормативные правовые акты области | По мере необходимости | Управление по внутренней политике области, департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент образования области, департамент культуры области, департамент по физической культуре и спорту правительства области (далее – органы исполнительной власти области социального блока) |
| 1.2. Разработка и актуализация муниципальных планов мероприятий по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальных образованиях области | Правовые акты органов местного самоуправления области | Ежегодно до 01 марта | Органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 1.3. Утверждение и актуализация стандартов, административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, содействия занятости населения | Правовые акты области | Ежегодно до 01 февраля | Органы исполнительной власти области социального блока, департамент по труду и занятости населения правительства области |
| 2. Координация деятельности органов власти области, а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 2.1. Подготовка ежегодных докладов об обеспечении поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и развитии государственно-частного партнерства в социальной сфере | Доклад в правительство области | Ежегодно до 01 марта | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 2.2. Подготовка и проведение заседаний Координационного совета по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее – Координационный совет) | Протоколы заседаний Координационного совета | В соответствии с утвержденным планом | Управление по внутренней политике области |
| 2.3. Подготовка отчета о реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации | Ежегодно до 15 мая | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока, департамент финансов правительства области, департамент по управлению государственным имуществом области, департамент экономики правительства области, управление по информационной политики аппарата губернатора и правительства области, управление государственной службы и кадровой политики области аппарата губернатора и правительства области |
| 2.4. Подготовка информации для доклада Президента Российской Федерации о финансовом обеспечении за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг (далее – СОНКО – ИОПУ) в сферах, определенных законодательством Российской Федерации | Информационное письмо полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе | Ежегодно | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока, управление по информационной политики аппарата губернатора и правительства области, управление государственной службы и кадровой политики области аппарата губернатора и правительства области, департамент финансов правительства области, департамент по управлению государственным имуществом области, департамент экономики правительства области |
| 2.5. Подготовка информации об объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Информационное письмо | Ежеквартально | Органы исполнительной власти области социального блока, департамент финансов правительства области |
| 2.6. Информация об участии некоммерческих организаций области в федеральных конкурсах на предоставление грантов в сферах реализации государственной социальной и культурной политики, здравоохранения, физической культуры и массового спорта | Информационное письмо | Ежеквартально | Органы исполнительной власти области социального блока |
| 2.8. Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям | Правовые акты области, информационные материалы | 2022 – 2024 годы | Органы исполнительной власти области социального блока, управление по внутренней политике области |
| 2.9. Информация об участии негосударственных организаций региона в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также – конкурсах, проводимых органами государственной власти Еврейской автономной области на предоставление грантов в сферах реализации государственной национальной и молодежной политики | Информационное письмо | Ежегодно до 31 декабря | Управление по внутренней политике области |
| 2.10. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований области по разработке планов по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальных образованиях области на 2021 – 2024 годы | Информационное письмо | По мере необходимости | Управление по внутренней политике области |
| 2.11. Формирование рейтинга муниципальных образований области по реализации механизмов поддержки немуниципальных организаций | Доклад в правительство области | Ежегодно до 01 мая | Управление по внутренней политике области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 2.12. Доведение методики оценки показателей доступа негосударственных поставщиков на рынок услуг в социальной сфере до органов исполнительной власти социального блока | Информационное письмо | По мере необходимости | Управление по внутренней политике области |
| 3. Обеспечение доступа негосударственных организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 3.1. Внесение в государственные программы области мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в том числе по программам: |  |  |  |
| 3.1.1. государственная программа области «Развитие системы социального обслуживания населения Еврейской автономной области» на 2021 – 2024 годы | Постановление правительства области | По мере необходимости | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 3.1.2. государственная программа области «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2018 – 2024 годы | Постановление администрации области | По мере необходимости | Департамент образования области |
| 3.1.3. государственная программа области «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на 2016 – 2023 годы | Постановление администрации области | По мере необходимости | Департамент здравоохранения правительства области |
| 3.1.4. государственная программа области «Культура Еврейской автономной области» на 2020 – 2025 годы | Постановление администрации области | По мере необходимости | Департамент культуры правительства области |
| 3.1.5. государственная программа области «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» на 2021 – 2024 годы | Постановление администрации области | По мере необходимости | Департамент по физической культуре и спорту правительства области |
| 3.2. Подготовка предложений о включении в дополнительные профессиональные программы обучения государственных гражданских служащих области, участвующих в регулировании вопросов, связанных с оказанием населению услуг в социальной сфере, либо оказывающих населению такие услуги, вопросов (разделов, тем) взаимодействия с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере | Информационное письмо | Ежегодно | Управление государственной службы и кадровой политики области аппарата губернатора и правительства области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 3.3. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих области, участвующих в регулировании вопросов, связанных с оказанием населению услуг в социальной сфере, либо оказывающих населению такие услуги, в сфере совершенствования взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, а также по вопросам передачи данным СОНКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств | Информационное письмо | Ежегодно | Управление государственной службы и кадровой политики области аппарата губернатора и правительства области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 4. Расширение и совершенствование механизмов поддержки негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |  |  |  |
| 4.1. Актуализация правил проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий СОНКО в части приоритизации поддержки в отношении СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческих организаций, оказывающих содействие таким СОНКО | Правовые акты области | По мере необходимости | Органы исполнительной власти области социального блока |
| 4.2. Подготовка предложений о предоставлении региональных налоговых льгот некоммерческим организациям и субъектам социального предпринимательства, оказывающим населению услуги в социальной сфере | Информационное письмо | 2022 – 2024 годы | Департамент финансов правительства области |
| 4.3. Подготовка предложений в части востребованности и целесообразности имущественной поддержки негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере: |  |  |  |
| 4.3.1. по проведению мониторинга востребованности и целесообразности предоставления недвижимого имущества, помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Информационные материалы | 2022 – 2024 годы | Департамент по управлению государственным имуществом области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 4.3.2. по проведению мониторинга востребованности и целесообразности предоставления на льготной основе иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | Информационные материалы | 2022 – 2024 годы | Департамент по управлению государственным имуществом области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 4.3.3. по размещению, ведению и актуализации перечня государственного имущества области, предоставляемого в аренду (безвозмездное пользование) негосударственным организациям | Информационные материалы | 2022 – 2024 годы | Департамент по управлению государственным имуществом области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 4.5. Обеспечение систематической информационной поддержки (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») деятельности негосударственных организаций – поставщиков социальных услуг населению, социальных предпринимателей, СОНКО – ИОПУ | Повышение уровня информированности граждан | 2022 – 2024 годы | Органы исполнительной власти области социального блока, управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 4.6. Создание и поддержание в актуальном состоянии разделов на официальных сайтах органов исполнительной власти области социального блока и органов местного самоуправления о предоставлении услуг негосударственными организациями | Поддержание в актуальном состоянии созданного раздела | Постоянная актуализация | Органы исполнительной власти области социального блока, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 4.8. Информация о включении некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории региона, в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг Министерства юстиции Российской Федерации | Информационное письмо | Ежегодно до 01 февраля | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 4.9. Информация об оказанной государственной услуге «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» и о выдаче соответствующих заключений (или мотивированных уведомлений об отказе в выдаче заключений) | Информационное письмо | Ежегодно до 01 февраля | Органы исполнительной власти области социального блока, управление по административной реформе аппарата губернатора и правительства области |
| 4.10. Проведение оценки востребованности населением услуг в социальной сфере в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации методологией | Информационное письмо | 2023 – 2024 годы | Органы исполнительной власти области социального блока, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 4.11. Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Информационное письмо | Постоянно | Органы исполнительной власти области социального блока, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 5. Совершенствование механизмов государственного регулирования, направленных на обеспечение участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 5.1. Обобщение и распространение лучших практик оказания услуг (в том числе - негосударственными поставщиками) в сферах социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | Информационное письмо | Ежегодно до 01 февраля | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 5.2. Определение перечня услуг в сфере социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, переводимых на механизм конкурентного финансирования | Информационное письмо | Ежегодно до 01 февраля | Органы исполнительной власти области социального блока |
| 5.3. Определение приоритетных направлений развития рынка социальных услуг, социального предпринимательства | Аналитическая записка | Ежегодно до 01 февраля | Органы исполнительной власти области социального блока, департамент экономики правительства области |
| 6. Меры по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 6.1. Проведение регулярных информационно-методических совещаний для государственных и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | Информационное письмо | По мере необходимости | Органы исполнительной власти области социального блока, органы местного самоуправления области (по согласованию) |
| 6.2. Подготовка предложений в части широкого вовлечения добровольцев в оказание услуг населению в социальной сфере на базе негосударственных поставщиков | Информационное письмо | Второе полугодие 2022 г. | Органы исполнительной власти области социального блока, управление по внутренней политике области |

- УТВЕРЖДЕН

Распоряжением губернатора

Еврейской автономной области

от_______________ № ______

Перечень

целевых показателей комплексного плана мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 – 2024 годы

| Показатель | Единица измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля средств бюджета Еврейской автономной области, выделяемых СОНКО на предоставление государственных услуг, в общем объеме средств бюджета Еврейской автономной области, выделяемых на предоставление государственных услуг в соответствующей сфере: <*> | Процент |  |  |  |  |
| 1.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  |  |  |  | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.2. дополнительного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 1.3. охраны здоровья граждан |  |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 1.4. культуры |  |  |  |  | Департамент культуры правительства области |
| 1.5. физической культуры и спорта |  |  |  |  | Департамент по физической культуре и спорту правительства области |
| 2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО, в общем объеме расходов бюджета Еврейской автономной области в отчетном году | Процент |  |  |  | Департамент финансов правительства области |
| 3. Предоставление негосударственным организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование: |  |  |  |  |  |
| 3.1. количество негосударственных организаций, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Ед. |  |  |  | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 3.2. общее количество предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование негосударственным организациям | Кв. м |  |  |  | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 3.3. стандартный срок заключения договоров аренды | Месяц |  |  |  | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 4. Количество муниципальных программ поддержки СОНКО | Ед. |  |  |  | Управление по внутренней политике области |
| 5. Удельный вес муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке СОНКО, от общего количества муниципальных районов и городских округов в области | Процент |  |  |  | Управление по внутренней политике области |
| 6. Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | Процент |  |  |  | Департамент образования области |
| 7. Количество негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Ед. |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 8. Удельный вес негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, в общем количестве организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Процент |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 9. Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг области | Процент |  |  |  | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 10. Количество получателей услуг, оказанных некоммерческими организациями в соответствующей сфере: | Ед. |  |  |  |  |
| 10.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  |  |  |  | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 10.2. дошкольного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 10.3. дополнительного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 10.4. охраны здоровья граждан |  |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 10.5. культуры |  |  |  |  | Департамент культуры правительства области |
| 10.6. физической культуры и спорта |  |  |  |  | Департамент по физической культуре и спорту правительства области |
| 11. Количество услуг, оказанных некоммерческими организациями, исходя из количества получателей, в соответствующей сфере: | Ед. |  |  |  |  |
| 11.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  |  |  |  | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 11.2. дошкольного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 11.3. дополнительного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 11.4. охраны здоровья граждан |  |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 11.5. культуры |  |  |  |  | Департамент культуры правительства области |
| 11.6. физической культуры и спорта |  |  |  |  | Департамент по физической культуре и спорту правительства области |
| 12. Объем внебюджетных средств, привлеченных некоммерческими организациями - поставщиками социальных услуг в соответствующей сфере: | Тыс. рублей |  |  |  |  |
| 12.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  |  |  |  | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 12.2. дошкольного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 12.3. дополнительного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 12.4. охраны здоровья граждан |  |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 12.5. культуры |  |  |  |  | Департамент культуры правительства области |
| 12.6. физической культуры и спорта |  |  |  |  | Департамент по физической культуре и спорту правительства области |
| 13. Количество СОНКО в соответствующей сфере: | Ед. |  |  |  |  |
| 13.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  |  |  |  | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 13.2. дошкольного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 13.3. дополнительного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 13.4. охраны здоровья граждан |  |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 13.5. культуры |  |  |  |  | Департамент культуры правительства области |
| 13.6. физической культуры и спорта |  |  |  |  | Департамент по физической культуре и спорту правительства области |
| 14. Доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в соответствующей сфере: | Процент |  |  |  |  |
| 14.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  |  |  |  | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 14.2. дошкольного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 14.3. дополнительного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 14.4. охраны здоровья граждан |  |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 14.5. культуры |  |  |  |  | Департамент культуры правительства области |
| 14.6. физической культуры и спорта |  |  |  |  | Департамент по физической культуре и спорту правительства области |
| 15. Доля негосударственных организаций в общем количестве организаций, оказывающих услуги в соответствующей сфере: | Процент |  |  |  |  |
| 15.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  |  |  |  | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 15.2. дошкольного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 15.3. дополнительного образования детей |  |  |  |  | Департамент образования области |
| 15.4. охраны здоровья граждан |  |  |  |  | Департамент здравоохранения правительства области |
| 15.5. культуры |  |  |  |  | Департамент культуры правительства области |
| 15.6. физической культуры и спорта |  |  |  |  | Департамент по физической культуре и спорту правительства области |

* При определении показателя за общий объем средств бюджета Еврейской автономной области, выделяемых на предоставление государственных услуг в соответствующей сфере, принимаются расходы, направляемые областным государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.