О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области»  
на 2024 – 2028 годы

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.08.2023 № 355-пп «Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2024 год   
и на плановый период 2025 и 2026 годов» правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](consultantplus://offline/ref=A459125295CC2D60033F59548A9A1A842CB51C9B08CBE332BEED872FD7AA82AF35ADE6280BDAFB1C0DB0D6DCEA287CA05D1CC8C4803A9CB66D270EN2P6G) Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы.
2. Признать утратившими силу следующие постановления правительства Еврейской автономной области:

- от 22.10.2021 № 425-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы»;

- от 17.02.2022 № 35-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.10.2021 № 425-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы»;

- от 21.04.2022 № 124-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.10.2021 № 425-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы»;

- от 16.06.2022 № 243-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области" на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.10.2021 № 425-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы»;

- от 13.10.2022 № 406-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.10.2021 № 425-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы»;

- от 09.02.2023 № 69-пп «О внесении изменений и дополнений  
в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области»  
на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.10.2021 № 425-пп»;

- от 07.09.2023 № 366-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.10.2021 № 425-пп».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,  
   но не ранее 01 января 2024 года.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением правительства

Еврейской автономной области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Государственная программа Еврейской автономной области

«Развитие земельно-имущественного комплекса

Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы

I. Стратегические приоритеты

государственной программы Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса

Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Еврейской автономной области

Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области (далее – область) является неотъемлемой частью деятельности правительства области по обеспечению устойчивости социально-экономического развития области, решению социальных, экономических  
и экологических проблем, повышению качества жизни и улучшению инвестиционного климата.

В соответствии с постановлением правительства области от 22.02.2011 № 72-пп «Об утверждении Положения о департаменте по управлению государственным имуществом области» органом исполнительной власти области, формируемым правительством области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений на территории области, является департамент по управлению государственным имуществом области.

Эффективная реализация государственной земельно-имущественной политики на территории области основывается в том числе на достоверной кадастровой информации. Достоверная кадастровая информация является основой формирования налогооблагаемой базы для исчисления отдельных налогов и гарантирует конституционные права правообладателей  
на принадлежащее им недвижимое имущество.

Повысить уровень достоверности данной информации позволяют процедуры по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и комплексных кадастровых работ в границах субъекта Российской Федерации.

Одной из проблем в сфере земельно-имущественных отношений является неурегулированность вопросов, связанных с реформированием системы имущественных налогов. В соответствии с Земельным и Налоговым кодексами Российской Федерации введен порядок исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости земельного участка. Однако при отсутствии механизма актуализации кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости экономический эффект от введения налога будет существенно снижен.

В целях разрешения данной проблемы должны быть проведены работы по актуализации кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости и внесению данных в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ  
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о государственной кадастровой оценке) определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки проводится бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации. При этом государственная кадастровая оценка проводится через четыре года с года проведения последней государственной кадастровой оценки соответствующих видов объектов недвижимости. Таким образом, кадастровая стоимость объектов недвижимости и земельных участков подлежит периодической актуализации.

В целях реализации положений Закона о государственной кадастровой оценке в области создано областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации области» (далее – ОГБУ «Облкадастр»), к полномочиям которого относится  
в том числе определение кадастровой стоимости объектов недвижимости   
при проведении государственной кадастровой оценки.

Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки является ее отдельным этапом, в ходе которого собирается и уточняется имеющаяся информация об объектах оценки.

Основная причина ошибок, возникающих при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, заключается именно в дефиците достоверной информации об объектах оценки. При этом этап предварительной подготовки позволит повысить качество оценки и, как результат, исключить необходимость пересчета кадастровой стоимости,  
в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости по причине недостающих (недостоверных) данных об объектах недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)

Кадастровая стоимость земель и объектов недвижимости применяется для своевременного и правильного определения налогооблагаемой базы (налог на объекты недвижимости, земельный налог), что позволяет осуществлять более эффективное управление земельными ресурсами, объектами недвижимости, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджетов всех уровней (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом.

Кадастровая стоимость земельного участка, имея рентную основу, позволяет сделать вывод о потенциальном доходе, который может быть получен от реализации прав на владение, пользование и распоряжение этим участком, и, соответственно, о степени эффективности его использования. Поэтому результаты государственной кадастровой оценки земель могут быть использованы в качестве критерия оценки эффективности использования земельного участка и какой-либо территории, что, в свою очередь, является предметом государственного контроля за использованием земель.

На территории области актуальна проблема наличия недостоверных сведений об объектах недвижимости, информация о которых содержится  
в Едином государственном реестре недвижимости, что приводит  
к затруднению гражданского оборота указанных объектов. Также актуален вопрос о наличии сведений об объектах недвижимости, информация  
о которых не включена в Единый государственный реестр недвижимости.

Решение описанной проблемы возможно путем проведения комплексных кадастровых работ, представляющих собой процесс установления либо уточнения местоположения границ массива объектов недвижимости в границах одного или нескольких смежных кадастровых кварталов.

Проведение комплексных кадастровых работ осуществляется  
в соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности». Согласно указанному Федеральному закону на территории кадастровых кварталов, расположенных в границах муниципальных образований, области возможно проведение работ  
по установлению или уточнению местоположения границ земельных участков, установлению или уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, межеванию земельных участков под объектами капитального строительства,   
а также исправление массовых реестровых ошибок.

Проведение комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов муниципальных образований области позволит увеличить налогооблагаемую базу, вовлечь в экономический оборот неиспользуемые земельные участки.

Стоит отметить, что указанный вид кадастровых работ позволит одновременно выявить и устранить недостоверную информацию об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости,   
что повысит ее качество и значение в управлении земельно-имущественным комплексом области.

Для устойчивого развития и повышения качества жизни в населенных пунктах области требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование  
на основе актуальной картографической информации.

Имеющиеся картографические документы области требуют создания новых, актуализированных версий. Кроме того, к самой информации сегодня предъявляются повышенные требования по точности, качеству и наличию электронных версий.

Полнота и достоверность кадастровой информации характеризуется прежде всего ее наличием в ЕГРН, в том числе сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон области. Сведения об административных границах области оказывают существенное влияние на упорядочение землепользования и повышение инвестиционного рейтинга региона.

Решение вопроса максимальной наполняемости ЕГРН сведениями  
о границах объектов землеустройства способствует повышению эффективности использования такого важнейшего природного ресурса  
как земля, и обеспечивает, с одной стороны, его рациональное использование, с другой стороны, создание условий для устойчивого экономического развития территорий.

2. Характеристика приоритетов и целей государственной

политики в сфере реализации государственной программы

С учетом приоритетных направлений реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 01.12.2021 № 2148, задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития области на период до 2030 года, утвержденной постановлением правительства области от 15.11.2018 № 419-пп  
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года», основным приоритетным направлением государственной политики области в сфере имущественных  
и земельных отношений является обеспечение улучшения  
социально-экономического состояния территории за счет повышения экономической эффективности использования объектов земельно-имущественного комплекса, государственного регулирования рынка недвижимости.

В связи с чем основными целями государственной политики области  
в сфере земельно-имущественных отношений являются:

* реализация мер по улучшению инвестиционного климата  
  и повышению инвестиционной привлекательности территории региона;
* реализация государственных функций в сфере земельных отношений и оборота недвижимости;
* формирование достоверной кадастровой информации, используемой  
  в целях совершенствования налогового администрирования;
* создание условий для продуктивной работы органов исполнительной власти области, формируемых правительством области, и органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечение условий для предоставления разнообразных услуг населению и бизнес-структурам, связанных с использованием кадастровой информации.

3. Обоснование целей, задач и способов их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления области, включая задачи, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, а также задачи, направленные на достижение общественно значимых результатов

Для эффективного достижения приоритетных направлений государственной политики области в сфере имущественных и земельных отношений необходима реализация комплекса мероприятий, отраженных  
в государственной программе области «Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» основной целью которых является повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом области.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач государственной программы:

* актуализация кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости;
* формирование достоверной кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках области;
* формирование достоверной кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках области в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных»;
* формирование достоверной кадастровой информации о границах муниципальных образований области;
* формирование достоверной кадастровой информации о границах населенных пунктов области;
* формирование достоверной кадастровой информации о границах территориальных зон области;
* изготовление землеустроительной документации, необходимой  
  для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов;
* формирование достоверной картографической информации  
  о территории области.

Осуществление правительством области и муниципальными образованиями области качественного управления и распоряжения объектами недвижимости приведет:

* к повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков;
* к устранению реестровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков;
* к снижению количества земельных споров;
* к существенному повышению качества данных, содержащихся  
  в ЕГРН;
* к актуализации налогооблагаемой базы;
* к возможности качественного и точного прогноза поступления налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет области;
* к совершенствованию земельно-имущественных отношений.

II. ПАСПОРТ

государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие земельно-имущественного комплекса Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Тарасенко Анна Алексеевна, заместитель председателя правительства области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| Соисполнители государственной программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| Участники государственной программы | ОГБУ «Облкадастр»;  муниципальные образования области |
| Период реализации государственной программы | 2024 – 2028 годы |
| Цель государственной программы | Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом области |
| Подпрограммы государственной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Объем финансового обеспечения реализации государственной программы – 96845,1 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета - 76258,7 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 12712,4 тыс. рублей;  2025 год – 14007,3 тыс. рублей;  2026 год – 13539,0 тыс. рублей;  2027 год – 18000,0 тыс. рублей;  2028 год – 18000,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета - 15051,6 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 2734,8 тыс. рублей;  2025 год – 7191,4 тыс. рублей;  2026 год – 5125,4 тыс. рублей.  за счет средств муниципального бюджета - 2800,0 тыс. рублей, в том числе:  2024 год – 700,0 тыс. рублей;  2025 год – 700,0 тыс. рублей;  2026 год – 700,0 тыс. рублей;  2027 год – 700,0 тыс. рублей. |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации (далее - национальная цель) | «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ улучшение качества городской среды в полтора раза. |

2. Показатели государственной программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом области | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля земельных участков и объектов недвижимости на территории области, по которым проведена подготовка к определению кадастровой стоимости, от общего количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых запланировано проведение подготовки к определению кадастровой стоимости в текущем году | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент по управлению государственным имуществом области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2 | Доля земельных участков и объектов недвижимости на территории области, по которым проведена кадастровая оценка, от общего количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | Департамент по управлению государственным имуществом области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Количество земельных участков и объектов недвижимости на территории области, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в текущем году | штук | 901 | 2631 | 5484 | 4124 | 751 | 751 | Департамент по управлению государственным имуществом области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4 | Количество муниципальных образований области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | штук | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | Департамент по управлению государственным имуществом области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 5 | Количество населенных пунктов области, сведения  о границах которых внесены  в ЕГРН | штук | 37 | 61 | 104 | 104 | 112 | 112 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 6 | Количество территориальных зон области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | штук | 99 | 236 | 500 | 661 | 690 | 690 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 7 | Количество генеральных планов поселений области, утвержденных в соответствии с законодательством | штук | 37 | 52 | 67 | 82 | 97 | 112 | Департамент по управлению государственным имуществом области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Количество изготовленных цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий населенных пунктов области | штук | 41 | 55 | 70 | 84 | 98 | 112 | Департамент по управлению государственным имуществом области | Улучшение качества городской среды в полтора раза |

3. Структурные элементы государственной программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к проведению и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости на территории области» | | |
|  | Ответственный за реализацию: департамент по управлению государственным имуществом области | | Срок реализации: 2024-2028 |
| 1.1 | Актуализация кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости | 1) Осуществление подготовки к определению кадастровой стоимости 79863 земельных участков и 121710 объектов недвижимости, расположенных на территории области, в том числе:  - в 2024 году – 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов; 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест);  - в 2025 году – 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного | 1. Доля земельных участков и объектов недвижимости на территории области, по которым проведена подготовка к определению кадастровой стоимости, от общего количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых запланировано проведение подготовки к определению кадастровой стоимости в текущем году 2. Доля земельных участков и объектов недвижимости на территории области, по которым проведена кадастровая оценка, от |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов; 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест);  - в 2026 году – 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест);  - в 2027 году – 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов;  - в 2028 году – 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов; 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест).  2) Проведение государственной кадастровой оценки 79863 земельных участков и 121710 объектов недвижимости на территории области, в том числе:  - в 2026 году – 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов; | общего количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | - в 2027 году – 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест). |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории области» | | |
|  | Ответственный за реализацию: департамент по управлению государственным имуществом области | | Срок реализации: 2024-2028 |
| 2.1 | Формирование достоверной | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 3546 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных | Количество земельных участков и объектов недвижимости на |
|  | кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках области | в кадастровых кварталах на территории области, в том числе:  - в 2024 году – 542 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области;  - в 2025 году – 751 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области;  - в 2026 году – 751 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области;  - в 2027 году – 751 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области;  - в 2028 году – 751 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области. | территории области, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в текущем году |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | |
|  | Ответственный за реализацию: департамент по управлению государственным имуществом области | | Срок реализации: 2024-2026 |
| 3.1 | Формирование достоверной кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках в рамках реализации Федерального проекта | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 10195 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области, к 2026 году, в том числе:  - в 2024 году – 2089 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области;  - в 2025 году – 4733 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области;  - в 2026 году – 3373 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области. | Количество земельных участков и объектов недвижимости на территории области, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в текущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Национальная система пространственных данных» |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Внесение в Единый государственный реестр сведений об административных границах области» | | |
|  | Ответственный за реализацию: департамент по управлению государственным имуществом области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | | Срок реализации: 2024-2027 |
| 4.1 | Формирование достоверной кадастровой информации об административных границах области | Внесение в ЕГРН сведений о границах 4 муниципальных образований области, в том числе:  - в 2024 году – о границе 1 муниципального образования области;  - в 2025 году – о границе 1 муниципального образования области;  - в 2026 году – о границах 2 муниципальных образований области.  Внесение в ЕГРН сведений о границах 75 населенных пунктов области, в том числе:  - в 2024 году – о границах 24 населенных пунктов области;  - в 2025 году – о границах 43 населенных пунктов области;  - в 2027 году – о границах 8 населенных пунктов области.  Внесение в ЕГРН сведений о границах 591 территориальных зон области, в том числе:  - в 2024 году – о границах 137 территориальных зон области;  - в 2025 году – о границах 264 территориальных зон области;  - в 2026 году – о границах 161 территориальных зон области;  - в 2027 году – о границах 29 территориальных зон области. | Количество муниципальных образований области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН; Количество населенных пунктов области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН;  Количество территориальных зон области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка генеральных планов сельских и городских поселений области» | | |
|  | Ответственный за реализацию: департамент по управлению государственным имуществом области | | Срок реализации: 2024-2028 |
| 5.1 | Изготовление землеустроительной документации, необходимой для внесения в ЕГРН сведений о границах | Изготовление 72 генеральных планов сельских и городских поселений области, в том числе:  - в 2024 году – 15 генеральных планов сельских и городских поселений области;  - в 2025 году – 15 генеральных планов сельских и городских поселений области; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | населенных пунктов | - в 2026 году – 14 генеральных планов сельских и городских поселений области;  - в 2027 году – 14 генеральных планов сельских и городских поселений области;  - в 2028 году – 14 генеральных планов сельских и городских поселений области. |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Создание Единой электронной картографической основы территорий области» | | |
|  | Ответственный за реализацию: департамент по управлению государственным имуществом области | | Срок реализации: 2024-2028 |
| 6.1 | Формирование достоверной картографической информации о территории области | Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 в отношении 71 населенного пункта области, в том числе:  - в 2024 году – 15 цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000;  - в 2025 году – 14 цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000;  - в 2026 году – 14 цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000;  - в 2027 году – 14 цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000;  - в 2028 году – 14 цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000. | Количество изготовленных цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий области |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

4.1. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Государственная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса области» | Всего | 010  018 | 0113 | 5000000000 | 76258,7 | 12712,4 | 14007,3 | 13539,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к проведению и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости на территории области» | Департамент по управлению государственным имуществом области, ОГБУ «Облкадастр» | 018 | 0113 | 5000100000 | 61101,6 | 10195,1 | 11334,9 | 10998,4 | 14286,6 | 14286,6 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности  ОГБУ «Облкадастр» | ОГБУ «Облкадастр» | 018 | 0113 | 5000100590 | 61101,6 | 10195,1 | 11334,9 | 10998,4 | 14286,6 | 14286,6 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории области» | Департамент по управлению государственным имуществом области, муниципальные образования области | 018 | 0113 | 5000200000 | 5728,8 | 875,20 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ» | Муниципальные образования области | 018 | 0113 | 5000290100 | 5728,8 | 875,20 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | Департамент по управлению государственным имуществом области | 018 | 0113 | 5004F00000 | 1428,3 | 642,1 | 459,0 | 327,2 | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Выполнение комплексных кадастровых работ» | Департамент по управлению государственным имуществом области | 018 | 0113 | 5004F55110 | 1428,3 | 642,1 | 459,0 | 327,2 | – | – |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка генеральных планов сельских и городских поселений области» | Департамент по управлению государственным имуществом области | 018 | 0113 | 5000600000 | 3000,0 | – | – | – | 1500,0 | 1500,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1 «Изготовление генеральных планов сельских и городских поселений области» | Департамент по управлению государственным имуществом области | 018 | 0113 | 5000690140 | 3000,0 | – | – | – | 1500,0 | 1500,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Создание Единой электронной картографической основы территорий области» | Департамент  по управлению государственным имуществом области | 018 | 0113 | 5000300000 | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1 «Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий области» | Департамент по управлению государственным имуществом области | 018 | 0113 | 5000390120 | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

4.2. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Еврейской автономной области, внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Государственная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса области» | Всего | 96845,1 | 16147,2 | 21898,7 | 19364,4 | 18700,0 | 18000,0 |
| Областной бюджет | 76258,7 | 12712,4 | 14007,3 | 13539,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| Федеральный бюджет | 15051,6 | 2734,8 | 7191,4 | 5125,4 | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | – |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к проведению и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости на территории области» | Всего | 61101,6 | 10195,1 | 11334,9 | 10998,4 | 14286,6 | 14286,6 |
| Областной бюджет | 61101,6 | 10195,1 | 11334,9 | 10998,4 | 14286,6 | 14286,6 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Облкадастр» | Всего | 61101,6 | 10195,1 | 11334,9 | 10998,4 | 14286,6 | 14286,6 |
| Областной бюджет | 61101,6 | 10195,1 | 11334,9 | 10998,4 | 14286,6 | 14286,6 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов,  расположенных на территории области» | Всего | 5728,8 | 875,20 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 |
| Областной  бюджет | 5728,8 | 875,20 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Предоставление | Всего | 5728,8 | 875,20 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ» | Областной бюджет | 5728,8 | 875,20 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 | 1213,4 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | Всего | 16479,9 | 3376,9 | 7650,4 | 5452,6 | – | – |
| Областной бюджет | 1428,3 | 642,1 | 459,0 | 327,2 | – | – |
| Федеральный бюджет | 15051,6 | 2734,8 | 7191,4 | 5125,4 | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Выполнение комплексных кадастровых работ» | Всего | 16479,9 | 3376,9 | 7650,4 | 5452,6 | – | – |
| Областной  бюджет | 1428,3 | 642,1 | 459,0 | 327,2 | – | – |
| Федеральный бюджет | 15051,6 | 2734,8 | 7191,4 | 5125,4 | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Внесение в Единый государственный реестр сведений об административных границах области» | Всего | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | – |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | – |
| 4.1 | Мероприятие 1 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о | Всего | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | – | – |
| Областной | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | границах муниципальных образований области» | бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | – | – |
| 4.2 | Мероприятие 2 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах населенных пунктов области» | Всего | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 350,0 | – |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 350,0 | – |
| 4.3 | Мероприятие 3 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон области» | Всего | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 350,0 | – |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 350,0 | – |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка генеральных планов сельских и городских поселений области» | Всего | 3000,0 | – | – | – | 1500,0 | 1500,0 |
| Областной бюджет | 3000,0 | – | – | – | 1500,0 | 1500,0 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |
| 5.1 | Мероприятие 1 «Изготовление генеральных планов сельских и городских поселений области» | Всего | 3000,0 | – | – | – | 1500,0 | 1500,0 |
| Областной бюджет | 3000,0 | – | – | – | 1500,0 | 1500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Основное мероприятие «Создание Единой электронной картографической основы территорий области» | Всего | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6.1 | Мероприятие 1 «Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий области» | Всего | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджеты муниципальных образований | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

4.3. Финансовое обеспечение государственной программы

Еврейской автономной области по направлениям расходов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | | | | | | |
| Областной бюджет | 96845,1 | 16147,2 | 21898,7 | 19364,4 | 18700,0 | 18000,0 |
| Федеральный бюджет | 15051,6 | 2734,8 | 7191,4 | 5125,4 | – | – |
| Другие источники | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | – |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | | | |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – |
| НИОКР | | | | | | |
| Областной бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Другие источники | – | – | – | – | – | – |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| Областной бюджет | 96845,1 | 16147,2 | 21898,7 | 19364,4 | 18700,0 | 18000,0 |
| Федеральный бюджет | 15051,6 | 2734,8 | 7191,4 | 5125,4 | – | – |
| Другие источники | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | – |

III. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Еврейской автономной области по государственной программе Еврейской автономной области «Развитие земельно-имущественного комплекса области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | | | | | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы),  тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Рассмотрение деклараций о характеристиках объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество поданных деклараций (единицы) | 10 | 10 | 10 | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | – |
| 2 | Рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обращений о рассмотрении замечаний (единицы) | 20 | 20 | 20 | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | – |
| 3. | Предоставление разъяснений результатов определения кадастровой стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество поступивших обращений, запросов (единицы) | 10 | 10 | 10 | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | – |
| 4 | Предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем представленной информации (единицы) | 10 | 10 | 10 | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | – |
| 5 | Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поступивших обращений, запросов (единицы) | 10 | 10 | 10 | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | – |
| 6 | Предоставление сведений из технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрации книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1 | Количество исполненных запросов (единицы) | 1900 | 2000 | 2000 | – | – | 43,3 | 45,5 | 45,5 | – | – |
| 7 | Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем предоставленной информации (единицы) | 10 | 10 | 10 | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | – |
| 8 | Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем предоставленной информации (единицы) | 5 | 5 | 5 | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – |
| 9 | Представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимости, уполномоченным государственным органам по их требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество поступивших обращений, запросов (единицы) | 10 | 15 | 15 | – | – | 0,2 | 0,3 | 0,3 | – | – |
| 10 | Постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию  на 01 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.1 | Объем хранимых документов (дел) (единица) | 37750 | 37800 | 37800 | – | – | 72,9 | 73,0 | 73,0 | – | – |
| 11 | Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16  Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единицы) | 600 | 800 | 800 | – | – | 12,56 | 16,86 | 16,86 | – | – |
| 12 | Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единица) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Объем собранной информации (единица) | 200 | 200 | 200 | – | – | 4,2 | 4,2 | 4,2 | – | – |
| 14 | Хранение отчетов и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости на электронном носителе в форме электронных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Объем хранящейся информации (единица) | 26 | 27 | 27 | – | – | 0,6 | 0,6 | 0,6 | – | – |
| 15 | Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости на бумажном или электронном носителе в форме электронных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Объем хранящейся информации (единица) | 35 | 35 | 35 | – | – | 0,7 | 0,7 | 0,7 | – | – |

V. Сведения о методике расчета показателей

государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие земельно-имущественного комплекса области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения показателя  (по ОКЕИ) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля земельных участков и объектов недвижимости на территории области, по которым проведена подготовка к определению кадастровой стоимости, от общего количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых запланировано проведение подготовки к определению кадастровой стоимости в текущем году | ГП РФ | процент | Дподг = Кфакт / Кплан x 100%,  где:  Дподг - доля земельных участков и объектов недвижимости на территории области, по которым проведена подготовка  к определению кадастровой стоимости;  Кфакт - количество земельных участков и объектов недвижимости на территории области, в отношении которых была проведена подготовка  к определению кадастровой стоимости в текущем году;  Кплан - количество земельных участков и объектов недвижимости на территории области, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости | Департамент по управлению государственным имуществом области | Отчетность ОГБУ «Облкадастр» | ежеквартально |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | и в отношении которых запланировано проведение подготовки к определению кадастровой стоимости  в текущем году. |  |  |  |
| 2 | Доля земельных участков и объектов недвижимости на территории области, по которым проведена кадастровая оценка, от общего количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году | ГП РФ | процент | Доцен = Кфакт / Кплан x 100%,  где:  Доцен - доля земельных участков и объектов недвижимости на территории области, по которым проведена государственная кадастровая оценка;  Кфакт - количество земельных участков и объектов недвижимости на территории области, в отношении которых была проведена государственная кадастровая оценка в текущем году;  Кплан - количество земельных участков и объектов недвижимости на территории области, в отношении которых запланировано проведение государственной кадастровой оценки в текущем году. | Департамент по управлению государственным имуществом области | Отчетность ОГБУ «Облкадастр» | ежеквартально |
| 3 | Количество земельных участков и объектов недвижимости на территории области, в | ГП РФ | штук | Количество земельных участков и объектов недвижимости, указанных в картах (планах) кадастровых | Департамент по управлению государственным имуществом | Отчет  о расходах,  в целях софинансиро- | ежеквартально |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в текущем году |  |  | кварталов, утвержденных  в соответствии с требованиями федерального законодательства, и сведения  о которых внесены в ЕГРН | области | вания которых предоставляе-тся субсидия по форме, утвержденной соглашением о предоставле-нии субсидии |  |
| 4 | Количество муниципальных образований области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | ГП РФ | штук | Количество границ муниципальных образований, сведения о которых внесены  в ЕГРН, и которым присвоен реестровый номер органом регистрации прав в текущем году | Департамент по управлению государственным имуществом области | Отчетность муниципаль-ных образований | ежемесячно |
| 5 | Количество населенных пунктов области, сведения  о границах которых внесены в ЕГРН | ГП РФ | штук | Количество границ населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН,  и которым присвоен реестровый номер органом регистрации прав в текущем году | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | Отчетность муниципаль-ных образований | ежемесячно |
| 6 | Количество территориальных зон области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | ГП РФ | штук | Количество территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН, и которым присвоен реестровый номер органом регистрации прав в текущем году | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | Отчетность муниципаль-ных образований | ежемесячно |
| 7 | Количество генеральных планов поселений области, утвержденных в | ГП РФ | штук | Количество генеральных планов, изготовленных  и утвержденных | Департамент по управлению государственным | Отчетность муниципаль-ных | ежеквартально |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | соответствии с законодательством |  |  | уполномоченным органом  в порядке, установленном градостроительным законодательством | имуществом области | образований |  |
| 8 | Количество изготовленных цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий населенных пунктов области | ГП РФ | штук | Количество цифровых ортофотопланов населенных пунктов масштаба 1:2000, изготовленных в соответствии с заданием государственного контракта, и внесенных в государственную информационную систему «Единая электронная картографическая основа» | Департамент по управлению государственным имуществом области | Документы о приемке выполненных работ по государствен-ному контракту | ежеквартально |

VI. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие земельно-имущественного комплекса области» на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к проведению и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости на территории области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Актуализация кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости» | | |
| 1 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Облкадастр» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1.1 | Осуществление подготовки к определению кадастровой стоимости 79863 земельных участков в | 01.12.2024 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов; 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест). |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверныой кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках области» | | |
| 2 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 2.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 542 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области | 01.12.2024 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверной кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | |
| 3 | Мероприятие 1 «Выполнение комплексных кадастровых работ» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 2089 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области | 01.12.2024 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Внесение в Единый государственный реестр сведений об административных границах области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверной кадастровой информации об административных границах области» | | |
| 4 | Мероприятие 1 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах муниципальных образований области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 4.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границе 1 муниципального образования области | 01.10.2024 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 5 | Мероприятие 2 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах населенных пунктов области» | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 5.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 24 населенных пунктов области | 01.10.2024 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 6 | Мероприятие 3 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон области» | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 6.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 137 территориальных зон области | 01.07.2024 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка генеральных планов сельских и городских поселений области | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Изготовление землеустроительной документации, необходимой для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов» | | |
| 7 | Мероприятие 1 «Изготовление генеральных планов сельских и городских поселений области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 7.1 | Изготовление 15 генеральных планов сельских и городских поселений области | 15.12.2024 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание Единой электронной картографической основы территорий области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий Формирование достоверной картографической информации о территории области | | |
| 8 | Мероприятие 1 «Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 8.1 | Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 в отношении 15 населенных пунктов области | 15.12.2024 | Департамент по управлению государственным имуществом области |

План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие земельно-имущественного комплекса области» на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к проведению и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости на территории области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Актуализация кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости» | | |
| 1 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Облкадастр» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1.1 | Осуществление подготовки к определению кадастровой стоимости 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов; 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест). | 01.12.2025 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверныой кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках области» | | |
| 2 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 2.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 751 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области | 01.12.2025 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверной кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | |
| 3 | Мероприятие 1 «Выполнение комплексных кадастровых работ» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 4733 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области | 01.12.2025 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Внесение в Единый государственный реестр сведений об административных границах области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверной кадастровой информации об административных границах области» | | |
| 4 | Мероприятие 1 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах муниципальных образований области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 4.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границе 1 муниципального образования области | 01.10.2025 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Мероприятие 2 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах населенных пунктов области» | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 5.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 43 населенных пунктов области | 01.10.2025 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 6 | Мероприятие 3 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон области» | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 6.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 264 территориальных зон области | 01.07.2025 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка генеральных планов сельских и городских поселений области | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Изготовление землеустроительной документации, необходимой для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов» | | |
| 7 | Мероприятие 1 «Изготовление генеральных планов сельских и городских поселений области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 7.1 | Изготовление 15 генеральных планов сельских и городских поселений области | 15.12.2025 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание Единой электронной картографической основы территорий области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий Формирование достоверной картографической информации о территории области | | |
| 8 | Мероприятие 1 «Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 8.1 | Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 в отношении 14 населенных пунктов области | 15.12.2025 | Департамент по управлению государственным имуществом области |

План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие земельно-имущественного комплекса области» на 2026 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к проведению и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости на территории области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Актуализация кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости» | | | |
| 1 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Облкадастр» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1.1 | 1. Осуществление подготовки к определению кадастровой стоимости 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест). 2. Проведение государственной кадастровой оценки 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов. | | 01.12.2026 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверныой кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках области» | | | |
| 2 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 2.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 751 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области | | 01.12.2026 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверной кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | | |
| 3 | Мероприятие 1 «Выполнение комплексных кадастровых работ» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 3.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 3373 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области | | 01.12.2026 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Внесение в Единый государственный реестр сведений об административных границах области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверной кадастровой информации об административных границах области» | | | |
| 4 | Мероприятие 1 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах муниципальных образований области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 4.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границе 2 муниципальных образований области | | 01.10.2026 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 5 | Мероприятие 3 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон области» | | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 5.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 161 территориальных зон области | | 01.07.2026 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка генеральных планов сельских и городских поселений области | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Изготовление землеустроительной документации, необходимой для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов» | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 6 | Мероприятие 1 «Изготовление генеральных планов сельских и городских поселений области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 6.1 | Изготовление 14 генеральных планов сельских и городских поселений области | | 15.12.2026 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание Единой электронной картографической основы территорий области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий Формирование достоверной картографической информации о территории области | | | |
| 7 | Мероприятие 1 «Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 7.1 | Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 в отношении 14 населенных пунктов области | | 15.12.2026 | Департамент по управлению государственным имуществом области |

План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие земельно-имущественного комплекса области» на 2027 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к проведению и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости на территории области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Актуализация кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости» | | | |
| 1 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Облкадастр» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1.1 | 1. Осуществление подготовки к определению кадастровой стоимости 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель | | 01.12.2027 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов.   1. Проведение государственной кадастровой оценки 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест). | |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверныой кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках области» | | | |
| 2 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 2.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 751 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области | | 01.12.2027 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Внесение в Единый государственный реестр сведений об административных границах области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверной кадастровой информации об административных границах области» | | | |
| 3 | Мероприятие 2 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах населенных пунктов области» | | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 3.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 8 населенных пунктов области | | 01.10.2027 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 4 | Мероприятие 3 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон области» | | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 4.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 29 территориальных зон области | | 01.07.2027 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка генеральных планов сельских и городских поселений области | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Изготовление землеустроительной документации, необходимой для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов» | | | |
| 5 | Мероприятие 1 «Изготовление генеральных планов сельских и городских поселений области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 5.1 | Изготовление 14 генеральных планов сельских и городских поселений области | | 15.12.2027 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание Единой электронной картографической основы территорий области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий Формирование достоверной картографической информации о территории области | | | |
| 6 | Мероприятие 1 «Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий области» | | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 6.1 | Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 в отношении 14 населенных пунктов области | | 15.12.2027 | Департамент по управлению государственным имуществом области |

План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие земельно-имущественного комплекса области» на 2028 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к проведению и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости на территории области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Актуализация кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости» | | |
| 1 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Облкадастр» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 1.1 | Осуществление подготовки к определению кадастровой стоимости 79863 земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов.   1. Проведение государственной кадастровой оценки 121710 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест). | 01.12.2028 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверныой кадастровой информации об объектах недвижимости и земельных участках области» | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Мероприятие 1 комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 2.1 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении 751 земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах на территории области | 01.12.2027 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации Федерального проекта «Национальная система пространственных данных» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Внесение в Единый государственный реестр сведений об административных границах области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование достоверной кадастровой информации об административных границах области» | | |
| 3 | Мероприятие 2 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах населенных пунктов области» | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 3.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 8 населенных пунктов области | 01.10.2027 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 4 | Мероприятие 3 «Внесение в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон области» | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 4.1 | Внесение в ЕГРН сведений о границах 29 территориальных зон области | 01.07.2027 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка генеральных планов сельских и городских поселений области | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Изготовление землеустроительной документации, необходимой для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов» | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Мероприятие 1 «Изготовление генеральных планов сельских и городских поселений области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 5.1 | Изготовление 14 генеральных планов сельских и городских поселений области | 15.12.2027 | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание Единой электронной картографической основы территорий области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий Формирование достоверной картографической информации о территории области | | |
| 6 | Мероприятие 1 «Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 территорий области» | | Департамент по управлению государственным имуществом области |
| 6.1 | Изготовление цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 в отношении 14 населенных пунктов области | 15.12.2027 | Департамент по управлению государственным имуществом области |