Проект

ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_________________                                                                № ________

г. Биробиджан

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по осуществлению комплексной модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области на 2020 год

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») 
по осуществлению комплексной модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области на 2020 год.

2. Органам исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемым правительством Еврейской автономной области, обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по осуществлению комплексной модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области на 2020 год.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020 года.

Временно исполняющий обязанности

губернатора области						              Р.Э.Гольдштейн

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением губернатора

Еврейской автономной области

от _____________ № ________

План мероприятий

(«Дорожная карта») по осуществлению комплексной модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение ответственного за проведение мероприятий по осуществлению комплексной модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Комитет образования Еврейской автономной области | Приказ комитета образования Еврейской автономной области от 03.07.2020 № 272 | 15.05.2020 |
| 2 | Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Комитет образования Еврейской автономной области | Перечень согласованный с администрациями муниципальных образований Еврейской автономной области | Апрель 2020 г. |
| 3 | Объявление аукционов на осуществление закупок оборудования для модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Комитет образования Еврейской автономной области | Извещения о проведении закупок | 23.06.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для осуществления текущего ремонта пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Комитет образования Еврейской автономной области | Электронная документация проведения конкурсных процедур | 15.07.2020 |
| 5 | Проведение ремонтных работ пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Администрации муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области, общеобразовательные организации муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Акты приёмки работ по форме, разработанной и утверждённой комитетом образования Еврейской автономной области | 31.08.2020 |
| 6 | Оформление актов рабочих комиссий | Администрации муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области, общеобразовательные организации муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Акты по форме, разработанной и утверждённой комитетом образования Еврейской автономной области | 10.09.2020 |
| 7 | Оформление и утверждение актов приемки выполненных работ | Администрации муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области, общеобразовательные организации муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Акты по форме, разработанной и утверждённой комитетом образования Еврейской автономной области | 14.09.2020 |
| 8 | Осуществление поставки оборудования для пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Комитет образования Еврейской автономной области | Акты приёмки работ по форме, разработанной и утверждённой комитетом образования Еврейской автономной области | 15.08.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Установление и наладка оборудования для пищеблоков общеобразовательных организаций муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области | Комитет образования Еврейской автономной области | Акты приёмки работ по форме, разработанной и утверждённой комитетом образования Еврейской автономной области | 01.09.2020 |