ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

________________                                                                                №_________

г. Биробиджан

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации               мер, направленных на профилактику социального сиротства в Еврейской автономной области, на 2022 − 2025 годы

В целях исполнения пункта 5 раздела 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы утвержденного Минпросвещения России, Минтрудом России
и Минздравом России, а также реализации мер, направленных
на совершенствование деятельности органов исполнительной власти области, формируемых правительством Еврейской автономной области, в сфере профилактики социального сиротства:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)
по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства
в Еврейской автономной области, на 2022 − 2025 годы.

2. Поручить органам исполнительной власти области, формируемым правительством Еврейской автономной области:

- обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства
в Еврейской автономной области, на 2022 − 2025 годы;

- ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, представлять
в департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области информацию об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства в Еврейской автономной области, на 2022 − 2025 годы, утвержденного в соответствии с пунктом настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области							   Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением правительства Еврейской автономной области от _________________ №_____

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства

в Еврейской автономной области, на 2022 − 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в сфере профилактики социального сиротства |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений и утверждение программ подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, требований к организации и осуществлению соответствующей деятельности в соответствии с изменениями к содержанию программы подготовки. | 2022 – 2025 годы | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Усовершенствование системы подбора и подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Сокращение численности детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя) |
| - Развитие эффективной системы профилактики социального сиротства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Оказание семьям с детьми в Еврейской автономной области государственной социальной помощи на основании социального контракта в качестве инструмента преодоления бедности и адресной помощи семьям с учетом различных социальных и иных обстоятельств с целью стандартизации востребованных мер поддержки | 2022 год | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию |
| 2.2 | Информирование семей с детьми о предоставляемых им услугах, пособиях и различных видах помощи на постоянной основе | 2022 год | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Усовершенствование системы информирования и консультирования семей, нуждающихся в помощи и поддержке государства, о доступных для них ресурсах, услугах и выплатах |
| 2.3 | Создание на территории Еврейской автономной области и развитие специализированных социальных служб, оказывающих помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2022 – 2024 годы | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Обеспечение содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, комплексное и своевременное решение проблем семей с детьми |
| 2.4 | Разработка региональных планов мероприятий по повышению эффективности работы медицинских организаций по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности | 2022 год | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Снижение количества отказов матерей от новорожденных детей |
| 2.5 | Оказание социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022 – 2024 годы | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Снижение количества отказов несовершеннолетних матерей от новорожденных детей. Содействие несовершеннолетним матерям в решении психологических, социальных и иных проблем, по формированию у них положительных жизненных ориентиров на материнство, семейные ценности и осознанное родительство |
| 2.6 | Проведение социально-психологических исследований благополучия ребенка, оставшегося без попечения родителей, при всех формах его устройства на постоянной основе | 2022 – 2024 годы | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Содействие полноценному развитию и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях замещающего родительства |
| 2.7 | Разработка и реализация реабилитационных программ для детей, переживших насилие и жестокое обращение | 2022 – 2024 годы | Департамент образования Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Разработаны и реализованы программы, направленные на адресную помощь детям, пережившим насилие и жестокое обращение |
| 2.8 | Систематизация практики деятельности специалистов органов опеки и попечительства при отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью с научным обоснованием оснований отобрания ребенка, оценкой рисков для его безопасности и развития | 2022 – 2023 годы | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Обеспечение защиты прав и законных интересов детей в случае их отобрания при непосредственной угрозе жизни или здоровью. Обеспечение содействия гармонизации детско-родительских отношений |
| 2.9 | Содействие гражданам с детьми в поиске подходящей работы | 2022 – 2025 годы | Департамент по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области | Обеспечение граждан с детьми работой |
| 2.10 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, проживающих в семьях находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2022 –2025 годы | Департамент по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области | Обеспечение временным трудоустройством несовершеннолетних граждан |
| 2.11 | Организация временного трудоустройства безработных граждан с детьми, испытывающих трудности в поиске работы | 2022 – 2025 годы | Департамент по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области | Обеспечение временным трудоустройством безработных граждан с детьми |
| 2.12 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан с детьми по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда Еврейской автономной области, а также по профессиям, заявленным организациями для привлечения иностранной рабочей силы, в целях приоритетного трудоустройства российских безработных граждан | 2022 – 2025 годы | Департамент по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области | Организация профессионального обучения для последующего трудоустройства безработных граждан с детьми |
| 2.13 | Предоставление государственных услуг по психологической поддержке безработных граждан с детьми | 2022 – 2025 годы | Департамент по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области | Оказание психологической поддержки безработным гражданам с детьми |
| 2.14 | Предоставление государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан с детьми на рынке труда | 2022 – 2025 годы | Департамент по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области | Социальная адаптация безработных граждан с детьми на рынке труда |
| 2.15 | Рассмотрение вопроса «О профилактике социального сиротства» на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2022 – 2025 годы | Управление семейной политики и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Еврейской автономной области, районные (городская) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Усовершенствована система межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов и учреждений, принимающих участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике социального сиротства |
| 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы профилактики социального сиротства |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение анализа потребностей в специалистах, работающих с уязвимыми категориями детей, в соответствии с новыми вызовами в социальной сфере; определение достаточности (недостаточности) категорий специалистов для эффективной работы; определение и последующая организация разработки недостающих профессиональных стандартов специалистов социальной сферы; организация актуализации существующих профессиональных стандартов в соответствии с изменениями | декабрь 2022 – декабрь 2024 годов | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Формирование стабильно работающей системы повышения профессиональных компетенций специалистов, ответственных за организацию и предоставление психологической помощи детям и родителям. Обеспечение предоставления психологической помощи детям и родителям по детскому телефону доверия 8-800-2000-122. Создание информационного ресурса для обеспечения профессионального взаимодействия специалистов служб экстренной психологической помощи |
| 3.2 | Организация курсов повышения квалификации педагогов, работающих с семьями с детьми | 2022 – 2025 годы | Департамент образования Еврейской автономной области | Обеспечено систематическое повышение квалификации педагогов, работающих с семьями с детьми |
| 3.3 | Разработка программ повышения квалификации педагогов, работающих с семьями и детьми | 2022 – 2023 годы | Департамент образования Еврейской автономной области | Разработаны и утверждены программы повышения квалификации педагогов, работающих с семьями и детьми |
| 3.4 | Привлечение добровольцев (волонтеров) в деятельность в сфере профилактики социального сиротства, реализацию программ социализации выпускников организаций для детей-сирот | 2022 – 2024 годы | Департамент образования Еврейской автономной области, Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Оказано содействие семьям с детьми в решении социальных проблем. Созданы условия для успешной социализации выпускников организаций для детей-сирот |
| 3.5 | Тиражирование эффективного опыта работы районных (городской) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав организации межведомственной индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, способствующей сохранению и восстановлению семейного окружения детей | 2022 – 2025 годы | Управление семейной политики и обеспечения деятельности КДНиЗП при правительстве Еврейской автономной области | Обеспечен обмен эффективным опытом работы районных (городской) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по организации межведомственной индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, способствующей сохранению и восстановлению семейного окружения детей. Усовершенствована система межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов и учреждений, принимающих участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике социального сиротства |
| 4. Управление реализацией «Дорожной карты» |  |  |  |  |
| 4.1 | Представление информации о реализации мероприятий «Дорожной карты» в Минпросвещения России | до 25 февраля 2023 года – далее ежегодно | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | Обеспечена реализация мероприятий «Дорожной карты» |