ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЕВРЕЙСКОЙ  АВТОНОМНОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________________                                                                                              № _________

г. Биробиджан

⌐                                          ¬

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу
до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки
и попечительства на территории Еврейской автономной области

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты»)
по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки
и попечительства в субъектах Российской Федерации, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты»)
по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки
и попечительства на территории Еврейской автономной области.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области							   Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением правительства Еврейской автономной области от _________________ №_____

План мероприятий («дорожная карта»)
по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, и органа опеки и попечительства

на территории Еврейской автономной области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Мероприятия, направленные на правовое и финансовое обеспечение перехода к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства на территории Еврейской автономной области |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в законы и иные нормативные правовые акты Еврейской автономной области, в части установления единой ведомственной подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, департамент образования Еврейской автономной области, департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | 2022 – 2023 годы | Закон Еврейской автономной области от 27.06.2012 № 79-ОЗ «О правительстве Еврейской автономной области», нормативные правовые акты Еврейской автономной области | Определена организационная и финансовая модель перехода на единую подчиненность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и органа опеки и попечительства на территории Еврейской автономной области |
| 2 | Подготовка проекта распоряжения Правительства Еврейской автономной области об изменении типа учреждения областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» с казенного на бюджетное | # Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | 2022 год | Распоряжение Правительства Еврейской автономной области | Принятие распоряжения Правительства Еврейской автономной области |
| 3 | Внесение изменений в государственные программы департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, департамента образования Еврейской автономной области, департамента здравоохранения правительства Еврейской автономной области | # Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, департамент образования Еврейской автономной области, департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | 2022 год | Постановления Правительства Еврейской автономной области | Принятие постановлений Правительства Еврейской автономной области о внесении изменений в государственные программы департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, департамента образования Еврейской автономной области, департамента здравоохранения правительства Еврейской автономной области |
| 4 | Заключение Соглашения департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области с департаментом образования Еврейской автономной области в части осуществлении контроля (надзора) за реализацией образовательной деятельности в областном государственном образовательном бюджетном учреждении «Специальная (коррекционная) школа-интернат» департаментом образования Еврейской автономной области | Департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, департамент образования Еврейской автономной области | 2023 год | Соглашение об осуществлении контроля (надзора) за реализацией образовательной деятельности в областном государственном образовательном бюджетном учреждении «Специальная (коррекционная) школа-интернат» департаментом образования Еврейской автономной области | Подписание Соглашения об осуществлении контроля (надзора) за реализацией образовательной деятельности в областном государственном образовательном бюджетном учреждении «Специальная (коррекционная) школа-интернат» департаментом образования Еврейской автономной области |
| 5 | Определение объемов финансирования на проведение мероприятий, связанных с переходом организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органа опеки и попечительства к единой модели подчиненности | # Департамент финансов правительства Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области, департамент образования Еврейской автономной области | 2022 – 2023 годы | Расчеты (обоснование расходов) | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с переходом к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и органа опеки и попечительства в Еврейской автономной области на территории Еврейской автономной области |
|  | II. Мероприятия, направленные на организационное обеспечение перехода к единой модели подчиненности областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в учредительные документы областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный» | 2022 год | Учредительные документы | Изменение учредительных документов |
| 2 | Проведение мероприятий в областном государственном казенном учреждении здравоохранения «Дом ребенка специализированный» по уточнению штатной численности сотрудников, проведение процедуры сокращения работников (в случае необходимости) | - Департамент по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области, управление государственной службы и кадровой политики Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный» | 2022 год | Штатное расписание | Утверждение штатного расписания |
| 3 | Проведение инвентаризации состояния зданий (помещений) и материально-технической базы областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный» | 2022 год | Приказ о проведении инвентаризации, инвентаризационная опись, акт о результатах инвентаризации | Подготовлены инвентаризационные акты, необходимые для перехода областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и органа опеки и попечительства в Еврейской автономной области на территории Еврейской автономной области |
| 4 | # Осуществление мероприятий по передаче движимого и недвижимого имущества с баланса областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» на баланс департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области | # Департамент по управлению государственным имуществом # Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, # областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» | 2022 год | Акт приема-передачи движимого и недвижимого имущества | Переход областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и органа опеки и попечительства на территории Еврейской автономной области |
|  | III. Мероприятия, направленные на организационное обеспечение перехода к единой модели подчиненности областного государственного образовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в учредительные документы областного государственного образовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат», регистрация изменений в налоговом органе | Департамент образования Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, областное государственное образовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат» | 2023 год | Учредительные документы | Изменение учредительных документов |
| 2 | Проведение мероприятий в областном государственном образовательном бюджетном учреждении «Специальная (коррекционная) школа-интернат» по уточнению штатной численности сотрудников, проведение процедуры сокращения работников (в случае необходимости) | - Департамент по труду и занятости населения правительства Еврейской автономной области, управление государственной службы и кадровой политики Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, областное государственное образовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат» | 2023 год | Штатное расписание | Утверждение штатного расписания |
| 3 | Проведение инвентаризации состояния зданий (помещений) и материально-технической базы областного государственного образовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» | Департамент образования Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, областное государственное образовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат» | 2023 год | Приказ о проведении инвентаризации, инвентаризационная опись, акт о результатах инвентаризации | Подготовлены инвентаризационные акты, необходимые для перехода областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный» к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и органа опеки и попечительства на территории Еврейской автономной области |
| 4 | # Осуществление мероприятий по передаче движимого и недвижимого имущества с баланса областного государственного образовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» на баланс департамента социальной защиты населения правительства ЕАО | # Департамент по управлению государственным имуществом # Еврейской автономной области, департамент социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области, областного государственного образовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» | 2023 год | Акт приема-передачи зданий и имущества | Переход областного государственного образовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и органа опеки и попечительства на территории Еврейской автономной области |