О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 №575-пп

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014 – 2022 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 № 575-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014 – 2022 годы», следующие изменения:

1.1. Приложение № 3, приложение №5 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

к государственной программе Еврейской

автономной области «Доступная среда

в Еврейской автономной области»

на 2014 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (год) | Затраты (тыс. рублей) | Источник финансирования | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Основное мероприятие: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области |
|  | 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основ формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в области |
| 1.1 | Обновление карт и паспортов доступности социально значимых объектов для инвалидов и других МГН | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 - 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Объективная оценка и систематизация информации о 20 социально значимых объектах в год для разработки мер, обеспечивающих их доступность |
| 1.2 | Реализация Плана мероприятий по реализации на территории Еврейской автономной области Конвенции ООН о правах инвалидов, включая проведение мониторинга соответствия нормативных правовых актов основным положениям Конвенции ООН о правах инвалидов (за счет текущего финансирования) | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 - 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере проведения паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг на территории области |
|  | 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГНв области |
|  | 2.1. Адаптация приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН |
|  | 2.1.1. Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений, специализированных табло, указателей движения визуальных и тактильных, в том числе создание условий для доступа в них инвалидов по слуху, по зрению и других МГН в области: |
| 2.1.1.1 | В учреждениях социального обслуживания | Комитет социальной защиты населения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», областное государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания Ленинского района», областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области», областное государственное бюджетное учреждение «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,областное государственное бюджетное учреждение «Бираканский дом-интернат для престарелых и инвалидов», областное государственное бюджетное учреждение «Бирофельдский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,областное государственное бюджетное учреждение «Биробиджанский психоневрологический интернат» | 2014 - 2022 | 4083,43 | 150,0 | 296,8 | 139,0 | 503,1 [<\*>](#P2015) | 85,53 <\*> | 774,0 | 700,0 | 700,0 | 735,0 | Областной бюджет | Повышение физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и инвалидов по слуху, и других МГН не менее 1 объекта в год,в 2016 году - не менее 2 объектов,в 2017 году - не менее 2 объектов;в 2018 году - не менее 2 объектов;в 2019 году - не менее 2 объектов;в 2020 году - не менее 2 объектов,в 2021 году - не менее 1 объекта,в 2022 году - не менее 1 объекта. |
| 3965,62 | 100,0 | 140,0 | 550,7 | 2405,0 [<\*\*>](#P2016) | 769,92 <\*\*> | - | - | - | - | Федеральный бюджет |
| 2.1.1.2 | В учреждениях здравоохранения | Управление здравоохранения правительства области,областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница», областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер», областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная больница», областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница» | 2014 - 2022 | 1154,12 | 100,0 | 60,0 | 19,5 | 367,6 [<\*\*\*\*>](#P2018) | 57,02 <\*> | 100,0 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Повышение физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и инвалидов по слуху, и других МГН не менее 1 объекта в год:в 2017 году - не менее 2 объектов;в 2018 году - не менее 2 объектов;в 2019 году - 1 объект,в 2020 году - не менее 2 объектов,в 2021 году - не менее 1 объекта,в 2022 году - не менее 1 объекта. |
| 2281,68 | 100,0 | 140,0 | 370,5 | 1157,9 <\*\*> | 513,28 <\*\*> | - | - | - | - | Федеральный бюджет |
| 2.1.1.3 | В образовательных учреждениях | Комитет образования области,областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Сельскохозяйственный техникум», областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Политехнический техникум» | 2014 - 2022 | 1076,5 | 100,0 | 60,0 | 135,5 | 253,1 <\*> | 116,9 <\*> | 106,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Повышение физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и инвалидов по слуху, и других МГН не менее 1 объекта в год |
| 7050,8 | 100,0 | 140,0 | 2318,0 | 1542,3 <\*\*> | 1052,0 <\*\*> | 953,8 | 944,7 | - |  | Федеральный бюджет |
| 2.1.1.3.1 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на территории Еврейской автономной области | Комитет образования области | 2019 - 2022 | 411,0 | - | - | - | - | - | 106,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Повышение физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и инвалидов по слуху и других МГН не менее 1 объекта в год |
| 1898,5 | - | - | - | - | - | 953,8 | 944,7 | - |  | Федеральный бюджет |
| 2.1.1.4 | В учреждениях культуры | Управление культуры правительства области,областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Биробиджанский областной колледж культуры», областное государственное бюджетное учреждение культуры «Биробиджанская областная филармония», областное государственное бюджетное учреждение культуры «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема»,областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной краеведческий музей».областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Еврейской автономной области» | 2014 - 2022 | 825,61 | 100,0 | 60,0 | 19,5 | 197,6 <\*> | 28,51 <\*> | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Повышение физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и инвалидов по слуху, и других МГН не менее 1 объекта в год |
| 1812,14 | 100,0 | 140,0 | 370,5 | 945,0 <\*\*> | 256,64 <\*\*> | - | - | - |  | Федеральный бюджет |
| 2.1.1.5 | В учреждениях занятости населения | Управление трудовой занятости населения правительства области, областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Биробиджана», областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Биробиджанского района», областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ленинского района», областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Октябрьского района», областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Облученского района»,областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Смидовичского района» | 2016, 2017, 2018, 2019, 2021,2022 | 645,61 | - | - | 119,5 | 197,6 <\*> | 28,51 <\*> | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Повышение физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и инвалидов по слуху, и других МГН не менее 2 объектовв 2016 году,в 2017 году - не менее 1 объекта,в 2018 году - не менее 1 объекта,в 2019 году - не менее 1 объекта.в 2020 году - объектов нет,в 2021 году - не менее 1 объекта,в 2022 году - не менее 1 объекта. |
| 1572,14 | - | - | 370,5 | 945,0 <\*\*> | 256,64 <\*\*> | - | - | - |  | Федеральный бюджет |
| 2.1.1.6 | В учреждениях физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа облспорткомитета»областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Еврейской автономной области» | 2016 - 2022 | 598,01 | - | - | 19,5 | 90,0 <\*> | 28,51 <\*> | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Повышение физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и инвалидов по слуху, и других МГН не менее 1 объекта в год |
| 1057,14 | - | - | 370,5 | 430,0 <\*\*> | 256,64 <\*\*> | - | - | - |  | Федеральный бюджет |
| 2.1.1.7 | Монопрофильные муниципальные образования Еврейской автономной области | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2020 - 2021 | 180,0 | - | - | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 | - | Областной бюджет | Повышение физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и инвалидов по слуху, и других МГН не менее 1 объекта в год |
| 2.1.2 | Оборудование звуковыми информаторами кабинетов врачей-специалистов областных государственных учреждений здравоохранения для доступа в них слабовидящих граждан и инвалидов по зрению | Управление здравоохранения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница» | 2014 - 2018 | 142,9 | 50,0 | 30,0 | 3,0 | 54,9 <\*> | 5,0 <\*> | - | - | - |  | Областной бюджет | Обеспечение доступности учреждений здравоохранения посредством оборудования голосовыми информаторами не менее 2 кабинетов в год |
| 483,3 | 50,0 | 70,0 | 55,8 | 262,5 <\*\*> | 45,0 <\*\*> | - | - | - |  | Федеральный бюджет |
| 2.1.3 | Оборудование внутригородского автомобильного транспорта звуковыми и световыми устройствами для инвалидов по слуху, инвалидов по зрению | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | 2014 - 2018 | 154,5 | 50,0 | 30,0 | 5,3 | 64,2 <\*> | 5,0 <\*> | - | - | - |  | Областной бюджет | Оборудование не менее трех единиц автотранспорта для обеспечения доступности транспортных услуг для граждан с инвалидностью |
| 572,1 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 307,1 <\*\*> | 45,0 <\*\*> | - | - | - |  | Федеральный бюджет |
| 2.1.4 | Приобретение звуковых информаторов для слабовидящих граждан и инвалидов по зрению | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2015 | 38,6 | - | 38,6 | - | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет | Приобретение не менее 3 звуковых информаторов для слабовидящих граждан и инвалидов по зрению |
| 2.1.5 | Предоставление услуг службой «Социальное такси» | Комитет социальной защиты населения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2014, 2015, 2016, 2018 - 2022 | 2149,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 161,9 [<\*\*\*>](#P2017) | 138,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Повышение качества предоставления не менее 1500 транспортных услуг ежегодно инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата для доступа к социально значимым объектам |
| 2.1.6 | Адаптация жилых помещений инвалидов (обеспечение съемными и стационарными пандусами для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе компенсация затрат на приобретение и установку оборудования, облегчающего движение инвалидов внутри и снаружи помещения) | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, комитет социальной защиты населения правительства области | 2021,2022 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Свободное перемещение в квартире, обеспечение беспрепятственного доступа для не менее 3 инвалидов в год |
| 2.1.7 | Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Управление культуры правительства области | 2021,2022 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | Областной бюджет | Приобретение не менее 1 единицы оборудования в год для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
|  | 2.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов области) |
| 2.2.1 | Проведение социальных и медицинских реабилитационных мероприятий для инвалидов на базе учреждений социального обслуживания и учреждений здравоохранения, обучение (профессиональная переподготовка) преподавателей и тренеров по адаптивной физической культуре | Комитет социальной защиты населения правительства области,Комитет по физической культуре и спорту правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2014, 2015,2018 - 2022 | 337,2 | 30,0 | 30,4 | - | - | 7,0 | 119,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Областной бюджет | Предоставление реабилитационных услуг не менее 25 инвалидам всех категорий в год, в том числе посредством привлечения врачей-специалистов, обучение (профессиональная переподготовка) не менее 2 человек |
| 2.2.2 | Открытие компьютерных классов для обучения инвалидов навыкам работы на компьютере и в сети Интернет, в том числе для слабовидящих граждан, на базе областных государственных учреждений социального обслуживания | Комитет социальной защиты населения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2015 | 43,5 | - | 43,5 | - | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет | Организация обучения инвалидов навыкам работы на компьютере и в сети Интернет с целью обеспечения доступа инвалидов к массиву информационных ресурсов во всех районах области, обучение не менее 50 инвалидов |
| 2.2.3 | Реализация на территории области проекта «Мир без барьеров» для обеспечения доступа инвалидов к сети Интернет | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 - 2016, 2018 - 2022 | 411,4 | 80,0 | 61,1 | 20,3 | - | 50,0 <\*\*\*> | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Областной бюджет | Оплата интернет-трафика 9 общественным организациям инвалидов и предоставление не менее 1000 услуг ежегодно |
| 2.2.4 | Приобретение и монтаж устройств ручного управления для обучения вождению инвалидов в автошколах области | Областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области», комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 - 2015 | 45,0 | 30,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет | Приобретение 1 устройства ручного управления в год для автошкол области |
| 2.2.5 | Обучение инвалидов управлению автомобилем с ручным управлением в автошколах области | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет | Повышение индивидуальной мобильности одного гражданина с инвалидностью |
| 2.2.6 | Оплата проезда для прохождения профессионального обучения (переподготовки) и реабилитации инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет и сопровождающих их лиц в образовательно-реабилитационных центрах и учебных заведениях, расположенных за пределами области, в порядке, установленном правительством области | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2015, 2016, 2018 - 2022 | 738,47 | - | 26,0 | 26,0 | - | 138,1 | 248,37 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Профессиональное обучение, переподготовка и реабилитация не менее 1 инвалида в возрасте от 18 до 45 лет ежегодно |
| 2.2.7 | Компенсация оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, гражданам с ограниченными возможностями здоровья в порядке, установленном правительством области | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 - 2018,2020 - 2022 | 329,1 | 25,0 | 30,2 | 18,0 | 15,9 | 30,0 <\*\*\*> | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Областной бюджет | Частичная компенсация оплаты за обучение ежегодно не менее 2 инвалидам в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, в размере 50% оплаты за обучение в год |
| 2.2.8 | Приобретение спортивного оборудования и спортивных площадок для физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Комитет по физической культуре и спорту правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа облспорткомитета» управление здравоохранения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница» | 2014, 2015, 2016, 2020 - 2022 | 573,8 | 60,0 | 135,0 | 78,8 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Приобретение не менее 1 спортивной площадки в 2014 году и не менее 1 единицы спортивного оборудования в последующих годах для реабилитации инвалидов посредством спорта |
| 2.2.9 | Компенсация оплаты обучения инвалидов управлению автомобилем с ручным управлением в автошколах области, имеющих государственную аккредитацию, в порядке, установленном правительством области | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2018,2020 - 2022 | 105,0 | - | - | - | - | 30,0 | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Областной бюджет | Частичная компенсация оплаты за обучение ежегодно не менее 2 инвалидам в автошколах области в размере 50% оплаты за обучение в год |
|  | 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в области |
|  | 3.1. Обеспечение научно-методического сопровождения специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН |
| 3.1.1 | Содействие в обеспечении методическими материалами по вопросам внедрения новых методов работы с инвалидами областных общественных организаций инвалидов и учреждений социального обслуживания населения | Комитет социальной защиты населения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2014, 2015, 2016, 2018 - 2022 | 261,5 | 30,0 | 9,8 | 171,7 | - | 10,0 [<\*\*\*>](#P2017) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Областной бюджет | Приобретение не менее 20 комплектов методической литературы, анимационных материалов и периодических изданий ежегодно |
| 3.1.2 | Обучение представителей общественных организаций инвалидов по теме «Нормативно-правовая база по социальной защите и реабилитации инвалидов. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления» | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет | Повышение уровня информационного обеспечения представителей общественных организаций инвалидов (обучение 10 человек) |
| 3.1.3 | Обеспечение деятельности диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху, в том числе в режиме круглосуточного дежурства | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 - 2022 | 555,38 | 22,8 | 50,0 | 42,2 | 42,6 <\*\*\*> | 43,0 <\*\*\*> | 54,78 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Обеспечение доступа к общероссийскому серверу диспетчерской службы и предоставление не менее 50 услуг в год |
| 3.1.4 | Создание условий для инвалидов по слуху по переводу с использованием русского жестового языка в государственных учреждениях и государственных предприятиях области | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2015,2016, 2019 - 2022 | 752,9 | - | 210,5 | 192,4 | - | - | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Приобретение не менее 3 ноутбуков ежегодно |
| 3.1.5 | Обеспечение участия инвалидов и специалистов общественных организаций инвалидов и учреждений социального обслуживания в мероприятиях, конференциях, семинарах по обмену опытом работы, в том числе с выездом в другие регионы, в целях внедрения новых форм и методов работы на территории области | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2020 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | 55,0 | - | - | Областной бюджет | Компенсация стоимости проезда за пределы области до места проведения мероприятия и обратно, стоимости проживания для 3 человек, оплата расходов на организацию мероприятий по обмену опытом на территории области (охват мероприятиями не менее 5 человек в год) |
|  | 3.2. Организация просветительских, социально-культурных и других мероприятий для инвалидов и других МГН с привлечением сверстников, не имеющих инвалидности, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |
| 3.2.1 | Организация и проведение областного фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства, конкурса красоты инвалидов и форума молодых инвалидов, посвященного Международному дню инвалидов, с привлечением сверстников, не имеющих инвалидности, иных мероприятий, посвященных празднованиям юбилейных дат общественных организаций инвалидов области | Комитет социальной защиты населения правительства области, управление культуры правительства области, Еврейской автономной области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2014, 2016, 2018 - 2022 | 789,0 | 100,0 | - | 308,2 | - | 68,9 | 26,9 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Поддержка активной жизненной позиции инвалидов путем их участия в культурных мероприятиях, охватывающих не менее 50 человек в год |
| 3.2.2 | Организация и проведение форума молодых инвалидов «Смотри на меня как на равного» | Комитет социальной защиты населения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2016 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет | Привлечение более 30 человек из числа молодых инвалидов к участию в мероприятии |
| 3.2.3 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН | Комитет социальной защиты населения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2016 - 2018, 2020 - 2022 | 166,51 | - | - | 2,6 | 8,9 <\*> | 5,01 <\*> | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Областной бюджет | Изготовление и размещение на срок не менее 3 месяцев 2 баннеров социальной направленности ежегодно, прокат 1 ролика ежегодно, размещение материалов на телевизионных и радиовещательных каналах |
| 138,09 |  |  | 50,0 | 43,0 <\*\*> | 45,09 <\*\*> | - | - | - |  | Федеральный бюджет (Минтруд России) |
| 3.2.4 | Размещение социальной рекламы для привлечения внимания жителей области к актуальным проблемам инвалидов, в том числе рекламно-информационных материалов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, на телевизионных и радиовещательных каналах области, а также баннеров для сети Интернет и для наружных рекламных баннеров по формированию толерантного отношения к инвалидам и другим МГН и их проблемам | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2014 - 2015 | 80,0 | 50,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет | Изготовление и размещение на срок не менее 3 месяцев 2 баннеров социальной направленности ежегодно, прокат 2 роликов ежегодно, размещение материалов на телевизионных и радиовещательных каналах |
| 120,0 | 50,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - |  | Федеральный бюджет |
| 3.2.5 | Организация и проведение открытого областного фестиваля спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Познай себя сам» с участием граждан пожилого возраста | Комитет социальной защиты населения правительства области, комитет по физической культуре и спорту правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2014, 2015, 2016, 2018 - 2022 | 2409,9 | 251,5 | 296,7 | 300,0 | - | 350,0 <\*\*\*> | 311,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Областной бюджет | Развитие и пропаганда спорта среди инвалидов. Участие в мероприятии не менее 100 инвалидов ежегодно |
| 3.2.6 | Обеспечение доступа инвалидов по слуху и слабослышащих граждан к информации с помощью субтитрирования телевизионных программ | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2015, 2016 | 115,0 | - | 70,0 | 45,0 | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет | Субтитрирование не менее 3 выпусков в неделю (по будням) региональных новостных (информационных) программ |
| 3.2.7 | Обеспечение участия команды инвалидов и сопровождающих их лиц, проживающих на территории Еврейской автономной области, в физкультурных мероприятиях различного уровня с выездом в другие регионы Российской Федерации | Комитет социальной защиты населения правительства области | 2018 - 2022 | 1417,95 | - | - | - | - | 187,5 <\*\*\*> | 250,45 | 325,0 | 305,0 | 350,0 | Областной бюджет | Развитие и пропаганда спорта среди инвалидов посредством их участия в спортивных соревнованиях и посещения занятий физической культурой и спортом (охват мероприятиями до 10 человек ежегодно) |
| 3.2.8 | Проведение информационно-просветительской кампании по распространению информации для отдельных категорий граждан | Комитет социальной защиты населения правительства области,областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2018 - 2022 | 545,0 | - | - | - | - | 50,0 <\*\*\*> | 85,0 | 110,0 | 150,0 | 150,0 | Областной бюджет | Размещение материалов на телевизионных и радиовещательных каналах, в печатных изданиях не менее 1 передачи в год |
|  | 4. Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств бюджета области |
| 4.1 | Приобретение и предоставление технических средств реабилитации гражданам, испытывающим трудности в передвижении, в пунктах проката, созданных при областном государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области», в порядке, установленном правительством области | Комитет социальной защиты населения правительства области, областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | 2014, 2015, 2016, 2018 - 2022 | 997, 1 | 236,6 | 60,5 | 50,0 | - | 150,0 <\*\*\*> | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | Обновление пунктов проката современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми, приобретение не менее 5 технических средств реабилитации в год |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации с целью проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных бюджетных учреждений | Комитет социальной защиты населения правительства области, управление здравоохранения правительства области, управление трудовой занятости населения правительства области, комитет по физической культуре и спорту правительства области, областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница», областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа облспорткомитета, областное государственное бюджетное учреждение «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», областное государственное бюджетное учреждение «Бираканский дом-интернат для престарелых и инвалидов», областное государственное бюджетное учреждение культуры «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема», областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ленинского района», областное государственное бюджетное учреждение «Бирофельдский дом-интернат для престарелых и инвалидов», областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница», областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Еврейской автономной области», областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области», областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», Центр занятости населения Смидовичского района | 2014 - 2022 | 657,0 | 15,0 | 16,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 <\*\*\*> | 266,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Областной бюджет | Разработка не менее 4 комплектов проектно-сметной документации для проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений ежегодно |

--------------------------------

<\*> Код целевой статьи расходов 12001R0270 (областной бюджет);

<\*\*> код целевой статьи расходов 12001R0270 (федеральный бюджет);

<\*\*\*> код целевой статьи расходов 1200121090;

<\*\*\*\*> 125,4 тыс. рублей - код целевой статьи расходов 1200121090; 242,2 тыс. рублей - код целевой статьи расходов 12001R0270 (областной бюджет).

Приложение № 5

к государственной программе Еврейской

автономной области «Доступная среда

в Еврейской автономной области»

на 2014 - 2022 годы

ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Получатель | № мероприятия [приложения № 3](#P1170) | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок реализации по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комитет социальной защиты населения правительства области | [2.1.1.1](#P1252), [2.1.4](#P1541), [2.1.6](#P1573), [2.2.1](#P1609) - [2.2.7](#P1707), [2.2.9](#P1740), [3.1.1](#P1761) - [3.1.4](#P1809), [3.2.1](#P1828) - [3.2.8](#P1962), [4.1](#P1981), [4.2](#P1997), [2.1.1.7](#P1471), [2.2.3](#P1643), 3.1.5, [2.1.1.7](#P1471) | 791,9 | Областной бюджет | 2014 |
| 891,1 | 2015 |
| 690,6 | 2016 |
| 58,5 | 2017 |
| 298,1 | 2018 |
| 433,6 | 2019 |
| 1205,0 | 2020 |
| 1385,0 | 2021 |
| 1340,0 | 2022 |
| 50,0 | Федеральный бюджет | 2014 |
| 70,0 | 2015 |
| 2 | Управление культуры правительства области | [2.1.1.4](#P1377), [2.1.7](#P1590), [3.2.1](#P1828), [4.2](#P1997) | 150,0 | Областной бюджет | 2021 |
| 150,0 | 2022 |
| 3 | Управление здравоохранения правительства области | [2.1.1.2](#P1288), [2.2.8](#P1724), [4.2](#P1997) | 100,0 | Областной бюджет | 2021 |
| 100,0 | 2022 |
| 4 | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства области | [2.1.3](#P1514) | 120,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 30,0 | 2015 |
| 5,3 | 2016 |
| 64,2 | 2017 |
| 5,0 | 2018 |
| 50,0 | Федеральный бюджет | 2014 |
| 70,0 | 2015 |
| 100,0 | 2016 |
| 307,1 | 2017 |
| 45,0 | 2018 |
| 5 | Комитет по физической культуре и спорту правительства области | [2.1.1.6](#P1443), [2.2.8](#P1724), [3.2.5](#P1914), [4.2](#P1997), [2.2.1](#P1609) | 25,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 30,0 | 2015 |
| 25,0 | 2016 |
| 100,0 | 2019 |
| 250,0 | 2021 |
| 250,0 | 2022 |
| 6 | Комитет образования области | [2.1.1.3](#P1322) | 135,5 | Областной бюджет | 2016 |
| 253,1 | 2017 |
| 116,9 | 2018 |
| 106,0 | 2019 |
| 105,0 | 2020 |
| 100,0 | 2021 |
| 100,0 | 2022 |
| 2318,0 | Федеральный бюджет | 2016 |
| 1542,3 | 2017 |
| 1052,0 | 2018 |
| 953,8 | 2019 |
| 944,7 | 2020 |
|

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

 |
| 8 | Управление трудовой занятости населения правительства области | [2.1.1.5](#P1407), [4.2](#P1997) | 20,0 | Областной бюджет | 2016 |
| 100,0 | 2021 |
| 100,0 | 2022 |
| 9 | Областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области» | [2.1.1.1](#P1252), [2.1.5](#P1557), [2.2.2](#P1627), [2.2.4](#P1659), [3.1.1](#P1761), [3.2.1](#P1828), [3.2.2](#P1844), [3.2.3](#P1860), [3.2.5](#P1914), [4.1](#P1981), [2.2.1](#P1609), [3.2.7](#P1946), [3.2.8](#P1962) | 500,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 604,0 | 2015 |
| 980,8 | 2016 |
| 8,9 | 2017 |
| 1021,82 | 2018 |
| 1016,4 | 2019 |
| 580,0 | 2020 |
| 1115,0 | 2021 |
| 1160,0 | 2022 |
| 50,0 | Федеральный бюджет | 2016 |
| 43,0 | 2017 |
| 301,73 | 2018 |
| 10 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница» | [2.1.1.2](#P1288), [2.2.8](#P1724), [4.2](#P1997) | 160,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 120,0 | 2015 |
| 39,5 | 2016 |
| 35,9 | 2017 |
| 100,0 | Федеральный бюджет | 2014 |
| 140,0 | 2015 |
| 370,5 | 2016 |
| 172,0 | 2017 |
| 11 | Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Политехнический техникум» | [2.1.1.3](#P1322) | 60,0 | Областной бюджет | 2015 |
| 140,0 | Федеральный бюджет | 2015 |
| 12 | Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Биробиджанская областная филармония» | [2.1.1.4](#P1377) | 60,0 | Областной бюджет | 2015 |
| 19,5 | 2016 |
| 18,0 | 2017 |
| 140,0 | Федеральный бюджет | 2015 |
| 370,5 | 2016 |
| 86,0 | 2017 |
| 13 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница» | [2.1.2](#P1487), [2.1.1.2](#P1288), [4.2](#P1997) | 50,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 30,0 | 2015 |
| 3,0 | 2016 |
| 54,9 | 2017 |
| 82,02 | 2018 |
| 110,0 | 2019 |
| 160,0 | 2020 |
| 50,0 | Федеральный бюджет | 2014 |
| 70,0 | 2015 |
| 55,8 | 2016 |
| 262,5 | 2017 |
| 558,28 | 2018 |
| 14 | Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа облспорткомитета» | [2.1.1.6](#P1443), [2.2.8](#P1724), [4.2](#P1997) | 75,0 | Областной бюджет | 2015 |
| 118,3 | 2016 |
| 100,0 | 2017 |
| 28,51 | 2018 |
| 370,5 | Федеральный бюджет | 2016 |
| 430,0 | 2017 |
| 256,64 | 2018 |
| 15 | Областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области» | [2.1.1.1](#P1252), [4.2](#P1997) | 150,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 60,0 | 2015 |
| 28,51 | 2018 |
| 210,0 | 2020 |
| 100,0 | Федеральный бюджет | 2014 |
| 140,0 | 2015 |
| 256,64 | 2018 |
| 16 | Областное государственное казенное учреждение «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | [2.1.1.1](#P1252), [4.2](#P1997) | 236,8 | Областной бюджет | 2015 |
| 45,0 | 2016 |
| 177,7 | 2017 |
| 475,0 | Федеральный бюджет | 2016 |
| 801,6 | 2017 |
| 17 | Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества, кинематографии и историко-культурного наследия Еврейской автономной области» | [3.2.1](#P1828) | 30,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 30,0 | 2016 |
|  |  |
| 18 | Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | [2.1.1.1](#P1252), [4.2](#P1997) | 114,0 | Областной бюджет | 2016 |
| 36,0 | 2017 |
| 75,7 | Федеральный бюджет | 2016 |
| 172,0 | 2017 |
| 19 | Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Биробиджана» | [2.1.1.5](#P1407) | 100,0 | Областной бюджет | 2016 |
| 300,0 | Федеральный бюджет | 2016 |
| 20 | Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Биробиджанского района» | [2.1.1.5](#P1407) | 19,5 | Областной бюджет | 2016 |
| 70,5 | Федеральный бюджет | 2016 |
| 21 | Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Сельскохозяйственный техникум» | [2.1.1.3](#P1322) | 100,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 100,0 | Федеральный бюджет | 2014 |
| 22 | Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Биробиджанский областной колледж культуры» | [2.1.1.4](#P1377) | 100,0 | Областной бюджет | 2014 |
| 17,9 | 2017 |
| 100,0 | Федеральный бюджет | 2014 |
| 86,0 | 2017 |
| 23 | Областное государственное бюджетное учреждение «Бираканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | [2.1.1.1](#P1252), [4.2](#P1997) | 309,4 | Областной бюджет | 2017 |
| 200,0 | 2019 |
| 1431,4 | Федеральный бюджет | 2017 |
| 24 | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» | [2.1.1.2](#P1288) | 59,9 | Областной бюджет | 2017 |
| 285,9 | Федеральный бюджет | 2017 |
| 25 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная больница» | [2.1.1.2](#P1288) | 271,8 | Областной бюджет | 2017 |
| 110,0 | 2020 |
| 700,0 | Федеральный бюджет | 2017 |
| 26 | Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» | [2.1.1.4](#P1377), [4.2](#P1997) | 171,7 | Областной бюджет | 2017 |
| 773,0 | Федеральный бюджет | 2017 |
| 27 | Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ленинского района» | [2.1.1.5](#P1407), [4.2](#P1997) | 108,8 | Областной бюджет | 2017 |
| 472,5 | Федеральный бюджет | 2017 |
| 28 | Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Октябрьского района» | [2.1.1.5](#P1407) | 98,8 | Областной бюджет | 2017 |
| 472,5 | Федеральный бюджет | 2017 |
| 29 | Областное государственное бюджетное учреждение «Бирофельдский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | [2.1.1.1](#P1252), [4.2](#P1997) | 38,51 | Областной бюджет | 2018 |
| 25,0 | Областной бюджет | 2020 |
| 256,64 | Федеральный бюджет | 2018 |
| 30 | Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной краеведческий музей». | [2.1.1.4](#P1377), [4.2](#P1997) | 38,51 | Областной бюджет | 2018 |
| 256,64 | Федеральный бюджет | 2018 |
| 31 | Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Облученского района» | [2.1.1.5](#P1407) | 28,51 | Областной бюджет | 2018 |
| 256,64 | Федеральный бюджет | 2018 |
| 32 | Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Смидовичского района» | [2.1.1.5](#P1407), [4.2](#P1997) | 110,0 | Областной бюджет | 2019 |
| 33 | Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Еврейской автономной области» | [2.1.1.6](#P1443), [4.2](#P1997) | 160,0 | Областной бюджет | 2019 |
| 210,0 | 2020 |
| 34 | Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Еврейской автономной области» | [2.1.1.4](#P1377), [4.2](#P1997) | 110,0 | Областной бюджет | 2019 |
| 110,0 | 2020 |
| 35 | Областное государственное бюджетное учреждение «Биробиджанский психоневрологический интернат» | [2.1.1.1](#P1252), [4.2](#P1997) | 820,0 | Областной бюджет | 2019 |
| 485,0 | 2020 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности

губернатора области Р.Э. Гольдштейн