ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

________________                                                                                 N_________

г. Биробиджан

Об утверждении Дорожной карты по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на территории Еврейской автономной области в 2020 году

В целях организации мероприятий по своевременному и полному освоению средств субсидии из федерального бюджета областному бюджету на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на территории Еврейской автономной области в 2020 году.

2. Органам исполнительной власти области, формируемым правительством Еврейской автономной области, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на территории Еврейской автономной области в 2020 году, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения, в установленные сроки.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Временно исполняющий обязанности

губернатора области							   Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением правительства Еврейской автономной области от _________________ №_____

Дорожная карта

по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из их числа на территории Еврейской автономной области в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и представление в комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области информации о месторасположении 45 жилых помещений, планируемых к приобретению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | До 15 апреля 2020 года | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области |
| 2 | Подача в областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Еврейской автономной области» заявок на закупку 45 жилых помещений, планируемых к приобретению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в порядке, установленном постановлением правительства Еврейской автономной области от 13.09.2019 № 288-пп «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным | До 31 мая 2020 года | Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | учреждением по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» |  |  |
| 3 | Организация проведения закупок 45 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | До 30 июня 2020 года | Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок правительства Еврейской автономной области, областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Еврейской автономной области» |
| 4 | Подготовка и направление в комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области информации о заключенных государственных контрактах на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | В день заключения государственного контракта | Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области |
| 5 | Организация работы с Министерством просвещения Российской Федерации по вопросу заключения дополнительных соглашений к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области | В течение 7 рабочих дней со дня заключения государственного контракта | Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее − соглашение), предусматривающих включение приобретенных жилых помещений в перечень объектов недвижимого имущества, установленный соглашением |  |  |