О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 21.08.2019 № 258-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области»   
на 2019 – 2024 годы»

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление правительства Еврейской автономной области от 21.08.2019 № 258-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения:

1.1. Название изложить в следующей редакции:

«Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы».

1.2. В пункте 1 слова «на 2019 – 2024 годы» заменить словами   
«на 2019 – 2025 годы».

1.3. В государственной программе Еврейской автономной области «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы», утвержденной вышеуказанным постановлением:

- в названии слова «на 2019 – 2024 годы» заменить словами   
«на 2019 – 2025 годы»;

- раздел 1 «Паспорт государственной программы «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт государственной программы «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональной программы | «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 – 2025 годы (далее – Программа) | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области (далее – область), департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | | | | | |
| Участники Программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований области | | | | | |
| Структура Программы | В структуре Программы не предусмотрены подпрограммы | | | | | |
| Цель Программы | Повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Задачи Программы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  - доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2019 – 2025 годах, в 1 этап | | | | | |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования региональной программы за счет всех источников составит 565783,39 тыс. рублей <\*>, в том числе за счет средств областного бюджета – 6108,50 тыс. рублей:  (тыс. рублей) | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципальных образований | Внебюджетные источники | Всего |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 123788,70 | 1250,40 | 2512,49 | 0,00 | 127551,59 |
| 2022 | 98922,30 | 999,20 | 0,00 | 0,00 | 99921,50 |
| 2023 | 186819,20 | 1887,10 | 18,90 | 0,00 | 188725,20 |
| 2024 | 97603,50 | 985,90 | 9,80 | 50000,00 | 148599,20 |
| 2025 | 0,00 | 985,90 | 0,00 | 0,00 | 985,90 |
| Итого | 507133,70 | 6108,50 | 2541,19 | 50000,00 | 565783,39 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение доли населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до показателя 69,2%;  - повышение доли городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до показателя 97,5% | | | | | |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.»;

- абзац первый раздела 5 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

- «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи Программы определяются Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития области.»;

- таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) Программы»   
раздела 6 «Перечень показателей (индикаторов) Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя / отчетный год | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 59,9 | 61,8 | 63,0 | 63,0 | 65,5 | 69,2 | 69,2 |
| 2 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 75,4 | 76,1 | 79,6 | 81,5 | 87,0 | 97,5 | 97,5»; |

- раздел 8 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2019 – 2025 годы, в 1 этап.»;

- в таблице 3 «Мероприятия Программы» раздела 9 «Система программных мероприятий»:

пункт 1.1 признать утратившим силу;

в графе 4 «Срок реализации» пунктов 1.8 – 1.11 цифры «2024» заменить цифрами «2024 – 2025»;

- в разделе 12 «Ресурсное обеспечение реализации Программы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2025 годах составит 565783,39 тыс. рублей, в том числе:»;

в абзаце третьем число «5122,60» заменить числом «6108,50»;

- таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета», таблицу 5 «Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников», таблицу 6 «Структура финансирования Программы по направлению расходов» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации

Программы за счет средств областного бюджета

| №  п/п | Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей) [<\*>](#P702), годы | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 0502 | 440 F500000 | 6108,50 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 999,20 | 1887,10 | 985,90 | 985,90 |
| 1 | Основное мероприятие: «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 0502 | 440 F500000 | 6108,50 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 999,20 | 1887,10 | 985,90 | 985,90 |
| 1.1 | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский» МО «Город Биробиджан» | Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,30 | 281,30 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода с. Чурки - с. Ленинское Еврейской автономной области | Органы местного самоуправления муниципального образования «Ленинский муниципальный район» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 1803,80 | 0,00 | 0,00 | 551,30 | 0,00 | 898,80 | 353,70 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция водозабора в  п. Теплоозерск | Органы местного самоуправления муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Реконструкция водозабора - подрусловой галереи г. Облучье | Органы местного самоуправления муниципального образования «Облученское городское поселение» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 350,90 | 0,00 |
| 1.6 | Реконструкция водозаборных сооружений питьевого водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в п. Смидович | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 1297,80 | 0,00 | 0,00 | 699,10 | 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Реконструкция водозабора в  п. Бира | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 246,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,90 |
| 1.8 | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Волочаевка-2 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| 1.9 | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Николаевка | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 1.10 | Реконструкция водозаборных сооружений в  п. Приамурский | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области, ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 0502 | 440 F552430 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.

Таблица 5

Информация

о ресурсном обеспечении Программы за счет средств областного бюджета

и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, внебюджетных источников

| №  п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) <\*>, годы | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа «Повышение качества водоснабжения Еврейской автономной области»  на 2019 –2025 годы | Всего | 565783,39 | 0,00 | 0,00 | 127551,59 | 99921,50 | 188725,20 | 148599,20 | 985,90 |
| Областной бюджет | 6108,50 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 999,20 | 1887,10 | 985,90 | 985,90 |
| Федеральный бюджет | 507133,70 | 0,00 | 0,00 | 123788,70 | 98922,30 | 186819,20 | 97603,50 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 2541,19 | 0,00 | 0,00 | 2512,49 | 0,00 | 18,90 | 9,80 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие: «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий» | Всего | 565783,39 | 0,00 | 0,00 | 127551,59 | 99921,50 | 188725,20 | 148599,20 | 985,90 |
| Областной бюджет | 6108,50 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 999,20 | 1887,10 | 985,90 | 985,90 |
| Федеральный бюджет | 507133,70 | 0,00 | 0,00 | 123788,70 | 98922,30 | 186819,20 | 97603,50 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 2541,19 | 0,00 | 0,00 | 2512,49 | 0,00 | 18,90 | 9,80 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района | Всего | 40050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 39650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский» МО «Город Биробиджан» | Всего | 86570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58437,80 | 28132,80 | 0,00 |
| Областной бюджет | 865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,30 | 281,30 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 85697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57848,70 | 27848,70 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 2,80 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода с. Чурки - с. Ленинское Еврейской автономной области | Всего | 180032,20 | 0,00 | 0,00 | 55135,10 | 0,00 | 89878,70 | 35018,40 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1803,80 | 0,00 | 0,00 | 551,30 | 0,00 | 898,80 | 353,70 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 178210,00 | 0,00 | 0,00 | 54578,30 | 0,00 | 88970,50 | 34661,20 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 9,40 | 3,50 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция водозабора в п. Теплоозерск | Всего | 10102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10102,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Реконструкция водозабора - подрусловой галереи г. Облучье | Всего | 65754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30306,70 | 35448,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 350,90 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 65093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 35093,60 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,50 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Реконструкция водозаборных сооружений питьевого водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в п. Смидович | Всего | 132287,49 | 0,00 | 0,00 | 72416,49 | 59871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1297,80 | 0,00 | 0,00 | 699,10 | 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 128482,70 | 0,00 | 0,00 | 69210,40 | 59272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 2506,99 | 0,00 | 0,00 | 2506,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Реконструкция водозабора в п. Бира | Всего | 15246,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 246,90 |
| Областной бюджет | 246,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,90 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 1.8 | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Волочаевка-2 | Всего | 15249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 249,00 |
| Областной бюджет | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 1.9 | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Николаевка | Всего | 10245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 245,00 |
| Областной бюджет | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 1.10 | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Приамурский | Всего | 10245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 245,00 |
| Областной бюджет | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.

Таблица 6

Структура

финансирования Программы по направлению расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей) <\*>, годы | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Всего | 565783.39 | 0,00 | 0,00 | 127551,59 | 99921,50 | 188725,20 | 148599,20 | 985,90 | |
| Областной бюджет | 6108,50 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 999,20 | 1887,10 | 985,90 | 985,90 | |
| Федеральный бюджет | 507133,70 | 0,00 | 0,00 | 123788,70 | 98922,30 | 186819,20 | 97603,50 | 0,00 | |
| Бюджеты муниципальных образований | 2541,19 | 0,00 | 0,00 | 2512,49 | 0,00 | 18,90 | 9,80 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | |
| Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| Всего | 565783.39 | 0,00 | 0,00 | 127551,59 | 99921,50 | 188725,20 | 148599,20 | | 985,90 |
| Областной бюджет | 6108,50 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 999,20 | 1887,10 | 985,90 | | 985,90 |
| Федеральный бюджет | 507133,70 | 0,00 | 0,00 | 123788,70 | 98922,30 | 186819,20 | 97603,50 | | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 2541,19 | 0,00 | 0,00 | 2512,49 | 0,00 | 18,90 | 9,80 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50000,00 | | 0,00 |
| НИОКР | | | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.».

- приложения № 1, № 2 и № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

«Повышение качества водоснабжения

Еврейской автономной области»

на 2019 – 2025 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ

КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | |
| Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе: | | | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
| федеральный бюджет | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Внебюджетные средства |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Еврейской автономной области | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 565783,39 | 507133,70 | 8649,69 | 50000,00 |  |  |
| ПД | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| СМР | 563328,39 | 507133,70 | 6149,69 | 50000,00 |
| Итого по муниципальному району «Биробиджанский муниципальный район» | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 40050,00 | 39650,00 | 400,50 | 0,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| СМР | 40050,00 | 39650,00 | 400,50 | 0,00 |
| 1 | Биробиджанский муниципальный район | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 40050,00 | 39650,00 | 400,50 | 0,00 | 231427,70 | 6 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 40050,00 | 39650,00 | 400,50 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Биробиджан» | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 86570,60 | 85697,40 | 873,20 | 0,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 86570,60 | 85697,40 | 873,20 | 0,00 |
| 2 | Город Биробиджан | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский» МО «Город Биробиджан» | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 86570,60 | 85697,40 | 873,20 | 0,00 | 7901,90 | 2 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 86570,60 | 85697,40 | 873,20 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Ленинский муниципальный район» | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 180032,20 | 178210,00 | 1822,20 | 0,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| СМР | 180032,20 | 178210,00 | 1822,20 | 0,00 |  |  |
| 3 | Ленинский муниципальный район | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода с. Чурки - с. Ленинское Еврейской автономной области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 180032,20 | 178210,00 | 1822,20 | 0,00 | 57048,10 | 5 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| СМР | 180032,20 | 178210,00 | 1822,20 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальному району «Облученский муниципальный район» | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 90856,86 | 75093,59 | 763,27 | 15000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 90856,86 | 75093,59 | 763,27 | 15000,00 |
| 4 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Теплоозерск | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10102,00 | 10000,00 | 102,00 | 0,00 | 4761,90 | 1 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 10102,00 | 10000,00 | 102,00 | 0,00 |
| 5 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора - подрусловой галереи г. Облучье | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 65754,70 | 65093,60 | 661,10 | 0,00 | 41358,80 | 4 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 65754,70 | 65093,60 | 661,10 | 0,00 |
| 6 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Бира | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15246,90 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 15000,00 | 0,00 | 246,90 | 15000,00 |
| Итого по муниципальному району «Смидовичский муниципальный район» | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 167287,49 | 128482,70 | 3804,79 | 35000,00 |  |  |
| ПД | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| СМР | 164787,49 | 128482,70 | 1304,79 | 35000,00 |
| 7 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Волочаевка-2 | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15249,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 15000,00 | 0,00 | 249,00 | 15000,00 |
| 8 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Николаевка | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10245,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 10000,00 | 0,00 | 245,00 | 10000,00 |
| 9 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Приамурский | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10245,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 10000,00 | 0,00 | 245,00 | 10000,00 |
| 10 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений питьевого водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в п. Смидович | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 132287,49 | 128482,70 | 3804,79 | 0,00 | 26619,40 | 3 |
| ПД | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| СМР | 129787,49 | 128482,70 | 1304,79 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.

Приложение № 2

к государственной программе

«Повышение качества водоснабжения

Еврейской автономной области»

на 2019 – 2025 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финан-сирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего за период реализации программы | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Еврейской автономной области | | | Общая стоимость | 2500,00 | 565783,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 125051,59 | 0,00 | 99921,50 | 0,00 | 188725,20 | 0,00 | 148599,20 | 0,00 | 985,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 507133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123788,70 | 0,00 | 98922,30 | 0,00 | 186819,20 | 0,00 | 97603,50 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 6108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 0,00 | 999,20 | 0,00 | 1887,10 | 0,00 | 985,90 | 0,00 | 985,90 |
| МБ | 2500,00 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Биробиджанский муниципальный район» | | | Общая стоимость | 0,00 | 40050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 39650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Биробиджанский муниципальный район | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района | Общая стоимость | 0,00 | 40050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 39650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Биробиджан» | | | Общая стоимость | 0,00 | 86570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58437,80 | 0,00 | 28132,80 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 85697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57848,70 | 0,00 | 27848,70 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,30 | 0,00 | 281,30 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Биробиджан | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский» МО «Город Биробиджан» | Общая стоимость | 0,00 | 86570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58437,80 | 0,00 | 28132,80 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 85697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57848,70 | 0,00 | 27848,70 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,30 | 0,00 | 281,30 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Ленинский муниципальный район» | | | Общая стоимость | 0,00 | 180032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55135,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89878,70 | 0,00 | 35018,40 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 178210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88970,50 | 0,00 | 34661,20 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,80 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ленинский муниципальный район | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода с. Чурки - с. Ленинское Еврейской автономной области | Общая стоимость | 0,00 | 180032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55135,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89878,70 | 0,00 | 35018,40 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 178210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88970,50 | 0,00 | 34661,20 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,80 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Облученский муниципальный район» | | | Общая стоимость | 0,00 | 90586,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40408,70 | 0,00 | 50448,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 75093,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 35093,60 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 754,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Теплоозерск | Общая стоимость | 0,00 | 10102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Бира | Общая стоимость | 0,00 | 15246,90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 246,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 246,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,90 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора - подрусловой галереи г. Облучье | Общая стоимость | 0,00 | 65754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30306,70 | 0,00 | 35448,10 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 65093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 35093,60 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Смидовичский муниципальный район» | | | Общая стоимость | 2500,00 | 164787,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 69916,49 | 0,00 | 59871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 128482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69210,38 | 0,00 | 59272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,10 | 0,00 | 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2500,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Волочаевка-2 | Общая стоимость | 0,00 | 15249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,0 | 0,00 | 249,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Николаевка | Общая стоимость | 0,00 | 10245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 245,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Приамурский | Общая стоимость | 0.00 | 10245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 245,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений питьевого водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в п. Смидович | Общая стоимость | 2500,00 | 129787,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 69916,49 | 0,00 | 59871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | 128482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69210,38 | 0,00 | 59272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 1297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,10 | 0,00 | 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2500,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.

Приложение № 3

к государственной программе

«Повышение качества водоснабжения

Еврейской автономной области»

на 2019 – 2025 годы

ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ЧИСТАЯ ВОДА» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя, годы | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| человек | % | % | % | % | % | % | % | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Еврейская автономная область | | | x | x | 59,90 | 61,80 | 63,00 | 63,30 | 65,50 | 69,20 | 69,20 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 34853 | 22,800 | 61,30 | 61,30 | 63,589 | 64,898 | 67,005 | 84,100 | 84,100 |
| Суммарный прирост показателя по Еврейской автономной области | | | 34853 | 22,800 | 0,00 | 0,00 | 2,289 | 1,309 | 2,107 | 17,095 | 17,095 |
| Итого по муниципальному району «Биробиджанский муниципальный район» | | | 2411 | 1,577 | 0,00 | 0,00 | 0,268 | 1,309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Биробиджанский муниципальный район | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | 2411 | 1,577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Биробиджан» | | | 11711 | 7,661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,661 | 7,661 |
| 1 | Город Биробиджан | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский» МО «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 11711 | 7,661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,661 | 7,661 |
| Итого по муниципальному району «Ленинский муниципальный район»: | | | 4515 | 2,954 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,954 | 2,954 |
| 1 | Ленинский муниципальный район | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода с. Чурки - с. Ленинское, Еврейской автономной области | 4515 | 2,954 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,954 | 2,954 |
| Итого по муниципальному району «Облученский муниципальный район» | | | 9191 | 6,013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,107 | 3,906 | 3,906 |
| 1 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Теплоозерск | 3220 | 2,107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,107 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Бира | 1761 | 1,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,152 | 1,152 |
| 3 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора - подрусловой галереи г. Облучье | 4210 | 2,754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,754 | 2,754 |
| Итого по муниципальному району «Смидовичский муниципальный район» | | | 7025 | 4,595 | 0,00 | 0,00 | 2,021 | 0,00 | 0,00 | 2,574 | 2,574 |
| 1 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений питьевого водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в п. Смидович | 3090 | 2,021 | 0,00 | 0,00 | 2,021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Волочаевка-2 | 1835 | 1,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,200 | 1,200 |
| 3 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Николаевка | 1000 | 0,654 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,654 | 0,654 |
| 4 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Приамурский | 1100 | 0,720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,720 | 0,720 |
| Доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Еврейская автономная область | | | x | x | 75,40 | 76,10 | 79,60 | 81,50 | 87,00 | 97,50 | 97,50 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 27927 | 25,208 | 72,36 | 72,36 | 75,149 | 75,149 | 78,055 | 97,568 | 97,568 |
| Суммарный прирост показателя по Еврейской автономной области | | | 27927 | 25,208 | 0,00 | 0,00 | 2,789 | 0,00 | 2,906 | 19,513 | 19,513 |
| Итого по муниципальному району «Биробиджанский муниципальный район» | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Биробиджанский муниципальный район | Установка насосной станции на водозаборе в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу «Город Биробиджан»: | | | 11711 | 10,571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,571 | 10,571 |
| 1 | Город Биробиджан | Строительство водоочистных сооружений водозабора «Августовский» МО «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 11711 | 10,571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,571 | 10,571 |
| Итого по муниципальному району «Ленинский муниципальный район» | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ленинский муниципальный район | Строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода с. Чурки - с. Ленинское Еврейской автономной области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району «Облученский муниципальный район» | | | 9191 | 8,296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,906 | 5,390 | 5,390 |
| 1 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Теплоозерск | 3220 | 2,906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,906 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Бира | 1761 | 1,590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,590 | 1,590 |
| 3 | Облученский муниципальный район | Реконструкция водозабора - подрусловой галереи г. Облучье | 4210 | 3,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,800 | 3,800 |
| Итого по муниципальному району «Смидовичский муниципальный район» | | | 7025 | 6,341 | 0,00 | 0,00 | 2,789 | 0,00 | 0,00 | 3,552 | 3,552 |
| 1 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозаборных сооружений питьевого водоснабжения МО «Смидовичский муниципальный район» в п. Смидович | 3090 | 2,789 | 0,00 | 0,00 | 2,789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Волочаевка-2 | 1835 | 1,656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,656 | 1,656 |
| 3 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Николаевка | 1000 | 0,903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,903 | 0,903 |
| 4 | Смидовичский муниципальный район | Реконструкция водозабора в п. Приамурский | 1100 | 0,993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,993 | 0,993 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Программы.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн