ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЕВРЕЙСКОЙ  АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________________                                                                                              № _________

г. Биробиджан

⌐                                          ¬

Об изменении существенных условий

государственного контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- Областному государственному бюджетному учреждению «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области обеспечить внесение изменений в контракт от 31 мая 2022 г. № 30 (Идентификационный код закупки 22 27901551133790101001 0019 001 4221 407) на выполнение работ по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» (далее – Контракт) в части изменения существенных условий Контракта по соглашению сторон:

  - Продлить срок завершения работ до 30.11.2022.

  - Приложение № 4 к Контракту «График выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

  - Абзац 3 приложения № 5 к Контракту изложить в новой редакции: «Срок окончательной оплаты —09.12.2022».

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области                                                               Р.Э. Гольдштейн

Приложение

к распоряжению правительства

Еврейской автономной области

от ______________ № ______

График выполнения строительно-монтажных работ

по реконструкции объектов водоснабжения в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Стоимость в ценах 4 кв. 2021 с учетом затрат на временные здания и сооружения (руб.) | Цена с учетом индексов инфляции на дату формирования НМЦК (руб.) | Стоимость строительства с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ (руб.) | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части работ отдельного вида работ на 2022 год | Физический объем работ на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | - 01-01-01 | - Демонтаж | - 7 244 504,90 | - 7 244 504,90 | - 7 244 504,90 | - июнь-август | - Комплект 100% |
| - 2 | - 02-01-01 | - Плиты | - 4 218 143,16 | - 4 218 143,16 | - 4 218 143,16 | - август-сентябрь | - Комплект 100% |
| - 3 | - 02-01-02 | - Водоснабжение, канализация | - 610 867,33 | - 610 867,33 | - 610 867,33 | - август-сентябрь | - Комплект 100% |
| - 4 | - 02-01-03 | - Система электроснабжения | - 259 583,46 | - 259 583,46 | - 259 583,46 | - сентябрь-октябрь | - Комплект 100% |
| - 5 | - 02-01-04 | - Система электроснабжения(дополнение) | - 246 484,94 | - 246 484,94 | - 246 484,94 | - сентябрь-октябрь | - Комплект 100% |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 6 | - 02-01-05 | - Система электроснабжения (дополнение ВЛ) | - 315 787,26 | - 315 787,26 | - 315 787,26 | - сентябрь-октябрь | - Комплект 100% |
| - 7 | - 02-01-06 | - Оборудование | - 19 077 631,15 | - 19 077 631,15 | - 19 077 631,15 | - июль-ноябрь | - Комплект 100% |
|  | - ИТОГО |  | - 31 973 002,20 | - 31 973 002,20 | - 31 973 002,20 |  |  |
| 8 | МДС 81.35-2004 | Непредвиденные затраты 2% | 639 460,04 | 639 460,04 | 639 460,04 |  |  |
| 9 |  | ИТОГО | 32 612 462,24 | 32 612 462,24 | 32 612 462,24 |  |  |
| 10 |  | НДС-20% | 6 522 492,45 | 6 522 492,45 | 6 522 492,45 |  |  |
| 11 |  | Всего | 39 134 954,69 | 39 134 954,69 | 39 134 954,69 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 15 764 527,03 | 15 764 527,03 | 15 764 527,03 |  |  |
|  |  | Оборудование | 23 370 427,66 | 23 370 427,66 | 23 370 427,66 |  |  |

Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего строительству) условиям контракта – в течение 10 дней с даты заключения контракта.

Передача Подрядчику копии разрешения на строительство объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - в течение 10 дней с даты заключения контракта.

Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта - в течение 10 дней с даты окончательной приемки.