Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

О внесении изменений и дополнения в комплекс мер «дорожная карта» по расселению граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресам: Еврейская автономная область, Облученский район, пос. Изветковый, ул. Капитана Ведина, д. 17; Еврейская автономная область, Облученский район, пос. Изветковый, ул. Капитана Ведина, д. 19, утвержденный распоряжением правительства Еврейской автономной области от 24.08.2018 № 270-рп

1. Внести в комплекс мер «дорожная карта» по расселению граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресам: Еврейская автономная область, Облученский район, пос. Изветковый, ул. Капитана Ведина, д. 17; Еврейская автономная область, Облученский район, пос. Изветковый, ул. Капитана Ведина, д. 19 (далее комплекс мер «дорожная карта»), утвержденный распоряжением правительства Еврейской автономной области от 24.08.2018 № 270-рп следующие изменения и дополнение:
   1. В пункте 4 комплекса мер «дорожная карта» слова «Сентябрь 2018 года» заменить словами «Декабрь 2020 года»;
   2. В пункте 5 комплекс мер «дорожная карта» слово «2018» заменить словом «2020»;
   3. В пунктах 6, 8, 9, 10 слова «2019» заменить словами «2021»;
   4. В пункте 7 слова «Сентябрь 2018» заменить словами «Сентябрь 2020 года, сентябрь 2021 года».
   5. Дополнить пунктом 8 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «8 | Актуализация схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения пос. Известковый | 2019 – 2020 годы | Муниципальное образования «Известковское городское поселение» (по согласованию)» |

* 1. В пункте 11 слово «2019» заменить словом «2021»;
  2. В пунктах 12 и 14 слово «2020» заменить числом «2021».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности

губернатора области Р.Э. Гольдштейн

Готовил:

Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики А.В. Пивенко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

И. о. заместителя председателя

правительства области В.А. Самков

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Вице-губернатор области

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Начальник

юридического управления В.В. Коншин «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Начальник

управления архитектуры

и строительства В.А. Коренев «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Начальник отдела делопроизводства

организационного управления Н.К. Сербина

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Специалист-лингвист

организационного управления А.С. Самунь

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  И. о. заместителя председателя  правительства области –  начальник финансового управления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Садаев  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | СОГЛАСОВАНО  Начальник  управления экономики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Дубоделова  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |